## 2026 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 66873.5475 | 34786.3822 | 25399.6877 | 25399.6877 | 37.9817 | 73.0162 | 4601.2959 | 2210.8403 | 9102.103 | 4573.5565 | 4842.44 | 3945.9867 | 5330.8918 | 4868.769 | 5046.2731 | 5050.3827 | 5863.3783 | 4750.1525 | 6342.9485 | 0 | 4882.211 | 0 | 4601.772 | 0 | 4658.9879 | 0 | 5385.4726 | 0 | 6215.7733 | 0 |  | 9386.6945
|  | бюджет города Когалыма | 66873.5475 | 34786.3822 | 25399.6877 | 25399.6877 | 37.9817 | 73.0162 | 4601.2959 | 2210.8403 | 9102.103 | 4573.5565 | 4842.44 | 3945.9867 | 5330.8918 | 4868.769 | 5046.2731 | 5050.3827 | 5863.3783 | 4750.1525 | 6342.9485 | 0 | 4882.211 | 0 | 4601.772 | 0 | 4658.9879 | 0 | 5385.4726 | 0 | 6215.7733 | 0 |  | 9386.6945
1. | Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме», в том числе: | Всего | 11935.4475 | 7488.6626 | 2465.7248 | 2465.7248 | 20.6588 | 32.9261 | 226.604 | 226.4176 | 4584.232 | 382.617 | 384.232 | 382.5744 | 430.692 | 382.5967 | 499.2123 | 419.7672 | 1363.6903 | 671.752 | 813.4424 | 0 | 661.129 | 0 | 677.805 | 0 | 495.6659 | 0 | 1206.3463 | 0 | 592.3963 | 0 |  | 5022.9378
|  | бюджет города Когалыма | 11935.4475 | 7488.6626 | 2465.7248 | 2465.7248 | 20.6588 | 32.9261 | 226.604 | 226.4176 | 4584.232 | 382.617 | 384.232 | 382.5744 | 430.692 | 382.5967 | 499.2123 | 419.7672 | 1363.6903 | 671.752 | 813.4424 | 0 | 661.129 | 0 | 677.805 | 0 | 495.6659 | 0 | 1206.3463 | 0 | 592.3963 | 0 |  | 5022.9378
| Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность населения на водных объектах города Когалыма» | Всего | 731.791 | 103.7094 | 58.1244 | 58.1244 | 7.9428 | 56.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8621 | 2.8621 | 100.8473 | 55.2623 | 261.9608 | 0 | 172.0988 | 0 | 188.7748 | 0 | 0 | 0 | 3.8161 | 0 | 1.431 | 0 |  | 45.585
|  | бюджет города Когалыма | 731.791 | 103.7094 | 58.1244 | 58.1244 | 7.9428 | 56.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8621 | 2.8621 | 100.8473 | 55.2623 | 261.9608 | 0 | 172.0988 | 0 | 188.7748 | 0 | 0 | 0 | 3.8161 | 0 | 1.431 | 0 |  | 45.585
| Мероприятие (результат) «Обеспечено снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма» | Всего | 109.7831 | 44.2485 | 43.2215 | 43.2215 | 39.3699 | 97.679 | 0.7 | 0.51359 | 0.6 | 0.47299 | 0.6 | 0.43036 | 0.7 | 0.45269 | 0.6 | 0.45472 | 41.0485 | 40.8971 | 63.0515 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.0831 | 0 |  | 1.027
|  | бюджет города Когалыма | 109.7831 | 44.2485 | 43.2215 | 43.2215 | 39.3699 | 97.679 | 0.7 | 0.51359 | 0.6 | 0.47299 | 0.6 | 0.43036 | 0.7 | 0.45269 | 0.6 | 0.45472 | 41.0485 | 40.8971 | 63.0515 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.0831 | 0 |  | 1.027
| Мероприятие (результат) «Обеспечена бесперебойная и устойчивая работа муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма» | Всего | 6043 | 2787.2663 | 2136.624 | 2136.624 | 35.357 | 76.6566 | 225.904 | 225.904 | 383.632 | 382.144 | 383.632 | 382.144 | 383.632 | 382.144 | 438.8931 | 382.144 | 971.5731 | 382.144 | 431.5731 | 0 | 431.5731 | 0 | 431.5731 | 0 | 431.5731 | 0 | 1145.0731 | 0 | 384.368 | 0 |  | 650.6423
|  | бюджет города Когалыма | 6043 | 2787.2663 | 2136.624 | 2136.624 | 35.357 | 76.6566 | 225.904 | 225.904 | 383.632 | 382.144 | 383.632 | 382.144 | 383.632 | 382.144 | 438.8931 | 382.144 | 971.5731 | 382.144 | 431.5731 | 0 | 431.5731 | 0 | 431.5731 | 0 | 431.5731 | 0 | 1145.0731 | 0 | 384.368 | 0 |  | 650.6423
| Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на приобретение материально-технической базы для курсов гражданской обороны» | Всего | 100 | 93.3643 | 93.3643 | 93.3643 | 93.3643 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3643 | 93.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 100 | 93.3643 | 93.3643 | 93.3643 | 93.3643 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3643 | 93.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Мероприятие (результат) «Организована противопожарная пропаганда и проведено обучение мерам пожарной безопасности населения города Когалыма» | Всего | 194.4734 | 120.9941 | 53.7242 | 53.7242 | 27.6255 | 44.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 110.497 | 53.7242 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 20.9941 | 0 |  | 67.2699
|  | бюджет города Когалыма | 194.4734 | 120.9941 | 53.7242 | 53.7242 | 27.6255 | 44.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 110.497 | 53.7242 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0 | 20.9941 | 0 |  | 67.2699
| Мероприятие (результат) «Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР)» | Всего | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4200
|  | бюджет города Когалыма | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4200
| Мероприятие (результат) «Организовано хранение неснижаемого запаса резерва материальных ресурсов города Когалыма для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны» | Всего | 556.4 | 139.08 | 80.6664 | 80.6664 | 14.4979 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 34.3064 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 185.52 | 0 |  | 58.4136
|  | бюджет города Когалыма | 556.4 | 139.08 | 80.6664 | 80.6664 | 14.4979 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 34.3064 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 46.36 | 0 | 185.52 | 0 |  | 58.4136
2. | Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма» | Всего | 9452.1 | 4856.043 | 3817.0694 | 3817.0694 | 40.3833 | 78.6045 | 1204.947 | 835.9127 | 786.583 | 746.7371 | 649.179 | 478.4089 | 854.861 | 517.0962 | 711.294 | 493.9871 | 649.179 | 744.9272 | 854.861 | 0 | 711.294 | 0 | 649.179 | 0 | 752.02 | 0 | 738.236 | 0 | 890.467 | 0 |  | 1038.9736
|  | бюджет города Когалыма | 9452.1 | 4856.043 | 3817.0694 | 3817.0694 | 40.3833 | 78.6045 | 1204.947 | 835.9127 | 786.583 | 746.7371 | 649.179 | 478.4089 | 854.861 | 517.0962 | 711.294 | 493.9871 | 649.179 | 744.9272 | 854.861 | 0 | 711.294 | 0 | 649.179 | 0 | 752.02 | 0 | 738.236 | 0 | 890.467 | 0 |  | 1038.9736
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена уставная деятельность МКУ «ЕДДС города Когалыма» | Всего | 45486 | 22441.6766 | 19116.8935 | 19116.8935 | 42.0281 | 85.1848 | 3169.7449 | 1148.5099 | 3731.288 | 3444.2024 | 3809.029 | 3085.0035 | 4045.3388 | 3969.0761 | 3835.7668 | 4136.6283 | 3850.5089 | 3333.4733 | 4674.645 | 0 | 3509.788 | 0 | 3274.788 | 0 | 3411.302 | 0 | 3440.8902 | 0 | 4732.9101 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 45486 | 22441.6766 | 19116.8935 | 19116.8935 | 42.0281 | 85.1848 | 3169.7449 | 1148.5099 | 3731.288 | 3444.2024 | 3809.029 | 3085.0035 | 4045.3388 | 3969.0761 | 3835.7668 | 4136.6283 | 3850.5089 | 3333.4733 | 4674.645 | 0 | 3509.788 | 0 | 3274.788 | 0 | 3411.302 | 0 | 3440.8902 | 0 | 4732.9101 | 0