## МП ППиООПГ
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928)
тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
Процессная часть
1.1. Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» (показатель 1)
Всего | 656.1 | 163.73 | 68.74 | 68.74 | 10.4771 | 41.9838 | 0 | 0 | 1.1 | 1.08 | 3.6 | 3.6 | 159.03 | 64.06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 159.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.04 | 0 | 0 | 0 | 172.7 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (50%) | 153.5 | 38.38 | 32.03 | 32.03 | 20.8664 | 83.4549 | [6 empty] | 38.38 | 32.03 |  |  |  |  | 38.38 | [5 empty] | 38.38 |  |  |  | 38.36
бюджет города Когалыма | 349.1 | 86.97 | 4.68 | 4.68 | 1.3406 | 5.3812 |  |  | 1.1 | 1.08 | 3.6 | 3.6 | 82.27 |  | 1.6 |  |  |  | 82.27 | [5 empty] | 82.28 |  |  |  | 95.98
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования (50%) | 153.5 | 38.38 | 32.03 | 32.03 |  | 83.4549 | [6 empty] | 38.38 | 32.03 |  |  |  |  | 38.38 | [5 empty] | 38.38 |  |  |  | 38.36
иные источники финансирования
1.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» (показатель 1)
Всего | 11664.061 | 2295.161 | 2293.508 | 2293.508 | 19.663 | 99.928 | 506.677 | 490.118 | 654.694 | 491.445 | 1133.79 | 669.503 | 654.69 | 642.442 | 654.69 |  | 654.69 |  | 654.69 |  | 654.69 |  | 654.69 |  | 1654.69 |  | 654.69 |  | 3131.38
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 11664.061 | 2295.161 | 2293.508 | 2293.508 | 19.663 | 99.928 | 506.677 | 490.118 | 654.694 | 491.445 | 1133.79 | 669.503 | 654.69 | 642.442 | 654.69 |  | 654.69 |  | 654.69 |  | 654.69 |  | 654.69 |  | 1654.69 |  | 654.69 |  | 3131.38 |  | Неисполнено 479 100 р., так как контракт в процйессе заключения. 158 247,26 рубл. Экономия сложилась согалсно заключенному контракту на меньшею сумму. 751,12 экономия сложилась по оплате эл. нергеии согласно показаний приборов учета.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.3. Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»" (1)
Всего | 3809.61 | 794.25 | 915.391 | 915.391 | 24.0285 | 115.2523 | 328.3 |  | 248.58 | 271.085 | 217.37 |  | 395.81 |  | 236.32 |  | 178.67 |  | 1048.23 |  | 319.67 |  | 110.59 |  | 282.94 |  | 195.48 |  | 247.65
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3757.5 | 794.25 | 909.866 | 909.866 | 24.2147 | 114.5566 | 328.3 |  | 248.58 | 271.085 | 217.37 | 167.711 | 390.28 | 471.07 | 236.32 |  | 178.67 |  | 1042.7 |  | 319.67 |  | 110.59 |  | 247.42 |  | 195.48 |  | 242.12
бюджет города Когалыма | 52.11 | 0 | 5.525 | 5.525 | 10.6026 | 0 | [6 empty] | 5.53 | 5.525 |  |  |  |  | 5.53 | [5 empty] | 35.52 |  |  |  | 5.53
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Исполнитель Административная комиссия
Всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3638.9 | 0 | 0 | 849.916 | 23.3564 | 0 |  |  |  | 267.445 |  | 152.161 |  | 430.31
бюджет города Когалыма | 52.1 | 0 | 0 | 5.525 | 10.6046 | 0 | [7 empty] | 5.525
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Исполнитель МКУ "УОДОМС" | [6 empty] | 7.8 |  | 5.9 |  | 45 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 12.8 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.8
Всего | [30 empty] | Остаток плана на 01.05.2022г. составляет 4600,04 руб., в т.ч.: 1) 822,01 руб.- фактические расходы на услуги связи сложились меньше, чем было запланировано; 2) 2851,03 руб. - экономия по торгам (приобртение конверотв); 2) 927,00 руб. - Муниципальный контракт №0187300013721000260-0210066-03 от 20.12.2021г. ИП Чухно А.А. на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен на сумму 7213407,73 руб. Остаток на 01.05.2022г. составил 927,00 руб., т.к. вышеуказанный муниципальный контракт заключен с учетом расходных материалов. За 4 месяцев 2022 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано.
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 59.95 | 50.5481 | 50.5481 | 7.8 |  | 5.9 | 3.64 | 45 | 15.55 | 5.9 | 40.76 | 5.9 |  | 12.8 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.8
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.4. Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" (1)
Всего | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 19.6078 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 4.1
федеральный бюджет | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 19.6078 | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 4.1
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5. Основное мероприятие «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан» (показатель 1)
Всего | 269.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 95.76 |  | 108.86
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 269.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 95.76 |  | 108.86
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.1. «Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям»
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 85 |  | 15
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 85 |  | 15
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.2. Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений (1)
Всего | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 83.1
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 83.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.3. «Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.4. «Создание, распространение, проведение конкурса социальных видеороликов и иной тематической рекламы направленной на профилактику правонарушений»
Всего | 86.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 86.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 10.76
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6. Основное мероприятие «Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения» (показатель 1)
Всего | 514.6 | 349.6 | 346 | 346 | 67.2367 | 98.9703 |  |  | 316.3 |  |  | 221.9 | 33.3 | 124.1
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 514.6 | 349.6 | 346 | 346 | 67.2367 | 98.9703 |  |  | 316.3 |  |  | 221.9 | 33.3 | 124.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6.1. «Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Приобретение оборудования для обучения грамотного поведения детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо» » | [30 empty] | Заключены договора на поставку светоотражающих элементов: СОШ 1 № 11 от 17.02.22 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 3 № 05/02 от 28.02.22 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 5 № 2 от 15.02.22 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 6 № 12 от 22.02.22(на сумму 16 000,00 рублей); СОШ 7 № 4 от 21.02.22 (на сумму 16 000,00 рублей); СОШ 10 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 8 №35/ЗИ от 01.03.22 (на сумму 16 000,00 рублей). СОШ 3 заключен договор № 01/02-22 от 28.02.22 на сумму 75 500,00 рублей на поставку велосипедов, № 0052 от 28.02.22 на поставку костюмов ЮИТ на сумму 33 000,00 рублей, № 02-22 от 28.02.22 на сумму 45 300,00 рублей на поставку ветровок ЮИТ. Цветик-семицветик договор № 33338 от 28.02 на сумму 14 888,00 рублей (поставка коврик развивающий "Дороги"), договор № 405А от 25.02.22 на сумму 39 540,00 рублей (на поставку настольно-наполной игры "Азбука дорог")
Всего | 349.6 | 349.6 | 346 | 346 | 98.9703 | 98.9703 |  |  | 316.3 |  |  | 221.9 | 33.3 | 124.1
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 349.6 | 349.6 | 346 | 346 | 98.9703 | 98.9703 |  |  | 316.3 |  |  | 221.9 | 33.3 | 124.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6.2. «Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»
Всего | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 165
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 1 | 16765.151 | 3564.361 | 3592.609 | 3592.609 | 21.429 | 100.7925 | 834.977 | 490.118 | 1220.674 | 763.61 | 1354.76 | 1062.714 | 1204.45 | 1308.197 | 904.37 |  | 844.12 |  | 1834.33 |  | 985.12 |  | 776.04 |  | 2073.15 |  | 945.93 |  | 3622.23
федеральный бюджет | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 19.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3911 | 832.63 | 941.896 | 941.896 | 24.0833 | 113.123 | 328.3 | 0 | 248.58 | 271.085 | 217.37 | 167.711 | 428.66 | 503.1 | 236.32 |  | 178.67 |  | 1081.08 |  | 319.67 |  | 110.59 |  | 285.8 |  | 195.48 |  | 280.48
бюджет города Когалыма | 12849.051 | 2731.731 | 2649.713 | 2649.713 | 20.6219 | 96.9976 | 506.677 | 490.118 | 972.094 | 492.525 | 1137.39 | 895.003 | 775.79 | 772.067 | 667.05 |  | 665.45 |  | 753.25 |  | 665.45 |  | 665.45 |  | 1783.25 |  | 750.45 |  | 3341.75
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [13 empty] | 32.03
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Процессная часть
2.1. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" (показатели 3, 4)
Всего | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 100 | 100
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 100 | 100
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.1. "Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании (3,4)"
Всего | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 100 | 100 |  |  | 150.4 |  |  | 128.9 |  | 21.5
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 100 | 100 |  |  | 150.4 |  |  | 128.9 |  | 21.5 | [16 empty] | Заключены договора на оказание услуг на курсы повышения квалификации по программе: Психолого-педагогические аспекты профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ): СОШ 1 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рубля; СОШ 3 № 03/22 от 15.02.22 на сумму 21483,00 рублей; СОШ 5 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 6 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 7 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 10 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 8 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.2. "Оказание поддержки детско - юношеским, молодёжным волонтёрским (добровольческим) объединениям, в том числе в части профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ(3,4)"
Всего | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.3. "Организация проведения проверок образовательных организаций, учреждений культуры, на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам пропагандирующих наркотические вещества (3,4)"
Всего | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2. Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" (показатели 3,4)
Всего | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 17.04
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 17.04
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.1. "Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании (3,4)"
Всего | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.64 |  | 10.64 |  | 10.64 |  | 17.04 |  | 10.64 |  | 10.64 |  | 10.64 |  | 10.64
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.64 |  | 10.64 |  | 10.64 |  | 17.04 |  | 10.64 |  | 10.64 |  | 10.64 |  | 10.64
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
ОМВвсООПиБ
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
УКСиМП (МАУ "МКЦ "Феникс")
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 6.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3. Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" (показатели 3,4)
Всего | 482.8 | 183.63 | 21.55 | 21.55 | 4.4635 | 11.7356 |  |  | 3.36 | 3.36 | 180.27 |  |  | 7.92 |  |  | 3.36 | [5 empty] | 3.36 |  | 181.1 |  | 3.35
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 482.8 | 183.63 | 21.55 | 21.55 | 4.4635 | 11.7356 |  |  | 3.36 | 3.36 | 180.27 |  |  | 7.92 |  |  | 3.36 | [5 empty] | 3.36 |  | 181.1 |  | 3.35
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.1. "Реализация мероприятий "Спорт - основа здорового образа жизни"
Всего | 109 | 1 | 2 | 2 | 1.8349 | 200 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 108
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 109 | 1 | 2 | 2 | 1.8349 | 200 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 108
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.2. "Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь»"
Всего | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 81.1
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 81.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.3. "Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков"
Всего | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 170
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 170 | [19 empty] | Мероприятия перенесено на октябрь 2022 года
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.4. "Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.)"
Всего | 20.7 | 10.63 | 17.55 | 17.55 | 84.7826 | 165.0988 |  |  | 0.36 | 0.36 | 10.27 | 10.27 |  | 6.92 |  |  | 3.36 | [5 empty] | 3.36 |  |  |  | 3.35
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 20.7 | 10.63 | 17.55 | 17.55 | 84.7826 | 165.0988 |  |  | 0.36 | 0.36 | 10.27 | 10.27 |  | 6.92 |  |  | 3.36 | [5 empty] | 3.36 |  |  |  | 3.35
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.5. "Проведение акции «Шаг навстречу»"
Всего | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |  | 2 | 2
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |  | 2 | 2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.6. Цикл мероприятий "Альтернатива"
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100
Итого по Подпрограмме 2 | 724.72 | 334.03 | 171.95 | 171.95 | 23.7264 | 51.4774 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 180.27 | 0 | 0 | 7.92 | 0 |  | 3.36 |  | 0 |  | 17.04 |  | 3.36 |  | 181.1 |  | 3.35 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 724.72 | 334.03 | 171.95 | 171.95 | 23.7264 | 51.4774 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 180.27 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 3.36 | 0 | 181.1 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей»
Процессная часть
3.1. Основное мероприятие "Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей" (показатели 1,2)
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 3 | 0 | 0
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 4 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»
Процессная часть
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма" (показатель 1)
Всего | 5083.6 | 1385.9 | 1525.253 | 1525.253 | 30.0034 | 110.0551 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 |  | 242.2 |  | 718.8 |  | 386.1 |  | 242.2 |  | 335.2 |  | 270.3 |  | 398
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 5083.6 | 1385.9 | 1525.253 | 1525.253 | 30.0034 | 110.0551 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 |  | 242.2 |  | 718.8 |  | 386.1 |  | 242.2 |  | 335.2 |  | 270.3 |  | 398
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
4.2. Основное мероприятие "Выполнение полномочий органа местного самоуправления по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления" (показатель 5)
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 4 | 5083.6 | 1385.9 | 1525.253 | 1525.253 | 30.0034 | 110.0551 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 |  | 242.2 |  | 718.8 |  | 386.1 |  | 242.2 |  | 335.2 |  | 270.3 |  | 398
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 5083.6 | 1385.9 | 1525.253 | 1525.253 | 30.0034 | 110.0551 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 |  | 242.2 |  | 718.8 |  | 386.1 |  | 242.2 |  | 335.2 |  | 270.3 |  | 398
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе: | 22573.471 | 5284.291 | 5289.812 | 5289.812 | 23.4338 | 100.1045 | 1667.977 | 828.209 | 1534.734 | 1120.614 | 1777.23 | 1262.578 | 1923.25 | 1917.741 | 1290.47 | 0 | 1089.68 | 0 | 2553.13 | 0 | 1388.26 | 0 | 1021.6 | 0 | 2589.45 | 0 | 1219.58 | 0 | 4020.23 | 0
федеральный бюджет | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 19.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3911 | 832.63 | 941.896 | 941.896 | 24.0833 | 113.123 | 328.3 | 0 | 248.58 | 271.085 | 217.37 | 167.711 | 428.66 | 503.1 | 236.32 | 0 | 178.67 | 0 | 1081.08 | 0 | 319.67 | 0 | 110.59 | 0 | 285.8 | 0 | 195.48 | 0 | 280.48 | 0
бюджет города Когалыма | 18657.371 | 4451.661 | 4346.916 | 4346.916 | 23.2987 | 97.6471 | 1339.677 | 828.209 | 1286.154 | 849.529 | 1559.86 | 1094.867 | 1494.59 | 1413.641 | 1053.15 | 0 | 911.01 | 0 | 1472.05 | 0 | 1068.59 | 0 | 911.01 | 0 | 2299.55 | 0 | 1024.1 | 0 | 3739.75 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 22573.471 | 5284.291 | 5289.812 | 5289.812 | 23.4338 | 100.1045 | 1667.977 | 828.209 | 1534.734 | 1120.614 | 1777.23 | 1262.578 | 1923.25 | 1917.741 | 1290.47 | 0 | 1089.68 | 0 | 2553.13 | 0 | 1388.26 | 0 | 1021.6 | 0 | 2589.45 | 0 | 1219.58 | 0 | 4020.23 | 0
федеральный бюджет | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 19.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3911 | 832.63 | 941.896 | 941.896 | 24.0833 | 113.123 | 328.3 | 0 | 248.58 | 271.085 | 217.37 | 167.711 | 428.66 | 503.1 | 236.32 | 0 | 178.67 | 0 | 1081.08 | 0 | 319.67 | 0 | 110.59 | 0 | 285.8 | 0 | 195.48 | 0 | 280.48 | 0
бюджет города Когалыма | 18657.371 | 4451.661 | 4346.916 | 4346.916 | 23.2987 | 97.6471 | 1339.677 | 828.209 | 1286.154 | 849.529 | 1559.86 | 1094.867 | 1494.59 | 1413.641 | 1053.15 | 0 | 911.01 | 0 | 1472.05 | 0 | 1068.59 | 0 | 911.01 | 0 | 2299.55 | 0 | 1024.1 | 0 | 3739.75 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [13 empty] | 32.03
иные источники финансирования
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Note on C13: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C14: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C15: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц