## на 01.08.2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.08.2021 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 01.08.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 163432 | 36457.76 | 36457.76 | 36457.76 | 22.3076 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76458.94 | 0 | 50450.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 31034.26 | 31034.26 | 31034.26 | 36.4361 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54140.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048.1 | 0 | 30592.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35771.5 | 5423.5 | 5423.5 | 5423.5 | 15.1615 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10425 | 0 | 19858.4 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 11090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742 | 0 | 7348.2 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды)
Всего | 35384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225.5 | 0 | 31159 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.04.2021 №460/04/232 на благоустройство дворовых территорий выделены плановые ассигнования в сумме 13 959,0 тыс.руб. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 19.05.2021 №460/05/368 выделены дополнительные плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий в сумме 1 200,0 тыс.руб. В июле проведена процедура определения поставщика на выполнение вышеуказанных работ. Подписание муниципального контракта состоится 09.08.2021.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 18113.8 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2954.8 |  | 15159
бюджет города Когалыма | 16425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 425 |  | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3914.8 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 425 |  | 3489.8
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 845.7
1.1.1.1. Реализация инициативного проекта "Двор моей мечты" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 20.05.2021 №47-О, в соответствии с уведомлением Департамента финансов ХМАО-Югры от 13.05.2021 №250/05/11, выделены плановые ассигнования на финансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" в сумме 2 954,8 тыс.руб. На основании решения Думы города Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" за счет средств местного бюджета в сумме 425,0 тыс.руб., за счет средств собственников МКД в сумме 845,7 тыс.руб. (по состоянию на 30.06.2021 перечислено 510,00 тыс.руб.). С ООО "КСИЛ-Югра" заключен МК 0187300013721000156 от 26.07.2021 на поставку оборудования для детских игровых площадок на сумму 3 519,36 тыс.руб.
Всего | 4225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2954.8
бюджет города Когалыма | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 425
в т.ч. МБ в части софинансирования | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 425
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 845.7
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 128047.5 | 36457.76 | 36457.76 | 36457.76 | 28.4721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72233.44 | 0 | 19291.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 31034.26 | 31034.26 | 31034.26 | 36.4361 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54140.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 15433.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19346.5 | 5423.5 | 5423.5 | 5423.5 | 28.0335 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 3858.4 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000054 от 15.04.2021 на сумму 103 183,65 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.10.2021, ведутся работы. Первоначальное размещение электронного аукциона на сумму 19 193,59 тыс. руб. не привело к заключению контракта по причине отсутствию заявок, аукцион размещен повторно,проведение - 03.08.2021. ОАиГ Администрации г.Когалыма: Заключен муниципальный контракт №01873000137200002990001 от 24.09.2020 на сумму 5 423,50 тыс.руб. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: «Набережная реки Ингу-Ягун».
Всего | 128047.5 | 36457.76 | 36457.76 | 36457.76 | 28.4721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72233.44 | 0 | 19291.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 31034.26 | 31034.26 | 31034.26 | 36.4361 | 100 | [10 empty] | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 0 |  |  |  | 54140.14
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8093.3 |  | 15433.3
бюджет города Когалыма | 19346.5 | 5423.5 | 5423.5 | 5423.5 | 28.0335 | 100 | [12 empty] | 5423.5 | 5423.5 |  |  |  |  | 10000 |  | 3858.4 |  | 64.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3317 |  | 3858.4
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма" (показатели 5,6,8)
Всего | 53069.6 | 1246.09 | 1246.09 | 1246.09 | 2.348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.09 | 4740.11 | 0 | 22083.4 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28069.6 | 1246.09 | 1246.09 | 1246.09 | 4.4393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.09 | 4740.11 | 0 | 22083.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1 от 04.02.2021 на выполнение проекно-сметной документации на сумму 490,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 09.03.2021. Работы выполнены и оплачены. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000115 от 01.06.2021 на сумму 20 117,13 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 23.08.2021, ведутся работы.
Всего | 21109.6 | 490 | 490 | 490 | 2.3212 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.79 | 0 | 19499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21109.6 | 490 | 490 | 490 | 2.3212 | 100 |  |  |  |  | 490 |  |  | 490 | [6 empty] | 1119.79 |  | 19499.81
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.2. Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургут в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000012 от 12.03.2021 на сумму 515,69 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.06.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт на выполнение дополнительного объема работ на сумму 240,40 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 756.1 | 756.09 | 756.09 | 756.09 | 99.9987 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 756.1 | 756.09 | 756.09 | 756.09 | 99.9987 | 100 | [12 empty] | 756.09 | 756.09 |  |  | 0.01
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.3. Капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000110 от 31.05.2021 на сумму 5 828,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.08.2021, ведутся работы.
Всего | 6203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.32 | 0 | 2583.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3620.32 |  | 2583.58
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.4. Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме» | [30 empty] | ОАиГ Администрации г.Когалыма Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее время разработка проекта по благоустройству Рябинового бульвара находится в стадии согласования с руководством ПАО «ЛУКОЙЛ». Планируемый срок исполнения мероприятия – октябрь 2021 года.
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5000
1.2.5. Строительство объекта «Сквер по улице Сибирской» | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Контракт №17-21ПИ от 04.06.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 622,59 тыс. руб. срок завершения выполнения работ - 30.07.2021, работы выполнены, специалистом МУ "УКС г. Когалыма" ведется проверка приемо-сдаточной документации. Ведется работа по заключению контракта на строительство объекта. Неисполнение сетевого графика, так как планировалось перечисление аванса по контракту на СМР, но на отчетную дату функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" не переданы.
Всего | 20000 | 2622.59 | 549.23 | 549.23 | 2.7462 | 20.9423
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 20000 | 2622.59 | 549.23 | 549.23 | 2.7462 | 20.9423 | [12 empty] | 2622.59 | 549.23 | 4513.22 |  |  |  | 12864.19
Всего по программе | 216501.6 | 37703.85 | 37703.85 | 37703.85 | 17.415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 31213.85 | 31213.85 | 4740.11 | 0 | 22083.4 | 0 | 81458.94 | 0 | 50450.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 31034.26 | 31034.26 | 31034.26 | 36.4361 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54140.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048.1 | 0 | 30592.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 63841.1 | 6669.59 | 6669.59 | 6669.59 | 10.4472 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.59 | 6179.59 | 4740.11 | 0 | 22083.4 | 0 | 10425 | 0 | 19858.4 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 11090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742 | 0 | 7348.2 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)