## 31.08.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" на 31.08.2022 года
Основные мероприятия программы | План на 2022 год | План на 31.08.2022 | Профинансировано на 31.08.2022 | Кассовый расход на 31.08.2022 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
п. 1.1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 53233.8 | 37025.99 | 53233.8 | 33289.82 | 62.5351 | 89.9093 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 1895.7 | 0 | 3506.5 | 0 | 3417.8 | 0 | 7387.81 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плана составляет 3 736,2 тыс. рублей в том числе: 1) 22,5 тыс. рублей - в связи с тем, что услуги по оценке муниципального имущества перенесены на сентябрь м-ц; 2) 3,9 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами за услуги, оказанные ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 3) 280,0 тыс. рублей - субсидия на возмещение недополученных доходов произведена на основании представленных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ; 4) 22,2 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств, производимые согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию по мере наступления сроков страхования; 5) 153,35 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 6) 468,64 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть) произведена в апреле м-це; 7) 1 506,2 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию мун.жилищного фонда г.Когалыма произведена на основании фактически предоставленных счетов на оплату; 8) 822,3 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма произведена на основании фактически предоставленных счетов на оплату.
бюджет города Когалыма | 53233.8 | 37025.99 | 53233.8 | 33289.82 | 62.5351 | 89.9093 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 1895.7 | 0 | 3506.5 | 0 | 3417.8 | 0 | 7387.81 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 53233.8 | 37025.99 | 53233.8 | 33289.82 | 62.5351 | 89.9093 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 1895.7 | 0 | 3506.5 | 0 | 3417.8 | 0 | 7387.81 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53233.8 | 37025.99 | 53233.8 | 33289.82 | 62.5351 | 89.9093 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 1895.7 | 0 | 3506.5 | 0 | 3417.8 | 0 | 7387.81 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
п. 2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 273316.48 | 195251.45 | 273316.48 | 167914.15 | 61.4358 | 85.9989 | 19810.48 | 13774.43 | 26722.78 | 21633.33 | 18452.49 | 18350.61 | 28907.2 | 27528.67 | 22975.76 | 19017.95 | 22252.98 | 19550.68 | 36352.04 | 30192.96 | 19777.72 | 17865.52 | 14667.83 | 0 | 26463.42 | 0 | 15240.56 | 0 | 21693.22 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 273316.48 | 195251.45 | 273316.48 | 167914.15 | 61.4358 | 85.9989 | 19810.48 | 13774.43 | 26722.78 | 21633.33 | 18452.49 | 18350.61 | 28907.2 | 27528.67 | 22975.76 | 19017.95 | 22252.98 | 19550.68 | 36352.04 | 30192.96 | 19777.72 | 17865.52 | 14667.83 | 0 | 26463.42 | 0 | 15240.56 | 0 | 21693.22 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32978.55 | 22839.23 | 32978.55 | 21716.38 | 65.85 | 95.0837 | 3324.6 | 2842.07 | 3016 | 3069.34 | 1627 | 1541.48 | 4396 | 3747.36 | 2762.49 | 2536.4 | 2298 | 2415.2 | 3178.14 | 3448.89 | 2237 | 2115.64 | 1289 | 0 | 2875 | 0 | 1997 | 0 | 3978.32 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности, премия по результатам работы за 2021 год выплачена согласно отработанного времени).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32978.55 | 22839.23 | 32978.55 | 21716.38 | 65.85 | 95.0837 | 3324.6 | 2842.07 | 3016 | 3069.34 | 1627 | 1541.48 | 4396 | 3747.36 | 2762.49 | 2536.4 | 2298 | 2415.2 | 3178.14 | 3448.89 | 2237 | 2115.64 | 1289 | 0 | 2875 | 0 | 1997 | 0 | 3978.32 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 73761.71 | 57153.11 | 73761.71 | 46381.67 | 62.8804 | 81.1534 | 6162.18 | 2675.04 | 7738.54 | 4770.71 | 6515.07 | 6915.09 | 6915.51 | 6894.87 | 7238.36 | 6371.1 | 7529.07 | 7556.8 | 9076.78 | 6756.83 | 5977.6 | 4441.23 | 4205.37 | 0 | 4559.31 | 0 | 4078.49 | 0 | 3765.43 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73761.71 | 57153.11 | 73761.71 | 46381.67 | 62.8804 | 81.1534 | 6162.18 | 2675.04 | 7738.54 | 4770.71 | 6515.07 | 6915.09 | 6915.51 | 6894.87 | 7238.36 | 6371.1 | 7529.07 | 7556.8 | 9076.78 | 6756.83 | 5977.6 | 4441.23 | 4205.37 | 0 | 4559.31 | 0 | 4078.49 | 0 | 3765.43 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.2.1.2.1. Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | 72395.39 | 56242.23 | 72395.39 | 45470.79 | 62.809 | 80.8481 | 6048.32 | 2561.18 | 7624.68 | 4656.85 | 6401.21 | 6801.23 | 6801.65 | 6781.01 | 7124.5 | 6257.24 | 7415.21 | 7442.94 | 8962.92 | 6642.97 | 5863.74 | 4327.37 | 4091.51 | 0 | 4445.45 | 0 | 3964.63 | 0 | 3651.57 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плана составляет 12699,24 тыс.руб. в том числе: 1. 7015,49 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 98,10 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи с оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 2915,80 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в августе 2022г. 4. 46,02 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 122,48 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 1082,14 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 7. 151,72 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения, будет произведена по факту оказанных услуг. 4. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 8. 254,19 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 5,3 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 10. 216,82 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 232,34 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих материальных запасов запасов, будет произведена по факту поставки товара. 12. 166,18 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий:.1. за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 13. 392,60 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости основных средств (Необходимость оплаты приобретения аппаратуры спутниковой навигации (АСН) ее установка и настройка АСН, установка сим карты USIM ОА "ГЛОНАСС" (письмо №46-исх-566 от 08.08.22г), договор на стадии заключения, оплата после предоставления счета. 14. 0,05 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), оплакта, согласно выставленных счетов
бюджет города Когалыма | 72395.39 | 56242.23 | 72395.39 | 45470.79 | 62.809 | 80.8481 | 6048.32 | 2561.18 | 7624.68 | 4656.85 | 6401.21 | 6801.23 | 6801.65 | 6781.01 | 7124.5 | 6257.24 | 7415.21 | 7442.94 | 8962.92 | 6642.97 | 5863.74 | 4327.37 | 4091.51 | 0 | 4445.45 | 0 | 3964.63 | 0 | 3651.57 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 2.1.2.2. Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 1366.32 | 910.88 | 1366.32 | 910.88 | 66.6667 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1366.32 | 910.88 | 1366.32 | 910.88 | 66.6667 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 146636.32 | 102124.94 | 146636.32 | 87480.36 | 59.658 | 85.6601 | 9396.69 | 7886.2 | 14421.34 | 12231.15 | 8552.74 | 8573.16 | 16085.78 | 15420.26 | 11092.83 | 8400.61 | 10349.1 | 7330.12 | 22323.53 | 17888.83 | 9902.93 | 9750.03 | 7541.13 | 0 | 17406.82 | 0 | 7519.36 | 0 | 12044.07 | 0 | Остаток плана на 01.09.2022г. составляет 14644,54 тыс.руб., в том числе: 1) 2579,78 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2021 год за фактически отработанное время; 2) 262,47 - по факту начисления страховых взносов; 3) 232,85 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 4) 6,61 тыс.руб. - пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов; 5) 748,95 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 960,91 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 7) 2496,45 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ремонту и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров, компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; 8) 2906,03 тыс.руб. - экономия по торгам (оказание охранных услуг,), кредиторская задолженность за декабрь 2021 года оплачена по факту оказания услуг; 9) 346,51 тыс.руб. - по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 10) 4103,98 руб., в том числе: - 946,36 - поставка бумаги аукцион не состоялся; - 3157,62 тыс.руб. - оплата оргтехники будет произведена по факту приобретения товара.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146636.32 | 102124.94 | 146636.32 | 87480.36 | 59.658 | 85.6601 | 9396.69 | 7886.2 | 14421.34 | 12231.15 | 8552.74 | 8573.16 | 16085.78 | 15420.26 | 11092.83 | 8400.61 | 10349.1 | 7330.12 | 22323.53 | 17888.83 | 9902.93 | 9750.03 | 7541.13 | 0 | 17406.82 | 0 | 7519.36 | 0 | 12044.07 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.4 Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 19939.9 | 13134.17 | 19939.9 | 12335.74 | 61.8646 | 93.921 | 927.01 | 371.12 | 1546.9 | 1562.13 | 1757.68 | 1320.88 | 1509.91 | 1466.18 | 1882.08 | 1709.84 | 2076.81 | 2248.56 | 1773.59 | 2098.41 | 1660.19 | 1558.62 | 1632.33 | 0 | 1622.29 | 0 | 1645.71 | 0 | 1905.4 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности). Неисполнение по хозтоварам и хозинвентаря, в связи с поставкой в 3 квартале 2022 года. Оплата будет произведена по факту поставки
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19939.9 | 13134.17 | 19939.9 | 12335.74 | 61.8646 | 93.921 | 927.01 | 371.12 | 1546.9 | 1562.13 | 1757.68 | 1320.88 | 1509.91 | 1466.18 | 1882.08 | 1709.84 | 2076.81 | 2248.56 | 1773.59 | 2098.41 | 1660.19 | 1558.62 | 1632.33 | 0 | 1622.29 | 0 | 1645.71 | 0 | 1905.4 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 273316.48 | 195251.45 | 273316.48 | 167914.15 | 61.8646 | 93.921 | 19810.48 | 13774.43 | 26722.78 | 21633.33 | 18452.49 | 18350.61 | 28907.2 | 27528.67 | 22975.76 | 19017.95 | 22252.98 | 19550.68 | 36352.04 | 30192.96 | 19777.72 | 17865.52 | 14667.83 | 0 | 26463.42 | 0 | 15240.56 | 0 | 21693.22 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 273316.48 | 195251.45 | 273316.48 | 167914.15 | 61.4358 | 85.9989 | 19810.48 | 13774.43 | 26722.78 | 21633.33 | 18452.49 | 18350.61 | 28907.2 | 27528.67 | 22975.76 | 19017.95 | 22252.98 | 19550.68 | 36352.04 | 30192.96 | 19777.72 | 17865.52 | 14667.83 | 0 | 26463.42 | 0 | 15240.56 | 0 | 21693.22 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
п. 3.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 67973 | 20300.5 | 30658.8 | 17300.5 | 25.452 | 85.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18991.8 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 16815.24 | 0 | 0 | 25316.96 | 0 | 0 | 0 | 22355.54 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013722000032 от 13.04.2022 на сумму 7 403,37 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.09.2022, ведутся работы. Длительная закупка материалов, в связи с нестабильным ценообразованием на рынке строительных материалов, повлияла на начало выполнение работ и не позволила принять промежуточное закрытие выполненных работ. 2. Муниципальный контракт №0187300013722000120 от 25.07.2022 на сумму 2 570,39 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 16.12.2022, ведутся работы. 3. Контракт 10/Р от 18.08.2022 на выполнение ремонтных работ: - цена контракта 53 306,00 ты. руб.; - перечислен аванс 30% в сумме 15 991,80 тыс. руб. - срок выполнения работ 20.12.2022; - работы на объекте ведутся. 4. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, дом 3а, квартира 30: МК №08/2022 от 27.06.2022, цена контракта 485,26 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.. 5. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 10, квартира 53: МК №0187300013722000117 от 21.07.2022, цена контракта 775,83 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.09.2022, ведутся работы. 6. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 30, квартира 707: МК №0187300013722000115 от 25.07.2022, цена контракта 758,52 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.09.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 7. Ремонт нежилого помещения, по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10, помещение 38 в целях перевода в жилой фонд: 8. МК №11/2022 от 12.07.2022, цена контракта 599,06 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 22.08.2022, работы выполнены, оплата на сентябрь 2022. 9. МК №13/2022 от 27.07.2022 на электромонтажные работы, цена контракта 11,07 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 03.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 10. М/к 16/2022 от 01.08.2022 на замену оконного блока в квартире, по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, д. 3а, квартира 13 (комната №1) цена контракта 53,85 тыс. руб. срок работ 25 рабочих дней, работы выполнены и оплачены.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14667 | 4308.7 | 14667 | 1308.7 | 8.9228 | 30.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 823.44 | 0 | 0 | 6659.86 | 0 | 0 | 0 | 3698.44 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 15991.8 | 15991.8 | 15991.8 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 67973 | 20300.5 | 30658.8 | 17300.5 | 25.452 | 85.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18991.8 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 16815.24 | 0 | 0 | 25316.96 | 0 | 0 | 0 | 22355.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14667 | 4308.7 | 14667 | 1308.7 | 8.9228 | 30.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 823.44 | 0 | 0 | 6659.86 | 0 | 0 | 0 | 3698.44 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 15991.8 | 15991.8 | 15991.8 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0
Подпрограмма 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
п. 4.1. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программа | 394884.18 | 252577.94 | 357569.98 | 218504.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 341578.18 | 236586.14 | 341578.18 | 202512.67 | 59.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 15991.8 | 15991.8 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:
Минич Наталья Анатольевна
Главный специалист ОФЭОиК КУМИ
тел. 93-556