## ноябрь
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Экологическая безопасность города Когалыма" за ноябрь 2020
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей |  | 123
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Организация экологически мотивированных культурных мероприятий | количество мероприятий | 32 | 47 | - | - | - | - | 2 | 8 | 6 | 5 | - | - | - |  | Проводились экологически мотивированные мероприятия: - 15 субботников; - 6 семейных воскресников во дворах на детских площадках.
2 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах города Когалыма | км | 0 | 0.42 | - | - | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - |  | Проводилась очистка береговой линии: 0,57 км (п. Фестивальный, река)
3 | Количество приобретенных зеленых насаждений | штук | 1412 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
4 | Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма | штук | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |  | при отсутствии финансирования мероприятия, выполнение показателя за счет волонтерского движения | 204
5 | Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма | комплект | 0 | 1 | [12 empty] | Заключен МК от 15.10.2019 №0187300013719000316 с ООО "ЯНЭНЕРГО" (г.Санкт-Петербург) на выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма на сумму 1475,495т.р. Дата окончания исполнения контракта 30.09.2020. В настоящее время работы не выполнены. В адрес ООО "ЯНЭНЕРГО" письмом от 02.09.2020 №29-исх-2063 направлена претензия о нарушении сроков выполнения работ. Письмом от 21.10.2020 №29-исх-2603 направлена претензия с требованием уплаты неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ и требованием исполнения договорных обязательств. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
7 | Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции | человек | - | 47 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |  | Приняли участие в экологически мотивированных мероприятиях 60 человек.