## 2020 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14 )
Всего | 5203.6 | 2746.4 | 2005.3 | 1300.8 | 24.9981 | 47.3638 | 550 | 182.3 | 754.3 | 128 | 777 | 0 | 0 | 664.2 | 0 | 240 | 665.1 | 86.3 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1528.5 | 0 | 108.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1583.5 | 1269.3 | 528.2 | 528.2 | 33.3565 | 41.6135 | 550 | 182.3 | 144.3 | 128 | 30 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 545 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 185.5 | 0 | 108.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3620.1 | 1477.1 | 1477.1 | 772.6 | 21.342 | 52.3052 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 120.1 | 18 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1005.1 | 806.4 | 555.3 | 453.2 | 45.09 | 56.2004 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 30 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 175.1 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 108.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 885 | 686.3 | 435.2 | 435.2 | 49.1751 | 63.4125 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 30 |  |  | 56.6 |  |  | 55 | 68.3 | [6 empty] | 20 |  | 70 |  | 108.7 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, проведение мероприятий. Экономия 251,1 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате расходов, будет освоена в будущем периоде. | 251.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 18 | 14.9875 | 14.9875 | [10 empty] | 120.1 | 18 | [12 empty] | Именные премии школьникам от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (Решение 5/40 от 27.04.2020) | 102.1
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма № 757 от 23.04.2020 г. "Об утверждении списка победителей и призеров конкурса "Учитель года" в 2020 году". Выплачены премии - 93,0 тыс. рублей. Экономия 490, тыс. рублей будет освоена в августе 2020. Постановление от 02.07.2020 №1162
Всего | 698.5 | 583 | 93 | 93 | 13.3142 | 15.952 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 698.5 | 583 | 93 | 93 | 13.3142 | 15.952 |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  | 490 | [9 empty] | 115.5 |  |  |  |  | 490
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Освоение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха". Экономия 602,4 тыс. рублей будет освоена в будущем периоде.
Всего | 3500 | 1357 | 1357 | 754.6 | 21.56 | 55.608 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 3500 | 1357 | 1357 | 754.6 | 21.56 | 55.608 |  |  | 610 |  | 747 |  |  | 514.6 |  | 240 |  |  |  |  | 800 | [5 empty] | 1343 |  |  |  |  | 602.4
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 17)
Всего | 83713.2 | 63118.5 | 63112.5 | 51850.4 | 61.9381 | 82.1477 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 16748.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6375.2 | 7816.4 | 19094.1 | 6000.6 | 5891 | 4916.7 | 0 | 5347.8 | 0 | 3893.7 | 0 | 3144.4 | 0 | 3292.1 | 0
бюджет автономного округа | 3800 | 3800 | 3800 | 3759.5 | 98.9342 | 98.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 3400 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 79913.2 | 59318.5 | 59312.5 | 48090.9 | 60.1789 | 81.0723 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 12948.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7816.4 | 15694.1 | 6000.6 | 5831.5 | 4916.7 | 0 | 5347.8 | 0 | 3893.7 | 0 | 3144.4 | 0 | 3292.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | 40,5 тыс. рублей остаток средств выделенных МАУ ДШИ на приобретение рояля за счет МБТ Дума ХМАО-Югры Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". Экономия средств 11227,6 тыс. рублей будет освоена в будущих периодах.
Всего | 83713.2 | 63118.5 | 63112.5 | 51850.4 | 61.9381 | 82.1477 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 16748.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6375.2 | 7816.4 | 19094.1 | 6000.6 | 5891 | 4916.7 | 0 | 5347.8 | 0 | 3893.7 | 0 | 3144.4 | 0 | 3292.1 | 0
бюджет автономного округа | 3800 | 3800 | 3800 | 3759.5 | 98.9342 | 98.9342 | [6 empty] | 3800 |  |  | 300 |  | 3400 |  | 59.5 | [11 empty] | 40.5
бюджет города Когалыма | 79913.2 | 59318.5 | 59312.5 | 48090.9 | 60.1789 | 81.0723 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 12948.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7816.4 | 15694.1 | 6000.6 | 5831.5 | 4916.7 |  | 5347.8 |  | 3893.7 |  | 3144.4 |  | 3292.1 |  |  | 11227.6
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 5, 6, 15, 16, 29) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия средств 201019,1 тыс. рублей будет освоена в будущих периодах.
Всего | 2093118.4 | 1349506.1 | 1342218.4 | 1180976.9 | 56.4219 | 87.5118 | 129232.1 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 179439.7 | 159702.6 | 183065.8 | 178036.6 | 356933.1 | 217833.2 | 188654.5 | 257349 | 122822.6 | 155312.5 | 83580.4 | 0 | 124821.1 | 0 | 132483.7 | 0 | 114623.4 | 0 | 288103.7 | 0
бюджет автономного округа | 1752864.7 | 1136628.6 | 1136628.6 | 1015873.5 | 57.955 | 89.376 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 133054.2 | 141503 | 138547.5 | 327398.7 | 202325.3 | 167847 | 234601.9 | 94364.1 | 135897.1 | 69256 | 0 | 106357.7 | 0 | 111702.5 | 0 | 99350.7 | 0 | 229569.2 | 0
бюджет города Когалыма | 318601.1 | 212877.5 | 205589.8 | 165103.4 | 51.8214 | 77.5579 | 32010.1 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 27815.6 | 26648.4 | 41562.8 | 39489.1 | 29534.4 | 15507.9 | 20807.5 | 22747.1 | 28458.5 | 19415.4 | 14324.4 | 0 | 15463.4 | 0 | 20460.8 | 0 | 15272.7 | 0 | 40202.3 | 0
федеральный бюджет | 18332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18332.2 | 0
привлеченные средства | 3320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2077149.6 | 1349506.1 | 1342218.4 | 1180976.9 | 56.8556 | 87.5118 | 129232.1 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 179439.7 | 159702.6 | 183065.8 | 178036.6 | 356933.1 | 217833.2 | 188654.5 | 257349 | 122822.6 | 155312.5 | 83580.4 | 0 | 124821.1 | 0 | 132483.7 | 0 | 114623.4 | 0 | 272134.9 | 0 |  | 168529.2
бюджет автономного округа | 1736895.9 | 1136628.6 | 1136628.6 | 1015873.5 | 58.4879 | 89.376 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 133054.2 | 141503 | 138547.5 | 327398.7 | 202325.3 | 167847 | 234601.9 | 94364.1 | 135897.1 | 69256 |  | 106357.7 |  | 111702.5 |  | 99350.7 |  | 213600.4
бюджет города Когалыма | 318601.1 | 212877.5 | 205589.8 | 165103.4 | 51.8214 | 77.5579 | 32010.1 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 27815.6 | 26648.4 | 41562.8 | 39489.1 | 29534.4 | 15507.9 | 20807.5 | 22747.1 | 28458.5 | 19415.4 | 14324.4 |  | 15463.4 |  | 20460.8 |  | 15272.7 |  | 40202.3
федеральный бюджет | 18332.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 18332.2
привлеченные средства | 3320.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 3000 |  | 320.4
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0
бюджет автономного округа | 2520 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2520
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 13448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13448.8 | 0
бюджет автономного округа | 13448.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 13448.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (показатель 30)
Всего | 34097.215 | 22725.315 | 11425.725 | 6877.12 | 20.1692 | 30.2619 | 39.1 | 0 | 0 | 38.5 | 10329.815 | 457.6 | 924.9 | 5869.4 | 1819 | 310.01 | 6278.5 | 201.61 | 4276.5 | 0 | 6562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 0 | 3487.7 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 12939,8 тыс. руб. - приобретение путевок; ОБ - 7560,4 тыс. руб. - оплата питания в пришкольных лагерях; МБ - 3988,4 тыс. руб. - софинансирование питание. Освоено 5868,0 тыс. руб. - окружной бюджет 50% предоплата за приобретение путевок в летние пришкольне лагеря.
бюджет автономного округа | 20500.2 | 11120 | 5868 | 5868 | 28.6241 | 52.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 549.9 | 5868 | 0 | 0 | 2018.1 | 0 | 2994 | 0 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 3198.7 | 0
бюджет города Когалыма | 9597.015 | 7605.315 | 1557.725 | 1009.12 | 10.5149 | 13.2686 | 39.1 | 0 | 0 | 38.5 | 461.815 | 457.6 | 375 | 1.4 | 1819 | 310.01 | 4260.4 | 201.61 | 1282.5 | 0 | 1046.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 289 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5040.3 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7 | 0 | 780 | 0 | 2024.3 | 0 | 856.7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 289 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Муниципальным автономным учреждением «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» проведена работа по закупкам. Договоры в: АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» - 36 путевок на сумму 856 800,00; ООО ДОЛП «им. А.В. Казакевича» - 24 путевки на сумму 907 200,00; ООО «Мультфильм» - 48 путевок на сумму 1 814 400,00; ООО ДС «Радость» - 132 путевки на сумму 4 573 800,00; Санаторный лагерь «Талый ключ» - 12 путевок на сумму 404 460,00; Центр спорта «Эволюция» - 100 путевок на сумму 3 780 000,00; Военно-патриотический палаточный лагерь «Юнармеец» - 30 путевок на сумму 819 000,00.
Всего | 31561.5 | 21478.7 | 10364.1 | 6364.1 | 20.1641 | 29.6298 | 39.1 | 0 | 0 | 38.5 | 10325 | 457.6 | 916.6 | 5868 | 1200 | 0 | 5664 | 0 | 3334 | 0 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 0 | 3487.7 | 0
бюджет автономного округа | 20190.2 | 11120 | 5868 | 5868 | 29.0636 | 52.7698 |  |  |  |  | 5868 |  | 549.9 | 5868 | 0 |  | 2018.1 |  | 2684 |  | 5516 | [5 empty] | 355.5 |  | 3198.7
бюджет города Когалыма | 7371.3 | 6358.7 | 496.1 | 496.1 | 6.7302 | 7.8019 | 39.1 |  |  | 38.5 | 457 | 457.6 | 366.7 |  | 1200 |  | 3645.9 |  | 650 |  | 700 |  | 0 |  |  |  | 23.6 |  | 289
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4833.6 | 2391 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 366.7 |  | 780 |  | 2024.3 |  | 650 |  | 700 | [5 empty] | 23.6 |  | 289
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4000
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 766.6 | 191.5 | 6.51 | 6.51 | 0.8492 | 3.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 6.51 | 134 | 0 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 310
бюджет города Когалыма | 456.6 | 191.5 | 6.51 | 6.51 | 1.4258 | 3.3995 | [8 empty] | 57.5 | 6.51 | 134 |  | 265.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 206.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1769.115 | 1055.115 | 1055.115 | 506.51 | 28.6307 | 48.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 8.3 | 1.4 | 561.5 | 303.5 | 480.5 | 201.61 | 367.4 | 0 | 346.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1769.115 | 1055.115 | 1055.115 | 506.51 | 28.6307 | 48.0052 |  |  |  |  | 4.815 |  | 8.3 | 1.4 | 561.5 | 303.5 | 480.5 | 201.61 | 367.4 |  | 346.6
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Основное меропиятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 11, 12, 13, 14)
Всего | 54880.3 | 6091.2 | 30396.7 | 28866.6 | 52.5992 | 473.9066 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54880.3 | 6091.2 | 30396.7 | 28866.6 | 52.5992 | 473.9066 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8 | 0 |  | -22775.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия средств в связи с отменой проведения мероприятий.
Всего | 288.4 | 170.1 | 162.2 | 162.2 | 56.2413 | 95.3557 | 44.3 | 44.3 | 0 | 16 | 117.9 | 0 | 7.9 | 5 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 288.4 | 170.1 | 162.2 | 162.2 | 56.2413 | 95.3557 | 44.3 | 44.3 |  | 16 | 117.9 |  | 7.9 | 5 |  | 96.9 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 18.3 |  |  |  |  | 7.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 170 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 54421.9 | 30234.5 | 30234.5 | 28704.4 | 52.7442 | 94.9392 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 | 6007.8 | 6046.9 | 5921.4 | 6046.9 | 5946 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.8 | 0 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 54421.9 | 30234.5 | 30234.5 | 28704.4 | 52.7442 | 94.9392 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 | 6007.8 | 6046.9 | 5921.4 | 6046.9 | 5946 |  | 1193.1 |  |  |  |  | 6046.9 |  | 6046.9 |  | 6046.8 |  | 6046.8 |  |  | 1530.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2271012.715 | 1444187.515 | 1449158.625 | 1269871.82 | 55.9165 | 87.9298 | 144372.6 | 48180.1 | 205282 | 182892.3 | 203487.315 | 172401 | 206794.2 | 196469.5 | 372993.1 | 230801.31 | 203414.5 | 277924.11 | 133099.7 | 161203.5 | 95959.7 | 0 | 136215.8 | 0 | 142444.3 | 0 | 125740.5 | 0 | 301209 | 0
бюджет автономного округа | 1777164.9 | 1151548.6 | 1146296.6 | 1025501 | 57.7043 | 89.0541 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 157492.1 | 133054.2 | 145852.9 | 144415.5 | 327398.7 | 202625.3 | 169865.1 | 238001.9 | 97358.1 | 135956.6 | 74772 | 0 | 106357.7 | 0 | 111702.5 | 0 | 99706.2 | 0 | 232767.9 | 0
бюджет города Когалыма | 464575.115 | 287161.815 | 297384.925 | 243598.22 | 52.4346 | 84.8296 | 47150.6 | 23957.8 | 48002.3 | 35667.1 | 41248.215 | 39346.8 | 60941.3 | 51539.4 | 45594.4 | 27936.01 | 33429.3 | 39904.21 | 35741.6 | 25246.9 | 20387.7 | 0 | 26858.1 | 0 | 30421.4 | 0 | 24691.3 | 0 | 50108.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5040.3 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7 | 0 | 780 | 0 | 2024.3 | 0 | 856.7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 289 | 0
федеральный бюджет | 18332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18332.2 | 0
привлеченные средства | 10940.5 | 5477.1 | 5477.1 | 772.6 | 7.0618 | 14.106 | 0 | 0 | 610 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 120.1 | 18 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3000 | 0 | 320.4 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 54880.3 | 30404.6 | 30396.7 | 28866.6 | 52.5992 | 94.9416 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54880.3 | 30404.6 | 30396.7 | 28866.6 | 52.5992 | 94.9416 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 15968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15968.8 | 0
бюджет автономного округа | 15968.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15968.8 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатель 19, 20, 21)
Всего | 1762.9 | 1470.3 | 1470.3 | 834.7 | 47.3481 | 56.7707 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 464.4 | 479.2 | 289.8 | 25 | 306.5 | 110.6 | 0 | 140 | 227.7 | 21.3 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1762.9 | 1470.3 | 1470.3 | 834.7 | 47.3481 | 56.7707 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 464.4 | 479.2 | 289.8 | 25 | 306.5 | 110.6 | 0 | 140 | 227.7 | 21.3 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи. Экономия средств в сумме 635,6 тыс. руб. будет освоена в будущем периоде.
Всего | 1662.9 | 1370.3 | 1370.3 | 734.7 | 44.1819 | 53.616 | 0 | 0 | 81.9 | 23.6 | 464.4 | 439.2 | 289.8 | 0 | 306.5 | 110.6 | 0 | 140 | 227.7 | 21.3 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1662.9 | 1370.3 | 1370.3 | 734.7 | 44.1819 | 53.616 |  |  | 81.9 | 23.6 | 464.4 | 439.2 | 289.8 |  | 306.5 | 110.6 |  | 140 | 227.7 | 21.3 |  |  | 74.6 |  | 178 |  | 40 |  |  |  |  | 635.6
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 35 |  | 40 |  | 25
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 22, 23)
Всего | 2169.9 | 1437.9 | 1437.9 | 857.4 | 39.5133 | 59.6286 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 7.6 | 196 | 150 | 481.1 | 1 | 130 | 45 | 353.5 | 450 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 294.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2169.9 | 1437.9 | 1437.9 | 857.4 | 39.5133 | 59.6286 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 7.6 | 196 | 150 | 481.1 | 1 | 130 | 45 | 353.5 | 450 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 294.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества
Всего | 1773.6 | 1076.8 | 1076.8 | 849.8 | 47.9138 | 78.919 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 39.5 | 0 | 196 | 150 | 481.1 | 1 | 130 | 45 | 0 | 450 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 259.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1773.6 | 1076.8 | 1076.8 | 849.8 | 47.9138 | 78.919 |  |  | 230.2 | 203.8 | 39.5 |  | 196 | 150 | 481.1 | 1 | 130 | 45 |  | 450 | 300 |  | 13 |  | 124.4 |  | 259.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 396.3 | 361.1 | 361.1 | 7.6 | 1.9177 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 396.3 | 361.1 | 361.1 | 7.6 | 1.9177 | 2.1047 |  |  |  |  | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 353.5 | [7 empty] | 35.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 21, 22, 23)
Всего | 33745.1 | 22422.9 | 22422.9 | 20173.7 | 59.7826 | 89.9692 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3364.4 | 3807 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 2853.3 | 0 | 2259.4 | 0 | 2328.6 | 0 | Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения. Экономия средств в сумме 2249,2 тыс. руб. будет освоена в будущем периоде.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33745.1 | 22422.9 | 22422.9 | 20173.7 | 59.7826 | 89.9692 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3364.4 | 3807 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 2853.3 | 0 | 2259.4 | 0 | 2328.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 33745.1 | 22422.9 | 22422.9 | 20173.7 | 59.7826 | 89.9692 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3364.4 | 3807 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 2853.3 | 0 | 2259.4 | 0 | 2328.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33745.1 | 22422.9 | 22422.9 | 20173.7 | 59.7826 | 89.9692 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3364.4 | 3807 | 1980.5 |  | 1900.4 |  | 2853.3 |  | 2259.4 |  | 2328.6 |  |  | 2249.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Социальная активность" (показатели 17, 18, 29, 36)
Всего | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия в связи с отменой проведения мероприятий
3.4.2. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 37688.9 | 25331.1 | 25331.1 | 21865.8 | 58.0166 | 86.32 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3044 | 2659.8 | 3853 | 3661.4 | 4613.8 | 2597.7 | 4013.5 | 3689 | 3945.6 | 4278.3 | 2282.5 | 0 | 1988 | 0 | 3155.7 | 0 | 2596 | 0 | 2328.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37688.9 | 25331.1 | 25331.1 | 21865.8 | 58.0166 | 86.32 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3044 | 2659.8 | 3853 | 3661.4 | 4613.8 | 2597.7 | 4013.5 | 3689 | 3945.6 | 4278.3 | 2282.5 | 0 | 1988 | 0 | 3155.7 | 0 | 2596 | 0 | 2328.6 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 54167.6 | 39053.8 | 32750.1 | 32244.8 | 59.5278 | 82.5651 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 4137.8 | 4059.3 | 5810.4 | 4745 | 8715.5 | 5083 | 7298.1 | 3798.7 | 4401.4 | 6189.2 | 1475.4 | 0 | 2553.3 | 0 | 4695.9 | 0 | 3149.6 | 0 | 3239.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54167.6 | 39053.8 | 32750.1 | 32244.8 | 59.5278 | 82.5651 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 4137.8 | 4059.3 | 5810.4 | 4745 | 8715.5 | 5083 | 7298.1 | 3798.7 | 4401.4 | 6189.2 | 1475.4 | 0 | 2553.3 | 0 | 4695.9 | 0 | 3149.6 | 0 | 3239.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 38975.9 | 29458.1 | 23154.4 | 23154.4 | 59.407 | 78.6011 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 2874.9 | 2703.8 | 4301 | 3777.4 | 6626 | 2391.2 | 5577.7 | 3011.5 | 3484.9 | 4844.8 | 756.6 | 0 | 1628 | 0 | 3463.3 | 0 | 1892 | 0 | 1777.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 38975.9 | 29458.1 | 23154.4 | 23154.4 | 59.407 | 78.6011 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 2874.9 | 2703.8 | 4301 | 3777.4 | 6626 | 2391.2 | 5577.7 | 3011.5 | 3484.9 | 4844.8 | 756.6 |  | 1628 |  | 3463.3 |  | 1892 |  | 1777.9 |  |  | 6303.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия плановых ассигнований 40,0 тыс. руб. в связи с отменой проведения мероприятия. Плановые ассигнований будут освоены в будущих периодах.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 40 |  |  |  | 20
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 15131.7 | 9595.7 | 9595.7 | 9090.4 | 60.0752 | 94.7341 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 | 1355.5 | 1509.4 | 967.6 | 2089.5 | 2691.8 | 1720.4 | 787.2 | 916.5 | 1344.4 | 678.8 | 0 | 925.3 | 0 | 1212.6 | 0 | 1257.6 | 0 | 1461.7 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" . Экономия средств 505,3 тыс. рублей будет освоена в будущих периодах.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15131.7 | 9595.7 | 9595.7 | 9090.4 | 60.0752 | 94.7341 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 | 1355.5 | 1509.4 | 967.6 | 2089.5 | 2691.8 | 1720.4 | 787.2 | 916.5 | 1344.4 | 678.8 |  | 925.3 |  | 1212.6 |  | 1257.6 |  | 1461.7 |  |  | 505.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 25, 28 )
Всего | 195170 | 125477 | 118783.9 | 52602.6 | 26.9522 | 41.9221 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 14573.1 | 15301.7 | 17909.9 | 14369.6 | 6360.8 | 20364.4 | 2999.1 | 22787.1 | 3996.5 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | 0 | 13358.3 | 0 | 16550 | 0 | 12684.5 | 0 | 13650.8 | 0
бюджет автономного округа | 81375.1 | 39525 | 39525 | 29825 | 36.6513 | 75.4586 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 8155 | 10718.1 | 7268 | 6247.9 | 7278 | 2999.1 | 3949 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.4 | 0 | 10689.5 | 0 | 10339.5 | 0 | 12381.7 | 0
бюджет города Когалыма | 113794.9 | 85952 | 79258.9 | 22777.6 | 20.0164 | 26.5004 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 | 6952.7 | 7146.7 | 7191.8 | 7101.6 | 112.9 | 13086.4 | 0 | 18838.1 | 3710.8 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | 0 | 4918.9 | 0 | 5860.5 | 0 | 2345 | 0 | 1269.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 59904.1 | 46454.7 | 39761.6 | 6753.1 | 11.2732 | 14.537 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6342.7 | 0 | 14032.2 | 3710.8 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 59904.1 | 46454.7 | 39761.6 | 6753.1 | 11.2732 | 14.537 | [8 empty] | 6342.7 |  | 14032.2 | 3710.8 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | [7 empty] | 667.7 |  | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Организация питания в Школах. С 01.09.2020 г. выделены средства Субсидии ОБ на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы в сумме 15229,2 тыс. руб. сумма софинансирования - 25% составляет 5076,7 тыс. руб. Экономия средств в связи с введением режима домашнего обучения.
Всего | 135265.9 | 79022.3 | 79022.3 | 45849.5 | 33.8958 | 58.021 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 14573.1 | 15301.7 | 17909.9 | 14369.6 | 6360.8 | 14021.7 | 2999.1 | 8754.9 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.3 | 0 | 16550 | 0 | 12684.5 | 0 | 13650.8 | 0 |  | 33172.8
бюджет автономного округа | 81375.1 | 39525 | 39525 | 29825 | 36.6513 | 75.4586 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 8155 | 10718.1 | 7268 | 6247.9 | 7278 | 2999.1 | 3949 | 285.7 | 0 |  |  |  | 8439.4 |  | 10689.5 |  | 10339.5 |  | 12381.7
бюджет города Когалыма | 53890.8 | 39497.3 | 39497.3 | 16024.5 | 29.7351 | 40.5711 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 | 6952.7 | 7146.7 | 7191.8 | 7101.6 | 112.9 | 6743.7 |  | 4805.9 | [5 empty] | 4918.9 |  | 5860.5 |  | 2345 |  | 1269.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 26, 27 )
Всего | 42547.8 | 25189 | 42540.1 | 25108.2 | 59.0117 | 99.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15819 | 15807.5 | 793.8 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.2 | 8495.4 | 9119.8 | 0 | 8231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.8958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 42528.6 | 25177.5 | 42528.6 | 25096.7 | 59.0113 | 99.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 793.8 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.2 | 8495.4 | 9119.8 | 0 | 8231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.5. Ремонт и окраска фасадов зданий, ремонт и окраска объектов благоустройства на территории муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений
Всего | 31615 | 23383.7 | 31615 | 23383.7 | 73.9639 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7576.2 | 7576.2 | 0 | 0 | 8231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 06/20-ОД от 02.03.2020 (общеобразовательные учреждения): - цена контракта - 14 357,93 тыс. руб. - срок выполнения работ по 31.08.2020; - на отчетную дату оплачен аванс 50% - 7 178,97 тыс. руб. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт 07/20-ОД от 02.03.2020 (дошкольные образовательные учреждения): - цена контракта - 17 257,01 тыс. руб.; - срок выполнения работ по 31.08.2020; - на отчетную дату оплачен аванс 50% - 8 628,51 тыс. руб. и проведена оплата за выполненные работы в соответсвии с КС-3 на отчетную дату в сумме 1 096,01 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 31615 | 23383.7 | 31615 | 23383.7 | 73.9639 | 100 |  |  |  |  | 15807.5 | 15807.5 | [6 empty] | 7576.2 | 7576.2 |  |  | 8231.3
4.3.1.2.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2 Проект МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 919.2 | 91.92 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 919.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация на базе МАОУ "Средняя школа № 3" проекта МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 1000 | 1000 | 1000 | 919.2 | 91.92 | 91.92 | [12 empty] | 1000 | 919.2
4.3.1.7.Строительство объекта: "Музыкальная школа в городе Когалыме"
Всего | 9932.8 | 805.3 | 9925.1 | 805.3 | 8.1075 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 793.8 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 08-МШ/КГМ от 08.10.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: - цена контракта 15 125,62 тыс. руб., из них в 2019 году оплачено по контракту 5 212,02 тыс. руб. - срок окончания выполнения работ 31.05.2020. На отчетную дату проведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ 2-го и 3-го этапов (660,01 тыс.руб. и 133,81 тыс.руб., соответственно). 2. Контракт КГ-70.20 от 23.03.2020 на осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: - цена контракта - 19,2 тыс. руб. - срок выполнения работ - 23.07.2020 На отчетную дату проведены авансовые платежи в размере 10%, 30%,30% общей суммой 11,52 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 19.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.8958 | 100 |  |  |  |  | 11.5 |  |  | 11.5 | [14 empty] | 7.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 9913.6 | 793.8 | 9913.6 | 793.8 | 8.0072 | 100 | [6 empty] | 793.8 | 793.8 | [6 empty] | 9119.8
4.4. Основное мероприятие Региональный проект "Современная школа" (показатели 8, 27, 32)
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62180.8 | 0
бюджет города Когалыма | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1. | [30 empty] | 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. - МБ - строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | [26 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.5. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" (показатели 1, 2, 5, 6, 27)
Всего | 422064.7829 | 124770.1 | 120913.3 | 120913.3 | 28.648 | 96.9089 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 20526.2 | 20526.2 | 24487.7 | 19165.9 | 20165.7 | 25487.6 | 25364 | 25364 | 38029.5 | 29507.5 | 42755.9 | 0 | 55234.7 | 0 | 68592 | 0 | 85413.8 | 0 | 40633.2 | 0
бюджет автономного округа | 363878.6 | 101514.6 | 93247.4 | 93247.4 | 25.626 | 91.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19249.4 | 19249.4 | 22039 | 16717.2 | 18149.1 | 23471 | 14127.6 | 14127.6 | 27949.5 | 19682.2 | 37760.3 | 0 | 49711.2 | 0 | 61732.8 | 0 | 76872.4 | 0 | 36287.3 | 0
бюджет города Когалыма | 43209.1829 | 8278.5 | 12688.9 | 12688.9 | 29.3662 | 153.2754 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4995.6 | 0 | 5523.5 | 0 | 6859.2 | 0 | 8541.4 | 0 | 4345.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 42095.0829 | 8278.3 | 12688.7 | 12688.7 | 30.143 | 153.2766 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.6 | 1276.6 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4195.6 | 0 | 5523.5 | 0 | 6859.2 | 0 | 8541.4 | 0 | 4032 | 0
федеральный бюджет | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 6277 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" | [30 empty] | На отчетную дату по объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контракт №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: - цена контракта 454 141,55 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 30.11.2020, из них 1 этапа по 29.11.2019; - подрядная организация ООО "СИБВИТОСЕРВИС" г. Сургут; - объем выполненных строительно-монтажных работ работ за период с начала строительства по отчетную дату составляет 189 653,75,00 тыс. руб., из них в 2020 году 131 372,47 тыс. руб.; - выполнены работы по кирпичной кладки наружных стен и перегородок 3 этажа, чердака, монтаж стояков сетей отопления и водоснабжения по этажам, установке оконных блоков 1, 2, 3 этажей, оштукатуривание стен, монтаж стропильной системы кровли, отсыпка территории, монтаж бордюрного камня, монтаж внутренних электрических сетей, освещения, слаботочных сетей 1, 2 этажей; - выполнены работы по прокладке сетей горячего и холодного водоснабжения в подвале; - выполнены работы по сверлению отверстий в перекрытиях под прокладку инженерных сетей; - ведутся работы по бурению скважин для опор ограждения; - проблемные вопросы: подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ 1 этапа, срок выполнения которых согласно условий муниципального контракта составляет 29.11.2019; 2. Иные муниципальные контракты на сумму 2 591,35 тыс. руб., работы по которым выполнены в сумме 1 797,60 тыс. руб.; 3. На отчетную дату работы ведутся согласно сетевому графику 2020 года; 4. На отчетную дату степень готовности объекта ориентирововчно составляет 41,76%.
Всего | 422064.7829 | 124770.1 | 120913.3 | 120913.3 | 28.648 | 96.9089 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 20526.2 | 20526.2 | 24487.7 | 19165.9 | 20165.7 | 25487.6 | 25364 | 25364 | 38029.5 | 29507.5 | 42755.9 | 0 | 55234.7 | 0 | 68592 | 0 | 85413.8 | 0 | 40633.2 | 0
бюджет автономного округа | 363878.6 | 101514.6 | 93247.4 | 93247.4 | 25.626 | 91.8561 |  |  |  |  | 19249.4 | 19249.4 | 22039 | 16717.2 | 18149.1 | 23471 | 14127.6 | 14127.6 | 27949.5 | 19682.2 | 37760.3 |  | 49711.2 |  | 61732.8 |  | 76872.4 |  | 36287.3
бюджет города Когалыма | 43209.1829 | 8278.5 | 12688.9 | 12688.9 | 29.3662 | 153.2754 |  |  | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4995.6 |  | 5523.5 |  | 6859.2 |  | 8541.4 |  | 4345.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 42095.0829 | 8278.3 | 12688.7 | 12688.7 | 30.143 | 153.2766 |  |  | 862.0829 | 862.1 | 1276.6 | 1276.6 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4195.6 |  | 5523.5 |  | 6859.2 |  | 8541.4 |  | 4032
федеральный бюджет | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 | [12 empty] | 8700 | 8700 | 6277 | 6277
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 783039.9829 | 314489.9 | 314987.4 | 230868.9 | 29.4837 | 73.4106 | 15811.3 | 7336.9 | 20315.7829 | 20188.8 | 55784.7 | 58302.9 | 45461.5 | 31077 | 49245.6 | 33569.7 | 55449.2 | 33159.2 | 77086.9 | 47234.4 | 66132.8 | 0 | 79377.6 | 0 | 89837.9 | 0 | 101247.9 | 0 | 126621.1 | 0
бюджет автономного округа | 507434.5 | 141039.6 | 132772.4 | 123072.4 | 24.2538 | 87.2609 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 27404.4 | 29967.5 | 29307 | 22965.1 | 25427.1 | 26470.1 | 18076.6 | 14413.3 | 27949.5 | 19682.2 | 37760.3 | 0 | 58150.6 | 0 | 72422.3 | 0 | 87211.9 | 0 | 110849.8 | 0
бюджет города Когалыма | 218099.8829 | 133295.8 | 124709.4 | 67722.8 | 31.0513 | 50.8064 | 10733.3 | 5383.1 | 12518.7829 | 12568.4 | 12572.8 | 12527.9 | 15360.7 | 7318.1 | 23818.5 | 7099.6 | 28672.6 | 10045.9 | 34284.2 | 12779.8 | 19252.7 | 0 | 12995.7 | 0 | 17415.6 | 0 | 14036 | 0 | 15771.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 49004.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 6277 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 42528.6 | 25177.5 | 42528.6 | 25096.7 | 59.0113 | 99.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 793.8 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.2 | 8495.4 | 9119.8 | 0 | 8231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 3091741.5979 | 1725484.315 | 1684885.925 | 1440977.32 | 46.6073 | 83.5115 | 156942.4 | 53670.3 | 221703.3 | 199348.9 | 235066.915 | 210271.6 | 246808.4 | 222039 | 418789 | 258909.21 | 260340.8 | 311042.81 | 201753 | 200672.5 | 150157.6 | 0 | 197779.7 | 0 | 222531.8 | 0 | 214975.9 | 0 | 394354.8 | 0
бюджет автономного округа | 2284599.4 | 1292588.2 | 1279069 | 1148573.4 | 50.2746 | 88.8584 | 102300 | 26176.1 | 164466.7 | 154845.6 | 184896.5 | 163021.7 | 175159.9 | 167380.6 | 352825.8 | 229095.4 | 187941.7 | 252415.2 | 125307.6 | 155638.8 | 112532.3 | 0 | 164508.3 | 0 | 184124.8 | 0 | 186918.1 | 0 | 343617.7 | 0
бюджет города Когалыма | 720363.8979 | 431419.015 | 404339.825 | 291631.32 | 40.4839 | 67.5982 | 54642.4 | 27494.2 | 56626.6 | 44503.3 | 49423.415 | 47249.9 | 71648.5 | 54143.8 | 65963.2 | 29573.81 | 63579 | 49909.61 | 70168.4 | 38756.7 | 36825.3 | 0 | 30271.4 | 0 | 38086.6 | 0 | 26714.8 | 0 | 50737.1 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 54044.3829 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7 | 0 | 780 | 0 | 2024.3 | 0 | 856.7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 289 | 0
федеральный бюджет | 33309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 6277 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53469.1 | 1477.1 | 1477.1 | 772.6 | 1.4449 | 52.3052 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 120.1 | 18 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3000 | 0 | 320.4 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелям проектов
Начальник Управления образования | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| С.Г. Гришина | [6 empty] | О.А. Малофеева 93648
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-08-07
этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить им особое внимание!
итого по МП | 3142637.7
ФБ | 33309.2
ОБ | 2288538.9
МБ | 761440.66
привлеченные | 59348.95
Note on B65: Логинова Ленара Юлдашевна: 1 736 895,9 т.р.
Note on B67: Логинова Ленара Юлдашевна: +18332,2 т.р.
Note on B68: Логинова Ленара Юлдашевна: +320,4 т.р. По распоряжению Правительства Тюм. Обл. от 06.04.2020 №299-рп
Note on X181: Малофеева Ольга Александровна: +15,0 деньги УО кадетский класс
Note on X335: Малофеева Ольга Александровна: у учетом планов УО
Note on X336: Малофеева Ольга Александровна: с учетом планов УО
Note on AD336: Малофеева Ольга Александровна: с учетом планов УО
Note on X337: Малофеева Ольга Александровна: с учетом планов УО
Note on AD337: Малофеева Ольга Александровна: с учетом планов УО

## ВКС
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 01 марта 2020 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2020 год | план на 01.03.2020 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.03.2020 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.03.2020
| Летний отдых | бюджет автономного округа | 20677.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 12939,8 тыс. руб. - приобретение путевок; ОБ - 7738,1 тыс. руб. - оплата питания в пришкольных лагерях; МБ - 5158,6 тыс. руб. - софинансирование питание Муниципальным автономным учреждением «Информационно-ресурсный центр города Когалыиа» проведена работа по закупкам. Договоры в: АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» - 36 путевок на сумму 856 800,00; ООО ДОЛП «им. А.В. Казакевича» - 24 путевки на сумму 907 200,00; ООО «Мультфильм» - 48 путевок на сумму 1 814 400,00; ООО ДС «Радость» - 132 путевки на сумму 4 573 800,00; Санаторный лагерь «Талый ключ» - 12 путевок на сумму 404 460,00; Центр спорта «Эволюция» - 100 путевок на сумму 3 780 000,00; Военно-патриотический палаточный лагерь «Юнармеец» - 30 путевок на сумму 819 000,00, находятся на согласовании с поставщиком.
|  | бюджеты муниципальных образований | 5158.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма | федеральный бюджет | 56535.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | По состоянию на 01.02.2020 по объекту ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Цена контракта 454 141,55 тыс. руб., из них оплачено в 2019 году 58 281,3 тыс. руб. С подрядной организацией ведется претензионная работа по нарушенимя сроков работ 1 этапа. Оплата в отчетном периоде: 28.02.2020 проведена частичная оплата вып.строит-монтаж.раб.на объекте "Дет.сад на 320 м.в 8 мик-не г.Ког." в сумме 862,08 тыс.руб.- доля софинансирования средств местного бюджета На 06.03.2020 подготовлено п/п на сумму 7758,75 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа.
|  | бюджет автономного округа | 307343.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 24324 | 862.1 | 862.1 | 3.5442 | 862.1 | 100 | 100
| Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме | бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ( 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6 909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджеты муниципальных образований | 6909 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 483128.9 | 862.1 | 862.1 | 0.17844 | 862.1 | 100 | 100
390201.9
36391.6