## Лист1
Информация о ходе реализации инициативного проекта
«Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп»»
по состоянию на 01.07.2025
1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта: «Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп»»
руб.
Наименования показателя | Всего | в том числе по источникам:
|  | средства местного бюджета | средства бюджета автономного округа | инициативные платежи(средства граждан, ИП, ЮЛ)
Плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 52021340 | 13243340 | 10000000 | 28778000
Объем финансирования (кассовый расход) | 0 | 0 | 0 | 0
Отклонение | 52021340 | 13243340 | 10000000 | 28778000
2. Информация о ходе реализации инициативного проекта: 2.1. По результатам проведения эклектронного конкурса муниципальным заказчиком заключен муниципальный контракт 0187300013725000118 от 02.07.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта: "Сквер вблизи СК "Олимп", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников", из них: - сроки выполнения работ по 29.08.2025; - подрядная организация - ООО «Стройтэкс» (г. Когалым); - цена контракта - 49 990 000,00 рублей.
3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта: трудовое участие граждан на 01.07.2025 не принималось.
Заместитель директора |  | В.О. Барабанер
Исполнитель: главный бухгалтер
Сенив Игорь Михайлович