## 2020 год
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
____________________Л.А.Юрьева
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) на 01.02.2020 год
"Культурное пространство города Когалыма"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.02.2020 | Профинансировано на 01.02.2020 | Кассовый расход на 01.02.2020 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты раелизации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 54119.182 | 1818.319 | 1725.96 | 1725.96 | 3.1892 | 94.9206 | 1818.319 | 0 | 6121.025 |  | 5683.125 |  | 5469.581 |  | 6164.815 |  | 4798.545 |  | 6880.062 |  | 2320.275 |  | 3739.43 |  | 4046.095 |  | 3349.675 |  | 3728.235 |  |  | 54119.182
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 349.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.264 |  | 79.736 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 67.368 |  | 76.904 |  | 20.904 |  | 29.892 |  |  | 349.78
бюджет города Когалыма | 53769.402 | 1818.319 | 1725.96 | 1725.96 | 3.2099 | 94.9206 | 1818.319 |  | 6121.025 |  | 5683.125 |  | 5457.317 |  | 6085.079 |  | 4777.641 |  | 6859.158 |  | 2299.371 |  | 3672.062 |  | 3969.191 |  | 3328.771 |  | 3698.343 |  |  | 53769.402
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 908.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 209.275 |  | 159.275 |  | 109.275 |  | 40.515 |  | 266.775 |  | 9.275 |  | 9.275 |  | 67.43 |  | 9.275 |  | 9.275 |  | 18.635 |  |  | 908.28
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 160.58 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.904 |  | 33.896 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 55.368 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 17.892 |  |  | 160.58
бюджет города Когалыма | 747.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 209.275 |  | 159.275 |  | 100.371 |  | 6.619 |  | 257.871 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743 |  |  | 747.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 40.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.275 |  | 9.275 |  | 0.371 |  | 6.619 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743 |  |  | 40.2
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [31 empty] | 0
Всего | 144.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 44.45 |  | 100.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 44.45 |  | 100.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: -по оплате труда и начисления - 65,526т.р (возмещение расходов по заработной плате ООО "ЛУКОЙЛ-АИК", будут освоены в феврале 2020 года ) -по услугам связи - 0,387 т.р. (в учреждении действует режим экономии на телефонную связь); -по коммунальным услугам -24,730т.р.(фактические показания счетчиков); -по работам и услугам по содержанию имущества-0,966т.р. (остаток средств будет освоен в феврале 2020г. по договору на тех. обслуживание,содержание и текущий ремонт) -увеличение стоимости продуктов питания- 0,750т.р. (будут освоены в феврале 2020 года по факту поставки питьевой воды) | 0
Всего | 52829.802 | 1818.319 | 1725.96 | 1725.96 | 3.267 | 94.9206 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 |  | 5413.8 |  | 5347.606 |  | 6069.3 |  | 4519.07 |  | 6858.087 |  | 2298.3 |  | 3659.3 |  | 3954.12 |  | 3327.7 |  | 3696.9 |  |  | 52829.802
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 52829.802 | 1818.319 | 1725.96 | 1725.96 | 3.267 | 94.9206 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 |  | 5413.8 |  | 5347.606 |  | 6069.3 |  | 4519.07 |  | 6858.087 |  | 2298.3 |  | 3659.3 |  | 3954.12 |  | 3327.7 |  | 3696.9 |  |  | 52829.802
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0
Всего | 236.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 |  | 12.7 |  | 55 |  | 12.7 |  | 12.7 |  | 12.7 |  | 12.7 |  | 82.7 |  | 12.7 |  | 12.7 |  |  | 236.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 189.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.36 |  | 45.84 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 68 |  | 12 |  | 12 |  |  | 189.2
бюджет города Когалыма | 47.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 |  | 9.34 |  | 9.16 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 14.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 47.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 47.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 |  | 9.34 |  | 9.16 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 14.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 47.3
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0
Всего | 39293.6 | 2239 | 1590.76 | 1590.76 | 4.0484 | 71.0478 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 |  | 3336.6 |  | 3906.6 |  | 4492 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 3331.1 |  | 2932 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 39293.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 39293.6 | 2239 | 1590.76 | 1590.76 | 4.0484 | 71.0478 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 |  | 3336.6 |  | 3906.6 |  | 4492 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 3331.1 |  | 2932 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 39293.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 169 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 169
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 169 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 169
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 70 |  | 200 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 70 |  | 200 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов | [31 empty] | 0
Всего | 40.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 40.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | остаток средств в сумме 648,240 т.руб., в т.ч.по выплате заработной платы и соц.выплат - 313,710 т.руб. , начисл. на зар.плату - 129,635 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- 147,417 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 5,231 т.руб., оплата услуг связи - 2,247 т.руб.,оплата б/л за счет ср-в работод -50,000 т.руб. | 0
Всего | 38269.1 | 2239 | 1590.76 | 1590.76 | 4.1568 | 71.0478 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 |  | 3136.6 |  | 3716.8 |  | 4442 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 2846.4 |  | 2902 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 38269.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 38269.1 | 2239 | 1590.76 | 1590.76 | 4.1568 | 71.0478 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 |  | 3136.6 |  | 3716.8 |  | 4442 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 2846.4 |  | 2902 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 38269.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
МАУ КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0
Всего | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.2. Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР, приобретение и монтаж оборудования, укомплектование товарно-материальными ценностями) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4. Федеральный проект "Культурная среда" | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | [31 empty] | 0
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. | [31 empty] | 0
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1) | [31 empty] | 0
Всего | 367.595 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 367.595 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | [31 empty] | 0
Всего | 367.595 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 367.595 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0
Всего | 105.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 105.1
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 105.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 105.1
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 200 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0
Всего | 62.495 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 26.945 |  | 0 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.495
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 62.495 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 26.945 |  | 0 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.495
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.2 Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0
Всего | 150771.599 | 6010.554 | 3798.17 | 3798.17 | 2.5192 | 63.1917 | 6010.554 | 3798.17 | 11319.948 |  | 17151.252 |  | 14834.31 |  | 13198.255 |  | 13735.04 |  | 15512.251 |  | 12250.37 |  | 10188.963 |  | 14339.677 |  | 8786.402 |  | 13444.577 |  |  | 150771.599
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 150771.599 | 6010.554 | 3798.17 | 3798.17 | 2.5192 | 63.1917 | 6010.554 | 3798.17 | 11319.948 |  | 17151.252 |  | 14834.31 |  | 13198.255 |  | 13735.04 |  | 15512.251 |  | 12250.37 |  | 10188.963 |  | 14339.677 |  | 8786.402 |  | 13444.577 |  |  | 150771.599
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение - 510,067 тыс.руб., в том числе 0,252 - оплата транспорных услуг по новогодним мероприятиям сложилась ниже, 107,240 тыс. руб. - документы на оплату электроэнергии снежного городка не предоставлены; 297,073 тыс.руб. - оплата за охрану снежного городка произведена частично, 105,502 тыс. руб. - оплата костюмов сценических - по факту поступления товара. | 0
Всего | 17391.297 | 751.594 | 241.5 | 241.5 | 1.3886 | 32.1317 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 |  | 2082.047 |  | 1261.795 |  | 1950.55 |  | 172.335 |  | 5 |  | 3694.82 |  | 3040.78 |  | 2706.126 |  | 7.2 |  | 627.81 |  |  | 17391.297
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 17391.297 | 751.594 | 241.5 | 241.5 | 1.3886 | 32.1317 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 |  | 2082.047 |  | 1261.795 |  | 1950.55 |  | 172.335 |  | 5 |  | 3694.82 |  | 3040.78 |  | 2706.126 |  | 7.2 |  | 627.81 |  |  | 17391.297
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [31 empty] | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 |  |  | 172.5
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 |  |  | 172.5
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение -1702,293 тыс. руб., в том числе: 1488,915 тыс. руб. - оплата труда, 10,0 тыс. руб. - начисление на оплату труда, 6,865 тыс. руб. - услуги связи, 16,444 - теплоснабжение, 10,358 - энергоснабжение, 64,722 тыс. руб.- вывоз снега, 60,872 тыс. руб. - по содержанию зданий, 7,318 - противопожарные договоры, 4,0 тыс. руб. - экономия по облуживанию УРМ, 0,123 тыс. руб.- экономия по оплпте контур-экстерн, 32,675 тыс. руб. - отклонение по оплате за охрану объектов. | 0
Всего | 131904.102 | 5258.96 | 3556.67 | 3556.67 | 2.6964 | 67.6307 | 5258.96 | 3556.67 | 10228.708 |  | 13765.505 |  | 13572.515 |  | 11247.705 |  | 13562.705 |  | 15507.251 |  | 8555.55 |  | 7148.183 |  | 11633.551 |  | 8606.702 |  | 12816.767 |  |  | 131904.102
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 131904.102 | 5258.96 | 3556.67 | 3556.67 | 2.6964 | 67.6307 | 5258.96 | 3556.67 | 10228.708 |  | 13765.505 |  | 13572.515 |  | 11247.705 |  | 13562.705 |  | 15507.251 |  | 8555.55 |  | 7148.183 |  | 11633.551 |  | 8606.702 |  | 12816.767 |  |  | 131904.102
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [31 empty] | 0
Всего | 1303.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1303.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1303.7
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1303.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1303.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1303.7
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | [31 empty] | 0
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. | [31 empty] | 0
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | [31 empty] | 0
Всего | 22591.796 | 2950.39 | 1777.89 | 1777.89 | 7.8696 | 60.2595 | 2950.39 | 1777.89 | 1597.042 |  | 1040.21 |  | 2334.428 |  | 2226.086 |  | 2178.788 |  | 2649.087 |  | 1558.171 |  | 701.745 |  | 2086.052 |  | 1389.72 |  | 1880.077 |  |  | 22591.796
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 22591.796 | 2950.39 | 1777.89 | 1777.89 | 7.8696 | 60.2595 | 2950.39 | 1777.89 | 1597.042 |  | 1040.21 |  | 2334.428 |  | 2226.086 |  | 2178.788 |  | 2649.087 |  | 1558.171 |  | 701.745 |  | 2086.052 |  | 1389.72 |  | 1880.077 |  |  | 22591.796
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 16795.299 | 2195.55 | 1305.98 | 1305.98 | 7.7759 | 59.483 | 2195.55 | 1305.98 | 1188.088 |  | 718.3 |  | 1592.518 |  | 1642.91 |  | 1804.136 |  | 1980.327 |  | 1221.162 |  | 497.904 |  | 1500.039 |  | 1034.755 |  | 1419.61 |  |  | 16795.299
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 16795.299 | 2195.55 | 1305.98 | 1305.98 | 7.7759 | 59.483 | 2195.55 | 1305.98 | 1188.088 |  | 718.3 |  | 1592.518 |  | 1642.91 |  | 1804.136 |  | 1980.327 |  | 1221.162 |  | 497.904 |  | 1500.039 |  | 1034.755 |  | 1419.61 |  |  | 16795.299
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 5796.497 | 754.84 | 471.91 | 471.91 | 8.1413 | 62.5179 | 754.84 | 471.91 | 408.954 |  | 321.91 |  | 741.91 |  | 583.176 |  | 374.652 |  | 668.76 |  | 337.009 |  | 203.841 |  | 586.013 |  | 354.965 |  | 460.467 |  |  | 5796.497
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 5796.497 | 754.84 | 471.91 | 471.91 | 8.1413 | 62.5179 | 754.84 | 471.91 | 408.954 |  | 321.91 |  | 741.91 |  | 583.176 |  | 374.652 |  | 668.76 |  | 337.009 |  | 203.841 |  | 586.013 |  | 354.965 |  | 460.467 |  |  | 5796.497
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.2. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0
Всего | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1. Осуществоение полномочий по хранению,комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [31 empty] | 0
Всего | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.3 Обспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 40358.519 | 1644.56 | 1488.46 | 1488.46 | 3.6881 | 90.5081 | 1644.56 | 1488.46 | 3384.667 |  | 3259.267 |  | 3444.627 |  | 3328.867 |  | 3583.787 |  | 3341.367 |  | 3340.867 |  | 3620.506 |  | 3286.267 |  | 3286.267 |  | 4837.47 |  |  | 40358.519
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 40358.519 | 1644.56 | 1488.46 | 1488.46 | 3.6881 | 90.5081 | 1644.56 | 1488.46 | 3384.667 |  | 3259.267 |  | 3444.627 |  | 3328.867 |  | 3583.787 |  | 3341.367 |  | 3340.867 |  | 3620.506 |  | 3286.267 |  | 3286.267 |  | 4837.47 |  |  | 40358.519
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | [31 empty] | 0
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме. | [31 empty] | 0
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма (6) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.1. Создание условий для развития туризма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 308168.691 | 14662.823 | 10381.24 | 10381.24 | 3.3687 | 70.7997 | 14662.823 | 8655.28 | 25508.982 |  | 30587.399 |  | 30671.046 |  | 29445.573 |  | 28178.76 |  | 32176.167 |  | 22800.783 |  | 21242.644 |  | 27084.891 |  | 19407.664 |  | 26401.959 |  |  | 308168.691
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 411.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 74.164 |  | 79.736 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 67.368 |  | 76.904 |  | 20.904 |  | 29.892 |  |  | 411.68
бюджет города Когалыма | 307757.011 | 14662.823 | 10381.24 | 10381.24 | 3.3732 | 70.7997 | 14662.823 | 8655.28 | 25508.982 |  | 30587.399 |  | 30596.882 |  | 29365.837 |  | 28157.856 |  | 32155.263 |  | 22779.879 |  | 21175.276 |  | 27007.987 |  | 19386.76 |  | 26372.067 |  |  | 307757.011
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_________________А.А.Логинова
Ответственный за составление сетевого графика Розумная П.А. 93-661