## Лист1
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"
Наименование мероприятий программы | План на 2024 | План на 01.01.2025 | Профинансировано на 01.01.2025 | Кассовый расход на 01.01.2025 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2)
Всего | 394952.42 | 394952.42 | 138390.51 | 138390.51 | 35.0398 | 35.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878.57 | 9878.57 | 4172.31 | 4172.31 | 0 | 0 | 7901.54 | 2345.25 | 0 | 5556.25 | 111899.78 | 0 | 0 | 0 | 261450.22 | 116438.14
федеральный бюджет | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076.35 | 3076.35 | 1299.33 | 1299.33 | 0 | 0 | 495.12 | 495.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7641.82 | 7641.82 | 7641.82 | 7641.82 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.5 | 4826.5 | 2038.52 | 2038.52 | 0 | 0 | 776.8 | 776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9439.8 | 9439.8 | 9789.75 | 9789.75 | 103.7072 | 103.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.71 | 1975.71 | 834.46 | 834.46 | 0 | 0 | 6629.62 | 1073.33 | 0 | 5556.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3128.15 | 3128.15 | 3128.15 | 3128.15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.71 | 1975.71 | 834.46 | 834.46 | 0 | 0 | 317.98 | 317.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 373000 | 373000 | 116088.14 | 116088.14 | 31.1228 | 31.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111899.78 | 0 | 0 | 0 | 261100.22 | 116088.14
П.1.1.1. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 395302.42 | 394952.42 | 138390.51 | 138390.51 | 35.01 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878.56 | 9878.56 | 4172.31 | 4172.31 | 0 | 0 | 7901.54 | 2345.25 | 0 | 5556.25 | 111899.78 | 0 | 0 | 0 | 261450.22 | 116438.14
федеральный бюджет | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076.35 | 3076.35 | 1299.33 | 1299.33 | 0 | 0 | 495.12 | 495.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7641.82 | 7641.82 | 7641.82 | 7641.82 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.5 | 4826.5 | 2038.52 | 2038.52 | 0 | 0 | 776.8 | 776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9789.8 | 9439.8 | 9789.75 | 9789.75 | 99.9995 | 103.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.71 | 1975.71 | 834.46 | 834.46 | 0 | 0 | 6629.62 | 1073.33 | 0 | 5556.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3128.15 | 3128.15 | 3128.15 | 3128.15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.71 | 1975.71 | 834.46 | 834.46 | 0 | 0 | 317.98 | 317.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 373000 | 373000 | 116088.14 | 116088.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111899.78 | 0 | 0 | 0 | 261100.22 | 116088.14
П.1.1.1.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | 1.Муниципальный контракт №0187300013724000020 от 25.03.2024 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" 3 этап: - цена контракта 21 952,37 тыс.рублей; - срок выполнения работ: 01.08.2024 г. - внесены изменения в существенные условия контракта, в части установления аванса в размере 45% от цены контракта, перечислен аванс в сумме 9 878, 57 тыс.руб. (45%), - работы выполнены и оплачены в полном обьеме.
Всего | 21952.42 | 21952.42 | 21952.37 | 21952.37 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878.57 | 9878.57 | 4172.31 | 4172.31 | 0 | 0 | 7901.54 | 2345.25 | 0 | 5556.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076.35 | 3076.35 | 1299.33 | 1299.33 | 0 | 0 | 495.12 | 495.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7641.82 | 7641.82 | 7641.82 | 7641.82 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.5 | 4826.5 | 2038.52 | 2038.52 | 0 | 0 | 776.8 | 776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9439.8 | 9439.8 | 9439.75 | 9439.75 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.71 | 1975.71 | 834.46 | 834.46 | 0 | 0 | 6629.62 | 1073.33 | 0 | 5556.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3128.15 | 3128.15 | 3128.15 | 3128.15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.71 | 1975.71 | 834.46 | 834.46 | 0 | 0 | 317.98 | 317.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.2. Объект благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" | [30 empty] | Муниципальный контракт № 0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по строительству обьекта благоустройства " Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (1 этап); -цена контракта 377990,18 тыс.руб.(из них2024 год - 372999,26 тыс. руб., 2025 год - 4990,92 тыс. руб.) Выплачен авансовый платеж 30% в размере 111 899,78 тыс. руб. -сроки выполнения работ: 1 - этап 30.09.2024; 2 - этап 15.05.2025-25.08.2025 2.Муниципальный контракт № 117/2024 от 11.12.2024 на оказание услуг по разработке идейной-художественной концепции и эскизного проекта многофигурной композиции на объекте благоустройства "Парк первопроходцев в городе Когалыме" -цена контракта: 350,0 тыс.руб. -сроки оказания услуг: 20.12.2024г. -услуги оказаны и оплачены в полном объеме.
Всего | 373350 | 373350 | 116438.14 | 116438.14 | 31.19 | 31.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111899.78 | 0 | 0 | 0 | 261450.22 | 116438.14
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 373000 | 373000 | 116088.14 | 116088.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111899.78 | 0 | 0 | 0 | 261100.22 | 116088.14
п.п 1.1. "Реализация инициативного проэкта "Литературный сквер" | [16 empty] | 0 | [13 empty] | Муниципальный контракт № 0187300013724000090 от 24.05.2024 на выполнение работ на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 19 001,24 тыс.руб.; -перечислен аванс в сумме 9 120,54 тыс.руб. (48%) -срок выполнения работ: 16.08.2024 г.; -работы выполнены и оплачены в полном обьеме..
Всего | 20 901, 34 | 20 901, 34 | 20 901, 34 | 20901.34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9732.04 | 9120.59 | 0 | 0 | 10328.64 | 10709.1 | 840.67 | 1071.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9598.74 | 9598.74 | 9598.74 | 9598.73 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.99 | 4188.54 | 0 | 0 | 4537.59 | 4918.05 | 261.16 | 492.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11302.61 | 11302.61 | 11302.61 | 11302.61 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932.05 | 4932.05 | 0 | 0 | 5791.05 | 5791.05 | 579.51 | 579.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (3) | [30 empty] | Муниципальный контракт № 0187300013724000097 от 27.05.2024 г. на выполнение работ по ремонту объектов благоустройства дворовой территории по адресу: город Когалым, улица Степана Повха, дом 16 -цена контракта 8 749,79 тыс.руб. -срок выполнения работ: 15.10.2024 г. - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 9078.8 | 9078.8 | 9078.8 | 9078.75 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9078.75 | 9078.75 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9078.8 | 9078.8 | 9078.8 | 9078.75 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9078.75 | 9078.75 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.2 Основное мероприятие "Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма" (4)
Всего | 28878.5 | 28878.5 | 28878.5 | 26525.21 | 91.8511 | 91.8511 | 232 | 232 | 0 | 0 | 594.1 | 594.1 | 0 | 0 | 646.85 | 49.84 | 0 | 597.01 | 278.97 | 278.97 | 603.76 | 595 | 0 | 8.71 | 23522.69 | 1361.29 | 0.07 | 19066.52 | 3000.06 | 3741.76
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28878.5 | 28878.5 | 28878.5 | 26525.21 | 91.8511 | 91.8511 | 232 | 232 | 0 | 0 | 594.1 | 594.1 | 0 | 0 | 646.85 | 49.84 | 0 | 597.01 | 278.97 | 278.97 | 603.76 | 595 | 0 | 8.71 | 23522.69 | 1361.29 | 0.07 | 19066.52 | 3000.06 | 3741.76
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.2 Объектов благоустройства "Сквер Дружбы Народов"
Всего | 1599.6 | 1599.6 | 1599.6 | 1599.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1399.6 | 1599.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1599.6 | 1599.6 | 1599.6 | 1599.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1399.6 | 1599.56
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 101/2024 от 16.10.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта благоустройства "Сквер Дружбы Народов"в городе Когалыме (2 этап). -цена контракта: 599,78 тыс. руб., -срок выполнения работ: 09.12.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 102/2024 от 16.10.2024 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство обьекта "Сквер Дружбы Народов" в городе Когалыме (3 этап) -цена контракта 599,78 тыс. руб. срок выполнения работ 09.12.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3.Муниципальный контракт № 111/2024 от 02.12.2024 на Выполнение инженерных изысканий для объекта благоустройства "Сквер Дружбы Народов" в городе Когалыме (2,3 этап) -цена контракта: 400,0 тыс.руб. -срок выполнения работ:16.12.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме.
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.2 Объектов благоустройства "Сквер СК "Олимп" | 798.7 | 798.7 | 798.7 | 798.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.7 | 798.7
Всего | 798.7 | 798.7 | 798.7 | 798.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 104/2024 от 16.10.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта благоустройства "Сквер вблизи СК " Олимп в городе Когалыме. - цена контракта: 598,7 тыс. руб., -срок выполнения работ: 09.12.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 1/1749 от 02.11.2024 Выполнение инженерных изысканий для обьекта благоустройства "Сквер вблизи СК" Олимп в городе Когалыме -цена контракта 200,0 тыс. руб. -срок выполнения работ 18.12.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 798.7 | 798.7 | 798.7 | 798.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.7 | 798.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
п.п. 1.2 Объектов благоустройства "Сквер в микрорайоне 4Б" | 795 | 795 | 794.98 | 794.98 | 99.9975 | 99.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 103/2024 от 16.10.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта благоустройства "Сквер предпринимателей в микрорайоне 4Б городе Когалыме" -цена контракта: 594,98 тыс. руб. -срок выполнения работ: 09.12.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 1/1748 от 16.10.2024 на выполнение инженерных изысканий для обьекта благоустройства "Сквер предпринимателей в микрорайоне 4Б городе Когалыме" -цена контракта 200,0 тыс. руб. срок выполнения работ18.12.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 795 | 795 | 794.98 | 794.98 | 99.9975 | 99.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 794.98
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 795 | 795 | 794.98 | 794.98 | 99.9975 | 99.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 794.98
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
п.п. 1.2 Объект "Архитектурная композиция "Термометр", наружное освещение сквера | [30 empty] | 1. Муниципальный контракт № 117/2023 от 15.12.2023 на поставку и монтаж светильников объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 580,00 тыс.руб; (произведена частичная оплата за фактически поставленные и установленные светильники в размере 348,0 тыс.руб. в 2023 году) -срок поставки и монтажа:22.12.2023; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Договор № Т2/24/0007-ДТП от 16.05.2024 на Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (Архитектурная композиция "Термометр"). - цена контракта 43,55 тыс.руб.; перечислен аванс в сумме 34,84 тыс.руб. (80%), - срок выполнения работ: 01.12.2024 г. -техническое присоединение осуществленно, обязательства в части оплаты исполнены.Муниципальный контракт 3.Контракт № 5 от 25.07.2024 (переданы функции заказчика 29.07.2024) на выполнение работ по устройству основания, инженерных сетей для объекта "Архитектурная композиция "Термометр"в городе Когалыме" и благоустройству прилегающей территории в рамках реализациимероприятия "Благоустройство городских территорий" - цена контракта 15 133,18 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 30.08.2024 г. (заключению дополнительного соглашения о продления сроков до 15.09.2024) - в связи с корректировкой обьемов и стоимости работ, цена контракта уменьшена. 4. Муниципальный контракт №1/1868 от 13.12.2024г. на оказание услуг по оформлению технического планасооружений сетей электроснабжения по объекту "Архитектурная композиция"Термометр" в городе Когалыме" -цена контракта: 21,08 тыс.руб -сроки оказания услуг: 20.12.2024г -услуги оказаны и оплачены полностью.
Всего | 15100.89 | 15100.89 | 15100.89 | 15100.82 | 100 | 99.9995 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 34.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 8.71 | 14818.59 | 14804.19 | 0 | 0 | 6.7 | 21.08
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 296.7 | 296.7 | 296.7 | 296.63 | 99.9764 | 99.9764 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 34.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 8.71 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 21.08
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 14804.19 | 14804.19 | 14804.19 | 14804.19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14804.19 | 14804.19 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.2 Объект благоустройства "Этностойбище коренных народов ХМАО -Югры "Вонг-Лунг" (лесной дух) в г.Когалыме"
Всего | 23715.4 | 23715.4 | 23715.4 | 21362.29 | 90.0777 | 90.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.1 | 594.1 | 0 | 0 | 612.01 | 15.00 | 0 | 597.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22509.22 | 562.22 | 0.07 | 19066.52 | 0 | 527.44
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 12/2024 от 12.02.2024 на выполнение инженерных изысканий для объекта благоустройства "Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры "Вонт-Лунг" (лесной дух) в г. Когалыме" -цена контракта 594,1 тыс.руб.; -срок выполнения работ: 29.02.2024 г. -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №15/2024 от 07.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта благоустройства "Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры "Вонт-Корт" (лесное стойбище) в г. Когалыме: - цена контракта 597,01 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 31.05.2024 г. -Работы выполнены и оплачены в полном обьеме 3. Муниципальный контракт №36/2024 от 27.05.2024 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства "Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры "Вонт-Корт" (Лесное стойбище) в г. Когалыме" - цена контракта 15,0 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 25.06.2024г.; -услуги оказаны и оплачены в полном объеме. 4. Муниципальный контракт № 0187300013724000129 от 24.06.2024 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» -цена контракта 13 699,46 тыс.руб.; -услуги оказаны и оплачены в полном объеме.. 5. Муниципальный контракт № 0187300013724000169 от 23.07.2024 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры "Вонт-Корт (лесное стойбище) в городе Когалыме". - цена контракта 5 367,06 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.11.2024г. 6. Муниципальный контракт № 88/2024 от 01.10.2024 на разработку проектно-сметной документацииь электроснабжения обьекта благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» -цена контракта 562,22 тыс.руб.; -срок выполнения работ: 30.11.2024 -работы выполнены и оплачены в полном объеме.. 7. Муниципальный контракт № 0187300013724000273 от22.11.2024 на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения обьекта благоустройства "Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры "Вонт-Корт (лесное стойбище) в городе Когалыме". - цена контракта 2 353,,0 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 10.12.2024г. -МК расторгнут в одностороннем порядке.от 11.12.2024 на выполнение работ по строительству объекта "Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры "Вонт-Корт" (лесное стойбище) в г.Когалыме -цена контракта: 527,44 тыс. руб. -сроки выполнения работ: 20.12.2024 г -работы выполнены и оплачены в полном объеме. Неисполнение сетевого графика в связи с расторжением муниципального контракта в одностороннем порядке.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23715.4 | 23715.4 | 23715.4 | 21362.29 | 90.0777 | 90.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.1 | 594.1 | 0 | 0 | 612.01 | 15 | 0 | 597.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22509.22 | 562.22 | 0.07 | 19066.52 | 0 | 527.44
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.2 Строительство объекта благоустройства "Экотропа в городе Когалыме"
Всего | 799.1 | 799.07 | 799.07 | 799.07 | 99.9962 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.07 | 799.07 | 0 | 0 | 0.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 0187300013724000088 от 24.05.2024 на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта благоустройства "Экотропа в городе Когалыме". - цена контракта: 799,07 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.08.2024 г. - работы выполнены с нарушением сроков, обязательсва в части оплаты исполнены
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 799.1 | 799.07 | 799.07 | 799.07 | 99.9962 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.07 | 799.07 | 0 | 0 | 0.03 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 1.2 Строительство объекта благоустройства "Сквер по Солнечному проезду в городе Когалыме"
Всего | 874 | 873.97 | 873.97 | 873.97 | 99.9966 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 278.97 | 278.97 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | Муниципальный контракт № 46/2024 от 28.06.2024 на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта благоустройства "Сквер по проезду Солнечному в городе Когалыме" - цена контракта:595,00 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 31.07.2024 г. - работы выполнены и оплачены в полном обьеме.. Муниципальный контракт № 51/2024 от 01.07.2024 на выполнение инженерных изысканий для объекта благоустройства "Сквер по проезду Солнечный в городе Когалыме" - цена контракта:278,97 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 10.07.2024 г. - работы выполнены и оплачены в полном объеме
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 874 | 873.97 | 873.97 | 873.97 | 99.9966 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.97 | 278.97 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п 1.3. Основные мероприятия "Оборудование зон отдыха на территории города Когалыма"
Всего | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 91/2024 от 01.10.2024 на поставку столов-гриль. -цена контракта: 180,0 тыс.руб. -срок поставки: 11.10.2024 -поставка произведена и оплачена в полном обьеме..
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 469145.26 | 469145.26 | 209880 | 209880 | 44.7367 | 44.74 | 232 | 232 | 0 | 0 | 594.1 | 594.1 | 0 | 0 | 10525.51 | 9928.41 | 13904.35 | 13889.91 | 278.97 | 278.97 | 27912.69 | 22728.09 | 840.67 | 6636.61 | 150406.71 | 16345.48 | 0.07 | 19066.52 | 264450.28 | 120179.9
федеральный бюджет | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076.35 | 3076.35 | 1299.33 | 1299.33 | 0 | 0 | 495.12 | 495.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17240.55 | 17240.55 | 17240.55 | 17240.55 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.5 | 4826.5 | 6838.51 | 6227.06 | 0 | 0 | 5314.38 | 5694.84 | 261.16 | 492.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 59229.71 | 59229.71 | 56876.32 | 56876.32 | 96.0267 | 96.03 | 232 | 232 | 0 | 0 | 594.1 | 594.1 | 0 | 0 | 2622.57 | 2025.55 | 5766.51 | 6363.52 | 278.97 | 278.97 | 22103.19 | 16538.13 | 579.51 | 6144.47 | 23702.74 | 1541.29 | 0.07 | 19066.52 | 3350.06 | 4091.76
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4628.15 | 4628.15 | 3128.15 | 3128.15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.71 | 1975.71 | 834.46 | 834.46 | 834.46 | 0 | 317.98 | 317.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 387804.19 | 387804.19 | 130892.33 | 130892.33 | 100 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126703.97 | 14804.19 | 0 | 0 | 261100.22 | 116088.14