## 1
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 607 | 0 | [12 empty] | Принято 681 заявлений от несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для работы в летний период.В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2020 №92 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», письмом Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2020 №17-Исх-3579, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период 2020 года не представляется возможным. Средства в сумме 363,26 тыс.рублей израсходованы на обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан и канц.товаров.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 85 | 122 |  | 18 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 90 | 122 | 122 | В МАУ "МКЦ "Феникс"поступило 8 заявок от учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 122 срочных трудовых договора. Средства в размере 2 692,23 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и средства защиты.
3. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 204 | 50 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 | 37 | 38 | 40 | 42 | В реализации данного мероприятий муниципальной программы участвуют 2 соисполнителя: МКУ "УОДОМС": с 11 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка (план/год. 10 чел.). Средства в размере 679,4 тыс. рублей выплачены на заработную плату и налоги и прохождение мед.осмотров; МБУ "КСАТ": с 31 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности рабочий по комплексной уборке (план/год 40 чел.).Средства в размере 1726,83 тыс. рублей выплачены на заработную плату и налоги и прохождение мед.осмотров
4. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 10 | Показатель рассчитывается по итогам работы за год, специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (человек) | человек | - | 1 | [12 empty] | Между Когалымским центром занятости населения и МАДОУ "Золушка" заключен договор, в соответствии с которым оснащено одно рабочее место для трудоустроенного инвалида. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь
| Начальник управления экономики |  |  | Загорская Е.Г.
Администрации города Когалыма
Исполнитель: Мартынова С.В.
тел. 93785