## на 01.04.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.04.2022 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2022 | План на 01.04.2022 | Профинансировано на 01.04.2022 | Кассовый расход на 01.04.2022 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2, 3, 4, 5)
Всего | 41485.74 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 5.082 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 | 0 | 5844 | 0 | 11689.44 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.33 | 0 | 1823.33 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.87 | 0 | 2851.87 | 0 | 2456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 7.5006 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1168.8 | 0 | 7662.4 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1168.8 | 0 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Запланировано выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Югорская, д.44
Всего | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 25485.74 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 8.2725 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 | 0 | 5844 | 0 | 11689.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.33 | 0 | 1823.33 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.87 | 0 | 2851.87 | 0 | 2456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 17.412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1168.8 | 0 | 7662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1168.8 | 0 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Первоначальное размещение электронного аукциона не привело к заключению контракта по причине отсутствия заявок. Электронный аукцион размещен повторно, подана одна заявка, ведется подведение итогов. ОАиГ: Администрацией города Когалыма (ответственный за исполнение контракта - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма) заключен контракт на выполнение ПИР, работы по контрату выполнены с нарушением сроков выполнения работ (окончание 17.12.2021). Акт приемки выполненных работ подписан 04.03.2022. Оплата по контракту осуществлена 28.03.2022. 30.03.2022 состоялся аукцион на выполнение СМР. Планируемая дата заключения контракта - 11.04.2022.
Всего | 25485.74 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 8.2725 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 | 0 | 5844 | 0 | 11689.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1823.33 |  | 1823.33 |  | 1570.54
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2851.87 |  | 2851.87 |  | 2456.5
бюджет города Когалыма | 12108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 17.412 | 100 |  |  |  |  | 2108.3 | 2108.3 | [8 empty] | 1168.8 |  | 1168.8 |  | 7662.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1168.8 |  | 1168.8 |  | 1006.8
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6)
Всего | 27779.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088.4 | 0 | 23690.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 23690.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23690.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар в городе Когалыме" | [30 empty] | ОАиГ
Всего | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4497.72
1.2.2. Обустройство покрытия детской игровой площадки по презду Солнечный, д.13, 15, 17 в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Всего | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4088.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Устройство архитектурных объектов на территориии города Когалыма (в том числе ПИР и СМР) | [30 empty] | ОАиГ: В рамках соглашения с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" запланировано проведение работ по установке двух постаментов на территории сквера им.Грайфера
Всего | 19193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 19193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 19193
1.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Запланировано благоустройство 4х дворовых территорий в рамках соглашения с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
Всего | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 42195
Всего по программе | 111459.86 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 1.8915 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 | 0 | 52127.4 | 0 | 35380.16 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.33 | 0 | 1823.33 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.87 | 0 | 2851.87 | 0 | 2456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32196.7 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 6.5482 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 5257.2 | 0 | 7662.4 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1168.8 | 0 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 65885.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42195 | 0 | 23690.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 41485.74 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 5.082 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 | 0 | 5844 | 0 | 11689.44 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.33 | 0 | 1823.33 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.87 | 0 | 2851.87 | 0 | 2456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 2108.3 | 7.5006 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1168.8 | 0 | 7662.4 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8 | 0 | 1168.8 | 0 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 69974.12 | 0 | 6324.9 | 6324.9 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46283.4 | 0 | 23690.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4088.4 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 51.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 65885.72 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 3.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42195 | 0 | 23690.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________Э.Н.Голубцов | [7 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)