## на 01.07.2022
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2022 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Когалыме"
I. | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | мВт | 7 | 7 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
|  | мВт | 35.5 | 53.4 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
|  | комплект ПСД | 2 | 4 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
|  | комплекс | - | 2 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
|  | м.п. трассы | 849.85 | 6140.48 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
1. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 80 | 80 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
2. | Актуализированная документация, в том числе: |  | 0 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
| - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма | комплект | 0 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь
3. | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | объект | 40 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь