## 2919 СЭР
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Коаглыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | факт | касса | отклонение
| 2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 36210.898 | 31604.437 | 28260.202 | 28260.202 | 78.0434 | 89.4185 | 8094.509 | 5780.089 | 3842.28 | 3361.87 | 1300.995 | 1315.97 | 3035.406 | 3177.978 | 2763.084 | 2760.219 | 2478.647 | 2469.538 | 3257.719 | 3759.066 | 2561.885 | 2140.921 | 2732.198 | 1139.121 | 2455.139 | 2355.43 | 1196.821 | 0 | 2492.215 | 0 |  | 36210.898 | 30066.723 | 28260.202 | -3344.235
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36210.898 | 31604.437 | 28260.202 | 28260.202 | 78.0434 | 89.4185 | 8094.509 | 5780.089 | 3842.28 | 3361.87 | 1300.995 | 1315.97 | 3035.406 | 3177.978 | 2763.084 | 2760.219 | 2478.647 | 2469.538 | 3257.719 | 3759.066 | 2561.885 | 2140.921 | 2732.198 | 1139.121 | 2455.139 | 2355.43 | 1196.821 | 0 | 2492.215 | 0 |  | 36210.898 | 30066.723 | 28260.202 | -3344.235
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 11, 12)
Всего | 36210.898 | 31604.437 | 28260.202 | 28260.202 | 78.0434 | 89.4185 | 8094.509 | 5780.089 | 3842.28 | 3361.87 | 1300.995 | 1315.97 | 3035.406 | 3177.978 | 2763.084 | 2760.219 | 2478.647 | 2469.538 | 3257.719 | 3759.066 | 2561.885 | 2140.921 | 2732.198 | 1139.121 | 2455.139 | 2355.43 | 1196.821 | 0 | 2492.215 | 0 |  | 36210.898 | 30066.723 | 28260.202 | -3344.235
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36210.898 | 31604.437 | 28260.202 | 28260.202 | 78.0434 | 89.4185 | 8094.509 | 5780.089 | 3842.28 | 3361.87 | 1300.995 | 1315.97 | 3035.406 | 3177.978 | 2763.084 | 2760.219 | 2478.647 | 2469.538 | 3257.719 | 3759.066 | 2561.885 | 2140.921 | 2732.198 | 1139.121 | 2455.139 | 2355.43 | 1196.821 | 0 | 2492.215 | 0 |  | 36210.898 | 30066.723 | 28260.202 | -3344.235
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 22 | 17.099 | 17.1 | 17.1 | 77.7273 | 100.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 3.717 | 1.529 | 1.529 | 3.158 | 3.158 | 2.479 | 2.479 | 1.529 | 1.529 | 3.158 | 3.158 | 1.529 | 1.53 | 2.867 | 0 | 2.034 | 0 |  | 22 | 15.57 | 17.1 | 0.001
бюджет города Когалыма | 22 | 17.099 | 17.1 | 17.1 | 77.7273 | 100.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 3.717 | 1.529 | 1.529 | 3.158 | 3.158 | 2.479 | 2.479 | 1.529 | 1.529 | 3.158 | 3.158 | 1.529 | 1.53 | 2.867 | 0 | 2.034 | 0 |  | 22 | 15.57 | 17.1 | 0.001
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 20270.298 | 17878.716 | 16672.06 | 16672.06 | 82.2487 | 93.2509 | 4363.69 | 3634.884 | 2049.73 | 1980.323 | 720.68 | 717.943 | 1879.729 | 2113.99 | 1782.977 | 1537.864 | 1497.276 | 1357.925 | 2014.457 | 2273.029 | 1327.012 | 1153.874 | 706.98 | 547.528 | 1536.185 | 1354.7 | 825.861 | 0 | 1565.721 | 0 |  | 20270.298 | 16342.531 | 16672.06 | -1206.656
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20270.298 | 17878.716 | 16672.06 | 16672.06 | 82.2487 | 93.2509 | 4363.69 | 3634.884 | 2049.73 | 1980.323 | 720.68 | 717.943 | 1879.729 | 2113.99 | 1782.977 | 1537.864 | 1497.276 | 1357.925 | 2014.457 | 2273.029 | 1327.012 | 1153.874 | 706.98 | 547.528 | 1536.185 | 1354.7 | 825.861 | 0 | 1565.721 | 0 |  | 20270.298 | 16342.531 | 16672.06 | -1206.656
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | 14577.1 | 12367.122 | 11571.042 | 11571.042 | 79.3782 | 93.5629 | 3730.819 | 2145.205 | 1792.55 | 1381.547 | 580.315 | 598.027 | 1151.96 | 1060.271 | 978.578 | 1220.826 | 978.213 | 1108.455 | 1240.783 | 1483.558 | 1233.344 | 985.518 | 680.56 | 588.435 | 917.425 | 999.2 | 368.093 | 0 | 924.46 | 0 | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 14577.1 | 12367.122 | 11571.042 | -796.08
Всего | 14577.1 | 12367.122 | 11571.042 | 11571.042 | 79.3782 | 93.5629 | 3730.819 | 2145.205 | 1792.55 | 1381.547 | 580.315 | 598.027 | 1151.96 | 1060.271 | 978.578 | 1220.826 | 978.213 | 1108.455 | 1240.783 | 1483.558 | 1233.344 | 985.518 | 680.56 | 588.435 | 917.425 | 999.2 | 368.093 | 0 | 924.46 | 0 |  | 14577.1 | 12367.122 | 11571.042 | -796.08
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14577.1 | 12367.122 | 11571.042 | 11571.042 | 79.3782 | 93.5629 | 3730.819 | 2145.205 | 1792.55 | 1381.547 | 580.315 | 598.027 | 1151.96 | 1060.271 | 978.578 | 1220.826 | 978.213 | 1108.455 | 1240.783 | 1483.558 | 1233.344 | 985.518 | 680.56 | 588.435 | 917.425 | 999.2 | 368.093 | 0 | 924.46 | 0 |  | 14577.1 | 12367.122 | 11571.042 | -796.08
1.1.5. Внедрение принципов бережливого производства в управлении экономики Администрации города Когалыма | 1341.5 | 1341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата будет произведена в декабре, в сроки, указанные в контракте, после оказания услуг | 1341.5 | 1341.5 | 0 | -1341.5
Всего | 1341.5 | 1341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1341.5 | 1341.5 | 0 | -1341.5
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1341.5 | 1341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1341.5 | 1341.5 | 0 | -1341.5
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Всего по подпрограмме 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 56303.897 | 48231.766 | 45691.619 | 45691.619 | 81.1518 | 94.7335 | 3934.672 | 3633.894 | 6814.035 | 6554.179 | 4804.66 | 4720.102 | 4509.046 | 4690.525 | 5069.882 | 4887.104 | 5274.492 | 5310.909 | 4903.549 | 4850.492 | 4251.929 | 4425.306 | 3644.09 | 3204.938 | 5469.43 | 3414.17 | 4025.469 | 0 | 3602.643 | 0 |  | 56303.897 | 43206.355 | 45691.619 | -2540.147
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 35153.098 | 28291.048 | 25766.713 | 25766.713 | 73.2986 | 91.0773 | 484.089 | 349.125 | 2919.224 | 2537.57 | 2332.977 | 2398.334 | 2246.103 | 2335.521 | 3553.785 | 3418.081 | 3175.76 | 3240.954 | 2460.371 | 2555.835 | 3154.455 | 3181.086 | 3288.428 | 3086.367 | 4675.856 | 2663.84 | 3495.499 | 0 | 3366.551 | 0 |  | 35153.098 | 23615.192 | 25766.713 | -2524.335
бюджет города Когалыма | 21150.799 | 19940.718 | 19924.906 | 19924.906 | 94.204 | 99.9207 | 3450.583 | 3284.769 | 3894.811 | 4016.609 | 2471.683 | 2321.768 | 2262.943 | 2355.004 | 1516.097 | 1469.023 | 2098.732 | 2069.955 | 2443.178 | 2294.657 | 1097.474 | 1244.22 | 355.662 | 118.571 | 793.574 | 750.33 | 529.97 | 0 | 236.092 | 0 |  | 21150.799 | 19591.163 | 19924.906 | -15.812
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1723.599 | 1723.599 | 1723.604 | 1723.604 | 100.0003 | 100.0003 | 1250.814 | 1250.814 | 472.785 | 472.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1723.599 | 1723.599 | 1723.604 | 0.005
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" (показатели 3, 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49876.197 | 43014.147 | 40489.816 | 40489.816 | 81.1806 | 94.1314 | 2700.068 | 2565.104 | 6120.979 | 5739.325 | 4346.449 | 4411.804 | 3975.326 | 4064.744 | 4623.313 | 4487.609 | 4703.346 | 4768.54 | 4184.287 | 4279.751 | 3849.413 | 4160.307 | 3485.555 | 2999.232 | 5025.411 | 3013.4 | 3495.499 | 0 | 3366.551 | 0 |  | 49876.197 | 37988.736 | 40489.816 | -2524.331
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 35153.098 | 28291.048 | 25766.713 | 25766.713 | 73.2986 | 91.0773 | 484.089 | 349.125 | 2919.224 | 2537.57 | 2332.977 | 2398.334 | 2246.103 | 2335.521 | 3553.785 | 3418.081 | 3175.76 | 3240.954 | 2460.371 | 2555.835 | 3154.455 | 3181.086 | 3288.428 | 3086.367 | 4675.856 | 2663.84 | 3495.499 | 0 | 3366.551 | 0 |  | 35153.098 | 23615.192 | 25766.713 | -2524.335
бюджет города Когалыма | 14723.099 | 14723.099 | 14723.103 | 14723.103 | 100 | 100 | 2215.979 | 2215.979 | 3201.755 | 3201.755 | 2013.472 | 2013.47 | 1729.223 | 1729.223 | 1069.528 | 1069.528 | 1527.586 | 1527.586 | 1723.916 | 1723.916 | 694.958 | 979.221 | 197.127 | -87.135 | 349.555 | 349.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14723.099 | 14373.544 | 14723.103 | 0.004
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1723.599 | 1723.599 | 1723.604 | 1723.604 | 100.0003 | 100.0003 | 1250.814 | 1250.814 | 472.785 | 472.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1723.599 | 1723.599 | 1723.604 | 0.005
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49876.197 | 43014.147 | 40489.816 | 40489.816 | 81.1806 | 94.1314 | 2700.068 | 2565.104 | 6120.979 | 5739.325 | 4346.449 | 4411.804 | 3975.326 | 4064.744 | 4623.313 | 4487.609 | 4703.346 | 4768.54 | 4184.287 | 4279.751 | 3849.413 | 4160.307 | 3485.555 | 2999.232 | 5025.411 | 3013.4 | 3495.499 | 0 | 3366.551 | 0 |  | 49876.197 | 37988.736 | 40489.816 | -2524.331
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 35153.098 | 28291.048 | 25766.713 | 25766.713 | 73.2986 | 91.0773 | 484.089 | 349.125 | 2919.224 | 2537.57 | 2332.977 | 2398.334 | 2246.103 | 2335.521 | 3553.785 | 3418.081 | 3175.76 | 3240.954 | 2460.371 | 2555.835 | 3154.455 | 3181.086 | 3288.428 | 3086.367 | 4675.856 | 2663.84 | 3495.499 | 0 | 3366.551 | 0 | Всего МАУ "МФЦ г. Когалыма" на 01.11.2019 было оказано 43 161 услуга, проведено 8 588 консультаций. Отклонение в размере 2 524,34 тыс. рублей в результате позднего заключения договора Администрацией города Когалыма с Департаментом экономического развития ХМАО - Югры. | 35153.098 | 23615.192 | 25766.713 | -2524.335
бюджет города Когалыма | 14723.099 | 14723.099 | 14723.103 | 14723.103 | 100 | 100 | 2215.979 | 2215.979 | 3201.755 | 3201.755 | 2013.472 | 2013.47 | 1729.223 | 1729.223 | 1069.528 | 1069.528 | 1527.586 | 1527.586 | 1723.916 | 1723.916 | 694.958 | 979.221 | 197.127 | -87.135 | 349.555 | 349.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14723.099 | 14373.544 | 14723.103 | 0.004
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1723.599 | 1723.599 | 1723.604 | 1723.604 | 100.0003 | 100.0003 | 1250.814 | 1250.814 | 472.785 | 472.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1723.599 | 1723.599 | 1723.604 | 0.005
2.2. Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6427.7 | 5217.619 | 5201.803 | 5201.803 | 80.9279 | 99.6969 | 1234.604 | 1068.79 | 693.056 | 814.854 | 458.211 | 308.298 | 533.72 | 625.781 | 446.569 | 399.495 | 571.146 | 542.369 | 719.262 | 570.741 | 402.516 | 264.999 | 158.535 | 205.706 | 444.019 | 400.77 | 529.97 | 0 | 236.092 | 0 |  | 6427.7 | 5217.619 | 5201.803 | -15.816
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6427.7 | 5217.619 | 5201.803 | 5201.803 | 80.9279 | 99.6969 | 1234.604 | 1068.79 | 693.056 | 814.854 | 458.211 | 308.298 | 533.72 | 625.781 | 446.569 | 399.495 | 571.146 | 542.369 | 719.262 | 570.741 | 402.516 | 264.999 | 158.535 | 205.706 | 444.019 | 400.77 | 529.97 | 0 | 236.092 | 0 | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время. | 6427.7 | 5217.619 | 5201.803 | -15.816
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»
Всего по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 8443.7 | 4688 | 2839.55 | 2839.55 | 33.6292 | 60.5706 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 30 | 1600 | 2455 | 1236.55 | 3536.95 | 0 | 218.75 | 0 |  | 8443.7 | 2233 | 2839.55 | -1848.45
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4263.8 | 1940 | 434.34 | 434.34 | 10.1867 | 22.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 434.34 | 2148.8 | 0 | 175 | 0 |  | 4263.8 | 0 | 434.34 | -1505.66
бюджет города Когалыма | 4179.9 | 2748 | 2405.21 | 2405.21 | 57.5423 | 87.5258 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 30 | 1600 | 515 | 802.21 | 1388.15 | 0 | 43.75 | 0 |  | 4179.9 | 2233 | 2405.21 | -342.79
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1284.7 | 485 | 108.59 | 108.59 | 8.4526 | 22.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 108.59 | 755.95 | 0 | 43.75 | 0 |  | 1284.7 | 0 | 108.59 | -376.41
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4717.25 | 2031.25 | 542.93 | 542.93 | 11.5095 | 26.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031.25 | 542.93 | 2686 | 0 | 0 | 0 |  | 4717.25 | 0 | 542.93 | -1488.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3773.8 | 1625 | 434.34 | 434.34 | 11.5094 | 26.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 434.34 | 2148.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3773.8 | 0 | 434.34 | -1190.66
бюджет города Когалыма | 943.45 | 406.25 | 108.59 | 108.59 | 11.5099 | 26.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.25 | 108.59 | 537.2 | 0 | 0 | 0 |  | 943.45 | 0 | 108.59 | -297.66
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 943.45 | 406.25 | 108.59 | 108.59 | 11.5099 | 26.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.25 | 108.59 | 537.2 | 0 | 0 | 0 |  | 943.45 | 0 | 108.59 | -297.66
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1093.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1093.75 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |  | 875 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 218.75 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 218.75 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | [30 empty] | Субсидия предоставлена 8 субъектам МСП. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262.5 | 0 | 262.5 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 210 | 0
бюджет города Когалыма | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.5 | 0 | 52.5 | 0
федеральный бюджет | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.5 | 0 | 0 | -52.5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.5 | 0 | 52.5 | 0
3.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |  | 875 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 0 | 0
3.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | [30 empty] | Поступило 2 заявки, по результатам проверки не одна из заявок не соотвествовала предъявляемым требованиям. Объявлен повторный прием документов в срок 15.11.2019 года. Освоение средств будет осуществлено до 15.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | 0 | 0 | -525
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 0 | 0 | -420
бюджет города Когалыма | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105 | 0 | 0 | -105
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105 | 0 | 0 | -105
3.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 717.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.25 | 0 | 0 | 0 |  | 717.25 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.8 | 0 | 0 | 0 |  | 573.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 143.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.45 | 0 | 0 | 0 |  | 143.45 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 143.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.45 | 0 | 0 | 0 |  | 143.45 | 0 | 0 | 0
3.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | [30 empty] | Субсидия предоставлена 3 субъектам МСП. Средства освоены не в полном объеме, так мероприятие носит заявительный характер. Объявлен повторный прием документов до 15.11.2019г. Средства будут освоены до 20.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 43.75 | 43.75 | 35.25 | 35.25 | 80.5714 | 80.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.75 | 0 | 35.25 | -8.5
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 35 | 35 | 28.2 | 28.2 | 80.5714 | 80.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 28.2 | -6.8
бюджет города Когалыма | 8.75 | 8.75 | 7.05 | 7.05 | 80.5714 | 80.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.75 | 0 | 7.05 | -1.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 8.75 | 8.75 | 7.05 | 7.05 | 80.5714 | 80.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.75 | 0 | 7.05 | -1.7
3.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | [30 empty] | Субсидия предоставлена 2 субъектам МСП. Средства освоены не в полном объеме, так мероприятие носит заявительный характер. Объявлен повторный прием документов до 15.11.2019г. Средства будут освоены до 20.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1200 | 1200 | 245.18 | 245.18 | 20.4317 | 20.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 245.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 245.18 | -954.82
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 960 | 960 | 196.14 | 196.14 | 20.4312 | 20.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 196.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 196.14 | -763.86
бюджет города Когалыма | 240 | 240 | 49.04 | 49.04 | 20.4333 | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 49.04 | -190.96
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 240 | 240 | 49.04 | 49.04 | 20.4333 | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 49.04 | -190.96
3.2. Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 612.5 | 393.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 |  | 612.5 | 0 | 0 | -393.75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 490 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |  | 490 | 0 | 0 | -315
бюджет города Когалыма | 122.5 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 |  | 122.5 | 0 | 0 | -78.75
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 341.25 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 218.75 | 0 | 43.75 | 0 |  | 341.25 | 0 | 0 | -78.75
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 218.75 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [30 empty] | По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с Хупутдиновым Е.Е. на общую сумму 94,50 тыс. руб. Освоение будет осуществлено в срок до 15.12.2019 года. На сложившуюся экономию будет объявлен дополнительный конкурс. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 0 | -175
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 0 | -140
бюджет города Когалыма | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | -35
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | -35
3.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | [30 empty] | Победителем по результатам повторного аукциона признан ИП Толкачев А.В., сумма контракта составила 217,66 тыс. руб. Освоение будет осуществлено в срок до 15.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 437.5 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 |  | 437.5 | 0 | 0 | -218.75
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |  | 350 | 0 | 0 | -175
бюджет города Когалыма | 87.5 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 |  | 87.5 | 0 | 0 | -43.75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 |  | 87.5 | 0 | 0 | -43.75
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" (показатели 6,7,8,9,10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 96.7 | 63 | 96.62 | 96.62 | 99.9173 | 153.3651 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 93.62 | 33.7 | 0 | 0 | 0 |  | 96.7 | 33 | 96.62 | 33.62
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 96.7 | 63 | 96.62 | 96.62 | 99.9173 | 153.3651 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 93.62 | 33.7 | 0 | 0 | 0 |  | 96.7 | 33 | 96.62 | 33.62
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | [30 empty] | Услуга оказана в полном объеме. Экономия сложилась по результатам аукциона. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 93.7 | 60 | 93.62 | 93.62 | 99.9146 | 156.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 93.62 | 33.7 | 0 | 0 | 0 |  | 93.7 | 30 | 93.62 | 33.62
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93.7 | 60 | 93.62 | 93.62 | 99.9146 | 156.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 93.62 | 33.7 | 0 | 0 | 0 |  | 93.7 | 30 | 93.62 | 33.62
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. Оказание услуг по проведению экспертизы исполнения муниципального контракта | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной сфере (показатели 9, 10, 11, 12, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3017.25 | 2200 | 2200 | 2200 | 72.9141 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 600 | 817.25 | 0 | 0 | 0 |  | 3017.25 | 2200 | 2200 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3017.25 | 2200 | 2200 | 2200 | 72.9141 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 600 | 817.25 | 0 | 0 | 0 |  | 3017.25 | 2200 | 2200 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства | [30 empty] | Победителем конкурса по итогам подсчёта набранных баллов признаны: 1. ИП Азаева Екатерина Викторовна, бизнес план «Строительство теплицы закрытого типа по выращиванию овощей»(500,00 тыс. руб.); 2. ООО «Виталько», бизнес план «Салон оздоровления, профилактики и укрепления иммунитета» (500,00 тыс. руб.). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства | [30 empty] | Победителями конкурса по итогам подсчёта набранных баллов признаны: 1. ИП Азаева Полина Шамильевна, бизнес план «Обеспечение водоснабжением теплицы закрытого типа по выращиванию овощей» (300,00 тыс. руб.); 2. ИП Максименко Евгений Валерьевич, бизнес план «Праздничное агентство для детей «Алые Паруса» (300,00 тыс. руб.). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0
3.4.3. Грантовая поддержка социального предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Победителем конкурса по итогам подсчёта набранных баллов признан ИП Петрова Ольга Александровна, бизнес план «Производство одежды. Создание бренда» (600,00 тыс. руб.). | 600 | 600 | 600 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 317.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0 | 0 |  | 317.25 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 317.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 0 | 0 | 0 |  | 317.25 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе | 100958.495 | 84524.203 | 76791.371 | 76791.371 | 76.0623 | 90.8513 | 12029.181 | 9413.983 | 10659.315 | 9919.049 | 6105.655 | 6036.072 | 7544.452 | 7868.503 | 7832.966 | 7647.323 | 7753.139 | 7780.447 | 8161.268 | 8609.558 | 9013.814 | 6566.227 | 6406.288 | 5944.059 | 10379.569 | 7006.15 | 8759.24 | 0 | 6313.608 | 0 |  | 100958.495 | 75506.078 | 76791.371 | -7732.832
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 39416.898 | 30231.048 | 26201.053 | 26201.053 | 66.4716 | 86.6694 | 484.089 | 349.125 | 2919.224 | 2537.57 | 2332.977 | 2398.334 | 2246.103 | 2335.521 | 3553.785 | 3418.081 | 3175.76 | 3240.954 | 2460.371 | 2555.835 | 3154.455 | 3181.086 | 3288.428 | 3086.367 | 6615.856 | 3098.18 | 5644.299 | 0 | 3541.551 | 0 |  | 39416.898 | 23615.192 | 26201.053 | -4029.995
бюджет города Когалыма | 61541.597 | 54293.155 | 50590.318 | 50590.318 | 82.2051 | 93.1799 | 11545.092 | 9064.858 | 7740.091 | 7381.479 | 3772.678 | 3637.738 | 5298.349 | 5532.982 | 4279.181 | 4229.242 | 4577.379 | 4539.493 | 5700.897 | 6053.723 | 5859.359 | 3385.141 | 3117.86 | 2857.692 | 3763.713 | 3907.97 | 3114.941 | 0 | 2772.057 | 0 |  | 61541.597 | 51890.886 | 50590.318 | -3702.837
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3008.299 | 2208.599 | 1832.194 | 1832.194 | 60.9047 | 82.9573 | 1250.814 | 1250.814 | 472.785 | 472.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 108.59 | 755.95 | 0 | 43.75 | 0 |  | 3008.299 | 1723.599 | 1832.194 | -376.405
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления экономики ____________Е.Г.Загорская
Исполнители: Степаненко Наталья Алексеевна Тел.93-752