## Лист1
Анализ достижения целевых показателей по состоянию на 01.09.2022
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей | В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Когалыме"
40. | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | мВт | 7 | 7 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
|  | мВт | 35.5 | 53.4 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
|  | комплект ПСД | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и Сургутского шоссе в городе Когалыме. Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа).
|  | комплекс | - | 2 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
|  | м.п. трассы | 849.85 | 6140.48 | - | - | - | - | - | - | - | 3230 |  |  |  |  | В августе завершено строительство объекта "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6", согласно КС-11 фактическа протяженность составила 3 230,00 м.
41. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 80 | 80 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
42. | Актуализированная документация, в том числе: |  | 0 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
| - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма | комплект | 0 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
43. | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | объект | 40 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август