## 01.12.2020
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (постановление Администрации города Коаглыма от 15.10.2013 №2934) | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма" (показатель 1, 2)
Всего | 65528 | 58267.85 | 58267.85 | 51984.95 | 79.3324 | 89.2172 | 6409.64 | 2101.09 | 6832.27 | 4751.2 | 5516.48 | 8472.77 | 12020.21 | 12782.13 | 2748.66 | 2087.82 | 2975.8 | 2702.07 | 2966.15 | 3216.5 | 3263.71 | 2777.2 | 3908.85 | 3275.17 | 6410.72 | 4368 | 5215.36 | 5451 | 7260.15 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 282,91 тыс. рублей в том числе: 1) 102,56 тыс. рублей - в связи с фактической потребностью в выполнении работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности; 2) 16,3 тыс. рублей - в связи с фактической потребностью в оценке муниципального имущества; 3) 394,45 тыс.рублей - в связи с фактической потребностью в выполнении работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет; 4) 74,75 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по оказанию услуг ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам; 5) 745,49 тыс. рублей - субсидия на возмещение недополученных доходов произведена на основании представленных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ; 6) 4 949,36 тыс. рублей, из них: - 1 868,55 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 972,54 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 2 108,27 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65528 | 58267.85 | 58267.85 | 51984.95 | 79.3324 | 89.2172 | 6409.64 | 2101.09 | 6832.27 | 4751.2 | 5516.48 | 8472.77 | 12020.21 | 12782.13 | 2748.66 | 2087.82 | 2975.8 | 2702.07 | 2966.15 | 3216.5 | 3263.71 | 2777.2 | 3908.85 | 3275.17 | 6410.72 | 4368 | 5215.36 | 5451 | 7260.15 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3) | 28506.37 | 21970.31 | 21087.65 | 21060.85 | 73.8812 | 95.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 925.62 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7567.47 | 1201.22 | 449.57 | 6133.54 | 944.52 | 597.67 | 3789.62 | 4317.94 | 0 | 290.58 | 761.93 | 1515.08 | 6536.06 | 0
Всего | 28506.37 | 21970.31 | 21087.65 | 21060.85 | 73.8812 | 95.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 925.62 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7567.47 | 1201.22 | 449.57 | 6133.54 | 944.52 | 597.67 | 3789.62 | 4317.94 | 0 | 290.58 | 761.93 | 1515.08 | 6536.06 | 0 | 1. Заключен контракт 12913/20 от 04.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 14 523,00 тыс. руб.; сроки выполнения работ по 31.08.2020. Выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (4356,9 тыс.руб.), проведена оплата фактически выполненных работ. 2. Ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000018 от 17.04.2019 по разработке проектно-сметной документации на кап.ремонт здания на сумму 2 593 тыс.руб. Окончание работ: 27.09.2019. Работы частично выполнены с нарушением срока, предусмотренного контрактом. Замечания по выполненным работам не устранены, ведется процедура подписания дополнительного соглашения о расторжении контракта. 22.09.2020 контракт расторгнут. 3. Заключен контракт 12929/20 от 13.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 5 741,00 тыс. руб.;- сроки выполнения работ по 31.08.2020. Выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (1722,3 тыс.руб.), проведена оплата фактически выполненных работ. Неисполнение контракта связано с необходимостью устранения недоделок, связанных с поставкой материала, выявленных при проведении предварительной сдачи объекта. 4. Завершено исполнение муниципального контракта №0187300013719000361 от 25.11.2019 на сумму 925,62 тыс. руб. 5. В рамках подмероприятия: 1) заключен муниципальный контракт 0187300013720000019 от 30.03.2020 на выполнение работ по ремонту помещений в здании "Культурно-досуговый центр", расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов 11: цена контракта 637,52 тыс. руб.; сроки выполнения работ по 31.07.2020. Работы выполнены оплата проведена в полном объеме. 2) 28.04.2020 заключен МК № 0187300013720000051 от 27.03.2020 ремонт жилых помещениий по адресу пр. Шимидта, д.10, кв.1,2,3,4: цена контракта 563,71 тыс. руб.; сроки выполнения работ по 30.06.2020. Работы выполнены оплата проведена в полном объеме. 3) 02.06.2020 заключен МК 09/2020 на выполнение работ по замене оконных блоков в нежилом помещении,находящемся в муниципальной сбственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 2, квартира 108 на сумму 158,97 тыс.руб. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 4) 26.06.2020 заключен МК 15/2020 на выполнение работ по ремонту жилого помещения,находящегося в муниципальной сбственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Ленинградская, дом 5, квартира 21 на сумму 597,67 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5) 05.08.2020 заключен МК №0187300013720000122 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящихся в муниципальной собственности города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Таллинская, дом 13, квартира №9 на сумму 735,23 тыс.руб. Дата окончания выполнения работ 31.12.2020
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6814.28 | 4492.88 | 4492.88 | 4466.08 | 65.54 | 99.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.71 | 563.71 | 158.99 | 158.97 | 597.67 | 597.67 | 1484.88 | 1484.88 | 0 | 0 | 761.93 | 735.23 | 2321.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21692.09 | 17477.43 | 16594.77 | 16594.77 | 76.5015 | 94.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7003.76 | 637.51 | 290.58 | 5974.57 | 346.85 | 0 | 2304.74 | 2833.06 | 0 | 290.58 | 0 | 779.85 | 4214.66 | 0
2.1. Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г.Когалым, улица Югорская, 3 | 15023 | 10808.34 | 10808.34 | 10808.34 | 71.9453 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.2 | 4356.9 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 4568.03 | 0 | 0 | 642.24 | 1883.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | На отчетную дату ведутся следующие работы: 1. Заключен контракт 12913/20 от 04.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 14 523,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. На отчетную даты выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (4356,9 тыс.руб.). На отчетную дату проведена оплата фактически выполненных работ. На сегодняшний день, инвестор принял решение о расторжении контракта. 20.11.2020 контракт рассторгнут, проведен возврат ранее оплаченных работ в сумме 873,19 тыс.руб.
Всего | 15023 | 10808.34 | 10808.34 | 10808.34 | 71.9453 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.2 | 4356.9 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 4568.03 | 0 | 0 | 642.24 | 1883.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 15023 | 10808.34 | 10808.34 | 10808.34 | 71.9453 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.2 | 4356.9 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 4568.03 | 0 | 0 | 642.24 | 1883.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0
2.2. Капитальный ремонт здания, находящегомся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000018 от 17.04.2019 по разработке проектно-сметной документации на кап.ремонт здания на сумму 2 593 тыс.руб. Окончание работ: 27.09.2019. Работы частично выполнены с нарушением срока, предусмотренного контрактом. 22.09.2020 контракт рассторгнут.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Ремонт комплекса муниципальных зданий, расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Янтарная д.10 | 5741 | 5741 | 4858.34 | 4858.34 | 84.6253 | 84.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 1406.54 | 346.85 | 0 | 1662.5 | 949.65 | 0 | 0 | 0 | 779.85 | 0 | 0 | На отчетную дату ведутся следующие работы: 1. Заключен контракт 12929/20 от 13.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 5 741,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. На отчетную даты выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (1722,3 тыс.руб.). На отчетную дату проведена оплата фактически выполненных работ. Неисполнение контракта связано с необходимостью устранения недоделок, связанных с поставкой материала, выявленных при проведении предварительной сдачи объекта. На сегодняшний день ведется приемка выполненных работ и проверка исполнительной документации.
Всего | 5741 | 5741 | 4858.34 | 4858.34 | 84.6253 | 84.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 1406.54 | 346.85 | 0 | 1662.5 | 949.65 | 0 | 0 | 0 | 779.85 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5741 | 5741 | 4858.34 | 4858.34 | 84.6253 | 84.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 1406.54 | 346.85 | 0 | 1662.5 | 949.65 | 0 | 0 | 0 | 779.85 | 0 | 0
2.4.Замена подъемно-секционных механических ворот в рамках капитального ремонта здания находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2 | 925.7 | 925.7 | 925.7 | 925.62 | 99.9914 | 99.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату завершено исполнение муниципального контракта №0187300013719000361 от 25.11.2019 на сумму 925,62 тыс. руб.
Всего | 925.7 | 925.7 | 925.7 | 925.62 | 99.9914 | 99.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 925.7 | 925.7 | 925.7 | 925.62 | 99.9914 | 99.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 3010.39 | 3010.39 | 3010.39 | 2983.67 | 99.1124 | 99.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.22 | 1201.22 | 449.57 | 158.97 | 597.67 | 597.67 | 0 | 0 | 0 | 290.58 | 761.93 | 735.23 | 0 | 0 | В рамках подмероприятия: 1) заключен муниципальный контракт 0187300013720000019 от 30.03.2020 на выполнение работ по ремонту помещений в здании "Культурно-досуговый центр", расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов 11: - цена контракта 637,52 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.07.2020. Работы выполнены оплата проведена в полном объеме. 2) 28.04.2020 заключен МК № 0187300013720000051 от 27.03.2020 ремонт жилых помещениий по адресу пр. Шимидта, д.10, кв.1,2,3,4: - цена контракта 563,71тыс. руб. - сроки выполнения работ по 30.06.2020. Работы выполнены оплата проведена в полном объеме. 3) 02.06.2020 заключен МК 09/2020 на выполнение работ по замене оконных блоков в нежилом помещении,находящемся в муниципальной сбственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 2, квартира 108 на сумму 158,97 тыс.руб. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. 4) 26.06.2020 заключен МК 15/2020 на выполнение работ по ремонту жилого помещения,находящегося в муниципальной сбственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Ленинградская, дом 5, квартира 21 на сумму 597,67 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5) 25.06.2020 заключен контракт №14/2020 на выполнение работ по ремонту помещений в здании "Культурно-досуговый центр", расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов 11 на сумму 290,58 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 6) 05.08.2020 заключен МК №0187300013720000122 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящихся в муниципальной собственности города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Таллинская, дом 13, квартира №9 на сумму 735,23 тыс.руб. Дата окончания выполнения работ 31.12.2020. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
Всего | 3010.39 | 3010.39 | 3010.39 | 2983.67 | 99.1124 | 99.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.22 | 1201.22 | 449.57 | 158.97 | 597.67 | 597.67 | 0 | 0 | 0 | 290.58 | 761.93 | 735.23 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2082.3 | 2082.3 | 2082.3 | 2055.58 | 98.7168 | 98.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.71 | 563.71 | 158.99 | 158.97 | 597.67 | 597.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.93 | 735.23 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 928.09 | 928.09 | 928.09 | 928.09 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.51 | 637.51 | 290.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.58 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Выполнение работ по ремонту кровли в жилых домах по улице Олимпийская, дом 9 и 9А
Всего | 3806.28 | 1484.88 | 1484.88 | 1484.88 | 39.0113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.88 | 1484.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3806.28 | 1484.88 | 1484.88 | 1484.88 | 39.0113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.88 | 1484.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма" (показатели 4, 5) | 246169.311 | 227445.631 | 227445.631 | 205330.969 | 83.4105 | 90.2769 | 22424.909 | 14964.282 | 26235.123 | 23059.198 | 17960.112 | 16998.547 | 28028.511 | 28783.607 | 17117.909 | 11748.322 | 23225.551 | 19427.674 | 28021.406 | 26020.658 | 16256.78 | 15666.731 | 12670.34 | 12409.65 | 21115.31 | 20528.54 | 14048.1 | 14471.32 | 18723.68 | 0
Всего | 246169.311 | 227445.631 | 227445.631 | 205330.969 | 83.4105 | 90.2769 | 22424.909 | 14964.282 | 26235.123 | 23059.198 | 17960.112 | 16998.547 | 28028.511 | 28783.607 | 17117.909 | 11748.322 | 23225.551 | 19427.674 | 28021.406 | 26020.658 | 16256.78 | 15666.731 | 12670.34 | 12409.65 | 21115.31 | 20528.54 | 14048.1 | 14471.32 | 18723.68 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 246169.311 | 227445.631 | 227445.631 | 205330.969 | 83.4105 | 90.2769 | 22538.769 | 15078.142 | 26348.983 | 23173.058 | 18073.972 | 17112.407 | 28028.511 | 28897.457 | 17117.909 | 11862.182 | 23225.551 | 19541.534 | 28021.406 | 26134.518 | 16256.78 | 15780.591 | 12670.34 | 12523.51 | 21115.31 | 20642.4 | 14048.1 | 14585.17 | 18723.68 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32053.9 | 28837.59 | 28837.59 | 26458.97 | 82.5452 | 91.7517 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 3409.63 | 4236.84 | 2043.4 | 689.56 | 3628.8 | 2151.77 | 2174 | 3958.27 | 2188.8 | 2198.9 | 1571.7 | 1599.3 | 2883.2 | 1925.92 | 1647.7 | 1394.08 | 3216.31 | 0
Всего | 32053.9 | 28837.59 | 28837.59 | 26458.97 | 82.5452 | 91.7517 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 3409.63 | 4236.84 | 2043.4 | 689.56 | 3628.8 | 2151.77 | 2174 | 3958.27 | 2188.8 | 2198.9 | 1571.7 | 1599.3 | 2883.2 | 1925.92 | 1647.7 | 1394.08 | 3216.31 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; листов временной нетрудоспособности
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32053.9 | 28837.59 | 28837.59 | 26458.97 | 82.5452 | 91.7517 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 3409.63 | 4236.84 | 2043.4 | 689.56 | 3628.8 | 2151.77 | 2174 | 3958.27 | 2188.8 | 2198.9 | 1571.7 | 1599.3 | 2883.2 | 1925.92 | 1647.7 | 1394.08 | 3216.31 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 67313.85 | 63291.15 | 63291.15 | 53748.74 | 79.848 | 84.923 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6588.73 | 6642.88 | 6901.22 | 4510.88 | 7403.35 | 5350.36 | 6698.41 | 5029.8 | 5132.82 | 4840 | 3296.98 | 3649.59 | 3224.83 | 4809.01 | 3648.04 | 4782.65 | 4022.7 | 0
Всего | 67313.85 | 63291.15 | 63291.15 | 53748.74 | 79.848 | 84.923 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6588.73 | 6642.88 | 6901.22 | 4510.88 | 7403.35 | 5350.36 | 6698.41 | 5029.8 | 5132.82 | 4840 | 3296.98 | 3649.59 | 3224.83 | 4809.01 | 3648.04 | 4782.65 | 4022.7 | 0 | Отклонение от плана составляет 9 542,41 тыс.руб. в том числе: 1. 4 298,57 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь, 2. 179,10 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 812,29 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в декабре 2020г. 4. 98,87 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 535,24 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 4,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей. 7. 842,15 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена по факту выставленных документов. 5 Оплата за техническое обслуживание, технический ремонт транспорта и пр., произведена согласно выставленных документов. 6. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") произведена согласно выставленных документов. 8. 1 477,91 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 9. 88,59 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 10. 412,77 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 332,73 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена согласно заключенных контрактов. 2. Оплата за приобретение шин, произведена согласно заключенного договора 12. 112,49 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 13. 152,04 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 14. 9,89 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 15. 31,5 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 16. 153,29 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье на приобретение основных средств (электроинструментов для РММ согласно письма №1171 от 14.10.2020г.)оплата будет произведена по факту поставки товара.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67313.85 | 63291.15 | 63291.15 | 53748.74 | 79.848 | 84.923 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6588.73 | 6642.88 | 6901.22 | 4510.88 | 7403.35 | 5350.36 | 6698.41 | 5029.8 | 5132.82 | 4840 | 3296.98 | 3649.59 | 3224.83 | 4809.01 | 3648.04 | 4782.65 | 4022.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 65947.55 | 62038.71 | 62038.71 | 52496.3 | 79.6031 | 84.6186 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6474.88 | 6529.03 | 6787.36 | 4397.02 | 7289.49 | 5236.5 | 6584.55 | 4915.94 | 5018.96 | 4726.14 | 3183.12 | 3535.73 | 3110.97 | 4695.15 | 3534.19 | 4668.8 | 3908.84 | 0 |  |  | 0
Всего | 65947.55 | 62038.71 | 62038.71 | 52496.3 | 79.6031 | 84.6186 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6474.88 | 6529.03 | 6787.36 | 4397.02 | 7289.49 | 5236.5 | 6584.55 | 4915.94 | 5018.96 | 4726.14 | 3183.12 | 3535.73 | 3110.97 | 4695.15 | 3534.19 | 4668.8 | 3908.84 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65947.55 | 62038.71 | 62038.71 | 52496.3 | 79.6031 | 84.6186 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6474.88 | 6529.03 | 6787.36 | 4397.02 | 7289.49 | 5236.5 | 6584.55 | 4915.94 | 5018.96 | 4726.14 | 3183.12 | 3535.73 | 3110.97 | 4695.15 | 3534.19 | 4668.8 | 3908.84 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 1366.3 | 1252.44 | 1252.44 | 1252.44 | 91.6665 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 0
Всего | 1366.3 | 1252.44 | 1252.44 | 1252.44 | 91.6665 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1366.3 | 1252.44 | 1252.44 | 1252.44 | 91.6665 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 127961.19 | 117929.33 | 117929.33 | 109484.18 | 85.5605 | 92.8388 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 16463.68 | 16487.22 | 6584.88 | 4946.04 | 10259.21 | 10318.98 | 17248.51 | 15295.89 | 7265.88 | 7263.7 | 6303.28 | 6164.04 | 13409.86 | 12601.53 | 7294.5 | 6876.16 | 10031.86 | 0 | Остаток плана на 01.12.2020г. составляет 8445,15 тыс.руб., в том числе: 1) 2889,72 тыс.руб. - наличин вакантной ставки; работники находились на больничном листе по временной нетрудоспособности; 2) 0,10 тыс.руб. - остаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 214,90 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на командировочные расходы; проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение (работники не воспользовались правом на оплату льготного проезда и санаторно-курортным лечением в связи с нововирусной инфекцией COVID-2019); 4) 431,75 тыс.руб. - по факту начисления страховых взносов; 5) 887,69 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 857,65 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 7) 1595,79 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования средств пожарной безопасности зданий и электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования водных диспенсеров; выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; 8) 1204,03 тыс.руб.- экономия по торгам (оказание услуг по сопровождению ПО: 1С Предприятие, оказание услуг по техническому сопровождению ПО АС "Бюджет", АС "УРМ", ПО "Учет денежных обязательств", ПО "Госзаказ", огнетушители. ПО "Верификация/идетификация", ПО Системы "Контур-Экстерн", -оплата по факту выполнения работ: разработка проектной документации на замену автоматической пожарной сигнализации и систем оповещенияи управления эвакуацией при пожаре, приобретение модуля "Выгрузка на ЕПБС". 9) 0,43 тыс.руб.- по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 10) 363,09 тыс.руб. - питьевая вода для диспенсеров, одноразовые стаканы (оплачены по фактическим расходам), оплата ноутбуков, жестких дисков.
Всего | 127961.19 | 117929.33 | 117929.33 | 109484.18 | 85.5605 | 92.8388 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 16463.68 | 16487.22 | 6584.88 | 4946.04 | 10259.21 | 10318.98 | 17248.51 | 15295.89 | 7265.88 | 7263.7 | 6303.28 | 6164.04 | 13409.86 | 12601.53 | 7294.5 | 6876.16 | 10031.86 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127961.19 | 117929.33 | 117929.33 | 109484.18 | 85.5605 | 92.8388 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 16463.68 | 16487.22 | 6584.88 | 4946.04 | 10259.21 | 10318.98 | 17248.51 | 15295.89 | 7265.88 | 7263.7 | 6303.28 | 6164.04 | 13409.86 | 12601.53 | 7294.5 | 6876.16 | 10031.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 18840.371 | 17387.561 | 17387.561 | 15639.079 | 83.0083 | 89.9441 | 819.659 | 567.392 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1566.471 | 1530.517 | 1588.409 | 1715.702 | 1934.191 | 1720.424 | 1900.486 | 1850.558 | 1669.28 | 1477.991 | 1498.38 | 1110.58 | 1597.42 | 1305.94 | 1457.86 | 1532.28 | 1452.81 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
Всего | 18840.371 | 17387.561 | 17387.561 | 15639.079 | 83.0083 | 89.9441 | 819.659 | 567.392 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1566.471 | 1530.517 | 1588.409 | 1715.702 | 1934.191 | 1720.424 | 1900.486 | 1850.558 | 1669.28 | 1477.991 | 1498.38 | 1110.58 | 1597.42 | 1305.94 | 1457.86 | 1532.28 | 1452.81 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18840.371 | 17387.561 | 17387.561 | 15639.079 | 83.0083 | 89.9441 | 819.659 | 567.392 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1566.471 | 1530.517 | 1588.409 | 1715.702 | 1934.191 | 1720.424 | 1900.486 | 1850.558 | 1669.28 | 1477.991 | 1498.38 | 1110.58 | 1597.42 | 1305.94 | 1457.86 | 1532.28 | 1452.81 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 340203.681 | 307683.791 | 306801.131 | 278376.769 | 81.8265 | 90.475 | 28834.549 | 17065.372 | 33067.393 | 27810.398 | 26124.592 | 26396.937 | 45857.921 | 47644.937 | 19866.569 | 13836.142 | 33768.821 | 23330.964 | 31437.126 | 35370.698 | 20465.01 | 19041.601 | 20368.81 | 20002.76 | 27526.03 | 25187.12 | 20025.39 | 21437.4 | 32519.89 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 318511.591 | 290206.361 | 290206.361 | 261781.999 | 82.1892 | 90.2055 | 28948.409 | 17179.232 | 33181.253 | 27924.258 | 24516.152 | 26510.797 | 40048.721 | 41679.587 | 19866.569 | 13950.002 | 26765.061 | 22807.314 | 31146.546 | 29509.988 | 20118.16 | 19155.461 | 18064.07 | 17283.56 | 27526.03 | 25010.4 | 20025.39 | 20771.4 | 28305.23 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21692.09 | 17477.43 | 16594.77 | 16594.77 | 76.5015 | 94.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7003.76 | 637.51 | 290.58 | 5974.57 | 346.85 | 0 | 2304.74 | 2833.06 | 0 | 290.58 | 0 | 779.85 | 4214.66 | 0
0
| 101388.18 | 88590.32 | 88590.32 | 79928.8 |  |  | 10835.3 | 4713.99 | 9910.17 | 7748.4 | 7303.28 | 11167 | 15429.84 | 17018.97 | 4792.06 | 2777.38 | 6604.6 | 4853.84 | 5140.15 | 7174.77 | 5452.51 | 4976.1 | 6965.43 | 6359.35 | 9293.92 | 6293.92 | 6863.06 | 6845.08 | 12797.86 | 0
Председатель комитета | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
Ковальчк А.В. | [5 empty] | Ильин А.А |  | т.93-806