## 2024
Наименование портфеля проектов «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 1.4.2. «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни», %, базовое значение –2021 - 60%; 2022 – 60%; 2023 - 60%; 2024 - 60%.
2024 | не менее 60% | 1. Проведение информационной кампании с субъектами МСП, самозанятыми гражданами по вопросам имущественной поддержки, проведения торгов, участия в торгах, в том числе способах и порядке подачи заявления, регистрации на электронной торговой площадке, получение электронной цифровой подписи и т.д. 2. Актуализация информации на официальных сайтах муниципальных образований в разделах имущественная поддержка 3. Опубликование информации о торгах на право заключения договоров аренды для участия субъектов МСП, самозанятых граждан на официальных сайтах муниципальных образований в разделе новости 4. Оказание информационно-консультационной поддержки с использованием групп в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram 5. Самозанятым гражданам во временное владение и пользование предоставлено не менее 3 объектов к концу 2024 года 6. Организация торгов на право заключения договоров аренды не позднее 30 дней с момента включения такого имущества в перечни, либо в случае, если торги не состоялись | 2024-01-29 | 2024-12-25 | Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей Договора аренды муниципального имущества | А.Г. Згонников | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Предоставление консультаций по вопросам имущественной поддержки осуществляется на постоянной основе, в том числе по средствам размещения информации в социальных сетях. Информация о перечнях муниципального имущества размещена на сайте Администрации города Когалыма и обновляется на постоянной основе с дублированием в социальных сетях. Значение показателя доля сданного в аренду имущества субъектам МСП по состоянию на 15.07.2024 составляет - 80% (из 50 объектов недвижимости сдано 40) Заключены 3 договора аренды недвижимого имущества с самозанятыми гражданами. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 80 %
Наименование показателя 1.4.6. «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации», %, базовое значение – 2021 - не менее 10%; плановое значение: 2022 – не менее 10%; плановое значение: 2023 – 10%; 2024 - 10%
2024 | не менее 10% | 1. Анализ реестра государственного и муниципального имущества на предмет выявления имущества возможного для включения в перечень для субъектов МСП и самозанятых граждан | 2024-01-29 | 2024-03-29 | Информационная справка | А.Г. Згонников | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Анализ реестра муниципального имущества на предмет выявления имущества возможного для включения в перечень для субъектов МСП и самозанятых граждан проводится постоянной основе, при выявлении имущество дополняется в перечень МСП | 3
|  | 2. Утвержден перечень государственного и муниципального имущества, предназначенный для передачи во временное владение и пользование (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан) | 2024-01-29 | 2024-07-31 | Информационная справка Утвержденный перечень | А.Г. Згонников | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). На начало года перечень включал 90 объектов, по состоянию на 15.07.2024 добавилось 6 объектов (движимое имущество - 1 ед. Холодильный склад №2/2; земельный участок - ул.Геофизиков, 3 86:17:010401:16, нежилое здание по ул. Авиаторов, 40 "КНС"; ЗУ 86:17:0010612:351; ЗУ 86:17:0010406:497, - п.90 помещение 1001 по ул. Степана Повха 4А, площадью 265,5.). исключен из перечня (Постановление Администрации города Когалыма №207 от 02.02.2024) 3 объекта - пр. Солнечный д.1. - кафе "Дельфин"; земельный участок ул. Центральная 46и 86:17:0010614:7, здание по ул. Дружбы Народов 19А (ЦТП). исключен из перечня (Постановление Администрации города Когалыма №900 от 07.05.2024) - 2 объекта: часовня и сторожка по ул. Конечная 1 | 3
|  | 3. Дополнение перечней имущества земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с потребностью субъектов МСП, самозанятых граждан в их использовании | 2024-01-29 | 2024-12-25 | Информационная справка | А.Г. Згонников | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | дополнен земельным участком ул. Геофизиков, 3 кад номер 86:17:0010401:16 12369 кв.м. | 3
|  | 4. Проведены комиссии с участием руководителей учреждений или предприятий муниципального образования по выявлению имущества неиспользуемого или неэффективно используемого находящегося на праве оперативного управления, хозяйственного ведения возможного для пополнения перечня муниципального имущества | 2024-01-29 | 2024-05-31 | Информационная справка | А.Г. Згонников | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 23.03.2024 проведена комиссия по выявлению объектов муниципального имущества города Когалыма, возможных для включения в перечень муниципального имущества г. Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хоз. ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). По результатам проведенной работы по выявлению объектов муниципального имущества, комиссией не выявлены здания, помещения, площади и иное имущество, а также земельные участки, возможные для включения в перечень муниципального имущества г. Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хоз. ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 6,7%
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.