## на 01.07.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.07.2022 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2022 | План на 01.07.2022 | Профинансировано на 01.07.2022 | Кассовый расход на 01.07.2022 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2, 3, 4, 5)
Всего | 41617.94 | 14237.68 | 14237.68 | 14237.68 | 34.2104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 1820.36 | 0 | 9427.7 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.19 | 3078.7 | 3078.7 | 3078.7 | 59.0107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.95 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.25 | 4815.41 | 4815.41 | 4815.41 | 59.0106 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.34 | 0 | 2456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28240.5 | 6343.57 | 6343.57 | 6343.57 | 22.4627 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 0 | 5400.66 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 1973.53 | 1973.53 | 1973.53 | 59.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 0 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Запланировано выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Югорская, д.44
Всего | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 25617.94 | 14237.68 | 14237.68 | 14237.68 | 55.577 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 1820.36 | 0 | 9427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.19 | 3078.7 | 3078.7 | 3078.7 | 59.0107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.95 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.25 | 4815.41 | 4815.41 | 4815.41 | 59.0106 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.34 | 0 | 2456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12240.5 | 6343.57 | 6343.57 | 6343.57 | 51.8244 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 0 | 5400.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 1973.53 | 1973.53 | 1973.53 | 59.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 0 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013722000034 от 11.04.2022 на сумму 22 617,42 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2022, ведутся работы. Изменены существенные условия контракта - установлен размер аванса в размере 40% от цены контракта, что составило 9 046,97 тыс. руб., аванс перечислен в полном объеме. ОАиГ: Администрацией города Когалыма (ответственный за исполнение контракта - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма) заключен контракт на выполнение ПИР, работы по контрату выполнены с нарушением сроков (окончание 17.12.2021).
Всего | 25485.74 | 14237.68 | 14237.68 | 14237.68 | 55.8653 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.36 | 0 | 9427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.19 | 3078.7 | 3078.7 | 3078.7 | 59.0107 | 100 | [10 empty] | 3078.7 | 3078.7 |  |  |  |  | 567.95 |  | 1570.54
бюджет ХМАО – Югры | 8160.25 | 4815.41 | 4815.41 | 4815.41 | 59.0106 | 100 | [10 empty] | 4815.41 | 4815.41 |  |  |  |  | 888.34 |  | 2456.5
бюджет города Когалыма | 12108.3 | 6343.57 | 6343.57 | 6343.57 | 52.3903 | 100 |  |  |  |  | 2108.3 | 2108.3 |  |  | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 |  |  |  |  | 364.07 |  | 5400.66
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.4 | 1973.53 | 1973.53 | 1973.53 | 59.01 | 100 | [10 empty] | 1973.53 | 1973.53 |  |  |  |  | 364.07 |  | 1006.8
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. Объект благоустройства "Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории"
Всего | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ:
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 132.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 П. Проект города Когалыма «Югорский двор» | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": реализация мероприятий по устройству досуговой площадки по ул. Югорская, д.44 (победитель регионального конкурса инициативных проектов) Выделение дополнительных плановых ассигнований на инициативный проект "Югорский двор" - на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 13.05.2022 №250/05/16 за счет средств ОБ (69,9%) - на основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 18.05.2022 №47-О. На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД произведена корректировка мероприятия (с п. 1.4 на п.1.2.П.). Заключен МК от 21.06.2022 №0187300013722000097 с ООО "ПО МКМС" на поставку, монтаж и установку игрового оборудования досуговой площадки на сумму 1 050,72 тыс.руб.
Всего | 1056 | 0 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 738.1 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 738.1
бюджет города Когалыма | 194.3 | 0 | 194.3 | 0 | [20 empty] | 194.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 194.3 | 0 | 194.3 | 0 | [20 empty] | 194.3
внебюджетные источники | 123.6 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 123.6
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6)
Всего | 29232.92 | 5000 | 5000 | 5000 | 17.104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8394.2 | 0 | 4405.2 | 0 | 9933.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 4405.2 | 0 | 957.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 23690.72 | 5000 | 5000 | 5000 | 21.1053 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 8975.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар в городе Когалыме" | [30 empty] | ОАиГ
Всего | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4497.72
1.2.2. Обустройство покрытия детской игровой площадки по презду Солнечный, д.13, 15, 17 в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены плановые ассигнования на обустройство резинового бесшовного покрытия детской игровой площадки по адресу пр.Солнечный д.13, 15, 17 (письмо №29-Исх-2763 от 15.11.2021)
Всего | 4088.4 | 0 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4088.4 | 0 | 4088.4 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4088.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Устройство архитектурных объектов на территориии города Когалыма (в том числе ПИР и СМР) | [30 empty] | ОАиГ: В рамках соглашения с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" запланировано проведение работ по установке двух постаментов на территории сквера им.Грайфера На основании письма от 16.06.2022 №29-исх-1446 с ОАиГ Администрации г.Когалыма перераспределены плановые ассигнования в сумме 14 715,0 тыс.руб. на устройство фундамента и благоустройство архитектурной композиции "Обелиск". Заключены договоры: - от 15.06.2022 №2210377 с ООО "Дорстройсервис" на выполнение работ по устройству фундамента и благоустройству архитектурной композиции "Обелиск" на территории г. Когалыма на сумму 1 500,00 тыс.руб.; - от 15.06.2022 №10 с ООО ХПМ "Валькирия" на выполнение работ по устройству архитектурной композиции "Обелиск" на территории г. Когалыма на сумму 13 215,00 тыс.руб.
Всего | 19193 | 5000 | 5000 | 5000 | 26.0512 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 19193 | 5000 | 5000 | 5000 | 26.0512 | 100 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 1500 |  | 8215 |  |  |  | 4478
1.2.4. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МКУ "УКС г.Когалыма" 1. Муниципальный контракт №09/2022 от 30.06.2022 на выполнение проектных работ для строительства сетей электроснабжения беседок и инфопоинта на объекте благоустройства: "Набережная реки Ингу-Ягун", цена контракта 179,17 тыс руб., срок окончания выполнения работ 26.07.2022. 2. Муниципальный контракт №10/2022 от 30.06.2022 на выполнение работ по устройству дополнительного ограждения пирсов на объекте благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун", цена контракта 316,72 тыс руб., срок окончания выполнения работ 29.07.2022.
Всего | 1453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 316.8 | 0 | 957.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1453.8 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 179.2 |  | 316.8 |  | 957.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 15.03.2022 №107-рп, на основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О выделены плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий города Когалыма в сумме 42 195,00 тыс.руб. С ООО "Дорстройсервис" заключен договор от 11.05.2022 №22ДО336 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ул.Олимпийская, д.13, 15; ул.Прибалтийская, д.15, 17; ул.Прибалтийская д.25; ул.Прибалтийская, д.5) на сумму 42 195,00 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 30.06.2022 №69-О выделены плановые ассигнования на благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Югорская, д.44 в сумме 3 069,4 тыс.руб..
Всего | 45264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3069.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 42195
Всего по программе | 117171.26 | 19237.68 | 19555.58 | 19237.68 | 16.4184 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 14867.64 | 14867.64 | 1632.2 | 0 | 8394.2 | 0 | 6225.56 | 0 | 65681.62 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.19 | 3078.7 | 3078.7 | 3078.7 | 59.0107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.95 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11967.75 | 4815.41 | 4815.41 | 4815.41 | 40.2366 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.34 | 0 | 6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33977 | 6343.57 | 6537.87 | 6343.57 | 18.6702 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 132.2 | 0 | 179.2 | 0 | 4769.27 | 0 | 6552.76 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3538.7 | 1973.53 | 2167.83 | 1973.53 | 55.7699 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 0 | 1201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 66009.32 | 5000 | 5123.6 | 5000 | 7.7619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 51294.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 42673.94 | 14237.68 | 14555.58 | 14237.68 | 33.3639 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 1820.36 | 0 | 10483.7 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.19 | 3078.7 | 3078.7 | 3078.7 | 59.0107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.95 | 0 | 1570.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8898.35 | 4815.41 | 4815.41 | 4815.41 | 54.1158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.34 | 0 | 3194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28434.8 | 6343.57 | 6537.87 | 6343.57 | 22.3092 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 0 | 5594.96 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3538.7 | 1973.53 | 2167.83 | 1973.53 | 55.7699 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 0 | 1201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 123.6 | 0 | 123.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 74497.32 | 5000 | 5000 | 5000 | 6.7117 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8394.2 | 0 | 4405.2 | 0 | 55197.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 4405.2 | 0 | 957.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 65885.72 | 5000 | 5000 | 5000 | 7.5889 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 51170.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________Э.Н.Голубцов | [7 empty] | А.В. Гончарова, тел. 93-792
(подпись) | [5 empty] | (подпись)