Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

на 01.07.2025

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2023 - 2025 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение по 26 пунктам.

По состоянию на отчетный период срок исполнения наступил по 3 пунктам (2, 3, 18), пункты исполнены.

На исполнении находится 23 пункта: по 8 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 15 пунктам срок исполнения еще не наступил.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки.

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме

на 2023 - 2025 годы

## Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО НКО), внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее - УЭ) Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее - УКиС) Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ) Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ) Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее - УВП) | 2023 - 2025 годы | В 1 полугодии 2025 года актуализированы нормативные правовые акты, касающиеся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, а именно в сфере образования, молодежной политики. |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма | УЭ УКиС УО | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям». Перечень услуг (работ) актуализирован и размещен на официальном информационном портале Администрации города Когалыма. https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ УКиС УО Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП) | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Перечень немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере актуализируется по мере появления немуниципальных организаций-участников. Перечень размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в сети «Интернет» в разделе Социальная сфера – Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Услуги и поставщики в социальной сфере. |
| 4. | Актуализация базы данных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма | УВП Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее - АНО «РЦ НКО Когалыма») | ежегодно до 20 декабря далее по мере появления новых организаций | Созданные СОНКО на 01.07.2025: 17.01.2025 - Автономная некоммерческая организация развития местных сообществ "Когалым Приполярный" 03.02.2025 - Автономная некоммерческая организация развития дартс "ЮГРА" 06.03.2025 - Региональная общественная организация развития культурной и просветительской деятельности представителей татарского народа "КОНГРЕСС ТАТАР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ" 05.05.2025 - Автономная некоммерческая организация «БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 09.05.2025 - Автономная некоммерческая организация «Центр развития стрелкового спорта» |
| 5. | Обеспечение СО НКО финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО УКиС УВП КУМИ АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023 - 2025 годы | За 1 полугодие 2025 года: - предоставлено помещение 11 СОНКО; - образовательная поддержка – 80 человек; - информационная поддержка – 766 человек; - консультационная поддержка - 398 человек (АНО «РЦ НКО Когалыма»); - финансовая поддержка – 90,4 млн. рублей (предоставление субсидий, грантов); - методическая поддержка – 31 человек (АНО «РЦ НКО Когалыма»). На регулярной основе осуществляется консультационное сопровождение АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей «Город детства» (директор Валеев А.С.) по вопросу организации деятельности частного детского сада в здании, расположенном по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, дом 7. Также, на регулярной основе осуществляется информирование негосударственного сектора о проводимых мероприятиях, конкурсах, опросах и т.п. муниципального и окружного уровней посредством направления информационных писем от Управления образования на электронную почту индивидуальных предпринимателей, руководителей частных образовательных организаций. |
| 6. | Организация и проведение обучающих мероприятий для немуниципальных организаций, в том числе СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023 - 2025 годы | За 1 полугодие 2025 года проведено: - 4 семинаров «Школа актива НКО». Для субъектов МСП Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», за период январь-июнь 2025 года Фондом организованы следующие мероприятия, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства города Когалыма: - 52 информационно-консультационных услуги (31 субъект МСП); - 6 образовательных услуг (6 субъектов МСП). Всего за отчетный период в образовательных мероприятиях приняло участие 74 человека (37 НКО+37 МСП). |
| 7. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2023 - 2025 годы | За 1 полугодие 2025 года обучений не проводилось. |
| 8. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП КУМИ | 2023 - 2025 годы | На постоянной основе проводиться информационно-консультационная кампания об образовательных мероприятиях Фонда «Мой бизнес», о возможности участия в Школе социального предпринимательства, о возможности получения/подтверждения статуса «Социальное предприятие», а также о преимуществах данного статуса (размещено в социальных сетях и направлено индивидуальной рассылкой субъектам МСП осуществляющим деятельность в социальной сфере). За период январь-июнь 2025 года Фондом организованы следующие мероприятия, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства города Когалыма: - 52 информационно-консультационных услуги (31 субъект МСП); - 6 образовательных услуг (6 субъектов МСП). В 1 полугодии финансовая поддержка не была оказана в рамках муниципальная программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме». Планируется во 2-ом полугодии 2025 года. Предоставление консультационных услуг осуществляется на постоянной основе, за отчетный период предоставлено 368 консультаций. Общее количество социальных предпринимателей, которым предоставлены помещения муниципального имущества - 14, в т.ч. имеющих статус «социальное предприятие» - 8. |
| 9. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2023 - 2025 годы | Организовано сопровождение ИП Мирсаяпов Фидан Радикович, являющегося руководителем Центра Инновационного Развития Детей «CyberKid» (далее – Центр), где реализуются 5 сертифицированных программ для детей в возрасте от 4 до 16 лет. На постоянной основе структурными подразделениями Администрации города Когалыма оказывается содействие для развития Центра: с 2016 года оказывается финансовая поддержка, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию»; с 2017 года оказывается имущественная поддержка (помещение по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 8; с 2019г. помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10»; помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»; с 2021г. помещение по адресу: ул. Молодежная, 10). |
| 10. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах, с предоставлением результатов рассмотрения | УО УКиС | ежегодно до 25 декабря | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах запланировано во 2 полугодии 2025 года. |
| 11. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО | УО УКиС | ежегодно до 25 декабря | В 2025 году НОКО в отношении негосударственных (немуниципальных) организаций не запланирована. |
| 12. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки СО НКО | КУМИ | ежегодно до 25 декабря | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - - Постановление Администрации города Когалыма от 04.01.2025 №134. - Постановление Администрации города Когалыма от 29.05.2025 №1200. |
| 13. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | ежегодно до 25 декабря | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)» - - Постановление Администрации города Когалыма от 26.02.2025 №413. |
| 14. | Сбор информации от граждан, в том числе посредством платформы обратной связи о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УО УКиС УВП УЭ | ежегодно по факту оказания услуг (работ), но не позднее 25 декабря | Сбор информации от граждан, в том числе посредством платформы обратной связи о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере запланирован в 4 квартале 2025 года. |
| 15. | Содействие созданию объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «Энергия», с целью организации негосударственным сектором образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода | УО | 2027-2030 годы | С апреля 2023 года проведена работа (рабочие совещания) с представителями ЖК «Энергия» по корректировке технического задания объекта. Планировки и уточненное техническое задание объекта согласованы Администрацией города Когалыма в 2023 году. С целью продолжения проектирования объекта «Билдинг-сад» в Жилом комплексе «Энергия» 12.11.2024 года было направлено письмо в адрес генерального директора ООО «Жилой комплекс «Энергия» Андрееву А.В. о том, что необходимо предусмотреть и обеспечить: 1. Разработку дизайн-проекта помещений объекта. 2. Внутреннюю чистовую отделку помещений объекта. 2. Устройство внутренних инженерных сетей объекта, включая оконечные устройства. |
| 16. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКиС | до 30 декабря 2027 года | МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. Занятия по данным программа осуществляется на безвозмездной основе, а информация о занимающихся заносится в систему ИАСПСР (информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва). Всего по программа дополнительного образования в МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» занимается 2 062 человека. |
| 17. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ УО УКиС КУМИ | ежегодно до 25 декабря | На 01.07.2025 актуализирована информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» https://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/ |
| 18. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе СО НКО - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование о мерах обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее - сектор пресс-службы) УЭ УО УКиС УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 1 июля до 25 декабря | На сайте управления образования Администрации города Когалыма размещена информация о реестре поставщиков (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в сфере образования города Когалыма, а также размещена «история успеха» директора ООО «Детский сад «Академия детства» Управление образования Администрации города Когалыма - Негосударственный сектор города Когалыма в сфере образования (admkogalym.ru), Организациям (поставщикам работ/услуг) негосударственного сектора рекомендовано размещать информацию о своей деятельности в госпабликах. |
| 19. | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов | УВП | ежегодно до 25 декабря | Проведение конкурса запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 20. | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих проекты в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | УИДиРП | ежегодно до 25 декабря | Информация по итогам года. |
| 21. | Заключение соглашения между муниципальным образованием и Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее - ЦИСС) и формирование системы сотрудничества для регулярного обмена информацией, в том числе для передачи в ЦИСС данных о муниципальных мерах поддержки негосударственного сектора и их публикации на окружном портале-навигаторе | УИДиРП | до 30 декабря 2024 года | Соглашение о сотрудничество заключено 08.04.2024 г. |
| 22. | Формирование реестра лучших муниципальных практик развития и поддержки социальных предпринимателей и СО НКО и размещение их на площадке ЦИСС | УИДиРП УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 30 декабря | Информация по итогам года. |
| 23. | Сбор и формирование информации (обратной связи) от поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, с целью выявления их актуальных потребностей, запросов и предложений для рассмотрения их на рабочей группе при главе города Когалыма | УО УКиС УВП | ежегодно до 25 декабря | Сбор и формирование информации (обратной связи) от поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, с целью выявления их актуальных потребностей, запросов и предложений будет организован в 4 квартале 2025 года. |
| 24. | Организация и проведение совместно с ЦИСС и Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» обучающих мероприятий для социальных предпринимателей и СО НКО | УИДиРП АНО «РЦ НКО Когалыма» УВП | до 30 декабря 2024 года далее по мере необходимости | За отчетный период проведен 1-вебинар о грантовом конкурсе для СО НКО (02.06.2025) в формате онлайн-встречи с генеральным директором Фонда Дмитрием Сафиоллиным и специалистами образовательно-консультационного отдела. На вебинаре: ознакомление с условиями участия и нововведениями в конкурсе, получение практических рекомендаций по заполнению проектной заявки, разбор ключевых разделов Положения конкурса. |
| 25. | Популяризация социального предпринимательства через информационные кампании, истории успеха, меры поддержки | УИДиРП сектор пресс-службы | 2023 - 2025 годы | Информация по итогам года. |
| 26. | Создание единого по всем отраслям социальной сферы буклета мер поддержки и публикация его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма и на портале-агрегаторе Фонда «Мой бизнес» | УЭ УО УКиС УИДиРП УВП КУМИ сектор пресс-службы АНО «РЦ НКО Когалыма» | до 28 декабря 2025 года | Буклет будет актуализирован в 4 квартале 2025 года. |

## Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в городе Когалыме на 2023 - 2025 годы

| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2025 год | Факт на 01.07.2025 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 4,0 | 3,3 | УКиС УО УЭ УВП КФ |
|  |  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |
|  |  | образование | процентов | 4,5 | 3,6 |  |
|  |  | культура | процентов | 3,0 | 2,5 |  |
|  |  | физическая культура и спорт | процентов | 1,3 | 1,2 |  |
|  |  | молодежная политика | процентов | 0,7 | 0,7 |  |
| 2. |  | Субсидия, предоставленная из бюджета города Когалыма СО НКО в сфере развития гражданского общества | тыс. рублей | 1000,0 | 0 | УВП |
| 3. |  | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 5,2 | 8,3 | УО |
| 4. |  | Количество публикаций для некоммерческих организаций, а также публикаций об их деятельности | единиц | 40 | 51 | сектор пресс-службы УО УКиС УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» |
| 5. |  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | процентов | 0,80 | 0 | УИДиРП (показатель рассчитывается по итогам года) |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности на территории муниципального образования) |  | процентов | 59,7 | 0 | УКиС (показатель рассчитывается по итогам года) |
| 7. | Наличие общественной организации, функционирующей по социальной франшизе «Добро.Центр» |  | единиц | 1 | 1 | УВП |
| 8. | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность в городе Когалыме |  | единиц | 96 | 93 | УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» |
| 9. | Количество социальных предприятий, получивших гранты |  | единиц | 1 | 0 | УИДиРП |
| 10. | Количество проектов победителей СО НКО и гражданских инициатив в конкурсах на получение грантов |  | единиц | 5 | 0 | УВП |
| 11. | Количество багополучателей проектов, реализованных СО НКО |  | человек | 965 | 881 | УВП |
| 12. | Количество граждан, получающих услуги у негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы |  | человек | 7 477 | 6 447 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |
|  | образование |  | человек | 2 818 | 4 996 | УО |
|  | культура |  | человек | 1 285 | 907 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт |  | человек | 1 414 | 544 | УКиС |
|  | молодежная политика |  | человек | 1 960 | 0 | УВП |
| 13. | Количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы, воспользовавшихся имущественной поддержкой |  | единиц | 24 | 24 | КУМИ |
| 14. | Доля участия негосударственного сектора в оказании услуг социальной сферы в общем объеме оказанных услуг (по видам услуг) |  | процент | 16,6 | 15,5 | УЭ УО УКиС УВП |
| 14.1 | Общее количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными (немунципальными) поставщиками |  | единиц | 72 | 71 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |
|  | образование |  | единиц | 8 | 8 | УО |
|  | культура |  | единиц | 15 | 15 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт |  | единиц | 44 | 44 | УКиС |
|  | молодежная политика |  | единиц | 5 | 4 | УВП |
| 14.2. | Количество услуг (работ) запланированных к передаче (переданных, фактически профинансированных) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО |  |  | 12 | 11 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |
|  | образование |  | единиц | 6 | 5 | УО |
|  | культура |  | единиц | 3 | 3 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт |  | единиц | 2 | 2 | УКиС |
|  | молодежная политика |  | единиц | 1 | 1 | УВП |

УКиС - Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма

УО - Управление образования Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

УВП - Управление внутренней политики Администрации города Когалыма

Сектор пресс-службы - Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

АНО «РЦ НКО Когалыма» - Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма»

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

КФ - комитет финансов Администрации города Когалыма