## 2019 год
Сетевой график по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 2019 год.
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 31.12.2019 | Профинансировано на 31.12.2019 | Кассовый расход на 31.12.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2119360.78 | 2119360.78 | 2107914.37 | 2107252.63 | 99.4287 | 99.4287 | 132824.2 | 60665.7 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337874.7 | 216585.9 | 188984.6 | 299644.88 | 129591.08 | 165397.37 | 93328.3 | 120211.33 | 144672.1 | 215251.25 | 157170 | 67481.5 | 140542 | 179858.1 | 232055.3 | 288974.6
Задача: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 )
Всего | 5629.4 | 5629.4 | 5448.64 | 5448.64 | 96.789 | 96.789 | 200 | 172.8 | 654.3 | 67.6 | 996.5 | 1602.5 | 154.5 | 0 | 350.4 | 367.6 | 520 | 523.3 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 863.5 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 1363 | 0 | 293.4 | 1832.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1999 | 1999 | 1818.2 | 1818.2 | 90.9555 | 90.9555 | 200 | 172.8 | 245.5 | 67.6 | 446.5 | 643.7 | 29.5 | 0 | 220 | 142.6 | 520 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 63 | 0 | 259.5 | 166.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3630.4 | 3630.4 | 3630.44 | 3630.44 | 100.0011 | 100.0011 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 130.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 1666.1
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1398.9 | 1398.9 | 1218.1 | 1218.1 | 87.0756 | 87.0756 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 | 0 | 350.4 | 273 | 30 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 15 | 0 | 259.5 | 116.1
бюджет автономного округа |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1268.5 | 1268.5 | 1087.7 | 1087.7 | 85.7469 | 85.7469 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 |  | 220 | 142.6 | 30 | 123.3 | [5 empty] | 6.7 | 15 | 4.9 | 15 |  | 259.5 | 116.1 | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 180,8 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 180.8
федеральный бюджет |  |  |  | 0
привлеченные средства | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 100 | 100 | [8 empty] | 130.4 | 130.4
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Учитель года в 2019 году". Выплата грантов Главы города Когалыма
Всего | 730.5 | 730.5 | 730.5 | 730.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 65 | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 490 | 400 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 50.5
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 730.5 | 730.5 | 730.5 | 100 | 100 |  |  | 125 |  | 65 | 190 | 2.5 |  |  |  | 490 | 400 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 48 |  |  | 50.5 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Выделение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха"
Всего | 3500 | 3500 | 3500.04 | 3500.04 | 100.0011 | 100.0011 | 0 |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 1666.1
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3500 | 3500 | 3500.04 | 3500.04 | 100.0011 | 100.0011 |  |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 |  |  | 94.6 |  |  |  | 7.04 | 1082.3 | 773.5 |  |  |  |  | 1300 |  | 33.9 | 1666.1 |  | -0.04
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 11.1,12,13,17,28)
Всего | 124938.4 | 124938.4 | 121963.12 | 121963.12 | 97.6186 | 97.6186 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4224.3 | 10704.2 | 6799.5 | 9363.1 | 11777.3 | 8922.4 | 8607.9 | 8911 | 9527.7
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 124938.4 | 124938.4 | 121963.12 | 121963.12 | 97.6186 | 97.6186 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4224.3 | 10704.2 | 6799.5 | 9363.1 | 11777.3 | 8922.4 | 8607.9 | 8911 | 9527.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств"
Всего | 72484.7 | 72484.7 | 72113.12 | 72113.12 | 99.4874 | 99.4874 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4223.9 | 4557.3 | 3297.5 | 3179.4 | 5068.2 | 2777.3 | 2777.3 | 2864.2 | 2492.6
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 72484.7 | 72484.7 | 72113.12 | 72113.12 | 99.4874 | 99.4874 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4223.9 | 4557.3 | 3297.5 | 3179.4 | 5068.2 | 2777.3 | 2777.3 | 2864.2 | 2492.6 |  | 371.58
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 48,5 т. руб. согласно фактической необходимости по оплате выезда на мероприятия.
Всего | 340 | 340 | 291.5 | 291.5 | 85.7353 | 85.7353 | 0 | 0 | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 100 | 51.8 | 29.1 | 13.2 | 0 | 0 | 6.2
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 291.5 | 291.5 | 85.7353 | 85.7353 |  |  | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 |  | 1.8 |  | 3 | [5 empty] | 0.4 | 100 | 100 | 51.8 | 29.1 | 13.2 |  |  | 6.2 |  | 48.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | [18 empty] | 85 | 85 | 85 | 85
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 2 555,2 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 51943.7 | 51943.7 | 49388.5 | 49388.5 | 95.0808 | 95.0808 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3402 | 6046.9 | 6595 | 6046.9 | 5745.6 | 6046.8 | 7028.9
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 51943.7 | 51943.7 | 49388.5 | 49388.5 | 95.0808 | 95.0808 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 |  | 1091.3 |  |  |  |  | 6046.9 | 3402 | 6046.9 | 6595 | 6046.9 | 5745.6 | 6046.8 | 7028.9 |  | 2555.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 15, 16, 26 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 1 тыс. руб. выплата компенсации части родительской платы согласно начислению за фактическое посещение детских садов воспитанниками (имеются больничные литсты)
Всего | 1947214.5 | 1947214.5 | 1940079.62 | 1939417.88 | 99.5996 | 99.5996 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 168780.1 | 279637 | 115883.8 | 146563.88 | 83698.6 | 100707.7 | 133503.8 | 207680.9 | 146463.3 | 55426.3 | 129639.2 | 169274.1 | 222438.1 | 276504.2
бюджет автономного округа | 1619537.9 | 1619537.9 | 1619537.9 | 1618876.16 | 99.9591 | 99.9591 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 | 118389.56 | 66314.1 | 76604.7 | 102952.3 | 162122.6 | 122458.8 | 41241 | 110058.5 | 135672.7 | 201324.5 | 260608.6
бюджет города Когалыма | 314331.5 | 314331.5 | 307398.52 | 307398.52 | 97.7944 | 97.7944 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20723.4 | 35425 | 27016.8 | 28174.32 | 17384.5 | 23953.9 | 24545.6 | 40272.8 | 23428.5 | 13179.8 | 19580.7 | 33601.4 | 21113.6 | 15806.6
федеральный бюджет
привлеченные средства | 13345.1 | 13345.1 | 13143.2 | 13143.2 | 98.4871 | 98.4871 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149.1 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 89
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 1947214.5 | 1947214.5 | 1940079.62 | 1939417.88 | 99.5996 | 99.5996 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 168780.1 | 279637 | 115883.8 | 146563.88 | 83698.6 | 100707.7 | 133503.8 | 207680.9 | 146463.3 | 55426.3 | 129639.2 | 169274.1 | 222438.1 | 276504.2 |  | 7796.62
бюджет автономного округа | 1619537.9 | 1619537.9 | 1619537.9 | 1618876.16 | 99.9591 | 99.9591 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 | 118389.56 | 66314.1 | 76604.7 | 102952.3 | 162122.6 | 122458.8 | 41241 | 110058.5 | 135672.7 | 201324.5 | 260608.6 |  | 661.74
бюджет города Когалыма | 314331.5 | 314331.5 | 307398.52 | 307398.52 | 97.7944 | 97.7944 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20723.4 | 35425 | 27016.8 | 28174.32 | 17384.5 | 23953.9 | 24545.6 | 40272.8 | 23428.5 | 13179.8 | 19580.7 | 33601.4 | 21113.6 | 15806.6
федеральный бюджет
привлеченные средства | 13345.1 | 13345.1 | 13143.2 | 13143.2 | 98.4871 | 98.4871 |  |  | 0.1 |  |  |  | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 |  |  | 149 |  |  | 149.1 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5 |  |  |  | 89
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 27)
Всего | 41578.48 | 41578.48 | 40422.99 | 40422.99 | 97.2209 | 97.2209 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 10349.2 | 10355 | 632.5 | 600.6 | 2514.1 | 660.1 | 12453.3 | 5205.58 | 8407.88 | 5044.83 | 4323.6 | 14415.83 | 464.1 | 764.15 | 1328.6 | 273 | 617.4 | 1976.1 | 412.8 | 1110 | Организация отдыха и оздоровления детей. Окружной бюджет - 17750,6 тыс.руб. (4555,3 тыс. рублей оплата питания в пришкольных лагерях. 13195,3 - оплата за приобретение путевок в оздоровительные лагеря.) Местный бюджет - 3036,8 тыс. рублей софинансирование по оплате питания. Средства освоены полностью. Отдохнуло в весенние, летние, осенние каникулы в пришкольных лагерях - 2463 ребенка. В выездных лагерях - 427.
бюджет автономного округа | 17750.58 | 17750.58 | 17750.64 | 17750.64 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 4889.5 | 0 | 4247.08 | 1936.14 | 1779.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 0 | 109.1 | 338.2 | 338.2
бюджет города Когалыма | 23827.9 | 23827.9 | 22672.35 | 22672.35 | 95.1504 | 95.1504 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 4352.3 | 4358.1 | 277 | 245.1 | 2514.1 | 660.1 | 7563.8 | 5205.58 | 4160.8 | 3108.69 | 2543.8 | 5544.63 | 421 | 721.05 | 1228.1 | 172.5 | 617.4 | 1867 | 74.6 | 771.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3036.8 | 3036.8 | 3036.75 | 3036.75 | 99.9984 | 99.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1194.7 | 0 | 863.6 | 1105.05 | 713.1 | 1396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 79.1 | 0 | 218.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [9 empty] | ,
Всего | 39146.38 | 39146.38 | 38183.66 | 38183.66 | 97.5407 | 97.5407 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10337.5 | 10340.3 | 632.5 | 592.5 | 2170 | 322 | 12057.8 | 4931.6 | 7316.68 | 4006.16 | 3931.7 | 14200.8 | 299.4 | 431.2 | 1328.6 | 273 | 617.4 | 1976.1 | 412.8 | 1110
бюджет автономного округа | 17440.58 | 17440.58 | 17440.64 | 17440.64 | 100.0003 | 100.0003 |  |  |  |  | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 |  |  | 4889.5 | 0 | 3937.08 | 1626.14 | 1779.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 |  | 109.1 | 338.2 | 338.2 |  | -0.06
бюджет города Когалыма | 21705.8 | 21705.8 | 20743.02 | 20743.02 | 95.5644 | 95.5644 |  |  | 42 |  | 4340.6 | 4343.4 | 277 | 237 | 2170 | 322 | 7168.3 | 4931.6 | 3379.6 | 2380.02 | 2151.9 | 5329.6 | 256.3 | 388.1 | 1228.1 | 172.5 | 617.4 | 1867 | 74.6 | 771.8 |  | 962.78
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2830.2 | 2830.2 | 2830.15 | 2830.15 | 99.9982 | 99.9982 | [6 empty] | 237 | 237 |  |  | 1194.7 |  | 657 | 1048.55 | 713.1 | 1246.7 |  |  |  |  | 28.4 | 79.1 |  | 218.8 |  | 0.05
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 725.3 | 725.3 | 699.25 | 699.25 | 96.4084 | 96.4084 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5.9 | 120.4 | 99.58 | 593.2 | 593.17 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | [12 empty] | 310 | 310
бюджет города Когалыма | 415.3 | 415.3 | 389.25 | 389.25 | 93.7274 | 93.7274 |  |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  | 7.8 | 5.9 | 120.4 | 99.58 | 283.2 | 283.17 |  |  |  | -3.3 | [6 empty] | МАУ "Дворец спорта"
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 100 | 100 | [12 empty] | 206.6 | 56.5 |  | 150.1 | [8 empty] | МАУ "Дворец спорта" -
федеральный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО ПО 1.4.1. | 20787.38 | 20420.78 | 20787.39 | 20787.39 | 100 | 101.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 592.5 | 592.5 | 0 | 0 | 6084.2 | 0 | 5110.68 | 3041.19 | 2492.9 | 10268 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 28.4 | 188.2 | 338.2 | 557
бюджет автономного округа | 17750.58 | 17412.38 | 17750.64 | 17750.64 | 100.0003 | 101.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 4889.5 | 0 | 4247.08 | 1936.14 | 1779.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 0 | 109.1 | 338.2 | 338.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3036.8 | 3008.4 | 3036.75 | 3036.75 | 99.9984 | 100.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1194.7 | 0 | 863.6 | 1105.05 | 713.1 | 1396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 79.1 | 0 | 218.8
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1706.8 | 1706.8 | 1540.08 | 1540.08 | 90.232 | 90.232 | 0 | 0 | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 | 0 | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 | 445.5 | 391.9 | 215.03 | 164.7 | 336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ "Дворец спорта" -
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1706.8 | 1706.8 | 1540.08 | 1540.08 | 90.232 | 90.232 |  |  | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 |  | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 | 445.5 | 391.9 | 215.03 | 164.7 | 336.25
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Всего | 2119360.78 | 2119360.78 | 2107914.37 | 2107252.63 | 99.4287 | 99.4287 | 132824.2 | 152.4 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337874.7 | 216585.9 | 188984.6 | 299644.88 | 129591.08 | 165397.37 | 93328.3 | 120211.33 | 144672.1 | 215251.25 | 157170 | 67481.5 | 140542 | 179858.1 | 232055.3 | 0
бюджет автономного округа | 1637288.48 | 1637288.48 | 1637288.54 | 1636626.8 | 99.9596 | 99.9596 | 89203 | 152.4 | 129796.6 | 179241.7 | 147281.3 | 147071.5 | 137324.5 | 46003.3 | 282402 | 175020.4 | 152946.2 | 244212 | 92965.08 | 120325.7 | 68093.9 | 85475.9 | 102995.4 | 162165.7 | 122559.3 | 41341.5 | 110058.5 | 135781.8 | 201662.7 | 0
бюджет города Когалыма | 465096.8 | 465096.8 | 453852.19 | 453852.19 | 97.5823 | 97.5823 | 43621.2 | 0 | 47625.5 | 36782.5 | 43170.7 | 63478.5 | 52876.4 | 16486.1 | 51887.8 | 37886 | 36038.4 | 55432.88 | 36477 | 45064.63 | 24152.1 | 33812.83 | 35670.8 | 47800.05 | 34034.7 | 25134.5 | 29183.5 | 44076.3 | 30358.7 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 16975.5 | 16975.5 | 16773.64 | 16773.64 | 98.8109 | 98.8109 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 550 | 958.8 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 149 | 7.04 | 1082.3 | 922.6 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 7262 | 6254 | 5512.8 | 5512.8 | 75.913 | 88.1484 | 437.1 | 152.4 | 748 | 475.4 | 475.3 | 474.5 | 1109.3 | 678.9 | 1475.3 | 1475.3 | 550.3 | 550.3 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.2 | 480.4 | 286.6 | 408.5 | 299.9 | 446.7 | 0 | 561.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 7262 | 6254 | 5512.8 | 5512.8 | 75.913 | 88.1484 | 437.1 | 152.4 | 748 | 475.4 | 475.3 | 474.5 | 1109.3 | 678.9 | 1475.3 | 1475.3 | 550.3 | 550.3 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.2 | 480.4 | 286.6 | 408.5 | 299.9 | 446.7 |  | 561.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 52453.7 | 52453.7 | 49850 | 49850 | 95.0362 | 95.0362 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6146.9 | 3502 | 6183.7 | 6709.1 | 6145.1 | 5830.6 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 52453.7 | 52453.7 | 49850 | 49850 | 95.0362 | 95.0362 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6146.9 | 3502 | 6183.7 | 6709.1 | 6145.1 | 5830.6 | 6046.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма." | 35743.52 | 35743.52 | 34078.03 | 34078.03 | 95.3404 | 95.3404 | 2892.19 | 2261.75 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2821.11 | 3521.9 | 2344.87 | 4438
Задача: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала молодёжи, роста созидательной активности молодёжи.
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 19)
Всего | 750.6 | 750.6 | 677.55 | 677.55 | 90.2678 | 90.2678 | 0 | 0 | 266.82 | 0.3 | 306.54 | 448.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 750.6 | 750.6 | 677.55 | 677.55 | 90.2678 | 90.2678 | 0 | 0 | 266.82 | 0.3 | 306.54 | 448.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Экономия средств по итогам служебной командировки "Сборы по парашютно-десантной подготовке"
Всего | 650.6 | 650.6 | 577.55 | 577.55 | 88.7719 | 88.7719 | 0 | 0 | 166.82 | 0.3 | 306.54 | 348.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 650.6 | 650.6 | 577.55 | 577.55 | 88.7719 | 88.7719 |  |  | 166.82 | 0.3 | 306.54 | 348.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | [11 empty] | 73.05
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 20, 29 )
Всего | 1005.65 | 1005.65 | 988.13 | 988.13 | 98.2578 | 98.2578 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 141 | 0 | 208
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1005.65 | 1005.65 | 988.13 | 988.13 | 98.2578 | 98.2578 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 141 | 0 | 208
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований по созданию АРТ-площадки для молодежи в рамках музейного пространства в связи с изменением срока поставки товара
Всего | 1005.65 | 1005.65 | 988.13 | 988.13 | 98.2578 | 98.2578 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 141 | 0 | 208
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1005.65 | 1005.65 | 988.13 | 988.13 | 98.2578 | 98.2578 |  |  | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 |  | 2 | 9 | 109 | 0 | [5 empty] | 89.4 | 80 | 158 | 141 |  | 208
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 19, 20,29)
Всего | 33987.27 | 33987.27 | 32412.35 | 32412.35 | 95.3661 | 95.3661 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 | 4230 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1574,9 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33987.27 | 33987.27 | 32412.35 | 32412.35 | 95.3661 | 95.3661 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 | 4230
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 33987.27 | 33987.27 | 32412.35 | 32412.35 | 95.3661 | 95.3661 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 | 4230
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33987.27 | 33987.27 | 32412.35 | 32412.35 | 95.3661 | 95.3661 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 | 4230 |  | 1574.92
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма.
Всего | 35743.52 | 35743.52 | 34078.03 | 34078.03 | 95.3404 | 95.3404 | 2892.19 | 6588.6 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2821.11 | 3521.9 | 2344.87 | 4438
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35743.52 | 35743.52 | 34078.03 | 34078.03 | 95.3404 | 95.3404 | 2892.19 | 0 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2821.11 | 3521.9 | 2344.87 | 4438
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"
Всего | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 |  |  |  |  | 8.6 | 8.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 409525.8 | 393374.9 | 283514.26 | 282141.66 | 68.8947 | 71.7234 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18884.8 | 17337.3 | 13050.9 | 11482.8 | 36071.3 | 25607.99 | 29000 | 16963.7 | 27561.8 | 42453.7 | 56633.6 | 33080.1 | 14886 | 35122.4 | 137906.4 | 52940.3
Задачи: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 54114.4 | 37963.5 | 37255.85 | 37255.85 | 68.8465 | 98.136 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5761.4 | 4384.1 | 5774.3 | 5597.18 | 2257.5 | 3488.6 | 2378.3 | 2462.5 | 3747.2 | 4074.3 | 2911.9 | 3249.5 | 3826.7 | 6209.8
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54114.4 | 37963.5 | 37255.85 | 37255.85 | 68.8465 | 98.136 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5761.4 | 4384.1 | 5774.3 | 5597.18 | 2257.5 | 3488.6 | 2378.3 | 2462.5 | 3747.2 | 4074.3 | 2911.9 | 3249.5 | 3826.7 | 6209.8 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 707,7 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактического начисления
Всего | 37863.5 | 37863.5 | 37155.85 | 37155.85 | 98.131 | 98.131 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4010.9 | 2963.7 | 4590.3 | 4148.25 | 1346.1 | 2272.1 | 1259 | 1646 | 2576.3 | 2594.5 | 1758.3 | 2105.3 | 2304.2 | 3317
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37863.5 | 37863.5 | 37155.85 | 37155.85 | 98.131 | 98.131 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4010.9 | 2963.7 | 4590.3 | 4148.25 | 1346.1 | 2272.1 | 1259 | 1646 | 2576.3 | 2594.5 | 1758.3 | 2105.3 | 2304.2 | 3317 |  | 707.65
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 30.6 | 30.6 | 20 |  |  | 6 | 30 | [5 empty] | 19.4 | 9 | [7 empty] | 54.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 16150.9 | 16150.9 | 16093.93 | 16093.93 | 99.6473 | 99.6473 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 | 1448.93 | 892 | 1207.5 | 1119.3 | 816.5 | 1170.9 | 1479.8 | 1153.6 | 1144.2 | 1522.5 | 2838.4 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16150.9 | 16150.9 | 16093.93 | 16093.93 | 99.6473 | 99.6473 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 | 1448.93 | 892 | 1207.5 | 1119.3 | 816.5 | 1170.9 | 1479.8 | 1153.6 | 1144.2 | 1522.5 | 2838.4 |  | 56.97
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 25 )
Всего | 160948.7 | 160948.7 | 158997.31 | 157624.71 | 97.9348 | 97.9348 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 13403.4 | 18424.9 | 12742.7 | 2104.4 | 13143.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 21898.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 9524.9 | 24366.4 | 15086.9 | 24498.9 | 11964.9 | 9216.2 | 12081 | 21242.9
бюджет автономного округа | 55487.4 | 55487.4 | 55487.4 | 54114.8 | 97.5263 | 97.5263 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 2615.1 | 8160 | 7941.7 | 5889 | 5105.4 | 5561.6 | 10280.1
бюджет города Когалыма | 105461.3 | 105461.3 | 103509.91 | 103509.91 | 98.1497 | 98.1497 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 7371.4 | 12392.9 | 6495.9 | 235.7 | 7075.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 21898.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 5116.9 | 21751.3 | 6926.9 | 16557.2 | 6075.9 | 4110.8 | 6519.4 | 10962.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 45402.5 | 45402.5 | 45402.41 | 45402.41 | 99.9998 | 99.9998 |  |  | 0 | 0 | 759.9 | 759.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21823.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 0 | 18138.4 | 0 | 5642.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 45402.5 | 45402.5 | 45402.41 | 45402.41 | 99.9998 | 99.9998 |  |  |  |  | 759.9 | 759.9 |  |  | 300 |  |  |  | 21823.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 |  | 18138.4 |  | 5642.4 |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ в учреждениях.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Предоставление питания обучающимся
Всего | 115546.2 | 115546.2 | 113594.9 | 112222.3 | 97.1233 | 97.1233 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 12643.5 | 17665 | 12742.7 | 2104.4 | 12843.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9524.9 | 6228 | 15086.9 | 18856.5 | 11964.9 | 9216.2 | 12081 | 21242.9 |  | 3323.9
бюджет автономного округа | 55487.4 | 55487.4 | 55487.4 | 54114.8 | 97.5263 | 97.5263 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 |  |  |  | 4408 | 2615.1 | 8160 | 7941.7 | 5889 | 5105.4 | 5561.6 | 10280.1
бюджет города Когалыма | 60058.8 | 60058.8 | 58107.5 | 58107.5 | 96.751 | 96.751 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 6611.5 | 11633 | 6495.9 | 235.7 | 6775.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 75 |  |  |  | 5116.9 | 3612.9 | 6926.9 | 10914.8 | 6075.9 | 4110.8 | 6519.4 | 10962.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.5 Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин"
Всего | 162539.5 | 162539.5 | 65251.5 | 65251.5 | 40.145 | 40.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1147.2 | 10338 | 10304.2 | 33599.5 | 306.9 | 9.2 | 22656.7 | 111073.1 | 24475.6
бюджет автономного округа | 104684.9 | 104684.9 | 32115.1 | 32115.1 | 30.6779 | 30.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.2 | 6404.2 | 18300 | 0 | 0 | 12438.5 | 79980.7 | 13272.4
бюджет города Когалыма | 16178.6 | 16178.6 | 6437.4 | 6437.4 | 39.7896 | 39.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1147.2 | 33.8 | 0 | 3599.5 | 306.9 | 9.2 | 2265.7 | 11377.3 | 2717.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 15555.5 | 6128.2 | 6128.2 | 39.3957 | 39.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 0 | 2265.7 | 11077.3 | 2717.6
федеральный бюджет | 35315.1 | 35315.1 | 20338.1 | 20338.1 | 57.5904 | 57.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 7952.5 | 19715.1 | 8485.6
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 162539.5 | 162539.5 | 65251.5 | 65251.5 | 40.145 | 40.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1147.2 | 10338 | 10304.2 | 33599.5 | 306.9 | 9.2 | 22656.7 | 111073.1 | 24475.6 | 1. На отчетную дату ведется выполнение следующих контрактов: 1.1. АИП, федеральный проект - Муниципальный контракт №0187300013719000090 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: - цена контракта 454 141,55 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 30.11.2020; - подрядная организация ООО "СИБВИТОСЕРВИС" г. Сургут. - ведутся следующие работы: произведено подключение инженерных сетей объекта к сетям общегородским (тепловые сети, водовод, канализация), выполнена забивка свай, завершены работы по монтажу фундамента, выполнены работы по монтажу стен подвального этажа, заливке колон подвального этажа, выполнены работы по бетонированию лесничных клеток цокольного этажа, ведутся работы по монтажу плиты перекрытия подвального этажа. 1.2. МБ - Муниципальный контракт №24/2019 от 23.08.2019 на оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта: - цена контракта - 300,00 тыс. руб. - сроки оказания услуг по 15.10.2019; - подрядная организация ООО "ГеоПроектГрупп" - услуги оказаны и оплачены. 1.3. МБ - Муниципальный контракт №24-2/2019 от 16.10.2019 на оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта: - цена контракта - 300,00 тыс. руб. - сроки оказания услуг по 10.12.2019; - подрядная организация ООО "ГеоПроектГрупп" 1.4. МБ - Муниципальный контракт №КГ-614.19 от 08.07.2019 на осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств(КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта: - цена контракта - 23,09 тыс. руб. - сроки оказания услуг по 08.11.2019; - подрядная организация АО "Югорская региональная электросетевая компания". - работы по контракту ведутся. 1.5. Прочие источники (средства по Соглашению с НК ЛУКОЙЛ), Контракт №18Д0334 от 29.05.2019 на выполнение проектных работ: - цена контракта - 9 086,96 тыс. руб. (расходы на 01.01.2019 - 2 726,09 тыс. руб.); - сроки выполнения работ по контракту 25.12.2018, фактические сроки 19.03.2019. - подрядная организация ООО "Дорстройсервис"; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2) степень готовности объекта составляет около 10,5%. | Проблемные вопросы в связи с низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ, подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ 1 этапа.
бюджет автономного округа | 104684.9 | 104684.9 | 32115.1 | 32115.1 | 30.6779 | 30.6779 | [16 empty] | 6404.2 | 6404.2 | 18300 |  |  | 12438.5 | 79980.7 | 13272.4
бюджет города Когалыма | 16178.6 | 16178.6 | 6437.4 | 6437.4 | 39.7896 | 39.7896 | [10 empty] | 13.9 |  |  |  | 1144.9 | 1147.2 | 33.8 |  | 3599.5 | 306.9 | 9.2 | 2265.7 | 11377.3 | 2717.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 15555.5 | 6128.2 | 6128.2 | 39.3957 | 39.3957 | [14 empty] | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 |  | 3299.5 |  |  | 2265.7 | 11077.3 | 2717.6
федеральный бюджет | 35315.1 | 35315.1 | 20338.1 | 20338.1 | 57.5904 | 57.5904 | [16 empty] | 3900 | 3900 | 11700 |  |  | 7952.5 | 19715.1 | 8485.6
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 |  |  |  |  | 6360.9 | 6360.9
4.4.1. Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | [30 empty] | Плановые ассигнования закрыты согласно справки Департамента финансов ХМАО - Югры 69089,8 тыс. руб.( 62180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1125 мест Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 31923.2 | 31923.2 | 22009.6 | 22009.6 | 68.9455 | 68.9455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.6 | 5320.6 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 10925.6 | 1012
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 31923.2 | 31923.2 | 22009.6 | 22009.6 | 68.9455 | 68.9455 | [12 empty] | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.6 | 5320.6 | 4200 | 4200 |  |  | 10925.6 | 1012
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 377602.6 | 361451.7 | 261504.66 | 260132.06 | 68.8904 | 71.9687 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18884.8 | 17337.3 | 13050.9 | 11482.8 | 27672.5 | 17209.19 | 25921.8 | 13885.5 | 22241.2 | 37133.1 | 52433.6 | 28880.1 | 14886 | 35122.4 | 126980.8 | 51928.3
бюджет автономного округа | 160172.3 | 160172.3 | 87602.5 | 86229.9 | 53.8357 | 53.8357 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812.2 | 9019.3 | 26460 | 7941.7 | 5889 | 17543.9 | 85542.3 | 23552.5
бюджет города Когалыма | 175754.3 | 159603.4 | 147203.16 | 147203.16 | 83.7551 | 92.2306 | 13263.6 | 7965 | 11146.1 | 10292.2 | 10717.9 | 15614.4 | 11789.7 | 5140.1 | 12816.8 | 10689.7 | 9902.9 | 7832.6 | 27672.5 | 17209.19 | 25921.8 | 13885.5 | 7529 | 24213.8 | 14273.6 | 20938.4 | 8997 | 9626 | 21723.4 | 19890.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 15555.5 | 6128.2 | 6128.2 | 39.3957 | 39.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 0 | 2265.7 | 11077.3 | 2717.6
федеральный бюджет | 35315.1 | 35315.1 | 20338.1 | 20338.1 | 57.5904 | 57.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 7952.5 | 19715.1 | 8485.6
привлеченные средства | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 6360.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма | 6909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2564630.1 | 2548479.2 | 2425506.66 | 2423472.32 | 94.496 | 95.0948 | 152927.99 | 71842.85 | 197932.63 | 237978.48 | 217367.23 | 242233.29 | 215678.95 | 76380.2 | 360023.18 | 236232.37 | 204963.17 | 314482.7 | 169441.69 | 194582.58 | 124164.01 | 139186.13 | 174066.47 | 259112.25 | 217509.1 | 102680.1 | 158249.11 | 218502.4 | 372306.57 | 346352.9
бюджет автономного округа | 1797460.78 | 1797460.78 | 1724891.04 | 1722856.7 | 95.8495 | 95.8495 | 93151 | 39990.9 | 135822.6 | 188265.3 | 153313.3 | 153103.5 | 143571.3 | 47872 | 288470 | 181668 | 156094.2 | 247862.2 | 92965.08 | 120325.7 | 68093.9 | 85475.9 | 113807.6 | 171185 | 149019.3 | 49283.2 | 115947.5 | 153325.7 | 287205 | 284499.3
бюджет города Когалыма | 676594.62 | 660443.72 | 635133.38 | 635133.38 | 93.8721 | 96.1677 | 59776.99 | 31851.95 | 61701.13 | 49713.18 | 57143.03 | 81810.09 | 68823.05 | 25348.6 | 67968.28 | 50884.87 | 48868.97 | 66620.5 | 67928.81 | 65851.04 | 51909.61 | 49709.43 | 45032.37 | 73421.15 | 52013.8 | 48191.4 | 41001.61 | 57224.2 | 54426.97 | 50600.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 18592.3 | 18592.3 | 9164.95 | 9164.95 | 49.2943 | 49.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1194.7 | 0 | 863.6 | 1105.05 | 1858 | 2541.7 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 28.4 | 2344.8 | 11077.3 | 2936.4
федеральный бюджет | 35315.1 | 35315.1 | 20338.1 | 20338.1 | 57.5904 | 57.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 7952.5 | 19715.1 | 8485.6
привлеченные средства | 55259.6 | 55259.6 | 45144.14 | 45144.14 | 81.6947 | 81.6947 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 6910.9 | 7319.7 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 8547.8 | 8405.84 | 4160.5 | 4000.8 | 11326.5 | 10606.1 | 4776 | 5205.5 | 1300 | 0 | 10959.5 | 2767.1
в т.ч. по портфелям проектов
Всего | 128814.1 | 58716.3 | 55371.4 | 48336.3 | 37.5241 | 82.3218 | 5988.4 | 4004.2 | 6440.1 | 5936.6 | 6069.3 | 5932.1 | 6660.5 | 6146.7 | 7026.5 | 6927 | 550.3 | 1641.6 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.6 | 6627.3 | 3788.6 | 6592.2 | 7009 | 6591.8 | 5830.6 | 75697.9 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62180.8
бюджет города Когалыма | 66633.3 | 58716.3 | 55371.4 | 48336.3 | 72.5408 | 82.3218 | 5988.4 | 4004.2 | 6440.1 | 5936.6 | 6069.3 | 5932.1 | 6660.5 | 6146.7 | 7026.5 | 6927 | 550.3 | 1641.6 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.6 | 6627.3 | 3788.6 | 6592.2 | 7009 | 6591.8 | 5830.6 | 13517.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Начальник Управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on T98: Гуляева Наталья Алексеевна: 878,70
Note on T109: Гуляева Наталья Алексеевна: 4 247,08
Note on V109: Гуляева Наталья Алексеевна: 1 779,79
Note on X109: Гуляева Наталья Алексеевна: 43,076
Note on Z109: Гуляева Наталья Алексеевна: 100,51
Note on R110: Гуляева Наталья Алексеевна: 1 162,209
Note on T110: Гуляева Наталья Алексеевна: 834,38
Note on V110: Гуляева Наталья Алексеевна: 584,46
Note on AA255: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB255: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD255: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on B260: Гуляева Наталья Алексеевна: 55 487,40
Note on AB260: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD260: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on AB261: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD261: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on B273: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on B274: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B275: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B276: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on Z276: Гуляева Наталья Алексеевна: 0,0
Note on AB276: Гуляева Наталья Алексеевна: 0,0
Note on B277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on A280: Гуляева Наталья Алексеевна: В ПРОГРММЕ 0,00 ПО ДАННОМУ МЕРОПРИЯТИЮ
Note on B280: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B281: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B283: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L283: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M283: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N283: Малофеева Ольга Александровна: УКС