## Лист1
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» по состоянию на 01.05.2021 (сетевой график)
Основные мероприятия программы | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.05.2021 | Профинансировано на 01.05.2021 | Кассовый расход на 01.05.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 | 17 | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (4), всего | 131531.66 | 65535.38 | 131530.76 | 65535.38 | 49.8248 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, всего | 460.9 | 0 | 460 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.1.2. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов, находящихся на территории города Когалыма с ООО ПКФ "ЕвроСтрой" заключен контракт от 01.02.2021 №05/21-ОД на сумму 131 070,758 тыс. рублей. Согласно условиям контракта перечислен аванс 50% в сумме 65 535,379 тыс.рублей.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, всего | 131531.66 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 49.8248 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 131070.76 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (1,2), всего | 118971.5 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53185.76 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31936.26 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, всего | 11203.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11203.9 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятия направлено на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением - 11 203,90 тыс. рублей, из них: средства ОБ - 8 963,1 тыс. рублей, средства МБ - 2 240,8 тыс. рублей). В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии концессионерам на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, которое носит заявительный характер. В 2021 году заявки на предоставление субсидии в КУМИ не поступали.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 2240.8 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2240.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2. Предоставление субсидии концессионеру на реконструкцию котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме, всего | 107767.6 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41981.86 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятия направлено на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализация мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходов обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма от 26.04.2021 №2. Финансирование мероприятия ожидается во втором квартале 2021 года.
в том числе
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50425.54 | [15 empty] | 31936.26
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 25405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 15360.2 | [13 empty] | 10045.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 25405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10045.6 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2, всего | 118971.5 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53185.76 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31936.26 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (2,3), всего | 248613.13 | 33494.33 | 70012.32 | 30029.42 | 12.0788 | 89.6552 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 189949.24 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 248613.13 | 33494.33 | 70012.32 | 30029.42 | 12.0788 | 89.6552 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 189949.24 | 0
3.1.1. Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.2. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.3. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР), всего | 222395.22 | 7276.42 | 43795.22 | 3812.32 | 1.7142 | 52.3928 | 0 | 0 | 304.61 | 304.61 | 3990.15 | 526.05 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 189949.24 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №19С от 21.06.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35". - цена контракта 3 028,14 тыс. руб. (уменьшили); - в 2019 году приняты и оплачены работы в размере - 1 367,43 тыс.руб.; - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 1 356,10 тыс. руб.; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт №06-2031 от 29.08.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6": - цена контракта 4 738,26 тыс. руб.; - в 2019 году приняты и оплачены работы в размере 1 489,31 тыс.руб.; - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 462,87 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 30.09.2020; - проектной организацией ведется устранение замечаний по проектной документации. 3. Контракт №102Д от 02.09.2020 на выполнение работ по реконструкции участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма (в том числе ПИР): - цена контракта 18 961,00 тыс.руб.; - в 2020 проведен авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта, что сотавило 5 688,30 тыс.руб.; - срок окончания работ 30.04.2021 года; - ведется выполнение работ.
в том числе | [30 empty] | 4. Контракт №06-2031-РД от 15.09.2020 на выполнение проектных работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6": - цена контракта - 678,02 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 15.11.2020; - ведется выполнение работ. 5. Контракт №06-2021.1 от 09.12.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35": - цена контракта - 2 484,05 тыс. руб.; - срок выполнения работ по 15.07.2021; - ведется выполнение работ. 6. Контракт №15Д от 16.04.2021 на выполнение работ по прокладке газопровода по ул. Береговая от узла 169: - сроки выполнения работ по 30.06.2021; - цена контракта 9 938,9 тыс. руб.; - перечислен аванс в размере 2 981,7 тыс. руб. (30% от цены контракта). Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ по контрактам.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 222395.22 | 7276.42 | 43795.22 | 3812.32 | 1.7142 | 52.3928 | 0 | 0 | 304.61 | 304.61 | 3990.15 | 526.05 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 189949.24 | 0
3.1.4. Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольской» (в том числе ПИР), всего | 26217.91 | 26217.91 | 26217.1 | 26217.1 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 26217.91 | 0 | 0 | 26217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятия направлено на завершение строительства незавершенного строительством объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" - средства МБ - 26217,91 рублей.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 26217.91 | 26217.91 | 26217.1 | 26217.1 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 26217.91 | 0 | 0 | 26217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, всего | 248613.13 | 33494.33 | 70012.32 | 30029.42 | 12.0788 | 89.6552 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 189949.24 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 248613.13 | 33494.33 | 70012.32 | 30029.42 | 12.0788 | 89.6552 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 189949.24 | 0
Всего по муниципальной программе: | 499116.29 | 149455.25 | 201083.08 | 95564.8 | 19.1468 | 63.9421 | 0 | 0 | 92057.9 | 65839.99 | 3990.15 | 26743.15 | 53407.2 | 2981.66 | 28632.9 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75474.25 | 0 | 0 | 0 | 243595.9 | 0
федеральный бюджет | 82361.8 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31936.26 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 28107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12747.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286.4 | 0
иные источники финансирования | 379683.89 | 99029.71 | 201083.08 | 95564.8 | 25.1696 | 96.5011 | 0 | 0 | 92057.9 | 65839.99 | 3990.15 | 26743.15 | 2981.66 | 2981.66 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75474.25 | 0 | 0 | 0 | 189949.24 | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [5 empty] | А.В. Гончарова, 93-792
(подпись) |  |  |  |  | (подпись)