## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие образования в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 4250170.346 | 2064754.241 | 1701164.15 | 1701164.15 | 40.0258 | 82.3906 | 400060.475 | 223771.08 | 438362.374 | 359779.89 | 401642.863 | 317783.53 | 372908.063 | 398318.45 | 451780.466 | 401511.2 | 319191.351 | 0 | 435125.083 | 0 | 185929.821 | 0 | 210201.637 | 0 | 403517.073 | 0 | 248892.456 | 0 | 382558.684 | 0
|  | федеральный бюджет | 123468.602 | 72017.095 | 54271.58 | 54271.58 | 43.9558 | 75.3593 | 10488.03 | 0 | 12119.19 | 1199.22 | 13045.83 | 18204.39 | 10686.297 | 18596.21 | 25677.748 | 16271.76 | 9410.465 | 0 | 1983.8 | 0 | 5312.13 | 0 | 7871.428 | 0 | 12240.799 | 0 | 12509.283 | 0 | 2123.602 | 0
|  | бюджет автономного округа | 3031178.999 | 1353808.418 | 1117170.82 | 1117170.82 | 36.856 | 82.5206 | 209443.455 | 73983.76 | 284775.748 | 242677.88 | 295091.611 | 216358.05 | 262975.356 | 270399.61 | 301522.248 | 313751.52 | 227994.981 | 0 | 387155.911 | 0 | 108886.256 | 0 | 153259.986 | 0 | 306250.452 | 0 | 168434.563 | 0 | 325388.432 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 971835.946 | 564340.206 | 485457.5 | 485457.5 | 49.9526 | 86.0221 | 148766.81 | 144758.52 | 127576.106 | 107943.38 | 82606.161 | 72276.09 | 89541.942 | 97648.84 | 115849.187 | 62830.67 | 73344.227 | 0 | 39819.9 | 0 | 65759.12 | 0 | 40985.192 | 0 | 78141.202 | 0 | 61958.929 | 0 | 47487.17 | 0
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 74588.522 | 44264.25 | 44264.25 | 35.7874 | 59.3446 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 | 7959.41 | 10899.261 | 10945 | 9704.468 | 11673.79 | 8731.283 | 8657.25 | 8441.678 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 8085.031 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 7559.48 | 0
Направление (подпрограмма) «Общее образование»
РП 1.1 | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» / Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32 | Всего | 736715.2 | 414926.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113888 | 0 | 301038.2 | 0 | 160894.5 | 0 | 160894.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1. На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187200001721001483 от 14.10.2021 (эл/а) заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "СИБВИТОСЕРВИС" город Сургут на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту, из них: 1.1. Сроки выполнения работ: - 1 этап ПИР – с даты заключения контракта по 31.08.2023 (этап завершен - 20.12.2024); - 2 этап СМР – с 01.09.2023 по 01.06.2026, из них: - охранно-спасательные археологические работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и поставка и монтаж оборудования с 01.09.2022 по 20.05.2026 (работы ведутся); - ввод объекта в эксплуатацию до 01.06.2026. 1.2. Цена контракта 3 114 407,6 тыс. руб. из них: - 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. руб. (на отчетную дату этап завершен); - 2 этап СМР – 3 079 425,7 тыс. руб. 1.3. Аванс по контракту составляет 749 783,2 тыс. руб. 2. Степень готовности объекта - 93%:
|  | внебюджетные источники финансирования | 695222.47 | 373433.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 102499.2 |  | 270934.27 |  | 160894.5 |  | 160894.5
|  | бюджет города Когалыма | 41492.73 | 41492.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11388.8 |  | 30103.93
РП 1.1 | Региональный проект «Педагоги и наставники»всего, в том числе: | Всего | 101280.406 | 60210.25 | 46607.25 | 46607.25 | 46.018 | 77.4075 | 9273.95 | 0 | 9273.94 | 112.91 | 9273.94 | 16467.69 | 8085.14 | 16380.82 | 24303.28 | 13645.83 | 8304.2 | 0 | 2043.3 | 0 | 5386.62 | 0 | 6206.988 | 0 | 8423.168 | 0 | 9775.068 | 0 | 930.812 | 0
|  | федеральный бюджет | 100019.006 | 59607.25 | 46392.74 | 46392.74 | 46.3839 | 77.8307 | 9168.95 | 0 | 9168.94 | 68.87 | 9168.94 | 16401.43 | 7985.14 | 16331.02 | 24115.28 | 13591.42 | 8202 | 0 | 1983.8 | 0 | 5312.13 | 0 | 6112.988 | 0 | 8329.168 | 0 | 9681.068 | 0 | 790.602 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1261.4 | 603 | 214.51 | 214.51 | 17.0057 | 35.5738 | 105 | 0 | 105 | 44.04 | 105 | 66.26 | 100 | 49.8 | 188 | 54.41 | 102.2 | 0 | 59.5 | 0 | 74.49 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 140.21 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях: | Всего | 2068.006 | 1167.01 | 351.65 | 351.65 | 17.0043 | 30.1326 | 199.01 | 0 | 199 | 112.91 | 199 | 67.89 | 194 | 81.71 | 376 | 89.14 | 196.2 | 0 | 59.5 | 0 | 74.49 | 0 | 132.028 | 0 | 132.028 | 0 | 132.028 | 0 | 174.722 | 0
|  | федеральный бюджет | 806.606 | 564.01 | 137.14 | 137.14 | 17.0021 | 24.3152 | 94.01 | 0 | 94 | 68.87 | 94 | 1.63 | 94 | 31.91 | 188 | 34.73 | 94 |  | 0 | 0 |  |  | 38.028 |  | 38.028 |  | 38.028 |  | 34.512
|  | бюджет автономного округа | 1261.4 | 603 | 214.51 | 214.51 | 17.0057 | 35.5738 | 105 | 0 | 105 | 44.04 | 105 | 66.26 | 100 | 49.8 | 188 | 54.41 | 102.2 |  | 59.5 |  | 74.49 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 140.21
|  | бюджет города Когалыма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 98118.7 | 58537.54 | 45768.3 | 45768.3 | 46.6458 | 78.1862 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 16220.9 | 7800 | 16209.4 | 23786.14 | 13338 | 8000 | 0 | 1983.8 | 0 | 5272.61 | 0 | 5983.82 | 0 | 8200 | 0 | 9551.9 | 0 | 589.03 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 98118.7 | 58537.54 | 45768.3 | 45768.3 | 46.6458 | 78.1862 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 16220.9 | 7800 | 16209.4 | 23786.14 | 13338 | 8000 |  | 1983.8 |  | 5272.61 |  | 5983.82 |  | 8200 |  | 9551.9 |  | 589.03
| 2.2 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Всего | 1093.7 | 505.7 | 487.3 | 487.3 | 44.5552 | 96.3615 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 178.9 | 91.14 | 89.71 | 141.14 | 218.69 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 167.06 | 0
|  | федеральный бюджет | 1093.7 | 505.7 | 487.3 | 487.3 | 44.5552 | 96.3615 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 178.9 | 91.14 | 89.71 | 141.14 | 218.69 | 108 |  | 0 | 0 | 39.52 |  | 91.14 |  | 91.14 |  | 91.14 |  | 167.06
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», в том числе: | Всего | 3816946.096 | 1812012.769 | 1531680.4 | 1531680.4 | 40.1284 | 84.5292 | 370456.625 | 206120.68 | 389730.304 | 317702.38 | 365395.001 | 280394.01 | 316563.734 | 356142.57 | 369867.105 | 371320.76 | 285292.761 | 0 | 425427.803 | 0 | 136792.901 | 0 | 193169.549 | 0 | 363494.465 | 0 | 230640.366 | 0 | 370115.482 | 0 | Низкое исполнение связано с перечисление средств по фактической потребности учреждений.
|  | федеральный бюджет | 23449.596 | 12409.845 | 7878.84 | 7878.84 | 33.599 | 63.4886 | 1319.08 | 0 | 2950.25 | 1130.35 | 3876.89 | 1802.96 | 2701.157 | 2265.19 | 1562.468 | 2680.34 | 1208.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 0 | 3911.631 | 0 | 2828.215 | 0 | 1333 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2989970.299 | 1331072.218 | 1103181.31 | 1103181.31 | 36.8961 | 82.8791 | 209338.455 | 73983.76 | 284670.748 | 242633.84 | 286553.411 | 207858.59 | 249175.356 | 265008.01 | 301334.248 | 313697.11 | 227892.781 | 0 | 387096.411 | 0 | 105811.766 | 0 | 150165.986 | 0 | 294342.352 | 0 | 168340.563 | 0 | 325248.222 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 679839.402 | 393942.184 | 376356 | 376356 | 55.3595 | 95.5358 | 128436.91 | 127108.12 | 88217.976 | 65978.78 | 64065.439 | 59787.46 | 54982.753 | 77195.58 | 58239.106 | 46286.06 | 47749.837 | 0 | 32165.92 | 0 | 25008.82 | 0 | 33160.092 | 0 | 58355.862 | 0 | 53481.907 | 0 | 35974.78 | 0
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 74588.522 | 44264.25 | 44264.25 | 35.7874 | 59.3446 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 | 7959.41 | 10899.261 | 10945 | 9704.468 | 11673.79 | 8731.283 | 8657.25 | 8441.678 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 8085.031 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 7559.48 | 0
| 1.1 Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования всего, в том числе: | Всего | 3525077.194 | 1664284.654 | 1411587.36 | 1411587.36 | 128.3666 | 84.8165 | 157031.39 | 129903.02 | 97107.92 | 68648.49 | 67103.057 | 64259.65 | 60190.091 | 82688.84 | 58904.544 | 48872.55 | 56173.425 | 0 | 38242.582 | 0 | 30972.315 | 0 | 35410.288 | 0 | 57093.941 | 0 | 54718.644 | 0 | 36736.4 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2775392.597 | 1223947.652 | 1017214.81 | 1017214.81 | 36.6512 | 83.1093 | 195560.855 | 67082.36 | 260700.448 | 224829.44 | 258223.961 | 193730.62 | 228928.34 | 243558.58 | 280534.048 | 288013.81 | 221374.381 | 0 | 387096.411 | 0 | 105811.766 | 0 | 138416.986 | 0 | 251226.888 | 0 | 124450.681 | 0 | 323067.832 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 625997.798 | 365748.48 | 350108.3 | 350108.3 | 55.928 | 95.7238 | 125669.21 | 124874.22 | 83216.59 | 60689.08 | 56203.796 | 53314.65 | 50485.623 | 71015.05 | 50173.261 | 40215.3 | 47731.747 | 0 | 32077.11 | 0 | 25000 | 0 | 27325.257 | 0 | 50209.321 | 0 | 48728.963 | 0 | 29176.92 | 0
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 74588.522 | 44264.25 | 44264.25 | 35.7874 | 59.3446 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 | 7959.41 | 10899.261 | 10945 | 9704.468 | 11673.79 | 8731.283 | 8657.25 | 8441.678 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 8085.031 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 7559.48 | 0
| 1.1./1.1.1 Осуществление деятельности автономных учреждений подведомственных управлению образования Администрации города Когалыма | Всего | 750259.997 | 442691.902 | 394372.55 | 394372.55 | 91.8748 | 155.0684 | 157031.39 | 129903.02 | 97107.92 | 68648.49 | 67103.057 | 64259.65 | 60190.091 | 82688.84 | 58904.544 | 48872.55 | 56173.425 | 0 | 38242.582 | 0 | 30972.315 | 0 | 35410.288 | 0 | 55314.441 | 0 | 54718.644 | 0 | 36736.4 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 624218.298 | 365748.48 | 350108.3 | 350108.3 | 56.0875 | 95.7238 | 125669.21 | 124874.22 | 83216.59 | 60689.08 | 56203.796 | 53314.65 | 50485.623 | 71015.05 | 50173.261 | 40215.3 | 47731.747 |  | 32077.11 |  | 25000 |  | 27325.257 |  | 48429.821 |  | 48728.963 |  | 29176.92
|  | бюджет автономного округа | 2354.9 | 2354.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2354.9
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 74588.522 | 44264.25 | 44264.25 | 35.7874 | 59.3446 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 | 7959.41 | 10899.261 | 10945 | 9704.468 | 11673.79 | 8731.283 | 8657.25 | 8441.678 |  | 6165.472 |  | 5972.315 |  | 8085.031 |  | 6884.62 |  | 5989.681 |  | 7559.48
| 1.1./.1.1.2 Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования | Всего | 2618903.599 | 1161909.965 | 962637 | 962637 | 36.7573 | 82.8495 | 189901.77 | 64517.16 | 248564.93 | 213433.14 | 242332.639 | 180639.72 | 212215.009 | 229975.78 | 268895.617 | 274071.2 | 210618.637 | 0 | 377685.365 | 0 | 95421.072 | 0 | 130036.441 | 0 | 218668.538 | 0 | 109478.251 | 0 | 315085.33 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2618903.599 | 1161909.965 | 962637 | 962637 | 36.7573 | 82.8495 | 189901.77 | 64517.16 | 248564.93 | 213433.14 | 242332.639 | 180639.72 | 212215.009 | 229975.78 | 268895.617 | 274071.2 | 210618.637 |  | 377685.365 |  | 95421.072 |  | 130036.441 |  | 218668.538 |  | 109478.251 |  | 315085.33
| 1.1./.1.1.3 Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | Всего | 55063.798 | 27960.187 | 22956.2 | 22956.2 | 41.6902 | 82.1032 | 4729.085 | 2109.2 | 7974.018 | 3503.8 | 5070.222 | 5526.8 | 5128.431 | 5694.5 | 5058.431 | 6121.9 | 3849.044 | 0 | 2660.346 | 0 | 1752.594 | 0 | 1959.845 | 0 | 6956.25 | 0 | 7972.43 | 0 | 1953.102 | 0
|  | бюджет автономного округа | 55063.798 | 27960.187 | 22956.2 | 22956.2 | 41.6902 | 82.1032 | 4729.085 | 2109.2 | 7974.018 | 3503.8 | 5070.222 | 5526.8 | 5128.431 | 5694.5 | 5058.431 | 6121.9 | 3849.044 |  | 2660.346 |  | 1752.594 |  | 1959.845 |  | 6956.25 |  | 7972.43 |  | 1953.102
| 1.1./1.1.4 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего | 12240 | 5060 | 4972 | 4972 | 40.6209 | 98.2609 | 930 | 456 | 878 | 1176 | 992 | 1168 | 930 | 1104 | 1330 | 1068 | 1086 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 600 | 0 | 1420 | 0 | 2000 | 0 | 214 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12240 | 5060 | 4972 | 4972 | 40.6209 | 98.2609 | 930 | 456 | 878 | 1176 | 992 | 1168 | 930 | 1104 | 1330 | 1068 | 1086 |  | 930 |  | 930 |  | 600 |  | 1420 |  | 2000 |  | 214
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1./.1.1.5 Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | Всего | 70781.5 | 26662.6 | 26649.61 | 26649.61 | 37.6505 | 99.9513 | 0 | 0 | 3283.5 | 6716.5 | 9829.1 | 6396.1 | 8300 | 6784.3 | 5250 | 6752.71 | 5820.7 | 0 | 5820.7 | 0 | 7708.1 | 0 | 5820.7 | 0 | 8166.7 | 0 | 5000 | 0 | 5782 | 0
|  | бюджет автономного округа | 70781.5 | 26662.6 | 26649.61 | 26649.61 | 37.6505 | 99.9513 | 0 | 0 | 3283.5 | 6716.5 | 9829.1 | 6396.1 | 8300 | 6784.3 | 5250 | 6752.71 | 5820.7 |  | 5820.7 |  | 7708.1 |  | 5820.7 |  | 8166.7 |  | 5000 |  | 5782
| 1.1./1.1.6 Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения | Всего | 17794.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17794.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 16015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16015.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1779.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1.7. Компенсация расходов, возникающих в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | Всего | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0
|  | бюджет автономного округа | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 33.4 | 0
| 1.2. Поддержка педагогических работников, всего, в том числе: | Всего | 1915.3 | 944.78 | 509.8 | 509.8 | 26.6172 | 53.9597 | 0 | 0 | 77.5 | 47.5 | 542.09 | 367.4 | 307.09 | 47.6 | 18.1 | 47.3 | 18.09 | 0 | 88.81 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 135.37 | 0 | 594.43 | 0 | 125 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1915.3 | 944.78 | 509.8 | 509.8 | 26.6172 | 53.9597 | 0 | 0 | 77.5 | 47.5 | 542.09 | 367.4 | 307.09 | 47.6 | 18.1 | 47.3 | 18.09 | 0 | 88.81 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 135.37 | 0 | 594.43 | 0 | 125 | 0
| 1.2./ 1.2.1.Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций | Всего | 918 | 713 | 320 | 320 | 34.8584 | 44.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 320 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 918 | 713 | 320 | 320 | 34.8584 | 44.8808 | 0 |  | 0 |  | 524 | 320 | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125
| 1.2/ 1.2.2.Поддержка студентов педагогических вузов | Всего | 997.3 | 231.78 | 189.8 | 189.8 | 19.0314 | 81.888 | 0 | 0 | 77.5 | 47.5 | 18.09 | 47.4 | 118.09 | 47.6 | 18.1 | 47.3 | 18.09 | 0 | 8.81 | 0 | 8.82 | 0 | 9 | 9 | 135.37 | 0 | 594.43 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 997.3 | 231.78 | 189.8 | 189.8 | 19.0314 | 81.888 |  |  | 77.5 | 47.5 | 18.09 | 47.4 | 118.09 | 47.6 | 18.1 | 47.3 | 18.09 |  | 8.81 |  | 8.82 |  | 0 |  | 135.37 |  | 594.43
| 1.3. Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием | Всего | 289953.602 | 146783.335 | 119583.24 | 119583.24 | 41.2422 | 81.4692 | 17864.38 | 9135.3 | 31844.436 | 24176.95 | 39525.893 | 22036.34 | 27138.213 | 29847.55 | 30410.413 | 34387.1 | 7726.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342.275 | 0 | 55038.266 | 0 | 50876.611 | 0 | 10186.25 | 0
|  | федеральный бюджет | 23449.596 | 12409.845 | 7878.84 | 7878.84 | 33.599 | 63.4886 | 1319.08 |  | 2950.25 | 1130.35 | 3876.89 | 1802.96 | 2701.157 | 2265.19 | 1562.468 | 2680.34 | 1208.465 |  | 0 |  | 0 |  | 1758.44 |  | 3911.631 |  | 2828.215 |  | 1333
|  | бюджет автономного округа | 214577.702 | 107124.566 | 85966.5 | 85966.5 | 40.0631 | 80.2491 | 13777.6 | 6901.4 | 23970.3 | 17804.4 | 28329.45 | 14127.97 | 20247.016 | 21449.43 | 20800.2 | 25683.3 | 6518.4 |  | 0 |  | 0 |  | 11749 |  | 43115.464 |  | 43889.882 |  | 2180.39
|  | бюджет города Когалыма | 51926.304 | 27248.924 | 25737.9 | 25737.9 | 49.5662 | 94.4547 | 2767.7 | 2233.9 | 4923.886 | 5242.2 | 7319.553 | 6105.41 | 4190.04 | 6132.93 | 8047.745 | 6023.46 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5834.835 |  | 8011.171 |  | 4158.514 |  | 6672.86
Направление (подпрограмма) «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» всего, в том числе | Всего | 72943.6 | 10468.4 | 18072.13 | 18072.13 | 24.7755 | 172.6351 | 1756.7 | 1756.7 | 0 | 0 | 8695.7 | 8695.7 | 13700 | 5723.03 | 8377.93 | 1896.7 | 11728 | 0 | 653 | 0 | 9445.3 | 0 | 5246.5 | 0 | 13340.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39947.3 | 8449.2 | 13775 | 13775 | 34.4829 | 163.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8433.2 | 8433.2 | 13700 | 5341.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 11814.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 32996.3 | 2019.2 | 4297.13 | 4297.13 | 13.0231 | 212.8135 | 1756.7 | 1756.7 | 0 | 0 | 262.5 | 262.5 | 0 | 381.23 | 8377.93 | 1896.7 | 11728 | 0 | 653 | 0 | 6445.3 | 0 | 2246.5 | 0 | 1526.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1./2.1.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей / Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров | Всего | 72943.6 | 32530.33 | 18072.13 | 18072.13 | 24.7755 | 55.5547 | 1756.7 | 1756.7 | 0 | 0 | 8695.7 | 8695.7 | 13700 | 5723.03 | 2277.93 | 1896.7 | 11728 | 0 | 653 | 0 | 9445.3 | 0 | 5246.5 | 0 | 13340.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39947.3 | 22133.2 | 13775 | 13775 | 34.4829 | 62.2368 |  |  |  |  | 8433.2 | 8433.2 | 13700 | 5341.8 | [6 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 11814.1
|  | привлеченный средства | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6100
|  | бюджет города Когалыма | 26896.3 | 4297.13 | 4297.13 | 4297.13 | 15.9767 | 100 | 1756.7 | 1756.7 | 0 |  | 262.5 | 262.5 | 0 | 381.23 | 2277.93 | 1896.7 | 11728 |  | 653 |  | 6445.3 |  | 2246.5 |  | 1526.37 |  | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания», в том числе: | Всего | 78012.702 | 45714.692 | 40416.84 | 40416.84 | 51.808 | 88.4111 | 11723.1 | 11632.3 | 7010.83 |  | 12591.722 | 7119.73 | 6984.379 | 6221.7 | 7404.661 | 7088.11 | 4585.8 | 0 | 3238.18 | 0 | 630.6 | 0 | 261.5 | 0 | 13589.94 | 0 | 5630.6 | 0 | 4361.39 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 78012.702 | 45714.692 | 40416.84 | 40416.84 | 51.808 | 88.4111 | 11723.1 | 11632.3 | 7010.83 | 8355 | 12591.722 | 7119.73 | 6984.379 | 6221.7 | 7404.661 | 7088.11 | 4585.8 | 0 | 3238.18 | 0 | 630.6 | 0 | 261.5 | 0 | 13589.94 | 0 | 5630.6 | 0 | 4361.39 | 0
| 3.1.1. Утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) подведомственным автономным образовательным организациям для развития системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения (школы) | бюджет города Когалыма | 7198.1 | 3741.85 | 3741.85 | 3741.85 | 51.9839 | 100 | 630.6 | 630.6 | 675.4 | 675.4 | 664.6 | 664 | 669.1 | 669.7 | 1102.15 | 1102.15 | 585.8 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 261.5 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 86.55
| 3.1.2.1 Организовано участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, развивается система выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности (ОЛИМПИАДЫ и военно-полевые сборы) | Всего | 6347 | 4295.72 | 3869.83 | 3869.83 | 60.971 | 90.0857 | 955 | 912.5 | 370.2 | 397.4 | 1316.84 | 1036.53 | 756.8 | 27 | 896.88 | 1496.4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 5901 | 4167.72 | 3741.83 | 3741.83 | 63.4101 | 89.7812 | 955 | 912.5 | 370.2 | 397.4 | 1316.84 | 1036.53 | 756.8 | 27 | 768.88 | 1368.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1733.28 |  | 0
|  | привлеченный средства | 446 | 128 | 128 | 128 | 28.6996 | 100 | [8 empty] | 128 | 128 | 318
| 3.1.3. Реализованы мероприятия профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом | Всего | 1000 | 78 | 78 | 78 | 7.8 | 100 | 0 | 0 | 78 | 78 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 78 | 78 | 78 | 7.8 | 100 | 0 |  | 78 | 78 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 913.6 |  | 0 |  | 0
| 3.1.4. Обеспечена реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 56087.302 | 29892.422 | 25028.86 | 25028.86 | 44.6248 | 83.7298 | 2311.2 | 2262.9 | 5887.23 | 7204.2 | 10601.882 | 5419.2 | 5558.479 | 5525 | 5533.631 | 4617.56 | 4000 | 0 | 2607.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10312.46 | 0 | 5000 | 0 | 4274.84 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 56087.302 | 29892.422 | 25028.86 | 25028.86 | 44.6248 | 83.7298 | 2311.2 | 2262.9 | 5887.23 | 7204.2 | 10601.882 | 5419.2 | 5558.479 | 5525 | 5533.631 | 4617.56 | 4000 |  | 2607.58 |  | 0 |  | 0 |  | 10312.46 |  | 5000 |  | 4274.84
| 3.1.5. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования | Всего | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 100 | 100 | 7826.3 | 7826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 100 | 100 | 7826.3 | 7826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» / Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса всего, в том числе: | Всего | 67365.11 | 26463.3 | 35609.2 | 35609.2 | 52.86 | 134.5607 | 0 | 0 | 26463.3 | 26463.3 | 291.2 | 291.2 | 11199.81 | 8854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 67365.11 | 26463.3 | 35609.2 | 35609.2 | 52.86 | 134.5607 | 0 | 0 | 26463.3 | 26463.3 | 291.2 | 291.2 | 11199.81 | 8854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | Всего | 65020 | 35609.2 | 35609.2 | 35609.2 | 54.7665 | 100 | 0 | 0 | 26463.3 | 26463.3 | 291.2 | 291.2 | 8854.7 | 8854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 65020 | 35609.2 | 35609.2 | 35609.2 | 54.7665 | 100 |  |  | 26463.3 | 26463.3 | 291.2 | 291.2 | 8854.7 | 8854.7 | [6 empty] | 29410.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1.2. Капитальный ремонт МАДОУ "Цветик- семицветик", МАДОУ "Колокольчик" , МАОУ СОШ 7 в городе Когалыме | Всего | 2345.11 | 2345.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2345.11 | 2345.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2345.11 | [17 empty] | Муниципальный контракт №0187300013724000024 от 26.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАОУ СОШ №7 в городе Когалыме: - цена контракта 2 345,11 тыс.рублей; - срок выполнения работ - 15.11.2024; 17.02.2026 Подрядчику направлены замечания. Договор на прохождение экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости продлён до 20.03.2026. На отчетную дату Подрядчик устраняет замечания. Замечания к Заказчику отсутствуют.
Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования»
4.1. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма , в том числе: | Всего | 53087.702 | 5783.7 | 20609.97 | 20609.97 | 38.8225 | 356.3458 | 5783.7 | 4261.4 | 4585 | 4821.5 | 3906 | 3285.3 | 3778.1 | 3787.5 | 8618 | 4454.27 | 6907.89 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 4109 | 0 | 3460.93 | 0 | 1638.322 | 0 | 4250.76 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 53087.702 | 5783.7 | 20609.97 | 20609.97 | 38.8225 | 356.3458 | 5783.7 | 4261.4 | 4585 | 4821.5 | 3906 | 3285.3 | 3778.1 | 3787.5 | 8618 | 4454.27 | 6907.89 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 4109 | 0 | 3460.93 | 0 | 1638.322 | 0 | 4250.76 | 0
| 5.1.1. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Всего | 52787.702 | 26663.8 | 20602.97 | 20602.97 | 39.0299 | 77.2694 | 5783.7 | 4261.4 | 4578 | 4814.5 | 3906 | 3285.3 | 3778.1 | 3787.5 | 8618 | 4454.27 | 6907.89 | 0 | 3144 | 0 | 2806 | 0 | 3916 | 0 | 3460.93 | 0 | 1638.322 | 0 | 4250.76 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 52787.702 | 26663.8 | 20602.97 | 20602.97 | 39.0299 | 77.2694 | 5783.7 | 4261.4 | 4578 | 4814.5 | 3906 | 3285.3 | 3778.1 | 3787.5 | 8618 | 4454.27 | 6907.89 |  | 3144 |  | 2806 |  | 3916 |  | 3460.93 |  | 1638.322 |  | 4250.76
| 5.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления | Всего | 300 | 7 | 7 | 7 | 2.3333 | 100 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 7 | 7 | 7 | 2.3333 | 100 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие ребенка» | Всего | 19042 | 8168.36 | 8168.36 | 8168.36 | 42.8965 | 100 | 1066.4 | 0 | 1299 | 2324.8 | 1489.3 | 1529.9 | 1208.1 | 1208.13 | 3105.56 | 3105.53 | 2372.7 | 0 | 618.8 | 0 | 1357.6 | 0 | 1208.1 | 0 | 1208.1 | 0 | 1208.1 | 0 | 2900.24 | 0
| 6.1.1Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальным автономным учреждением «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие ребенка» муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально - технической базы организации | бюджет города Когалыма | 19042 | 8168.36 | 8168.36 | 8168.36 | 42.8965 | 100 | 1066.4 |  | 1299 | 2324.8 | 1489.3 | 1529.9 | 1208.1 | 1208.13 | 3105.56 | 3105.53 | 2372.7 |  | 618.8 |  | 1357.6 |  | 1208.1 |  | 1208.1 |  | 1208.1 |  | 2900.24
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект Администрации города Когалыма «Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями (РАСту в семье)» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект Администрации города Когалыма «Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0