## анализ достижения показателей
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 42 | 26 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | 27 | В реализации данного мероприятий муниципальной программы участвуют два соисполнителя: МКУ "УОДОМС": с 11 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка (план/год. 10 чел.). Средства в размере 754,6 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и медицинский осмотр; МБУ "КСАТ": с 16 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности рабочий по комплексной уборке (план/год. 16 чел.). Средства в размере 1075,9 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и медицинский осмотр. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 614 | 610 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 210; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 410; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 613; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 613; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 613; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь: 613; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 613 | С несовершеннолетними гражданами (в должности подсобный рабочий) заключено 613 срочных трудовых договоров. Средства в размере 14 571,4 тыс.рублей израсходованы на выплату заработной платы, налогов, приобретения канцелярских товаров и спец.одежды. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 122 | 135 |  | 20 | 40 | 59 | 78 | 78 | 78 | 78 | 97 | 116 | 135 | 135 | В МАУ "МКЦ "Феникс"поступило 8 заявок от учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 135 срочных трудовых договоров. Средства в размере 3 025,9 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
4. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 10
5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | человек | 1 | 1 | [12 empty] | В МАДОУ «Буратино» трудоустроен 1 гражданин с инвалидностью в должности швея, для которого оснащено 1 рабочее место. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь
Начальник управления экономики |  |  |  | Загорская Е.Г.
Администрации города Когалыма
Исполнитель: Мартынова С.В.
тел. 93785