## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 год | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 11, 12, 14, 28 )
Всего | 2859.5 | 595.5 | 67.3 | 67.3 | 2.3536 | 11.3014 | 200 | 0 | 395.5 | 67.3 | 150 | 0 | 24.5 | 0 | 200 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 754.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2859.5 | 595.5 | 67.3 | 67.3 | 2.3536 | 11.3014 | 200 | 0 | 395.5 | 67.3 | 150 | 0 | 24.5 | 0 | 200 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 754.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 2144.5 | 210.5 | 67.3 | 67.3 | 3.1383 | 31.9715 | 200 | 0 | 10.5 | 67.3 | 150 | 0 | 24.5 | 0 | 200 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2144.5 | 210.5 | 67.3 | 67.3 | 3.1383 | 31.9715 | 200 |  | 10.5 | 67.3 | 150 |  | 24.5 |  | 200 |  | 45 | [7 empty] | 850 |  |  |  | 664.5 |  | Экономия плановых ассигнований 143,2 тыс. рублей в связи с отменой выезда на окружные олимпиады | 143.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 385,0 тыс. рублей. Освоение средств - март 2021 г. Постановление № 455 от 03.03.2021
Всего | 715 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 715 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385 | [7 empty] | 240 | [11 empty] | 90 |  |  | 385
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатель 4)
Всего | 80739.3 | 18412.1 | 18412.1 | 18412.1 | 22.8044 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 0 | 13039.4 | 0 | 8198.1 | 0 | 7893.6 | 0 | 5697 | 0 | 4931.2 | 0 | 4848.9 | 0 | 4224.4 | 0 | 3158.6 | 0 | 3402.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80739.3 | 18412.1 | 18412.1 | 18412.1 | 22.8044 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 0 | 13039.4 | 0 | 8198.1 | 0 | 7893.6 | 0 | 5697 | 0 | 4931.2 | 0 | 4848.9 | 0 | 4224.4 | 0 | 3158.6 | 0 | 3402.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 80739.3 | 18412.1 | 18412.1 | 18412.1 | 22.8044 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 0 | 13039.4 | 0 | 8198.1 | 0 | 7893.6 | 0 | 5697 | 0 | 4931.2 | 0 | 4848.9 | 0 | 4224.4 | 0 | 3158.6 | 0 | 3402.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 80739.3 | 18412.1 | 18412.1 | 18412.1 | 22.8044 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 |  | 13039.4 |  | 8198.1 |  | 7893.6 |  | 5697 |  | 4931.2 |  | 4848.9 |  | 4224.4 |  | 3158.6 |  | 3402.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 3, 15, 27, 29)
Всего | 2033540.5 | 391150.6 | 374120.4 | 374120.4 | 18.3975 | 95.6461 | 141923.4 | 136418.1 | 249227.2 | 237702.3 | 191486.1 | 0 | 181108.9 | 0 | 370059.4 | 0 | 176229.2 | 0 | 116740.6 | 0 | 80758.1 | 0 | 117677.4 | 0 | 133487.5 | 0 | 120086.6 | 0 | 154756.1 | 0
бюджет автономного округа | 1611589.7 | 277619.3 | 266411.4 | 266411.4 | 16.531 | 95.9629 | 99100.7 | 97670.7 | 178518.6 | 168740.7 | 156797.5 | 0 | 149279.6 | 0 | 330720.4 | 0 | 154470.3 | 0 | 95751.8 | 0 | 65577.2 | 0 | 99812.6 | 0 | 107874.7 | 0 | 95399.4 | 0 | 78286.9 | 0
бюджет города Когалыма | 367022.1 | 99355.7 | 97717.4 | 97717.4 | 26.6244 | 98.3511 | 38747.4 | 38747.4 | 60608.3 | 58970 | 30613.3 | 0 | 27754 | 0 | 23038 | 0 | 21758.9 | 0 | 20988.8 | 0 | 15180.9 | 0 | 13789.5 | 0 | 21537.6 | 0 | 20612 | 0 | 72393.4 | 0
федеральный бюджет | 48903.1 | 8150.6 | 7689.8 | 7689.8 | 15.7246 | 94.3464 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 0 | 16301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.3 | 0 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0
привлеченные средства | 6025.6 | 6025 | 2301.8 | 2301.8 | 38.2003 | 38.2041 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2016369.7 | 388290.6 | 372825.2 | 372825.2 | 18.4899 | 96.0171 | 140493.4 | 136418.1 | 247797.2 | 236407.1 | 190056.1 | 0 | 179678.9 | 0 | 366326.7 | 0 | 175949.2 | 0 | 116460.6 | 0 | 79328.1 | 0 | 116247.4 | 0 | 132057.5 | 0 | 118656.6 | 0 | 153318 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 15465,4 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений | 15465.4
бюджет автономного округа | 1594418.9 | 274759.3 | 265116.2 | 265116.2 | 16.6278 | 96.4903 | 97670.7 | 97670.7 | 177088.6 | 167445.5 | 155367.5 |  | 147849.6 |  | 326987.7 |  | 154190.3 |  | 95471.8 |  | 64147.2 |  | 98382.6 |  | 106444.7 |  | 93969.4 |  | 76848.8
бюджет города Когалыма | 367022.1 | 99355.7 | 97717.4 | 97717.4 | 26.6244 | 98.3511 | 38747.4 | 38747.4 | 60608.3 | 58970 | 30613.3 |  | 27754 |  | 23038 |  | 21758.9 |  | 20988.8 |  | 15180.9 |  | 13789.5 |  | 21537.6 |  | 20612 |  | 72393.4
федеральный бюджет | 48903.1 | 8150.6 | 7689.8 | 7689.8 | 15.7246 | 94.3464 | 4075.3 |  | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 |  | 4075.3 |  | 16301 | [7 empty] | 4075.3 |  | 4075.2 |  | 4075.2 |  | 4075.2
привлеченные средства | 6025.6 | 6025 | 2301.8 | 2301.8 | 38.2003 | 38.2041 |  |  | 6025 | 2301.8 | [18 empty] | 0.6
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 3360 | 560 | 244 | 244 | 7.2619 | 43.5714 | 280 | 0 | 280 | 244 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
бюджет автономного округа | 3360 | 560 | 244 | 244 | 7.2619 | 43.5714 | 280 |  | 280 | 244 | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 | 0 | 280 |  | Перечисление средств Частный детский сад "Академия детства" согласно фактически предоставленных документов | 316
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 13810.8 | 2300 | 1051.2 | 1051.2 | 7.6114 | 45.7043 | 1150 | 0 | 1150 | 1051.2 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 3452.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1158.1 | 0
бюджет автономного округа | 13810.8 | 2300 | 1051.2 | 1051.2 | 7.6114 | 45.7043 | 1150 |  | 1150 | 1051.2 | 1150 |  | 1150 |  | 3452.7 | [5 empty] | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  | 1158.1 |  | Перечисление средств Частный детский сад "Академия детства" согласно фактически предоставленных документов
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (показатель 26, 29)
Всего | 52981.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.023593 | 100 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 764.9 | 0 | 10330.4 | 0 | 7911.5 | 0 | 2852.2 | 0 | 0 | 0 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 30519 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 30439,4 тыс. рублей в т.ч. : ОБ оплата питания в пришкольных лагерях - 12445,1 тыс. рублей; ОБ приобретение путевок - 17994,3 тыс. руб.; МБ - 4148,3 тыс. руб. - софинансирование питание.
бюджет автономного округа | 30439.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130.7 | 0 | 6930.4 | 0 | 2565.1 | 0 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 13318.1 | 0
бюджет города Когалыма | 18542 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.067415 | 100 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 764.9 | 0 | 3199.7 | 0 | 981.1 | 0 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 13200.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО
Всего | 50445.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 7086.9 | 0 | 2565.1 | 0 | 0 | 0 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 30519 | 0
бюджет автономного округа | 30051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 7130.7 |  | 6542.8 |  | 2565.1 |  |  |  | 495.1 |  |  |  | 13318.1
бюджет города Когалыма | 16393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 2558.3 |  | 544.1 | [5 empty] | 90.2 |  |  |  | 13200.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 4019
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 4000
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 767.1 | 4 | 4 | 4 | 0.52144 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 190.8 | 0 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 387.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 387.6
бюджет города Когалыма | 379.5 | 4 | 4 | 4 | 1.054 | 100 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 55.4 |  | 190.8 |  | 129.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 129.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 129.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1769 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.4805 | 100 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 709.5 | 0 | 450.6 | 0 | 307.7 | 0 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1769 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.4805 | 100 |  |  | 8.5 | 8.5 |  |  | 5.6 |  | 709.5 |  | 450.6 |  | 307.7 |  | 287.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Основное меропиятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 4, 5, 6, 16,17, 28, 29)
Всего | 59264.4 | 6231.9 | 12472.3 | 12472.3 | 21.0452 | 200.1364 | 6231.9 | 6231.9 | 6240.4 | 6240.4 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6231.9 | 0 | 9300.5 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 1600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56640.1 | 6231.9 | 12472.3 | 12472.3 | 22.0203 | 200.1364 | 6231.9 | 6231.9 | 6240.4 | 6240.4 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6231.9 | 0 | 6676.2 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
федеральный бюджет | 1023.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия.
Всего | 340 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 340 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 100 |  |  | 8.5 | 8.5 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 231.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 56087.3 | 12463.8 | 12463.8 | 12463.8 | 22.2221 | 100 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 12463.8 | 12463.8 | 12463.8 | 22.2221 | 100 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 6231.9 | [7 empty] | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 6232 |  | 6232
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | [30 empty] | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 450 новых мест дополнительного образования детей в пределах федерального проекта "Успех каждого ребенка" национальног проекта "Образование"
Всего | 2837.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1600.8
бюджет города Когалыма | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 212.8
федеральный бюджет | 1023.5 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1023.5
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2229385.1 | 416402.6 | 405084.6 | 405084.6 | 18.1702 | 97.282 | 157113.7 | 151408.4 | 265529.3 | 253676.2 | 204801.1 | 0 | 200410.3 | 0 | 385454.3 | 0 | 194738.2 | 0 | 130349.1 | 0 | 88641.5 | 0 | 128758.2 | 0 | 148447.7 | 0 | 129477.2 | 0 | 195664.5 | 0
бюджет автономного округа | 1643629.9 | 277619.3 | 266411.4 | 266411.4 | 16.2087 | 95.9629 | 99100.7 | 97670.7 | 178518.6 | 168740.7 | 156797.5 | 0 | 149279.6 | 0 | 330720.4 | 0 | 161601 | 0 | 102682.2 | 0 | 68142.3 | 0 | 99812.6 | 0 | 109970.6 | 0 | 95399.4 | 0 | 91605 | 0
бюджет города Когалыма | 525803 | 124607.7 | 128681.6 | 128681.6 | 24.4733 | 103.2694 | 53937.7 | 53737.7 | 76910.4 | 74943.9 | 43928.3 | 0 | 47055.4 | 0 | 38432.9 | 0 | 33137.2 | 0 | 27666.9 | 0 | 20499.2 | 0 | 24870.3 | 0 | 33378.4 | 0 | 30002.6 | 0 | 95983.7 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019 | 0
федеральный бюджет | 49926.6 | 8150.6 | 7689.8 | 7689.8 | 15.4022 | 94.3464 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 0 | 16301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.3 | 0 | 5098.7 | 0 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0
привлеченные средства | 10025.6 | 6025 | 2301.8 | 2301.8 | 22.9592 | 38.2041 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000.6 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатель 7)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатель 18, 19, 20)
Всего | 2174.8 | 174 | 77.3 | 77.3 | 3.5543 | 44.4253 | 0 | 0 | 174 | 77.3 | 634.3 | 0 | 11.7 | 0 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2174.8 | 174 | 77.3 | 77.3 | 3.5543 | 44.4253 | 0 | 0 | 174 | 77.3 | 634.3 | 0 | 11.7 | 0 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Проведение фестиваля семейного творчества
Всего | 2074.8 | 74 | 12.3 | 12.3 | 0.59283 | 16.6216 | 0 | 0 | 74 | 12.3 | 634.3 | 0 | 11.7 | 0 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2074.8 | 74 | 12.3 | 12.3 | 0.59283 | 16.6216 |  |  | 74 | 12.3 | 634.3 |  | 11.7 |  | 164.6 |  |  |  | 227.7 |  |  |  | 59.5 |  | 858 |  | 45
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  | 100 | 65
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатели 8, 9)
Всего | 1898.3 | 296.2 | 269.8 | 269.8 | 14.2127 | 91.0871 | 0 | 0 | 296.2 | 269.8 | 128.8 | 0 | 135 | 0 | 471.5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 172.1 | 0 | 298.9 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1898.3 | 296.2 | 269.8 | 269.8 | 14.2127 | 91.0871 | 0 | 0 | 296.2 | 269.8 | 128.8 | 0 | 135 | 0 | 471.5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 172.1 | 0 | 298.9 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Показательные выступления по ракетомодельному спорту, посвящённые Дню космонавтики; Молодежный слет-фестиваль "Перекресток"; Молодежный форум
Всего | 1430 | 292.9 | 266.5 | 266.5 | 18.6364 | 90.9867 | 0 | 0 | 292.9 | 266.5 | 61.1 | 0 | 8 | 0 | 471.5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 51.8 | 0 | 298.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1430 | 292.9 | 266.5 | 266.5 | 18.6364 | 90.9867 |  |  | 292.9 | 266.5 | 61.1 |  | 8 |  | 471.5 |  | 122 | [5 empty] | 123.8 |  | 51.8 |  | 298.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 318.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.0368 | 100 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 67.7 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | Волонтерский проект "Свет в окне" ; Акция гражданско-патриотического направления; Акция социально-культурного направления
бюджет города Когалыма | 318.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.0368 | 100 |  |  | 3.3 | 3.3 | 67.7 |  | 127 | [11 empty] | 120.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 150
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 8, 9, 20)
Всего | 34419.6 | 6058.9 | 5303.9 | 5303.9 | 15.4095 | 87.539 | 2945.3 | 1558.4 | 3113.6 | 3745.5 | 2503.2 | 0 | 3425.2 | 0 | 3126.2 | 0 | 3347.2 | 0 | 3671.8 | 0 | 2124.2 | 0 | 2133.3 | 0 | 3123.5 | 0 | 2402.3 | 0 | 2503.8 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34419.6 | 6058.9 | 5303.9 | 5303.9 | 15.4095 | 87.539 | 2945.3 | 1558.4 | 3113.6 | 3745.5 | 2503.2 | 0 | 3425.2 | 0 | 3126.2 | 0 | 3347.2 | 0 | 3671.8 | 0 | 2124.2 | 0 | 2133.3 | 0 | 3123.5 | 0 | 2402.3 | 0 | 2503.8 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 34419.6 | 6058.9 | 5303.9 | 5303.9 | 15.4095 | 87.539 | 2945.3 | 1558.4 | 3113.6 | 3745.5 | 2503.2 | 0 | 3425.2 | 0 | 3126.2 | 0 | 3347.2 | 0 | 3671.8 | 0 | 2124.2 | 0 | 2133.3 | 0 | 3123.5 | 0 | 2402.3 | 0 | 2503.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34419.6 | 6058.9 | 5303.9 | 5303.9 | 15.4095 | 87.539 | 2945.3 | 1558.4 | 3113.6 | 3745.5 | 2503.2 |  | 3425.2 |  | 3126.2 |  | 3347.2 |  | 3671.8 |  | 2124.2 |  | 2133.3 |  | 3123.5 |  | 2402.3 |  | 2503.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Социальная активность" (показатели 8, 9, 10)
Всего | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия в связи с отменой проведения мероприятий
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 38503.7 | 6529.1 | 5651 | 5651 | 14.6765 | 86.551 | 2947.3 | 1558.4 | 3585.8 | 4092.6 | 3266.3 | 0 | 3574.9 | 0 | 3762.3 | 0 | 3469.2 | 0 | 3899.5 | 0 | 2126.2 | 0 | 2316.6 | 0 | 4153.6 | 0 | 2748.2 | 0 | 2653.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38503.7 | 6529.1 | 5651 | 5651 | 14.6765 | 86.551 | 2947.3 | 1558.4 | 3585.8 | 4092.6 | 3266.3 | 0 | 3574.9 | 0 | 3762.3 | 0 | 3469.2 | 0 | 3899.5 | 0 | 2126.2 | 0 | 2316.6 | 0 | 4153.6 | 0 | 2748.2 | 0 | 2653.8 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 1, 4, 17)
Всего | 54815.7 | 8847 | 8293.9 | 8293.9 | 15.1305 | 93.7482 | 4702.2 | 4702.2 | 4184.8 | 3591.7 | 4072.6 | 0 | 4895.2 | 0 | 8375.3 | 0 | 7492.3 | 0 | 4333.2 | 0 | 1475 | 0 | 2543.2 | 0 | 4778.4 | 0 | 3461.9 | 0 | 4501.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54815.7 | 8847 | 8293.9 | 8293.9 | 15.1305 | 93.7482 | 4702.2 | 4702.2 | 4184.8 | 3591.7 | 4072.6 | 0 | 4895.2 | 0 | 8375.3 | 0 | 7492.3 | 0 | 4333.2 | 0 | 1475 | 0 | 2543.2 | 0 | 4778.4 | 0 | 3461.9 | 0 | 4501.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Всего | 39423.4 | 6725.4 | 6172.3 | 6172.3 | 15.6564 | 91.776 | 3920.4 | 3920.4 | 2805 | 2251.9 | 2810 | 0 | 3671 | 0 | 6316 | 0 | 5772 | 0 | 3417 | 0 | 756.6 | 0 | 1628 | 0 | 3463.3 | 0 | 2159 | 0 | 2705.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 39423.4 | 6725.4 | 6172.3 | 6172.3 | 15.6564 | 91.776 | 3920.4 | 3920.4 | 2805 | 2251.9 | 2810 |  | 3671 |  | 6316 |  | 5772 |  | 3417 |  | 756.6 |  | 1628 |  | 3463.3 |  | 2159 |  | 2705.1 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 40 | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 20
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 15292.3 | 2121.6 | 2121.6 | 2121.6 | 13.8736 | 100 | 781.8 | 781.8 | 1339.8 | 1339.8 | 1262.6 | 0 | 1224.2 | 0 | 2059.3 | 0 | 1720.3 | 0 | 916.2 | 0 | 678.4 | 0 | 915.2 | 0 | 1315.1 | 0 | 1282.9 | 0 | 1796.5 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15292.3 | 2121.6 | 2121.6 | 2121.6 | 13.8736 | 100 | 781.8 | 781.8 | 1339.8 | 1339.8 | 1262.6 |  | 1224.2 |  | 2059.3 |  | 1720.3 |  | 916.2 |  | 678.4 |  | 915.2 |  | 1315.1 |  | 1282.9 |  | 1796.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 21, 22, 25 )
Всего | 254876.6 | 38863.1 | 15768.4 | 15768.4 | 6.1867 | 40.5742 | 15942.6 | 7178.6 | 22920.5 | 8589.8 | 23315.7 | 0 | 22711.7 | 0 | 21553.5 | 0 | 13532.7 | 0 | 0 | 0 | 56002.2 | 0 | 14895.6 | 0 | 22171.1 | 0 | 19830.2 | 0 | 22000.8 | 0
бюджет автономного округа | 143653.3 | 28081.5 | 11199.9 | 11199.9 | 7.7965 | 39.8836 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 0 | 15927.5 | 0 | 15236.3 | 0 | 9553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.9 | 0 | 16120 | 0 | 15442.9 | 0 | 16363.8 | 0
бюджет города Когалыма | 95737.6 | 7974.8 | 3544.3 | 3544.3 | 3.7021 | 44.4437 | 3210.7 | 3210.7 | 4764.1 | 333.6 | 5545.3 | 0 | 4945.3 | 0 | 4865.4 | 0 | 3494.9 | 0 | 0 | 0 | 56002.2 | 0 | 2835.1 | 0 | 4212.2 | 0 | 2741.9 | 0 | 3120.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 339.3 | 123.8 | 123.8 | 6.6125 | 36.4869 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 0 | 222.3 | 0 | 175.5 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 222.4 | 0 | 198.9 | 0 | 304.3 | 0
федеральный бюджет | 15485.7 | 2806.8 | 1024.2 | 1024.2 | 6.6138 | 36.49 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 0 | 1838.9 | 0 | 1451.8 | 0 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6 | 0 | 1838.9 | 0 | 1645.4 | 0 | 2516.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 56602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56002.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 56602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 600 | [9 empty] | 56002.2 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ. Экономия 600,0 тыс. руб. в связи с выделением 600,0 тыс. руб. по п. 4.4.1.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | На 01.03.2021 План ОБ - 28081,5 тыс. руб. факт ОБ - 11199,9 тыс. руб.; план ФБ - 2806,8 тыс. руб. факт - 1024,2 тыс. руб.; план МБ - 339,3 тыс. руб. факт - 123,8 тыс. руб. Исполнение 40,6%. в связи с большим количеством актированных дней. Дни питания план - 5-ти дневка - 34, факт 13; 6-ти дневка план - 40, факт 16 дней. Оплата согласно предоставленных счетов по фактическим детодням питания.
Всего | 198274.4 | 38863.1 | 15768.4 | 15768.4 | 7.9528 | 40.5742 | 15942.6 | 7178.6 | 22920.5 | 8589.8 | 22715.7 | 0 | 22711.7 | 0 | 21553.5 | 0 | 13532.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14895.6 | 0 | 22171.1 | 0 | 19830.2 | 0 | 22000.8 | 0
бюджет автономного округа | 143653.3 | 28081.5 | 11199.9 | 11199.9 | 7.7965 | 39.8836 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 |  | 15927.5 |  | 15236.3 |  | 9553.9 | [5 empty] | 10995.9 |  | 16120 |  | 15442.9 |  | 16363.8
бюджет города Когалыма | 39135.4 | 7974.8 | 3544.3 | 3544.3 | 9.0565 | 44.4437 | 3210.7 | 3210.7 | 4764.1 | 333.6 | 4945.3 |  | 4945.3 |  | 4865.4 |  | 3494.9 | [5 empty] | 2835.1 |  | 4212.2 |  | 2741.9 |  | 3120.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 339.3 | 123.8 | 123.8 | 6.6125 | 36.4869 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 |  | 222.3 |  | 175.5 |  | 58.5 | [5 empty] | 128.7 |  | 222.4 |  | 198.9 |  | 304.3
федеральный бюджет | 15485.7 | 2806.8 | 1024.2 | 1024.2 | 6.6138 | 36.49 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 |  | 1838.9 |  | 1451.8 |  | 483.9 | [5 empty] | 1064.6 |  | 1838.9 |  | 1645.4 |  | 2516.5
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 23, 24 )
Всего | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2 Проект МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
Всего | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение оборудования МАОУ "Средняя школа № 3" в рамках проекта МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 5605.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.4. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" (показатели 1, 2, 3, 24)
Всего | 7443.3 | 4968.4 | 4955 | 4955 | 66.5699 | 99.7303 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7443.3 | 4968.4 | 4955 | 4955 | 66.5699 | 99.7303 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 7443.3 | 4968.4 | 4955 | 4955 | 66.5699 | 99.7303 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 7443.3 | 4968.4 | 4955 | 4955 | 66.5699 | 99.7303 |  |  | 4968.4 | 4955 | [18 empty] | 2474.9 |  | 2488,0 тыс. руб. - МУ «УКС г. Когалыма»; 4955,3 тыс. руб. - Управление образования
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 322741.4 | 52678.5 | 29017.3 | 29017.3 | 8.9909 | 55.0838 | 20644.8 | 11880.8 | 32073.7 | 17136.5 | 27388.3 | 0 | 27606.9 | 0 | 29928.8 | 0 | 21025 | 0 | 9939 | 0 | 57477.2 | 0 | 17438.8 | 0 | 26949.5 | 0 | 23292.1 | 0 | 28977.3 | 0
бюджет автономного округа | 143653.3 | 28081.5 | 11199.9 | 11199.9 | 7.7965 | 39.8836 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 0 | 15927.5 | 0 | 15236.3 | 0 | 9553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.9 | 0 | 16120 | 0 | 15442.9 | 0 | 16363.8 | 0
бюджет города Когалыма | 163602.4 | 21790.2 | 16793.2 | 16793.2 | 10.2646 | 77.0677 | 7912.9 | 7912.9 | 13917.3 | 8880.3 | 9617.9 | 0 | 9840.5 | 0 | 13240.7 | 0 | 10987.2 | 0 | 9939 | 0 | 57477.2 | 0 | 5378.3 | 0 | 8990.6 | 0 | 6203.8 | 0 | 10097 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 339.3 | 123.8 | 123.8 | 6.6125 | 36.4869 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 0 | 222.3 | 0 | 175.5 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 222.4 | 0 | 198.9 | 0 | 304.3 | 0
федеральный бюджет | 15485.7 | 2806.8 | 1024.2 | 1024.2 | 6.6138 | 36.49 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 0 | 1838.9 | 0 | 1451.8 | 0 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6 | 0 | 1838.9 | 0 | 1645.4 | 0 | 2516.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2590630.2 | 475610.2 | 439752.9 | 439752.9 | 16.9747 | 92.4608 | 180705.8 | 164847.6 | 301188.8 | 274905.3 | 235455.7 | 0 | 231592.1 | 0 | 419145.4 | 0 | 219232.4 | 0 | 144187.6 | 0 | 148244.9 | 0 | 148513.6 | 0 | 179550.8 | 0 | 155517.5 | 0 | 227295.6 | 0
бюджет автономного округа | 1787283.2 | 305700.8 | 277611.3 | 277611.3 | 15.5326 | 90.8114 | 110864.7 | 100670.7 | 194836.1 | 176940.6 | 172729 | 0 | 165207.1 | 0 | 345956.7 | 0 | 171154.9 | 0 | 102682.2 | 0 | 68142.3 | 0 | 110808.5 | 0 | 126090.6 | 0 | 110842.3 | 0 | 107968.8 | 0
бюджет города Когалыма | 727909.1 | 152927 | 151125.8 | 151125.8 | 20.7616 | 98.8222 | 64797.9 | 63209 | 94413.5 | 87916.8 | 56812.5 | 0 | 60470.8 | 0 | 55435.9 | 0 | 47593.6 | 0 | 41505.4 | 0 | 80102.6 | 0 | 32565.2 | 0 | 46522.6 | 0 | 38954.6 | 0 | 108734.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6020.5 | 339.3 | 123.8 | 123.8 | 2.0563 | 36.4869 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 0 | 222.3 | 0 | 175.5 | 0 | 58.5 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 222.4 | 0 | 198.9 | 0 | 4323.3 | 0
федеральный бюджет | 65412.3 | 10957.4 | 8714 | 8714 | 13.3217 | 79.5262 | 5043.2 | 967.9 | 5914.2 | 7746.1 | 5914.2 | 0 | 5914.2 | 0 | 17752.8 | 0 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.9 | 0 | 6937.6 | 0 | 5720.6 | 0 | 6591.7 | 0
привлеченные средства | 10025.6 | 6025 | 2301.8 | 2301.8 | 22.9592 | 38.2041 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000.6 | 0
Заместитель начальника Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on B64: Автор: +320,4 т.р. По распоряжению Правительства Тюм. Обл. от 06.04.2020 №299-рп
Note on X157: Автор: +15,0 деньги УО кадетский класс