**Информация о ходе реализации инициативного проекта**

**«Первые шаги в робототехнике»**

 **по состоянию на 01 октября 2022**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

**руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Всего | *в том числе по источникам:* |
| *средства местного бюджета* | *средства* *бюджета автономного округа* | *инициативные платежи**(средства граждан, ИП, ЮЛ)* |
| плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 226 500,00 | 41 700,00 | 158 300,00 | 26 500,00 |
| объем финансирования (кассовый расход) | 226 500,00 | 41 700,00 | 158 300,00 | 26 500,00 |
| отклонение | - | - | - | - |

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

а) Разработаны и утверждены нормативные документы:

- Положение о реализации программы дополнительного образования «Первые шаги в робототехнике» в МАДОУ «Березка»;

- паспорт проекта;

- календарный план проекта.

б) Проведены запросы о цене оборудования.

в) Получены коммерческие предложения:

- от ИП Каргин от №745 от 24.05.2022;

- от ИП Неткачева №178 от 24.05.2022;

- от ИП Родионовой Н.А №425 от 24.05.2022.

г) Заключен договор с ИП Родионовой Н.А на поставку товара от 17.06.2022 №197550.

д) Произведена поставка оборудования.

Произведена фактическая оплата по договору (Товарная накладная №197550 от 18.07.2022).

е) Произведена приемка оборудования (Акт приема - передачи товара от 18.07.2022).

ж) 24.08.2022 оборудование установлено в кабинете для реализации программы дополнительного образования «Первые шаги в роботехнике».

з) Сформирован кадровый состав работников для реализации программы дополнительного образования «Первые шаги в роботехнике» (Издан приказ МАДОУ «Березка» от 25.08.2022 № 154 об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации программы дополнительного образования «Первые шаги в робототехнике»).

и) Разработана и утверждена программа дополнительного образования «Первые шаги в роботехнике» (Издан приказ МАДОУ «Березка» от 26.08.2022 № 155 «Об утверждении программы дополнительного образования «Первые шаги в робототехнике»).

л) 15.09.2022 проведено торжественное открытие с присутствием представителей Управления образования по открытию кабинета, в котором будет реализовываться программа дополнительного образования «Первые шаги в робототехнике» (размещение информации в социальных сетях).

м) Проведена общественная приемка продукта проекта (Акт общественной приемки выполненных работ №1 от «15» сентября 2022).

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта.

По состоянию на отчетную дату родители (законные представители) воспитанников МАДОУ «Березка» оказали помощь:

- в перестановке мебели в кабинете, в котором будет реализовываться программа дополнительного образования «Первые шаги в робототехнике»;

- в демонтаже защиты батарей отопления;

- в установке стеллажей для размещения конструкторов;

- в размещении столов для конструирования;

- в проведении генеральной уборки;

- в предоставлении в дар предметов интерьера (игрушки роботов, поделки по теме «Робототехника»).