## 13.МП РЖС
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Содействие развитию жилищного строительства"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
П.1.2. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [31 empty] | 0
Всего | 7926.21 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.21 | 0 | 950 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 5652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 5652.2 |  |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 559.01 |  |  |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 559.01
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 765 | 0 | [16 empty] | 950 |  |  | 0
1.2. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I,III,4,2,7) | [31 empty] | 0
Всего | 34383 | 14359.5 | 13840.3 | 13840.3 | 40.2533 | 96.3843 | 4676.5 | 420.84 | 5487 | 9742.16 | 3626 | 326.34 | 570 | 3350.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20023.5 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 31288.5 | 13067.03 | 12547.99 | 12547.99 | 40.1042 | 96.0279 | 4255.5 |  | 4993.17 | 9248.33 | 3299.66 |  | 518.7 | 3299.66 | [14 empty] | 18221.47 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3094.5 | 1292.47 | 1292.31 | 1292.31 | 41.7615 | 99.9876 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | 326.34 | 326.34 | 51.3 | 51.3 | [14 empty] | 1802.03 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3094.5 | 1292.47 | 1292.31 | 1292.31 | 41.7615 | 99.9876 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | 326.34 | 326.34 | 51.3 | 51.3 | [14 empty] | 1802.03
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.(6) | [31 empty] | 0
Всего | 19928.958 | 5182.445 | 5182.44 | 5182.44 | 26.0046 | 99.9999 | 0 | 0 | 1918 | 1318 | 3264.445 | 2954.445 | 0 | 909.995 | 0 | 0 | 3433.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 18135.292 | 4716.025 | 4716.02 | 4716.02 | 26.0047 | 99.9999 |  |  | 1745.38 | 1199.38 | 2970.645 | 2606.645 |  | 909.995 |  |  | 3124.467 | [11 empty] | 10294.8 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1793.666 | 466.42 | 466.42 | 466.42 | 26.0037 | 100 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  |  |  | 309.046 | [11 empty] | 1018.2 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1793.666 | 466.42 | 466.42 | 466.42 | 26.0037 | 100 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  |  |  | 309.046 | [11 empty] | 1018.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.5. Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2454.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2454.306
бюджет города Когалыма | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 5480.596 | 4679.878 | 4679.882 | 4679.882 | 85.39 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.599 | 2127.602 | 2552.279 | 2552.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.718 | 0 |  | -1.1369e-12
федеральный бюджет | 407.998 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 85.3879 | 100.0009 |  |  |  |  | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | [14 empty] | 59.62 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 4798.499 | 4097.447 | 4097.447 | 4097.447 | [6 empty] | 1862.81 | 1862.81 | 2234.637 | 2234.637 | [14 empty] | 701.052 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 274.099 | 234.053 | 234.054 | 234.054 | 85.3903 | 100.0004 |  |  |  |  | 106.407 | 106.41 | 127.646 | 127.644 | [14 empty] | 40.046 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 274.099 | 234.053 | 234.054 | 234.054 | 85.3903 | 100.0004 |  |  |  |  | 106.407 | 106.41 | 127.646 | 127.644 | [14 empty] | 40.046
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.(3,1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 1981 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1981 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 2055.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 2046.6 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2046.6 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.2 | [18 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
2.4. Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность (3) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма(I-IV) | [31 empty] | 0
Всего | 10192.7 | 3896.3 | 2632.698 | 2632.698 | 25.8293 | 67.5692 | 1346.835 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.376 | 565.35 | 1006.02 | 686.333 | 780.814 | 0 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 575.166 | 0 |  | 9.0949e-13
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 10192.7 | 3896.3 | 2632.698 | 2632.698 | 25.8293 | 67.5692 | 1346.835 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.376 | 565.35 | 1006.02 | 686.333 | 780.814 |  | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.814 |  | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.814 |  | 575.166 |  |  | 9.0949e-13
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV) | [31 empty] | 0
Всего | 18835 | 7164.393 | 5356.193 | 5356.193 | 28.4374 | 74.7613 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.345 | 1690.673 | 1267.122 | 1305.631 | 1870.66 | 1312.827 | 1449.39 | 0 | 1267.122 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1267.122 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1046.873 | 0 |  | 2.5011e-12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 18835 | 7164.393 | 5356.193 | 5356.193 | 28.4374 | 74.7613 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.345 | 1690.673 | 1267.122 | 1305.631 | 1870.66 | 1312.827 | 1449.39 |  | 1267.122 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1267.122 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1046.873 |  |  | 2.5011e-12
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV) |  | 0 | [29 empty] | 0
Всего | 79058.8935 | 26033.2095 | 23845.653 | 23845.653 | 30.1619 | 91.5971 | 6588.7505 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5279.776 | 5272.885 | 6742.943 | 6129.026 | 5376.182 | 0 | 6103.192 | 0 | 7060.047 | 0 | 6328.192 | 0 | 5636.293 | 0 | 6150.33 | 0 | 5483.093 | 0 | 10888.355 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 79058.8935 | 26033.2095 | 23845.653 | 23845.653 | 30.1619 | 91.5971 | 6588.7505 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5279.776 | 5272.885 | 6742.943 | 6129.026 | 5376.182 |  | 6103.192 |  | 7060.047 |  | 6328.192 |  | 5636.293 |  | 6150.33 |  | 5483.093 |  | 10888.355 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 182539.1965 | 62089.9255 | 55537.166 | 55537.166 | 30.4248 | 89.4463 | 15042.3515 | 7953.117 | 17283.154 | 20090.375 | 17013.318 | 12552.253 | 12751.102 | 14941.421 | 7606.386 | 0 | 14184.242 | 0 | 9936.727 | 0 | 8558.396 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 13924.507 | 0 | 49625.212 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 4435.598 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 7.8542 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087.22 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 62337.997 | 21889.702 | 21361.457 | 21361.457 | 34.2672 | 97.5868 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 8133.115 | 4469.455 | 2762.537 | 6444.292 | 0 | 0 | 5578.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 29217.322 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 114050.6015 | 39086.8455 | 33827.328 | 33827.328 | 29.6599 | 86.544 | 10786.8515 | 7953.117 | 10544.604 | 9642.665 | 7956.821 | 7924.416 | 9798.569 | 8307.13 | 7606.386 | 0 | 8605.469 | 0 | 9936.727 | 0 | 8558.396 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 8272.307 | 0 | 15370.67 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5964.008 | 1992.943 | 1992.784 | 1992.784 | 33.4135 | 99.992 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 726.547 | 780.55 | 178.946 | 178.944 | 0 | 0 | 551.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.01 | 0 | 2860.276 | 0
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 182539.1965 | 62089.9255 | 55537.166 | 55537.166 | 30.4248 | 89.4463 | 15042.3515 | 7953.117 | 17283.154 | 20090.375 | 17013.318 | 12552.253 | 12751.102 | 14941.421 | 7606.386 | 0 | 14184.242 | 0 | 9936.727 | 0 | 8558.396 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 13924.507 | 0 | 49625.212 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 4435.598 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 7.8542 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087.22 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 62337.997 | 21889.702 | 21361.457 | 21361.457 | 34.2672 | 97.5868 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 8133.115 | 4469.455 | 2762.537 | 6444.292 | 0 | 0 | 5578.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 29217.322 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 114050.6015 | 39086.8455 | 33827.328 | 33827.328 | 29.6599 | 86.544 | 10786.8515 | 7953.117 | 10544.604 | 9642.665 | 7956.821 | 7924.416 | 9798.569 | 8307.13 | 7606.386 | 0 | 8605.469 | 0 | 9936.727 | 0 | 8558.396 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 8272.307 | 0 | 15370.67 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5964.008 | 1992.943 | 1992.784 | 1992.784 | 33.4135 | 99.992 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 726.547 | 780.55 | 178.946 | 178.944 | 0 | 0 | 551.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.01 | 0 | 2860.276 | 0
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0