## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.03.2021 | Профинансировано на 01.03.2021 | Кассовый расход на 01.03.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (1,2,3)
Всего | 20953.6073 | 587.7639 | 598.2223 | 456.5084 | 2.1787 | 77.6687 | 31.322 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 455.5527 | 0 | 867.1228 | 0 | 669.3273 | 0 | 5891.2376 | 0 | 5357.7639 | 0 | 4800.143 | 0 | 1225.978 | 0 | 568.9811 | 0 | 369.7883 | 0 | 159.9486 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2738.2 | 29.8093 | 40.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 61.2104 | 0 | 160.4477 | 0 | 190.6424 | 0 | 448.5396 | 0 | 572.1354 | 0 | 536.9553 | 0 | 541.4746 | 0 | 71.4847 | 0 | 58.5354 | 0 | 66.9654 | 0
бюджет города Когалыма | 18215.4073 | 557.9546 | 557.9546 | 456.5084 | 2.5062 | 81.8182 | 31.322 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 394.3424 | 0 | 706.6751 | 0 | 478.6849 | 0 | 5442.698 | 0 | 4785.6285 | 0 | 4263.1877 | 0 | 684.5033 | 0 | 497.4964 | 0 | 311.253 | 0 | 92.9833 | 0
1.1.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 12268.2573 | 56.925 | 56.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0 | 0 | 163.9992 | 0 | 0 | 0 | 4155.2095 | 0 | 3946.067 | 0 | 3411.0566 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1631.75 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 561.75 |  | 535 |  | 535 | [7 empty] | Не исполнение плановых ассигнований в сумме 56,9 тыс. руб. (бюджет г.Когалыма). Ведется поиск поставщика на приобретение канцелярских товаров. Оплата будет произведена после заключения договора и поставки товара.
бюджет города Когалыма | 10636.5073 | 56.925 | 56.925 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56.925 |  |  |  | 163.9992 |  |  |  | 4155.2095 |  | 3384.317 |  | 2876.0566
1.1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 2574.15 | 360.1007 | 360.1007 | 359.7584 | 13.9758 | 99.9049 | 0 | 0 | 360.1007 | 359.7584 | 394.5637 | 0 | 374.8764 | 0 | 326.2828 | 0 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.146 | 0 | 356.1607 | 0 | 308.0447 | 0 | 48.15 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 347.75 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50.825 |  | 50.825 |  | 50.825 |  | 50.825 | [7 empty] | 48.15 |  | 48.15 |  | 48.15 |  | Остаток плановых ассигноввний в сумме 0,3 тыс. руб. (бюджет г.Когалыма) по выплате заработной платы и налогам (согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц) .
бюджет города Когалыма | 2226.4 | 360.1007 | 360.1007 | 359.7584 | 16.1587 | 99.9049 |  |  | 360.1007 | 359.7584 | 343.7387 |  | 324.0514 |  | 275.4578 | [7 empty] | 355.146 |  | 308.0107 |  | 259.8947
1.1.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 1887.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.4768 |  | 0 |  | 631.5948 |  | 604.8642 |  | 604.8642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1887.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 46.4768 |  |  |  | 631.5948 |  | 604.8642 |  | 604.8642
1.1.4. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 4223.4 | 170.7382 | 181.1966 | 96.75 | 2.2908 | 56.6657 | 31.322 | 12.38 | 139.4162 | 84.37 | 60.989 | 0 | 281.7704 | 0 | 343.0445 | 0 | 1053.6084 | 0 | 806.8326 | 0 | 784.2223 | 0 | 335.832 | 0 | 212.8203 | 0 | 61.7437 | 0 | 111.7986 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 758.7 | 29.8093 | 40.2677 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.8093 |  | 10.3854 |  | 109.6226 |  | 139.8174 |  | 397.7147 |  | 10.3854 |  | 1.9553 |  | 6.4746 |  | 23.3346 |  | 10.3854 |  | 18.8153
бюджет города Когалыма | 3464.7 | 140.9289 | 140.9289 | 96.75 | 2.7924 | 68.6516 | 31.322 | 12.38 | 109.6069 | 84.37 | 50.6037 |  | 172.1478 |  | 203.2272 |  | 655.8937 |  | 796.4473 |  | 782.2669 |  | 329.3573 |  | 189.4857 |  | 51.3583 |  | 92.9833 |  | МКУ "УОДОМС": Остаток доведённых денежных средств в сумме 84,4 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 44,2 тыс. руб., в т.ч. 32,9 тыс. руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц); 11,3 тыс. руб.-возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств возник в связи с прохождением первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 40,3 тыс. руб. оплата труда гражданского персонала и начисления на них. Денежные средства с автономного округа поступили в конце февраля и будут выплачены гражданам в установленные сроки в марте месяце.
Итого по подпрограмме 1 «Содействие трудоустройству граждан», в том числе | 20953.6073 | 587.7639 | 598.2223 | 456.5084 | 2.1787 | 77.6687 | 31.322 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 455.5527 | 0 | 867.1228 | 0 | 669.3273 | 0 | 5891.2376 | 0 | 5357.7639 | 0 | 4800.143 | 0 | 1225.978 | 0 | 568.9811 | 0 | 369.7883 | 0 | 159.9486 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2738.2 | 29.8093 | 40.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 61.2104 | 0 | 160.4477 | 0 | 190.6424 | 0 | 448.5396 | 0 | 572.1354 | 0 | 536.9553 | 0 | 541.4746 | 0 | 71.4847 | 0 | 58.5354 | 0 | 66.9654 | 0
бюджет города Когалыма | 18215.4073 | 557.9546 | 557.9546 | 456.5084 | 2.5062 | 81.8182 | 31.322 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 394.3424 | 0 | 706.6751 | 0 | 478.6849 | 0 | 5442.698 | 0 | 4785.6285 | 0 | 4263.1877 | 0 | 684.5033 | 0 | 497.4964 | 0 | 311.253 | 0 | 92.9833 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (4)
Всего | 3171.9 | 531.5359 | 531.8 | 448.1 | 14.1272 | 84.3029 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 0 | 318.036 | 0 | 177.877 | 0 | 361.201 | 0 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 353.234 | 0 | 115.233 | 0 | 295.7951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 531.5359 | 531.8 | 448.1 | 14.1272 | 84.3029 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 |  | 318.036 |  | 177.877 |  | 361.201 |  | 316.583 |  | 171.57 |  | 389.151 |  | 353.234 |  | 115.233 |  | 295.7951 |  | Остаток доведённых денежных средств (бюджет автономного округа) в сумме 83,7 тыс. рублей. Возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 11 устных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Итого по подпрограмме 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме», в том числе | 3171.9 | 531.5359 | 531.8 | 448.1 | 14.1272 | 84.3029 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 0 | 318.036 | 0 | 177.877 | 0 | 361.201 | 0 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 353.234 | 0 | 115.233 | 0 | 295.7951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 531.5359 | 531.8 | 448.1 | 14.1272 | 84.3029 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 0 | 318.036 | 0 | 177.877 | 0 | 361.201 | 0 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 353.234 | 0 | 115.233 | 0 | 295.7951 | 0
Подпрограмма 3. «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»
3.1 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места» (5)
Всего | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 72.7
Итого по подпрограмме 3 «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве», в том числе | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
Всего по муниципальной программе: | 24198.2073 | 1119.2998 | 1130.0223 | 904.6084 | 3.7383 | 80.8191 | 358.0979 | 238.4763 | 761.2019 | 666.132 | 597.2367 | 0 | 1185.1588 | 0 | 847.2043 | 0 | 6252.4386 | 0 | 5674.3469 | 0 | 4971.713 | 0 | 1615.129 | 0 | 922.2151 | 0 | 485.0213 | 0 | 528.4437 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5982.8 | 561.3452 | 572.0677 | 448.1 | 7.4898 | 79.8261 | 326.7759 | 226.0964 | 234.5693 | 222.0037 | 202.8944 | 0 | 478.4837 | 0 | 368.5194 | 0 | 809.7406 | 0 | 888.7184 | 0 | 708.5253 | 0 | 930.6256 | 0 | 424.7186 | 0 | 173.7683 | 0 | 435.4604 | 0
бюджет города Когалыма | 18215.4073 | 557.9546 | 557.9546 | 456.5084 | 2.5062 | 81.8182 | 31.322 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 394.3424 | 0 | 706.6751 | 0 | 478.6849 | 0 | 5442.698 | 0 | 4785.6285 | 0 | 4263.1877 | 0 | 684.5033 | 0 | 497.4964 | 0 | 311.253 | 0 | 92.9833 | 0
Начальник управления экономики ____________Загорская.Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785