## 2019 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Культурное пространство города Когалыма"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.06.2019 | Профинансировано на 01.06.2019 | Кассовый расход на 01.06.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 55261.1347 | 22629.2716 | 22629.2716 | 21116.2728 | 38.2118 | 93.314 | 1755.39 | 1467.7338 | 4824.4066 | 4002.096 | 4758.975 | 4046.709 | 5155.1916 | 5202.189 | 6135.3084 | 6397.545 | 5992.4884 | 0 | 4594.1917 | 0 | 2971.3917 | 0 | 4752.2559 | 0 | 4720.6107 | 0 | 3944.7917 | 0 | 5656.133 | 0
федеральный бюджет | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 437.3347 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 24.3749 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.6 | 118.7347 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 63.8 | 0 | 73.3 | 0 | 17.3 | 0 | 23 | 0
бюджет города Когалыма | 54804.5 | 22522.6716 | 22522.6716 | 21009.6728 | 38.3357 | 93.2823 | 1755.39 | 1467.7338 | 4824.4066 | 4002.096 | 4758.975 | 4046.709 | 5155.1916 | 5202.189 | 6028.7084 | 6290.945 | 5854.4537 | 0 | 4576.8917 | 0 | 2954.0917 | 0 | 4688.4559 | 0 | 4647.3107 | 0 | 3927.4917 | 0 | 5633.133 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда - 1 216 шт., оказание информационных услуг (Консультант-Плюс), оформление периодичсеких печатных изданий.
Всего | 938.8187 | 457.743 | 457.743 | 457.746 | 48.7577 | 100.0007 | 0 | 0 | 201.325 | 201.325 | 101.205 | 101.205 | 101.387 | 101.39 | 53.826 | 53.826 | 376.1053 | 0 | 6.687 | 0 | 6.687 | 0 | 64.832 | 0 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0 | 13.5143 | 0
федеральный бюджет | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 236.9217 | 46.191 | 46.191 | 46.191 | 19.4963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.191 | 46.191 | 106.7347 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 51.796 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 11 | 0
бюджет города Когалыма | 682.597 | 411.552 | 411.552 | 411.555 | 60.2925 | 100.0007 | 0 | 0 | 201.325 | 201.325 | 101.205 | 101.205 | 101.387 | 101.39 | 7.635 | 7.635 | 250.0707 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 | 13.036 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.5143 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 33.9133 | 11.552 | 11.552 | 11.555 | 34.0721 | 100.026 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 1.205 | 1.205 | 1.387 | 1.39 | 7.635 | 7.635 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 | 13.036 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.5143 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение грамот для награждения, канц. товаров, картриджей, дисков.
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда и начислениям; услуг связи; коммунальных услуг; работ и услуг по содер. имущества; охраны обьекта.
Всего | 53927.2 | 21932.4216 | 21932.4216 | 20419.4198 | 37.8648 | 93.1015 | 1755.39 | 1467.7338 | 4578.6316 | 3756.321 | 4545.5 | 3833.234 | 5043.7666 | 5090.761 | 6009.1334 | 6271.37 | 5603.9451 | 0 | 4575.0667 | 0 | 2952.2667 | 0 | 4674.9809 | 0 | 4631.9857 | 0 | 3926.1667 | 0 | 5630.3667 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53927.2 | 21932.4216 | 21932.4216 | 20419.4198 | 37.8648 | 93.1015 | 1755.39 | 1467.7338 | 4578.6316 | 3756.321 | 4545.5 | 3833.234 | 5043.7666 | 5090.761 | 6009.1334 | 6271.37 | 5603.9451 | 0 | 4575.0667 | 0 | 2952.2667 | 0 | 4674.9809 | 0 | 4631.9857 | 0 | 3926.1667 | 0 | 5630.3667 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Предоставление услуг связи (Интернет), перевод документов в электронную форму.
Всего | 250.516 | 94.507 | 94.507 | 94.507 | 37.7249 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | 10.038 | 10.038 | 72.349 | 72.349 | 12.438 | 0 | 12.438 | 0 | 12.438 | 0 | 12.443 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 12.252 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200.413 | 60.409 | 60.409 | 60.409 | 30.1423 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.409 | 60.409 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12.004 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
бюджет города Когалыма | 50.103 | 34.098 | 34.098 | 34.098 | 68.0558 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | 10.038 | 10.038 | 11.94 | 11.94 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0 | 0.439 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 50.103 | 34.098 | 34.098 | 34.098 | 68.0558 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | 10.038 | 10.038 | 11.94 | 11.94 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0 | 0.439 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 36605.4 | 15875.1715 | 15875.1715 | 14228.507 | 38.87 | 89.6274 | 2105.5 | 1657.402 | 2781.7629 | 2716.711 | 2858.5829 | 3055.638 | 3836.0629 | 3847.536 | 4293.2629 | 2951.22 | 3909.9129 | 0 | 4448.3629 | 0 | 3379.2629 | 0 | 2844.7929 | 0 | 3195.6629 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36605.4 | 15875.1715 | 15875.1715 | 14228.507 | 38.87 | 89.6274 | 2105.5 | 1657.402 | 2781.7629 | 2716.711 | 2858.5829 | 3055.638 | 3836.0629 | 3847.536 | 4293.2629 | 2951.22 | 3909.9129 | 0 | 4448.3629 | 0 | 3379.2629 | 0 | 2844.7929 | 0 | 3195.6629 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [30 empty] | Средства в сумме 199,900 т.руб. не использованы по причине изменения срока закупок в связи с перераспределением объёма работ по проведению электронного запроса котировок на более удобный для заказчика период (с января 2019 года процедуры закупок производятся более длительный период, т.к. произошел переход с бумажного на электронный вариант) - время исполнения сентябрь 2019 г. (оплата производится по факту поставки товара по оригиналам документов на оплату от поставщика).
Всего | 329.9 | 329.9 | 329.9 | 130 | 39.4059 | 39.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 329.9 | 329.9 | 329.9 | 130 | 39.4059 | 39.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Оплачены услуги по организации выставки. Приобретена типографская продукция: афиши, пригласительные. Приобретены канц. товары: бумага, картон. Оплата за услуги по организации выставки -80,0 т.руб., будет произведена в июне на основании документов на оплату и акта выполненных работ.
Всего | 500 | 340.92 | 340.92 | 260.92 | 52.184 | 76.5341 | 106 | 106 | 10.8 | 10.8 | 144.12 | 144.12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 340.92 | 340.92 | 260.92 | 52.184 | 76.5341 | 106 | 106 | 10.8 | 10.8 | 144.12 | 144.12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда и начисл. на зар.плату; коммунальных услуг; за содержание здания; услуг связи.
Всего | 35460.8 | 15204.3515 | 15204.3515 | 13837.587 | 39.0222 | 91.0107 | 1999.5 | 1551.402 | 2770.9629 | 2705.911 | 2714.4629 | 2911.518 | 3756.0629 | 3847.536 | 3963.3629 | 2821.22 | 3805.9629 | 0 | 4428.3629 | 0 | 3064.5629 | 0 | 2809.6629 | 0 | 3195.6629 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35460.8 | 15204.3515 | 15204.3515 | 13837.587 | 39.0222 | 91.0107 | 1999.5 | 1551.402 | 2770.9629 | 2705.911 | 2714.4629 | 2911.518 | 3756.0629 | 3847.536 | 3963.3629 | 2821.22 | 3805.9629 | 0 | 4428.3629 | 0 | 3064.5629 | 0 | 2809.6629 | 0 | 3195.6629 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма
Всего | 300162.3337 | 279118.3937 | 279118.3937 | 271294.273 | 90.3825 | 97.1968 | 9162.4898 | 9162.49 | 11130.9011 | 10993 | 241693.5248 | 241826.113 | 16871.4781 | 9312.67 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1150.38 | 1150.38 | 1150.38 | 885.073 | 76.9374 | 76.9374 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 512.48 | 512.48 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 299011.9537 | 277968.0137 | 277968.0137 | 270409.2 | 90.4342 | 97.2807 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма
Всего | 1150.38 | 1150.38 | 1150.38 | 885.073 | 76.9374 | 76.9374 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 512.48 | 512.48 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1150.38 | 1150.38 | 1150.38 | 885.073 | 76.9374 | 76.9374 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 512.48 | 512.48 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Приобретены: сценические костюмы - 7 шт., мебель для гостиной ДК "Сибирь"; компьютерная техника - монитор - 1 шт., ноутбук - 1 шт.; световая техника (вращающаяся голова); студийный монитор - 1 шт. Отклонение - 5,307 тыс. руб. - экономия по приобретению мебели в ДК "Сибирь".
Всего | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 771.193 | 99.3165 | 99.3165 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 398.6 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 771.193 | 99.3165 | 99.3165 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 398.6 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретены увлажнитель и термогигрометр. Остаток средств: оплата за приобретение ОС - 260,000 т.руб. (не предоставлены документы на оплату от поставщика), средства будут освоены в июне 2019 года.
Всего | 373.88 | 373.88 | 373.88 | 113.88 | 30.459 | 30.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.88 | 113.88 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 373.88 | 373.88 | 373.88 | 113.88 | 30.459 | 30.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.88 | 113.88 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Реконструкция и строительство учреждений культуры города Когалыма
Всего | 299011.9537 | 299011.9537 | 299011.9537 | 280409.2 | 93.7786 | 93.7786 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 244453.5248 | 244453.52 | 23358.9981 | 15800.19 | 11043.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 299011.9537 | 299011.9537 | 299011.9537 | 280409.2 | 93.7786 | 93.7786 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 244453.5248 | 244453.52 | 23358.9981 | 15800.19 | 11043.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МУ "УКС г.Когалыма" | [30 empty] | На отчетную дату по объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 132-АН от 20.11.2018 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта. Стоимость работ по контракту 350,00 тыс. руб. Срок оказания услуг по 30.04.2019. Контракт рассторгнут, стоимость оказанных и оплаченных услуг составила 150,00 тыс. рублей. 2. Контракт 35-АП от 10.04.2018 на выполнение рабто по корректировке проектной и рабочей документации по объекту. Стоимость работ по контракту 6 401 23,00 тыс. руб. Контракт рассторгнут, объем выполненных и оплаченных работ составил 6 348,87 тыс. руб. 3. Контракт 16/36 от 21.10.2016 на выполнение работ по реконструкции объекта. Стоимость работ по контракту составляет 601 535 93,00 тыс. руб. Работы по контракту выполнены, оплата будет произведена во 2 квартале 2019 года. 4. Контракт КОГ-5/18 от 31.07.2018 на выполнение работ по реконструкции объекта (дополнительные работы). Стоимость работ по контракту составляет 93 858,79 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2019 составили 87 706,12 тыс. руб.). 5 Контракт 1707/01 на 28.07.2018 на поставку и монтаж технологического оборудования. Стоимость работ по контракту составляет 313 007,59 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме. 6. Контракт 1707/02 от 28.07.2018 на поставку и монтаж техноллогического оборудования. Стоимость работ по контракту составляет 374 350,36 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме. 7. Контракт 1808-01 от 31.07.2018 на поставку и монтаж технологического оборудования (дополнительные работы). Стоимость работ по контракту составляет 67 947,51 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме.
Всего | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.0137 | 270409.2 | 97.2807 | 97.2807 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.0137 | 270409.2 | 97.2807 | 97.2807 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУМИ | [30 empty] | 1. Контракт от 07.03.2019 №11836/19 на приобретение, поставку и установку товарно-материальных ценостей для укомплектования объекта. Контракт исполнен в полном объеме. 2. 21.05.2019 перераспределены плановые ассигнования в размере 11 043,94 тыс. рублей на укомплектование оборудованием и прочими принадлежностями.
Всего | 21043.94 | 21043.94 | 21043.94 | 10000 | 47.5196 | 47.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 11043.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21043.94 | 21043.94 | 21043.94 | 10000 | 47.5196 | 47.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 11043.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Региональный проект "Культурная среда"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Реализация инициатив граждан, способствующих развитию учреждений культуры
Всего | 952.881 | 587.881 | 587.881 | 347.511 | 36.4695 | 59.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.881 | 347.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 952.881 | 587.881 | 587.881 | 347.511 | 36.4695 | 59.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.881 | 347.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Издан сборник пьес Е.Ерпылевой. Тираж - 150 экземпляров.
Всего | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.511 | 347.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.511 | 347.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств на оплата приобретения мягкого инвентаря - 240,370 тыс.руб. (не предоставлены документы на оплату от поставщика), средства будут освоены в июне 2019 года.
Всего | 240.37 | 240.37 | 240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 240.37 | 240.37 | 240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС"
Всего | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1)
Всего | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 157.395 | 42.8169 | 134.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 157.395 | 42.8169 | 134.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Всего | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 157.395 | 42.8169 | 134.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 157.395 | 42.8169 | 134.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Всего | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ"
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАУ "ДС" | [30 empty] | Приобретены поощрительные призы для участников соревнований. Остаток средств - 8,80 тыс. рублей (мед. обеспечение), оплата согласно выставленных счетов.
Всего | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 52.295 | 83.672 | 83.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 26.945 | 35.555 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 52.295 | 83.672 | 83.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 26.945 | 35.555 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 143310.7 | 57721.2371 | 57721.2371 | 54435.073 | 37.984 | 94.3068 | 6157.9847 | 3380.186 | 12174.5151 | 9094.386 | 13586.6461 | 14325.825 | 13275.686 | 15587.202 | 11222.7051 | 11393.774 | 11992.5925 | 0 | 14408.6571 | 0 | 9403.5451 | 0 | 10186.6961 | 0 | 14337.1761 | 0 | 11509.7803 | 0 | 13751.0156 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 143310.7 | 57721.2371 | 57721.2371 | 54435.073 | 37.984 | 94.3068 | 6157.9847 | 3380.186 | 12174.5151 | 9094.386 | 13586.6461 | 14325.825 | 13275.686 | 15587.202 | 11222.7051 | 11393.774 | 11992.5925 | 0 | 14408.6571 | 0 | 9403.5451 | 0 | 10186.6961 | 0 | 14337.1761 | 0 | 11509.7803 | 0 | 13751.0156 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате транспортных услуг (Новогодние мероприятия); по оплате энергопотребления снежного городка, подключения иллюминации, изготовлению лед. фигур, охране снежного городка. Оплата костюмов будет произведена по факту поставки.
Всего | 15863.3 | 6042.19 | 6042.19 | 5293.152 | 33.3673 | 87.6032 | 888.376 | 182.708 | 1502.642 | 784.609 | 1440.519 | 2169.368 | 1455.923 | 1450.898 | 754.73 | 705.569 | 126.71 | 0 | 0 | 0 | 597.215 | 0 | 2693.928 | 0 | 2925.227 | 0 | 2561.2 | 0 | 916.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15863.3 | 6042.19 | 6042.19 | 5293.152 | 33.3673 | 87.6032 | 888.376 | 182.708 | 1502.642 | 784.609 | 1440.519 | 2169.368 | 1455.923 | 1450.898 | 754.73 | 705.569 | 126.71 | 0 | 0 | 0 | 597.215 | 0 | 2693.928 | 0 | 2925.227 | 0 | 2561.2 | 0 | 916.83 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда, начислениям на зарплату, услуг связи, коммунальных услуг, аренды земли под складом, вывоза снега, содержанию здания, противопожарным договорам, охране объетов, по оплате проезда к месту отдыха и обратно.
Всего | 125971.2 | 50375.3471 | 50375.3471 | 48488.221 | 38.4915 | 96.2539 | 5269.6087 | 3197.478 | 10671.8731 | 8309.777 | 12146.1271 | 12156.457 | 11819.763 | 14136.304 | 10467.9751 | 10688.205 | 11865.8825 | 0 | 14408.6571 | 0 | 8806.3301 | 0 | 7492.7681 | 0 | 11411.9491 | 0 | 8776.0803 | 0 | 12834.1856 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125971.2 | 50375.3471 | 50375.3471 | 48488.221 | 38.4915 | 96.2539 | 5269.6087 | 3197.478 | 10671.8731 | 8309.777 | 12146.1271 | 12156.457 | 11819.763 | 14136.304 | 10467.9751 | 10688.205 | 11865.8825 | 0 | 14408.6571 | 0 | 8806.3301 | 0 | 7492.7681 | 0 | 11411.9491 | 0 | 8776.0803 | 0 | 12834.1856 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [30 empty] | 1. МР "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" - Проведен конкурс на предоставление субсидии. Комиссией принято решение о проведении повторного сбора заявок от претендентов. 30.04.2019 состоялось второе заседание комиссии. Субсидия в размере 653,700 тыс. рублей предоставлена ИП В.Д.Семенюк. 2. МР "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" - В настоящее время внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №380 с целью предоставления возможности получения субсидии нескольким претендентам. разработан проект МНПА, который проходит согласование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. Объявлен конкурс на предоставление субсидии.
Всего | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 653.7 | 50.1419 | 50.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 653.7 | 50.1419 | 50.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела
Всего | 21525.7 | 12145.164 | 12145.164 | 9950.7754 | 46.2274 | 81.932 | 4702.92 | 3690.6036 | 2433.581 | 2265.1851 | 865.908 | 854.8014 | 2108.597 | 2292.414 | 2034.158 | 847.7714 | 1283.129 | 0 | 2209.22 | 0 | 1339.372 | 0 | 718.569 | 0 | 1617.766 | 0 | 847.915 | 0 | 1364.565 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21525.7 | 12145.164 | 12145.164 | 9950.7754 | 46.2274 | 81.932 | 4702.92 | 3690.6036 | 2433.581 | 2265.1851 | 865.908 | 854.8014 | 2108.597 | 2292.414 | 2034.158 | 847.7714 | 1283.129 | 0 | 2209.22 | 0 | 1339.372 | 0 | 718.569 | 0 | 1617.766 | 0 | 847.915 | 0 | 1364.565 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Всего | 16120.2 | 8914.416 | 8914.416 | 7039.3239 | 43.6677 | 78.9656 | 3418.356 | 2695.508 | 1806.628 | 1748.1835 | 661.431 | 656.2251 | 1381.281 | 1544.4647 | 1646.72 | 394.9427 | 1065.875 | 0 | 1657.113 | 0 | 959.102 | 0 | 600.961 | 0 | 1192.799 | 0 | 617.065 | 0 | 1112.869 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16120.2 | 8914.416 | 8914.416 | 7039.3239 | 43.6677 | 78.9656 | 3418.356 | 2695.508 | 1806.628 | 1748.1835 | 661.431 | 656.2251 | 1381.281 | 1544.4647 | 1646.72 | 394.9427 | 1065.875 | 0 | 1657.113 | 0 | 959.102 | 0 | 600.961 | 0 | 1192.799 | 0 | 617.065 | 0 | 1112.869 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 5405.5 | 3230.748 | 3230.748 | 2911.4515 | 53.8609 | 90.1169 | 1284.564 | 995.0956 | 626.953 | 517.0015 | 204.477 | 198.5764 | 727.316 | 747.9493 | 387.438 | 452.8287 | 217.254 | 0 | 552.107 | 0 | 380.27 | 0 | 117.608 | 0 | 424.967 | 0 | 230.85 | 0 | 251.696 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5405.5 | 3230.748 | 3230.748 | 2911.4515 | 53.8609 | 90.1169 | 1284.564 | 995.0956 | 626.953 | 517.0015 | 204.477 | 198.5764 | 727.316 | 747.9493 | 387.438 | 452.8287 | 217.254 | 0 | 552.107 | 0 | 380.27 | 0 | 117.608 | 0 | 424.967 | 0 | 230.85 | 0 | 251.696 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Развитие архивного дела
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [30 empty] | Приобретены 180 модулей архивного хранения. Остаток средств в размере 1,60 руб. образовался в результате округления.
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи собразованием вакантных ставок, листков временной нетрудоспособности, отсутствию товаров на складах поставщика, позднему предоставлению счет-фактур.
Всего | 36716.9 | 13862.506 | 16850.306 | 12296.087 | 33.4889 | 88.7003 | 1485.965 | 1297.69 | 3034.126 | 2775.568 | 3084.611 | 2614.899 | 3074.772 | 2957.463 | 3183.032 | 2650.467 | 3058.105 | 0 | 3035.9 | 0 | 3024.525 | 0 | 3196.832 | 0 | 3024.524 | 0 | 3024.524 | 0 | 4489.984 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 2987.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36716.9 | 13862.506 | 13862.506 | 12296.087 | 33.4889 | 88.7003 | 1485.965 | 1297.69 | 3034.126 | 2775.568 | 3084.611 | 2614.899 | 3074.772 | 2957.463 | 3183.032 | 2650.467 | 3058.105 | 0 | 3035.9 | 0 | 3024.525 | 0 | 3196.832 | 0 | 3024.524 | 0 | 3024.524 | 0 | 4489.984 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма"
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма (6)
Всего | 746.8 | 694.7 | 694.7 | 554.974 | 74.3136 | 79.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 746.8 | 694.7 | 694.7 | 554.974 | 74.3136 | 79.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Создание условий для развития туризма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в результате экономии по оплате за приобретение основных средств и оплате командировочных расходов.
Всего | 746.8 | 694.7 | 694.7 | 554.974 | 74.3136 | 79.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 746.8 | 694.7 | 694.7 | 554.974 | 74.3136 | 79.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 595711.3494 | 402813.17 | 405800.97 | 384442.7666 | 64.5351 | 95.4395 | 25370.2495 | 20656.1054 | 36379.2927 | 31846.9461 | 266965.1928 | 266813.9854 | 45026.1876 | 39818.3913 | 27819.2024 | 24653.6384 | 26245.0277 | 0 | 28696.3317 | 0 | 20543.0967 | 0 | 21839.1459 | 0 | 26895.7398 | 0 | 20866.9739 | 0 | 26717.2689 | 0
федеральный бюджет | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 499.2347 | 168.5 | 3156.3 | 168.4984 | 33.7513 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 106.6 | 106.6 | 118.7347 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 63.8 | 0 | 73.3 | 0 | 17.3 | 0 | 23 | 0
бюджет города Когалыма | 296180.861 | 124676.6562 | 124676.6562 | 113865.0682 | 38.4444 | 91.3283 | 16207.7597 | 11493.6154 | 25386.2916 | 20853.9461 | 25511.668 | 25360.4654 | 28605.2895 | 30956.3029 | 27712.6024 | 24547.0384 | 26106.9931 | 0 | 28679.0317 | 0 | 20525.7967 | 0 | 21775.3459 | 0 | 26822.4398 | 0 | 20849.6739 | 0 | 26694.2689 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 84.0163 | 45.65 | 45.65 | 45.653 | 54.3382 | 100.0066 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 13.325 | 13.325 | 11.425 | 11.428 | 19.575 | 19.575 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 13.475 | 0 | 15.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.7663 | 0
привлеченные средства | 299011.9537 | 277968.0137 | 277968.0137 | 270409.2 | 90.4342 | 97.2807 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики__________________________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Майер Т.Ф., 93896