## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.08.2021 | Профинансировано на 01.08.2021 | Кассовый расход на 01.08.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (1,2,3)
Всего | 20749.5273 | 13725.5019 | 13430.0448 | 11576.2297 | 55.7903 | 84.341 | 20 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 630.3616 | 526.4174 | 898.4241 | 449.9364 | 674.1251 | 512.7178 | 5834.242 | 4906.6879 | 5111.9072 | 4723.9619 | 5386.1548 | 0 | 684.1387 | 0 | 420.5403 | 0 | 436.5807 | 0 | 96.6109 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9125.82 | 3562.6394 | 3267.1822 | 3127.9981 | 34.2764 | 87.8 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 236.4853 | 260.0056 | 202.6048 | 92.005 | 482.136 | 393.6887 | 477.6674 | 156.1795 | 2133.9365 | 2226.1192 | 4319.2781 | 0 | 446.275 | 0 | 333.8652 | 0 | 396.7355 | 0 | 67.0268 | 0
бюджет города Когалыма | 11623.7073 | 10162.8626 | 10162.8626 | 8448.2316 | 72.681 | 83.1285 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.8193 | 357.9314 | 191.9892 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5084 | 2977.9706 | 2497.8427 | 1066.8767 | 0 | 237.8637 | 0 | 86.6751 | 0 | 39.8452 | 0 | 29.5841 | 0
1.1.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 12104.3773 | 8104.3573 | 8068.1669 | 7957.3042 | 65.7391 | 98.1855 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0 | 56.925 | 163.9992 | 0 | 0 | 0 | 4155.2095 | 4087.6596 | 3728.2236 | 3812.7196 | 4000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6100.02 | 2100 | 2063.8096 | 2063.8096 | 33.8328 | 98.2766 | [12 empty] | 2100 | 2063.8096 | 4000.02 |  | 0 | [7 empty] | Остаток плановых ассигнований в сумме 147,1 тыс. рублей: - 36,2 тыс. рублей по бюджету автономного округа, по статье заработная плата и налоги; - 110,9 тыс. рублей по бюджету г.Когалыма (в т.ч.: 100,81 тыс. рублей по статье заработная плата и налоги; экономия в сумме 0,09 тыс.рублей по статье приобретение материальных запасов (журналы регистрации для инструктажа, бейсболки, жилеты, плащи, аптечеки)). Денежные средства были выплачены несовершеннолетним гражданам за фактически отработанное рабочее время, согласно табеля учета рабочего времени.
бюджет города Когалыма | 6004.3573 | 6004.3573 | 6004.3573 | 5893.4947 | 98.1536 | 98.1536 |  |  | 56.925 |  |  | 56.925 | 163.9992 |  |  |  | 4155.2095 | 4087.6596 | 1628.2236 | 1748.91
1.1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 2574.15 | 1648.7158 | 1787.8908 | 1506.2714 | 58.5153 | 91.3603 | 0 | 0 | 360.1007 | 359.7584 | 523.7387 | 394.6067 | 374.8764 | 374.8764 | 339.175 | 377.03 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2538 | 0 | 223.1804 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1300 | 620.825 | 760 | 620.82 | 47.7554 | 99.9992 |  |  |  |  | 180 | 180 | 50.825 | 50.825 | 339.175 | 339.17 | 50.825 | 50.825 |  |  |  |  | 139.175 |  | 180 |  | 360 |  | 0 |  | Остаток плановых ассигнований в сумме 142,4 тыс. рублей по бюджету г.Когалыма, образовался по статье заработная плата и налоги (в т.ч. остаток - 3,2 тыс. руб. за фактически отработанное рабочее время, согласно табеля учета рабочего времени). Остаток от профинсированных средств из бюджета автономного округа в сумме 139,2 тыс. рублей - у ГРБС. Учреждением будет произведена корректировка (передвижка) средств между бюджетами по данному мероприятию муниципальной программы в сентябре 2021 года
бюджет города Когалыма | 1274.15 | 1027.8908 | 1027.8908 | 885.4514 | 69.4935 | 86.1426 |  |  | 360.1007 | 359.7584 | 343.7387 | 214.6067 | 324.0514 | 324.0514 |  | 37.86 |  | -50.825 |  |  |  |  | 203.0788 |  | 43.1804
1.1.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 1873.3 | 1268.4358 | 1268.4358 | 1167.5237 | 62.3244 | 92.0444 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.4768 |  | 0 |  | 631.5948 |  | 590.3642 |  | 604.8642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1873.3 | 1268.4358 | 1268.4358 | 1167.5237 | 62.3244 | 92.0444 | [6 empty] | 46.4768 |  |  |  | 631.5948 | 600.2837 | 590.3642 | 567.24 | 604.8642 | [9 empty] | Остаток плановых ассигнований в сумме 100,9 тыс. рублей по бюджету г.Когалыма, в т.ч.: - 52,5 тыс.рублей по статье заработная плата и налоги. Денежные средства были выплачены несовершеннолетним гражданам за фактически отработанное рабочее время, согласно табеля учета рабочего времени; - 48,4 тыс. рублей на возмещение расходов для прохождения мед.осмотра (у принятых работников была действующая мед.комиссия).
1.1.4. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 4197.7 | 2703.9931 | 2305.5514 | 945.1303 | 22.5154 | 34.9531 | 20 | 12.38 | 139.4162 | 84.37 | 106.6229 | 74.8856 | 313.0718 | 75.06 | 334.9501 | 135.6878 | 996.6128 | 218.7445 | 793.3194 | 344.0023 | 781.2705 | 0 | 341.8849 | 0 | 197.3599 | 0 | 76.5807 | 0 | 96.6109 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1725.8 | 841.8144 | 443.3727 | 443.3685 | 25.6906 | 52.6682 |  |  | 29.8093 |  | 56.4853 | 80.0056 | 151.7799 | 41.18 | 142.961 | 54.5187 | 426.8424 | 105.3545 | 33.9366 | 162.3096 | 319.2581 |  | 307.1 |  | 153.8652 |  | 36.7355 |  | 67.0268 |  | МКУ "УОДОМС": Остаток плановых ассигнований cоставил: 65,4 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 62,0 тыс. рублей - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники отработали не полный месяц); 2) по бюджету автономного округа - 3,4 тыс. рублей - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники отработали не полный месяц). МБУ "КСАТ": Остаток плановых ассигнований cоставил: 1693,5 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 1298,4 тыс. рублей, в том числе: • по статье оплата труда и налоги - 1232,2 тыс.рублей; • по статье расходов "оплата медицинского осмотра" - 20,6 тыс.рублей; • по статье расходов " приобретение спец.одежды"- 45,6 тыс.рублей. 2) по бюджету автономного округа - 395,1 тыс.рублей по статье оплата труда и налоги. Денежные средства были выплачены трудоустроенным гражданам за фактически отработанное рабочее время, согласно табеля учета рабочего времени, а также в связи с неисполнением плановых показателей по численности трудоустройства граждан .
бюджет города Когалыма | 2471.9 | 1862.1787 | 1862.1787 | 501.7618 | 20.2986 | 26.9449 | 20 | 12.38 | 109.6069 | 84.37 | 50.1375 | -5.12 | 161.2919 | 33.88 | 191.9892 | 81.1691 | 569.7704 | 113.39 | 759.3828 | 181.6927 | 462.0124 |  | 34.7849 |  | 43.4947 |  | 39.8452 |  | 29.5841
Итого по подпрограмме 1 «Содействие трудоустройству граждан», в том числе | 20749.5273 | 13725.5019 | 13430.0448 | 11576.2297 | 55.7903 | 84.341 | 20 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 630.3616 | 526.4174 | 898.4241 | 449.9364 | 674.1251 | 512.7178 | 5834.242 | 4906.6879 | 5111.9072 | 4723.9619 | 5386.1548 | 0 | 684.1387 | 0 | 420.5403 | 0 | 436.5807 | 0 | 96.6109 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9125.82 | 3562.6394 | 3267.1822 | 3127.9981 | 34.2764 | 87.8 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 236.4853 | 260.0056 | 202.6048 | 92.005 | 482.136 | 393.6887 | 477.6674 | 156.1795 | 2133.9365 | 2226.1192 | 4319.2781 | 0 | 446.275 | 0 | 333.8652 | 0 | 396.7355 | 0 | 67.0268 | 0
бюджет города Когалыма | 11623.7073 | 10162.8626 | 10162.8626 | 8448.2316 | 72.681 | 83.1285 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.8193 | 357.9314 | 191.9892 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5084 | 2977.9706 | 2497.8427 | 1066.8767 | 0 | 237.8637 | 0 | 86.6751 | 0 | 39.8452 | 0 | 29.5841 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (4)
Всего | 3198.4998 | 1976.7168 | 1988.2998 | 1832.0599 | 57.2787 | 92.682 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 406.2828 | 339.3998 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 331.134 | 0 | 115.233 | 0 | 214.6951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 1950.1169 | 1961.7 | 1805.46 | 56.9205 | 92.5821 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 379.683 | 312.8 | 171.57 |  | 389.151 |  | 331.134 |  | 115.233 |  | 214.6951 |  | Остаток плановых ассигнований профинансированных из бюджета автономного округа в сумме 156,2 тыс. рублей. Возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 22 устных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
бюджет города Когалыма | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 100 | 100 | [12 empty] | 26.5998 | 26.5998
Итого по подпрограмме 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме», в том числе | 3198.4998 | 1976.7168 | 1988.2998 | 1832.0599 | 57.2787 | 92.682 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 406.2828 | 339.3998 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 331.134 | 0 | 115.233 | 0 | 214.6951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 1950.1169 | 1961.7 | 1805.46 | 56.9205 | 92.5821 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 379.683 | 312.8 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 331.134 | 0 | 115.233 | 0 | 214.6951 | 0
бюджет города Когалыма | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 26.5998 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5998 | 26.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»
3.1 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места» (5)
Всего | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | [10 empty] | 72.7 | 72.69 | [12 empty] | В МАДОУ "Сказка" трудоустроен 1 гражданин с инвалидностью, в должности дворник. Средства в сумме 72,69 тыс. рублей израсходованы на оснащение рабочего места инвалида (приобретен снегоход).
Итого по подпрограмме 3 «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве», в том числе | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 24020.7271 | 15774.9187 | 15491.0346 | 13480.9795 | 56.1223 | 85.4583 | 346.7759 | 238.4763 | 761.2019 | 666.132 | 772.0456 | 657.0174 | 1248.5601 | 803.7364 | 890.0021 | 731.6778 | 6238.143 | 5320.5779 | 5518.19 | 5063.3617 | 5557.7248 | 0 | 1073.2897 | 0 | 751.6743 | 0 | 551.8137 | 0 | 311.306 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12370.42 | 5585.4563 | 5301.5722 | 5006.1481 | 40.4687 | 89.6283 | 326.7759 | 226.0964 | 234.5693 | 222.0037 | 378.1694 | 390.6056 | 552.7409 | 445.805 | 698.013 | 612.6487 | 881.5684 | 570.0695 | 2513.6195 | 2538.9192 | 4490.8481 | 0 | 835.426 | 0 | 664.9992 | 0 | 511.9685 | 0 | 281.7219 | 0
бюджет города Когалыма | 11650.3071 | 10189.4624 | 10189.4624 | 8474.8314 | 72.7434 | 83.1725 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.8193 | 357.9314 | 191.9892 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5084 | 3004.5705 | 2524.4425 | 1066.8767 | 0 | 237.8637 | 0 | 86.6751 | 0 | 39.8452 | 0 | 29.5841 | 0
Начальник управления экономики ____________Загорская.Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785