## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План | План | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| на 2022 год | на 01.12.2022 | на 01.12.2022 | на 01.12.2022 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
П.1.1.Проект города Когалыма «Строительство Скейт-парка в городе Когалыме» (I,II)
Всего | 22620.1 | 22620.1 | 19251.46 | 19251.46 | 85.1078 | 85.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 6581.07 | 6581.07 | 3804.96 | 3804.96 | 11695.07 | 4121.46 | 19 | 0 | 0 | 4223.97 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт №6/22 от 15.04.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 520,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.04.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №0187300013722000110 от 11.07.2022 на строительство объекта на сумму 21 936,89 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2022. Перечислен аванс на сумму 6 581,07 тыс. руб. (30% от цены контракта). Работы выполнены, фактическая стоимость выполненных работ составила 21 905,84 тыс. руб. Оплата за счет средств окружного бюджета будет произведена в декабре, после чего будет заключено соглашение о расторжении контракта. 3. Муниципальный контракт №14/2022 от 29.07.2022 на устройство основания на сумму 144,21 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 10.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Муниципальный контракт №33/2022 от 26.09.2022 на оказание услуг по оформлению технического плана сетей наружного освещения объекта на сумму 18,99 тыс. руб., срок окончания оказания услуг 15.12.2022. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией по МК №0187300013722000110 от 11.07.2022.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10000 | 10000 | 6648.68 | 6648.68 | 66.4868 | 66.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.12 | 2912.12 | 1912.81 | 1912.81 | 5175.07 | 1823.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 12620.1 | 12620.1 | 12602.78 | 12602.78 | 99.8628 | 99.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 3668.95 | 3668.95 | 1892.15 | 1892.15 | 6520 | 2297.71 | 19 | 0 | 0 | 4223.97 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 12081.1 | 12081.1 | 12063.79 | 12063.79 | 99.8567 | 99.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668.95 | 3668.95 | 1892.15 | 1892.15 | 6520 | 2297.71 | 0 | 0 | 0 | 4204.98 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
П.1.2.Реализация инициативного проекта «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалым» (II)
Всего | 811 | 811 | 811 | 811 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 244.1 | 0 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированные денежные средства в размере 811 тыс. руб. использованы в полном объеме на -244,08 оплата за приобретение основных средств (сплит система, стол комп., кресло, беспроводн.клавиатура, шахматн. фигуры) и частичная оплата ремонта класса; -566,9 тыс. руб. оплата за приобретение прочих мат. запасов (розетка, выключатель, беспроводн. мышь), оплата за приобретение основных средств ( эл. часы, стенд, маркерная доска , увелечение стоимости строительных материалов (саморезы, плинтус), оплата ремонта класса; -0,015 тыс руб. увелечение стоимости строительных материалов (саморезы).
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 566.9 | 566.9 | 566.9 | 566.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.9 | 0 | 0 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 244.1 | 244.1 | 244.1 | 244.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1 | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.2."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (I,1,2,3,4,5,6)
Всего | 220435.45 | 200061.02 | 185086 | 185086 | 83.9638 | 92.5148 | 17377.41 | 10584.99 | 19336.95 | 15196.12 | 13536.03 | 16097.92 | 17569.95 | 17454.81 | 22752.28 | 20765.15 | 20598.9 | 17738.09 | 18446.71 | 20918.81 | 18636.11 | 12097.62 | 8910.55 | 12987.51 | 17098.39 | 15688.3 | 14457.74 | 14416.68 | 20374.43 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1494.49 | 1494.49 | 1494.49 | 1494.49 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1086.51 | 1086.51 | 341.98 | 0 | 0 | 341.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 207600.96 | 187226.53 | 172451.51 | 172451.51 | 83.0687 | 92.1085 | 17377.41 | 10584.99 | 19336.95 | 15196.12 | 13470.03 | 16031.92 | 17569.95 | 17454.81 | 21665.77 | 19678.64 | 20256.92 | 17738.09 | 18446.71 | 20576.83 | 18636.11 | 12097.62 | 8910.55 | 12987.51 | 17098.39 | 15688.3 | 14457.74 | 14416.68 | 20374.43 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11340 | 11340 | 11140 | 11140 | 98.2363 | 98.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 2637.85 | 2595.63 | 1860.1 | 1860.1 | 70.5158 | 71.6628 | 58.77 | 0 | 1454.54 | 0 | 361.77 | 527.37 | 159.89 | 346.49 | 69.96 | 173.56 | 8.31 | 348.6 | 36.44 | 22.2 | 6.65 | 25.07 | 123.34 | 115.31 | 130 | 41.3 | 185.96 | 260.2 | 42.22 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На реализацию данного мероприятия выделено из бюджета города Когалыма 2 637,8 тыс. руб., реализовано 1 860,1 тыс. руб. на -оплата услуг по мед. сопровождению соревнований, согласно фактически оказанным услугам; -оплата по договорам ГПХ в связи с меньшим количеством дней по проведению соревнований и соответственно меньшего количества человек в судейской бригаде, задействованные в проведении спортивных мероприятий. В ноябре запланировано 185,96 тыс. руб., израсходовано 260,2 тыс. руб. на -111,04 тыс. руб. Оплата по договорам ГПХ -16,07 тыс. руб., НДФЛ с оплаты по дог. ГПХ -53,04 тыс. руб. Част.опл.за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процесса -18 тыс. руб. Страх.взносы на обяз.пенсион.страхование по основному тарифу начислен.на опл.по дог. ГПХ(судейст.) -62 тыс. руб Увел. стоим. прочих мат. запасов однократного применения(магнит и др.).
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2637.85 | 2595.63 | 1860.1 | 1860.1 | 70.5158 | 71.6628 | 58.77 | 0 | 1454.54 | 0 | 361.77 | 527.37 | 159.89 | 346.49 | 69.96 | 173.56 | 8.31 | 348.6 | 36.44 | 22.2 | 6.65 | 25.07 | 123.34 | 115.31 | 130 | 41.3 | 185.96 | 260.2 | 42.22
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"
Всего | 201441.78 | 181129.6 | 167279.01 | 167279.01 | 83.0409 | 92.3532 | 17298.6 | 10584.99 | 17374.2 | 15187.22 | 13053.36 | 15032.14 | 17390.03 | 17082.95 | 18856.41 | 19429.84 | 20228.58 | 17333.2 | 18390.23 | 17939.5 | 18609.42 | 12064.49 | 8767.17 | 12868 | 16948.35 | 15616 | 14213.25 | 14140.68 | 20312.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 13 850,5 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по арендной плате за пользование имуществом согласно выставленным счетам; -по тепловой энергии, согласно приборов учета; - по электрической энергии, согласно приборов учета; - по прочему техническому обслуживанию согласно актов выполненных работ; - по противопожарным мероприятиям, связанным с содержанием имущества согласно актов выполненных работ; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам; -по налогам и сборам; - по прочем приобретениям согласно поставленного товара.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 201441.78 | 181129.6 | 167279.01 | 167279.01 | 83.0409 | 92.3532 | 17298.6 | 10584.99 | 17374.2 | 15187.22 | 13053.36 | 15032.14 | 17390.03 | 17082.95 | 18856.41 | 19429.84 | 20228.58 | 17333.2 | 18390.23 | 17939.5 | 18609.42 | 12064.49 | 8767.17 | 12868 | 16948.35 | 15616 | 14213.25 | 14140.68 | 20312.18
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 385.91 | 365.88 | 176.98 | 176.98 | 45.8604 | 48.3711 | 20.04 | 0 | 53.43 | 0 | 54.9 | 26.53 | 20.03 | 25.37 | 58.76 | 0 | 20.03 | 49.89 | 20.04 | 16.13 | 20.04 | 8.06 | 20.04 | 4.2 | 20.04 | 31 | 58.53 | 15.8 | 20.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле запланированны денежные средства на сумму 20,04 тыс.руб., израсходовано 25,37 тыс.руб. Превывшение расходов на проведение мероприятий на сумму 5,33 тыс.руб., в связи с фактически предоставленными документами (оплата договоров ГПХ за март месяц). Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(медаль,диплом)согл.сч.247 от 02.03.2022г.,д.22ДС-26 от 10.02.2022г. - 1,3 тыс.руб. Оплата за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процессаза 02/22г.согл.сч.0000-000194 от 28.02.2022г.,д.2022-19/14 от 31.01.2021г. В мае запланированны денежные средства на сумму 58,76 тыс.руб. Сумма не израсходована в связи с фактически предоставленными документами (оплата договоров ГПХ за апрель месяц). В июне запланировано 20,04 тыс.руб. израсходовано 49,87 тыс.руб, превышение на командировачные расходы, оплата по договорам ГПХ, оплата страхования. .На реализацию данного мероприятия выделено из бюджета города Когалыма 385,9 тыс. руб. На реализацию данного мероприятия выделено из бюджета города Когалыма 385,9 тыс. руб., реализовано 161,18 тыс. руб. В октябре запланировано 20.04 тыс. руб., израсходовано 31 тыс. руб. на -23,7 тыс. руб.Оплата по договорам ГПХ -2,7 тыс. руб. НДФЛ с оплаты по дог. ГПХ -3,3 тыс. руб. Страх.взносы на обяз.пенсион.страхование по основному тарифу начислен.на опл.по дог. ГПХ -1,3 тыс. руб. Част.опл.за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процесса за 09/22г.согл.сч.0000-000936 от 28.09.2022г.,д.2022-19/14 от 31.01.2021г. Перерасход денежных средств в связи с оплатой договоров за прошедший период 2022 г. На реализацию данного мероприятия выделено из бюджета города Когалыма 385,9 тыс. руб., реализовано 176,98 тыс. руб. В ноябре запланировано 20.04 тыс. руб., израсходовано 15,8 тыс. руб. на -9,7 тыс. руб.Оплата по договорам ГПХ -1,3 тыс. руб. НДФЛ с оплаты по дог. ГПХ -3,8 тыс. руб. Страх.взносы на обяз.пенсион.страхование по основному тарифу начислен.на опл.по дог. ГПХ -1 тыс. руб. Част.опл.за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процесса за 09/22г.согл.сч.0000-000936 от 28.09.2022г.,д.2022-19/14 от 31.01.2021г.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 385.91 | 365.88 | 176.98 | 176.98 | 45.8604 | 48.3711 | 20.04 | 0 | 53.43 | 0 | 54.9 | 26.53 | 20.03 | 25.37 | 58.76 | 0 | 20.03 | 49.89 | 20.04 | 16.13 | 20.04 | 8.06 | 20.04 | 4.2 | 20.04 | 31 | 58.53 | 15.8 | 20.03
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены классификационные книжки (спортивный судья), знаки «Спортивный судья II и III категории ». Контракт №278 от 02.06.2022.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"
Всего | 15963.51 | 15963.51 | 15763.51 | 15763.51 | 98.7471 | 98.7471 | 0 | 0 | 454.78 | 8.9 | 66 | 511.88 | 90 | 90 | 3760.75 | 1161.75 | 2227.18 | 1885.2 | 0 | 2958.98 | 0 | 0 | 9164.8 | 9164.8 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1494.49 | 1494.49 | 1494.49 | 1494.49 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1086.51 | 1086.51 | 341.98 | 0 | 0 | 341.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Израсходована сумма в размере 1494,49 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования (татами)согл.сч. 00135 от 23.05.22г.,д.22ДС-76 от 06.05.2022г, приобретение основных средств(ворота футбольн.и др.)согл.сч.990 от 20.05.22г.,д.22ДС-60 от 06.05.2022г.; приобретение основных средств(установка для сушки коньков)согл.сч.40 от 29.06.22г.,д.22ДС-84 от 31.05.2022г.
бюджет города Когалыма | 3129.02 | 3129.02 | 3129.02 | 3129.02 | 100 | 100 | 0 | 0 | 454.78 | 8.9 | 0 | 445.88 | 0 | 0 | 2674.24 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Денежные средства использованы в полном объеме на приобретение основных средств(барьер картинговый)согл.сч/ф 237 от 30.06.2022г.,д.03/ДС/Зк от 20.06.2022г. на приобретениее основных средств(огнетушитель,рулетка)согл.сч/ф 111 от 16.02.22г.,д.22ДС-21 от 04.02.2022г. на приобретение основных средств(автомобили для обучения и проката)согл.сч.8 от 03.02.22г.,д.8 от 03.02.2022г.Оплата за приобретение мягкого инвентаря (кофта тренера и др.)согл.сч.11 от 06.04.2022г.,д.6-АФ от 05.04.2022г.Приобретение прочих материальн.запасов(набор для фитнеса)согл.сч.98 от 28.02.2022г.,д.22ДС-15 от 15.01.2022г. на приобретение прочих материальн.запасов(каркас стойки,баннер)согл.сч.16 от 23.03.2022г.,д.22ДС-43 от 10.03.2022г.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства израсходованны в полном объеме. Софинансирование 5 процентов приобретение спортивного оборудования:(татами)согл.сч. 00135 от 23.05.22г.,д.22ДС-76 от 06.05.2022г, приобретение основных средств(ворота футбольн.и др.)согл.сч.990 от 20.05.22г.,д.22ДС-60 от 06.05.2022г.; приобретение основных средств(установка для сушки коньков)согл.сч.40 от 29.06.22г.,д.22ДС-84 от 31.05.2022г.
иные источники финансирования | 11340 | 11340 | 11140 | 11140 | 98.2363 | 98.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 9164.8 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства в июне 2022 г. израсходованы в полном объеме, на оплату авансового платежа в размере 30% от контракта на выполнение работ о ремонту ледового корта в здании "Крытый ледовый каток" от 30.05.2022 г. № 27. В сентябре запланировано 9164,8 тыс. руб., израсходовано на 9164,8 на -4398,8 тыс руб расчет за выполнение работ по ремонту ледового корта -4766 тыс. руб. оплата за преобретение основных средств (хоккейные борта). В ноябре денежные средства в размере 200,0 не израсходованы, в связи с непредоставлением платежных документов. Денежные средства будут израсходованы на приобретение ноутбуков в декабре 2022 г.
1.3. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6,7)
1.3.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 80862.36 | 71762.77 | 47254.771 | 47254.771 | 58.4385 | 65.8486 | 3375.96 | 1589.046 | 6646.43 | 4347.45 | 6482.02 | 3976.33 | 6649.11 | 3842.765 | 6775.98 | 4661.57 | 7169.97 | 7061.71 | 7026.38 | 6985.37 | 7175.37 | 3427.15 | 6860.4 | 3455.3 | 6561.52 | 3626.07 | 7039.63 | 4282.01 | 9099.59 | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу. Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80862.36 | 71762.77 | 47254.771 | 47254.771 | 58.4385 | 65.8486 | 3375.96 | 1589.046 | 6646.43 | 4347.45 | 6482.02 | 3976.33 | 6649.11 | 3842.765 | 6775.98 | 4661.57 | 7169.97 | 7061.71 | 7026.38 | 6985.37 | 7175.37 | 3427.15 | 6860.4 | 3455.3 | 6561.52 | 3626.07 | 7039.63 | 4282.01 | 9099.59
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,8)
Всего | 650.5 | 500.5 | 195.5 | 195.5 | 30.0538 | 39.0609 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 650.5 | 500.5 | 195.5 | 195.5 | 30.0538 | 39.0609 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  | Перечислена субсидия городской общественной организации "Когалымский Боксёрский Клуб Патриот" в размере 195,5 тыс. рублей. Объявлен конкурс на предоставление субсидии НКО. Объявлен конкурс на передачу субсидии в размере 150,0 тыс. рублей.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Строительство и ремонт объектов спорта (I)
1.5.1. Ремонт здания спортивного комплекса, расположенного по улице Набережная, 59
Всего | 3557.3 | 3557.3 | 3557.3 | 3557.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557.3 | 3557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3557.3 | 3557.3 | 3557.3 | 3557.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557.3 | 3557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013722000116 от 21.07.2022 на утепление фасада здания на сумму 3 314,19 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Устройство велосипедной дорожки от комплекса зданий по улице Югорская, дом 3 до комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10
Всего | 3717.9 | 3717.9 | 3702.09 | 3702.09 | 99.5748 | 99.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717.9 | 90.06 | 0 | 3612.03 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3717.9 | 3717.9 | 3702.09 | 3702.09 | 99.5748 | 99.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717.9 | 90.06 | 0 | 3612.03 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013722000142 от 30.08.2022 на выполнение работ по устройству велосипедной дорожки: - цена контракта - 3 627,83 тыс. руб. - срок окончания выполнения работ - 13.10.2022 - работы выполнены и оплачены в полном объеме. В связи с отсутствием возможности нанесения дорожной разметки, по причине изменения погодных условий, не позволяющих выполнить данный вид работ, фактическая стоимость выполненных работ по контракту составила 3 612,03 тыс. рублей, заключено соглашение о расторжении контракта (в части неисполненных обязательств). 1. Муниципальный контракт №37/2022 от 03.10.2022 на выполнение работ по частичному устройству основания велосипедной дорожки: - цена контракта - 90,06 тыс. руб. - срок окончания выполнения работ - 13.10.2022 - работы выполнены и оплачены в полном объеме. Сетевой график неисполнен, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, а также исполнением не полном объеме МК №0187300013722000142 от 30.08.2022. В настоящее время вносятся изменения в муниципальную программу о перераспределении сложившейся экономии на мероприятие "Проект города Когалыма "Строительство скейт-парка в городе Когалыме".
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 332654.61 | 303030.59 | 259858.121 | 259858.121 | 78.1165 | 85.7531 | 20753.37 | 12174.036 | 26483.88 | 19543.57 | 20018.05 | 20074.25 | 24309.06 | 21387.575 | 30048.26 | 25946.72 | 29654.07 | 26685 | 32865.16 | 34924.85 | 33173.74 | 23453.93 | 36630.82 | 29729.07 | 27396.81 | 19404.43 | 21697.37 | 26534.69 | 29624.02 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12061.39 | 12061.39 | 8710.07 | 8710.07 | 72.2145 | 72.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1086.51 | 1086.51 | 341.98 | 0 | 3479.02 | 3254.1 | 1912.81 | 2479.71 | 5175.07 | 1823.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 309253.22 | 279629.2 | 240008.051 | 240008.051 | 77.6089 | 85.8308 | 20753.37 | 12174.036 | 26483.88 | 19543.57 | 19952.05 | 20008.25 | 24219.06 | 21297.575 | 28961.75 | 24860.21 | 27426.89 | 24799.8 | 29386.14 | 31670.75 | 31260.93 | 20974.22 | 22290.95 | 18740.52 | 27396.81 | 19404.43 | 21497.37 | 26534.69 | 29624.02 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 12156.3 | 12156.3 | 12138.99 | 12138.99 | 99.8576 | 99.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 57.2 | 0 | 0 | 3668.95 | 3686.95 | 1892.15 | 1892.15 | 6520 | 2297.71 | 0 | 0 | 0 | 4204.98 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11340 | 11340 | 11140 | 11140 | 98.2363 | 98.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 9164.8 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. 5.Популяризация спорта.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (II,1,4,5,6,7,8)
Всего | 5403.96 | 5196.16 | 4750.46 | 4750.46 | 87.907 | 91.4225 | 965.1 | 266.49 | 1092.85 | 580.46 | 1267.5 | 1162.64 | 426.65 | 422.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 | 163.51 | 0 | 314.3 | 34.5 | 22 | 135.9 | 177.41 | 550.06 | 721.07 | 355.3 | 667.5 | 207.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 445,70 тыс. руб. из них: -по оплате командировочных расходов в связи с меньшими затратами при направлении сотрудником и спортсменов на соревнования; -по оплате страховки согласно фактических расходов; В ноябре израсходовано 645 тыс. руб. на оплату командировочные расходы для осуществления выездов на мероприятия (суточные, наем жилого помещения для тренера и спортсменов, страхование) ; 22,5 тыс. руб. Оплата за оказание охранных услуг за 11/22г. В октябре израсходовано 721,07 тыс. руб. на оплату командировочные расходы для осуществления выездов на мероприятия (суточные, наем жилого помещения для тренера и спортсменов, страхование).
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5403.96 | 5196.16 | 4750.46 | 4750.46 | 87.907 | 91.4225 | 965.1 | 266.49 | 1092.85 | 580.46 | 1267.5 | 1162.64 | 426.65 | 422.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 | 163.51 | 0 | 314.3 | 34.5 | 22 | 135.9 | 177.41 | 550.06 | 721.07 | 355.3 | 667.5 | 207.8
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (II,3,4,6,7)
Всего | 20643.49 | 20643.49 | 19018.84 | 19018.84 | 92.13 | 92.13 | 1040.3 | 0 | 1435.91 | 220 | 740.56 | 670 | 2493.5 | 1094.46 | 1898.03 | 477.2 | 2717.11 | 6184.63 | 1639.71 | 1754.9 | 3385.87 | 832.78 | 2726.42 | 4126.87 | 1462.37 | 2093.8 | 1103.71 | 1564.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства реализованы на приобретение скамейка гимнастическая, снаряд тренировочный, груша боксерская, канат, палки для лыж, крепления для лыж, футболки, купальники, плавки, ядро для толкания, мат для приземления ядра, жердь женская, шорты, майка, свечи, колодки, цепь. Остаток денежных средств в сумме 2 692,2 тыс.: -в т.ч. на выездные спортивно-массовые мероприятия в размере 785,2 тыс. руб. по причине переноса соревнований, денежные средства будут израсходованы в 4 квартале 2022 г. -оплата медицинского сопровождения мед. сестры тренировочного процесса детей в размере 1 356,1 тыс. руб. согласно фактически выставленным счетам -увеличения стоимости прочих материальных запасов (приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки) в размере 591,0 тыс. руб. в связи с отсутствием платежных документов. (Бюджет города Когалыма) На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 2716,62 тыс. руб. из них: - по оплате проезда в служебные командировки - по оплате проживания в служебных командировках; - по выплатам суточных спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам; - услуги страхования; - Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам - по оплате питания во время тренировочных сборов; -по приобрентению материальных запасов. Денежные средства будут использованы в 4 квартале 2022 года В сентябре запланировано 1570 тыс. руб., израсходовано 972 тыс. руб. на -101,8 тыс. руб. оплата командировочных расходов -468,2 тыс. руб. оплата за преобретение основных средств -364,2 тыс. руб. увелечение стоимости прочих материальных запасов -37,7 тыс. руб. преобретение прочих материальных запасов( груша, канат и др.)
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5303.09 | 5303.09 | 5303.09 | 5303.09 | 100 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 670 | 670 | 912.46 | 912.46 | 477.2 | 477.2 | 739.71 | 739.71 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 2283.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15340.4 | 15340.4 | 13715.75 | 13715.75 | 89.4093 | 89.4093 | 1040.3 | 0 | 1215.91 | 0 | 70.56 | 0 | 1581.04 | 182 | 1420.83 | 0 | 1977.4 | 5444.92 | 1639.71 | 1754.9 | 2258.57 | 832.78 | 1570 | 1843.15 | 1462.37 | 2093.8 | 1103.71 | 1564.2 | 0 |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 2085,14 тыс. руб. из них: - по оплате проезда в служебные командировки - по оплате проживания в служебных командировках; - по выплатам суточных спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам; - услуги страхования; - Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам - по оплате питания во время тренировочных сборов; -по приобрентению материальных запасов. Денежные средства будут использованы в 4 квартале 2022 года В сентябре запланировано 1570 тыс. руб., израсходовано 972 тыс. руб. на -101,8 тыс. руб. оплата командировочных расходов -468,2 тыс. руб. оплата за преобретение основных средств -364,2 тыс. руб. увелечение стоимости прочих материальных запасов -37,7 тыс. руб. преобретение прочих материальных запасов( груша, канат и др.) В октябре запланировано 1462,37 тыс. руб.,израсходовано 2093,8 тыс. руб.на -262,3 тыс. руб. Оплата командировочных расходов для осуществления выездов на спортивные мероприятия (суточные, наем жилого помещения для тренера и спортсменов) -673,8 тыс. руб. Увел. стоимости прочих мат. запасов(лыжи гоночные,крепление для лыж и др.) -1157,7 тыс. руб. Опл.за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процесса за 09/22г. В ноябре запланировано 1103,70 тыс. руб., израсходовано 1564,2 тыс. руб.на -398,4 тыс. руб. оплата командировочных расходов; -1165,8 тыс. руб. опл.за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процесса
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 17.2 | 17.2 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 59.4 | 59.4 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 26047.45 | 25839.65 | 23769.3 | 23769.3 | 91.2538 | 91.9877 | 2005.4 | 266.49 | 2528.76 | 800.46 | 2008.06 | 1832.64 | 2920.15 | 1517 | 2142.73 | 729.74 | 2840.71 | 6348.14 | 1639.71 | 2069.2 | 3420.37 | 854.78 | 2862.32 | 4304.28 | 2012.43 | 2814.87 | 1459.01 | 2231.7 | 207.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5303.09 | 5303.09 | 5303.09 | 5303.09 | 100 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 670 | 670 | 912.46 | 912.46 | 477.2 | 477.2 | 739.71 | 739.71 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 2283.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20744.36 | 20536.56 | 18466.21 | 18466.21 | 89.018 | 89.9187 | 2005.4 | 266.49 | 2308.76 | 580.46 | 1338.06 | 1162.64 | 2007.69 | 604.54 | 1665.53 | 252.54 | 2101 | 5608.43 | 1639.71 | 2069.2 | 2293.07 | 854.78 | 1705.9 | 2020.56 | 2012.43 | 2814.87 | 1459.01 | 2231.7 | 207.8 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 224.42 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 17.2 | 17.2 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 59.4 | 59.4 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (II)
Всего | 8093.74 | 7585.24 | 7175.364 | 7175.364 | 88.6533 | 94.5964 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1146.85 | 1506.04 | 594.13 | 490.87 | 381 | 231.31 | 527 | 550.22 | 426.6 | 426.35 | 508.5 | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8093.74 | 7585.24 | 7175.364 | 7175.364 | 88.6533 | 94.5964 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1333.84 | 1506.04 | 607 | 490.87 | 381 | 231.31 | 527 | 550.22 | 426.6 | 426.35 | 508.5
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 8093.74 | 7585.24 | 7175.364 | 7175.364 | 88.6533 | 94.5964 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1333.84 | 1506.04 | 607 | 490.87 | 381 | 231.31 | 527 | 550.22 | 426.6 | 426.35 | 508.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8093.74 | 7585.24 | 7175.364 | 7175.364 | 88.6533 | 94.5964 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1333.84 | 1506.04 | 607 | 490.87 | 381 | 231.31 | 527 | 550.22 | 426.6 | 426.35 | 508.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (9)
Всего | 688.94 | 688.94 | 587.56 | 587.56 | 85.2846 | 85.2846 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 44.54 | 0 | 4.43 | 0 | 0.5 | 7.61 | 5.12 | 0 | 9.57 | 144.46 | 127.74 | 41.61 | 261.16 | 0 | 79.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На реализацию данного мероприятия выделено из бюджета города Когалыма 688,93 тыс. руб., реализовано 587,6 тыс. руб. Сложившийся остаток 101,37 тыс. руб. не израсходован в связи меньшими расходами по договорам ГПХ в связи с меньшим количеством дней по проведению соревнований и соответственно меньшего количества человек в судейской бригаде, задействованные в проведении спортивных мероприятий. В ноябре израсходовано 15,3 тыс. руб. на -7,3 тыс. руб. Оплата по договорам ГПХ. -6,3 тыс. руб. Оплата страх. взносов по дог. ГПХ -0,66 тыс. руб. Част.опл.за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процесса за 10/22г. -1 тыс. руб. НДФЛ с оплаты по дог. ГПХ
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.94 | 688.94 | 587.56 | 587.56 | 85.2846 | 85.2846 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 44.54 | 0 | 4.43 | 0 | 0.5 | 7.61 | 5.12 | 0 | 9.57 | 144.46 | 127.74 | 41.61 | 261.16 | 0 | 79.2 | 0 | 15.3 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4 | 688.94 | 688.94 | 587.56 | 587.56 | 85.2846 | 85.2846 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 44.54 | 0 | 4.43 | 0 | 0.5 | 7.61 | 5.12 | 0 | 9.57 | 144.46 | 127.74 | 41.61 | 261.16 | 0 | 79.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.94 | 688.94 | 587.56 | 587.56 | 85.2846 | 85.2846 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 44.54 | 0 | 4.43 | 0 | 0.5 | 7.61 | 5.12 | 0 | 9.57 | 144.46 | 127.74 | 41.61 | 261.16 | 0 | 79.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | 367484.74 | 337144.42 | 291390.345 | 291390.345 | 79.2932 | 86.4289 | 23975.61 | 13109.396 | 30103.86 | 20967.78 | 22407.11 | 22243.65 | 28357.21 | 23863.635 | 32797.99 | 27447.194 | 32883.39 | 33739.13 | 35838.71 | 38509.66 | 37345.57 | 24927.32 | 39915.75 | 34525.82 | 29936.24 | 22848.72 | 23582.98 | 29208.04 | 30340.32 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17364.48 | 17364.48 | 14013.16 | 14013.16 | 80.7001 | 80.7001 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 912.46 | 912.46 | 1563.71 | 1563.71 | 1081.69 | 739.71 | 3479.02 | 3254.1 | 3040.11 | 2479.71 | 6331.49 | 4107.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 338780.26 | 308439.94 | 266237.185 | 266237.185 | 78.587 | 86.3174 | 23975.61 | 13109.396 | 29883.86 | 20747.78 | 21671.11 | 21507.65 | 27354.75 | 22861.175 | 31234.28 | 25883.484 | 29916.5 | 31114.22 | 32359.69 | 35255.56 | 34305.46 | 22447.61 | 24419.46 | 21253.55 | 29936.24 | 22848.72 | 23382.98 | 29208.04 | 30340.32 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 12380.72 | 12380.72 | 12363.41 | 12363.41 | 99.8602 | 99.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.4 | 74.4 | 38.9 | 38.9 | 3668.95 | 3686.95 | 1951.55 | 1951.55 | 6580.9 | 2358.61 | 0 | 0 | 0 | 4204.98 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11340 | 11340 | 11140 | 11140 | 98.2363 | 98.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 9164.8 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 23431.1 | 0 | 32126.25 | 32126.25 | 137.1094 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 11061.02 | 10494.12 | 5697.11 | 6264.01 | 18215.07 | 6419.17 | 19 | 0 | 0 | 8428.95 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10566.9 | 10566.9 | 7215.58 | 7215.58 | 68.2847 | 68.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479.02 | 2912.12 | 1912.81 | 2479.71 | 5175.07 | 1823.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12864.2 | 12864.2 | 12846.88 | 12846.88 | 99.8654 | 99.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 3913.05 | 3913.05 | 1892.15 | 1892.15 | 6520 | 2297.71 | 19 | 0 | 0 | 4223.97 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 12081.1 | 12081.1 | 12063.79 | 12063.79 | 99.8567 | 99.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668.95 | 3668.95 | 1892.15 | 1892.15 | 6520 | 2297.71 | 0 | 0 | 0 | 4204.98 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 344053.64 | 337144.42 | 271627.505 | 271627.505 | 78.9492 | 80.5671 | 23975.61 | 13109.396 | 30103.86 | 20967.78 | 22407.11 | 22243.65 | 28405.23 | 23911.655 | 32370.39 | 27001.594 | 32922.29 | 33778.03 | 28446.64 | 31702.49 | 33600.01 | 20614.86 | 28281.58 | 30465.26 | 29917.24 | 22848.72 | 23582.98 | 24984.07 | 30340.32 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6797.58 | 6797.58 | 6797.58 | 6797.58 | 100 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 912.46 | 912.46 | 1563.71 | 1563.71 | 1081.69 | 739.71 | 0 | 341.98 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 2283.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 325916.06 | 295575.74 | 253390.305 | 253390.305 | 77.7471 | 85.7277 | 23975.61 | 13109.396 | 29883.86 | 20747.78 | 21671.11 | 21507.65 | 27354.75 | 22861.175 | 30714.28 | 25363.484 | 29916.5 | 31114.22 | 28446.64 | 31342.51 | 32413.31 | 20555.46 | 17899.46 | 18955.84 | 29917.24 | 22848.72 | 23382.98 | 24984.07 | 30340.32 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 299.62 | 299.62 | 299.62 | 299.62 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.4 | 74.4 | 38.9 | 38.9 | 0 | 18 | 59.4 | 59.4 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11340 | 11340 | 11140 | 11140 | 98.2363 | 98.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 9164.8 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки Е.В.Дульцева (тел.: 93-632)