Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

на 01.07.2026

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2026 - 2030 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение по 25 пунктам.

По состоянию на отчетный период срок исполнения наступил по 4 пунктам (1, 2, 17, 20), пункты исполнены.

На исполнении находится 21 пункт: по 7 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 14 пунктам срок исполнения еще не наступил.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки.

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме

на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее –УЭ) Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС) Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО) Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее – УВП) | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям». Перечень услуг (работ) актуализирован и размещен на официальном информационном портале Администрации города Когалыма. https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 2. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ УКиС УО УВП Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП) | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Перечень немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере актуализируется по мере появления немуниципальных организаций-участников. Перечень размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в сети «Интернет» в разделе Социальная сфера – Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Услуги и поставщики в социальной сфере. На 01.07.2026 перечень актуализирован. https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 3. | Актуализация базы данных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма | УВП Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее - АНО «РЦ НКО Когалыма») | ежегодно до 20 декабря далее по мере появления новых организаций | Созданные СОНКО на 01.07.2026: - Благотворительный фонд «ВМЕСТЕ». - Автономная некоммерческая организация «Центр развития любительского адаптивного спорта и социальной поддержки». - Семейная (родовая) национальная община коренных малочисленных народов Севера «Ма Кутэм» (Мой дом). |
| 4. | Обеспечение СО НКО финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО УКиС УВП Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2026 - 2030 годы | На 01.07.2026 - финансовая поддержка – 53,9 млн. рублей (предоставление субсидий); - предоставлено помещение 10 СОНКО; - информационная поддержка – 464 человека; - консультационная поддержка – 155 человек (АНО «РЦ НКО Когалыма»); - методическая поддержка – 38 человек (АНО «РЦ НКО Когалыма»). На регулярной основе осуществляется консультационное сопровождение руководителя частных детских садов. |
| 5. | Организация и проведение обучающих мероприятий для немуниципальных организаций, в том числе СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере (проведение специализированных форумов, диалоговых площадок, панельных дискуссий, вебинаров, семинаров для социальных предпринимателей и СО НКО) | АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2026 - 2030 годы | На базе АНО РЦ «Поддержки НКО города Когалыма» реализуется «Школа актива НКО». На 01.07.2026 организовано 4 мероприятия (встречи, вебинары, тренинги) с привлечением экспертов в сфере социального проектирования, юриспруденции и медиакоммуникаций, охват мероприятиями - 58 человек. |
| 6. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства Администрации города Когалыма | 2026 - 2030 годы | За 1 полугодие 2026 года обучений не проводилось. |
| 7. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП КУМИ | 2026 - 2030 годы | УИДиРП: В 2026 году проведены следующие мероприятия для субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в социальной сфере: - Первый муниципальный женский форум «Сделано женщинами», организованный «Женским движением» партии «Единая Россия» https://vk.com/wall-174162274_22293?ysclid=mmoqu9xnwh312028368 - Заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме https://rutube.ru/video/49ce364ecfe8a87bc226b16ce7da444a/ - Сюжет "Гранты для предпринимателей Когалыма" https://holdingtv.tv/news/?n=granty-dlya-predprinimateley-kogalyma534.html - Встреча в рамках мероприятия "Единый региональный открытый диалог с негосударственными поставщиками "Вместе" https://max.ru/id8608040851_gos/AZ5FIa_DNt4 10 июня 2026 года подведены итоги отбора получателей грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Грантовая поддержка социального предпринимательства». Получателями грантовой поддержки по данному направлению стали: 1. Индивидуальный предприниматель Данченко Евгений Николаевич, проект: «Оснащение спортивного клуба ТОРУМ оконными, дверными конструкциями и системой отопления», размер гранта 600,0 тыс. рублей; 2. Индивидуальный предприниматель Исангильдина Кристина «Внедрение нового направления в кондитерской студии – кулинарные мастер-классы» размер гранта 600,0 тыс. рублей. Консультационные услуги предоставлены более 50 субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в социальной сфере. Имущественная поддержка: 17 объектов (движимого, недвижимого имущества, земельных участков) передано во владение и пользование социальным предпринимателям. |
| 8. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2026 - 2030 годы | Организовано сопровождение ИП Мирсаяпов Фидан Радикович, являющегося руководителем Центра Инновационного Развития Детей «CyberKid» (далее – Центр), где реализуются 5 сертифицированных программ для детей в возрасте от 4 до 16 лет. С 2017 года оказывается имущественная поддержка (помещение по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 8; с 2021 года помещение по адресу: ул. Молодежная, 10). |
| 9. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах, с предоставлением результатов рассмотрения | УО УКиС УВП | ежегодно до 25 декабря | В отчетном периоде 19.03.2026 проходило заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме, где рассматривалась информация о ходе реализации мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма за 2025 год. Также, вопрос об итогах рейтинга муниципальных образований автономного округа по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства ежегодно рассматривается на заседаниях Общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма. |
| 10. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО | УО УКиС | ежегодно до 25 декабря | На 01.07.2026 независимая оценка качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО не проводилась. |
| 11. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки СО НКО | КУМИ | ежегодно до 25 декабря | В отчетном периоде изменения не вносились. |
| 12. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | ежегодно до 1 ноября | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)» - - Постановление Администрации города Когалыма от 25.05.2026 №1207. - Постановление Администрации города Когалыма от 09.06.2026 №1388. |
| 13. | Сбор информации от граждан, в том числе посредством платформы обратной связи о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УО УКиС УВП УЭ | ежегодно по факту оказания услуг (работ), но не позднее 25 декабря | В мае 2026 года на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма размещен опрос об удовлетворенности качеством оказанных услуг. Опрос действующий. |
| 14. | Содействие созданию объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «Энергия», с целью организации негосударственным сектором образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода | УО | 2027-2030 годы | С апреля 2023 года проведена работа (рабочие совещания) с представителями ЖК «Энергия» по корректировке технического задания объекта. Планировки и уточненное техническое задание объекта согласованы Администрацией города Когалыма в 2023 году. С целью продолжения проектирования объекта «Билдинг-сад» в Жилом комплексе «Энергия» 12.11.2024 года было направлено письмо в адрес генерального директора ООО «Жилой комплекс «Энергия» Андрееву А.В. о том, что необходимо предусмотреть и обеспечить: 1. Разработку дизайн-проекта помещений объекта. 2. Внутреннюю чистовую отделку помещений объекта. 2. Устройство внутренних инженерных сетей объекта, включая оконечные устройства. На 01.07.2026 иная информация отсутствует. |
| 15. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКиС | до 30 декабря 2027 года | МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. Занятия по данным программам осуществляется на безвозмездной основе, а информация о занимающихся заносится в систему ИАСПСР (информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва). Всего по программе дополнительного образования в МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» занимается 2 213 человек. |
| 16. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ УО УКиС КУМИ | ежегодно до 25 декабря | На 01.07.2026 актуализирована информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг». https://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/ |
| 17. | Формирование положительного имиджа социального предпринимателя и СОНКО – организация информационных кампаний | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее - сектор пресс-службы) УЭ УО УКиС УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 1 июля до 25 декабря | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, о деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг, в т.ч. СОНКО и социальных предпринимателей (единиц) на 01.07.2026 – 194 единицы. |
| 18. | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов | УВП | ежегодно до 25 декабря | Проведение конкурса запланировано на 4 квартал 2026 года. |
| 19. | Предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие социального предпринимательства | УИДиРП | ежегодно до 25 декабря | 10 июня 2026 года подведены итоги отбора получателей грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Грантовая поддержка социального предпринимательства». Получателями грантовой поддержки по данному направлению стали: 1. Индивидуальный предприниматель Данченко Евгений Николаевич, проект: «Оснащение спортивного клуба ТОРУМ оконными, дверными конструкциями и системой отопления», размер гранта 600,0 тыс. рублей; 2. Индивидуальный предприниматель Исангильдина Кристина «Внедрение нового направления в кондитерской студии – кулинарные мастер-классы» размер гранта 600,0 тыс. рублей. |
| 20. | Содействие развитию добровольчества как одного из эффективных инструментов социально-экономического развития | УВП УО УКиС Автономная некоммерческая организация «Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра» (далее - АНО «ЦРД «Навигатор добра») | ежегодно до 1 июля до 25 декабря | В 4 квартале 2025 года были проведены конкурсные процедуры по предоставлению субсидий в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме в 2026 году. Согласно распоряжению Администрации города Когалыма от 22.12.2025 №231-р субсидия была предоставлена АНО «ЦРД «Навигатор добра». Размер субсидий на организацию деятельности ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме в 2025 году составил 3 383 800,00 рублей. В первом полугодии 2026 года АНО «ЦРД «Навигатор добра», выполняющим функции ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме, велась реализация мероприятий и оказание услуг согласно установленному соглашением техническому заданию. Для волонтёров, руководителей добровольческих объединений и будущих активистов проведено 18 консультаций, из них 12 – очно, 6 – онлайн. |
| 21. | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих проекты в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | УКиС УИДиРП | ежегодно до 25 декабря | УИДиРП На территории города Когалыма ведется активное развитие территорий, являющихся точками притяжения как жителей города, так и гостей города Когалыма. В целях обеспечения разнообразия услуг для посетителей парка Первопроходцев обеспечено функционирование ряда точек притяжения с разнообразными направлениями. - Услуги общественного питания представлены двумя кафе со свежей выпечкой, блинами, напитками; - Для активного отдыха детей в возрасте от 2-х лет установлен батут, а также организован прокат детских электромобилей; - предпринимателями организован прокат саб бордов (надувные доски) и Аквазорбов - водных шаров; - организованы услуги проката электросамокатов. В целях разнообразия формата предоставления услуг общественного питания Администрацией города Когалыма 10 июня 2026 проведен отбор получателей грантовой поддержки. 2 предпринимателя города Когалыма с проектами на приобретение мобильных фудтраков стали победителями отбора, каждому предпринимателю будет предоставлен грант в размере 1 500 тыс. рублей. Таким образом функционирование объектов, предоставляющих услуги для посетителей парка Первопроходцев, полностью обеспечено немуниципальными организациями. Также продолжает функционирование Городской пляж, обеспечение деятельности которого осуществляет Автономная некоммерческая организация «КАТРАН». |
| 22. | Формирование реестра лучших муниципальных практик развития и поддержки социальных предпринимателей и размещение их на площадке ЦИСС | УИДиРП УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 30 декабря | В 1 полугодии информация не направлялась. |
| 23. | Сбор и формирование информации (обратной связи) от поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, с целью выявления их актуальных потребностей, запросов и предложений для рассмотрения их на рабочей группе при главе города Когалыма | УО УКиС УВП | ежегодно до 25 декабря | Молодежная политика: Сбор информации (обратной связи) от поставщика муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи (содержание – иная досуговая деятельность)» запланирован во 2 полугодии 2026 года. Культура: бор информации (обратной связи) от поставщиков услуг запланирован во 2 полугодии 2026 года. Спорт: Все услуги (работы), оказываемые (выполняемые) некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта города Когалыма, востребованы в полном объеме, оказываются (выполняются) в надлежащем качестве. Востребованность иных услуг (работ), не оказываемых (не выполняемых), не выявлена. |
| 24. | Популяризация социального предпринимательства через информационные кампании, истории успеха, меры поддержки | УИДиРП сектор пресс-службы | 2026 - 2030 годы | В 2026 году проведены следующие мероприятия для субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в социальной сфере: - Первый муниципальный женский форум «Сделано женщинами», организованный «Женским движением» партии «Единая Россия» https://vk.com/wall-174162274_22293?ysclid=mmoqu9xnwh312028368 - Заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме https://rutube.ru/video/49ce364ecfe8a87bc226b16ce7da444a/ - Сюжет "Гранты для предпринимателей Когалыма" https://holdingtv.tv/news/?n=granty-dlya-predprinimateley-kogalyma534.html - Встреча в рамках мероприятия "Единый региональный открытый диалог с негосударственными поставщиками "Вместе" https://max.ru/id8608040851_gos/AZ5FIa_DNt4 |
| 25. | Создание единого по всем отраслям социальной сферы буклета мер поддержки и публикация его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма и на портале-агрегаторе Фонда «Мой бизнес» | УЭ УО УКиС УИДиРП УВП КУМИ сектор пресс-службы АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 28 декабря | Буклет будет актуализирован в 4 квартале 2026 года. |

## Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в городе Когалыме на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2026 год (план) | На 01.07.2026 (факт) |  |  | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 4,1 | 3,3 |  |  | УЭ КФ |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | процентов | 4,7 | 4,2 |  |  | УО |  |
|  | культура | процентов | 2,0 | 1,7 |  |  | УКиС |  |
|  | физическая культура и спорт | процентов | 1,3 | 0,5 |  |  | УКиС |  |
|  | молодежная политика | процентов | 0,5 | 0 |  |  | УВП |  |
| 2. | Доля участия негосударственного сектора в оказании услуг социальной сферы в общем объеме оказанных услуг (по видам услуг) | процент | 16 | 16 |  |  | УЭ |  |
| 2.1. | Общее количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками | единиц | 75 | 75 |  |  | УЭ |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | 11 | 8 |  |  | УО |  |
|  | культура | единиц | 16 | 20 |  |  | УКиС |  |
|  | физическая культура и спорт | единиц | 44 | 43 |  |  | УКиС |  |
|  | молодежная политика | единиц | 4 | 4 |  |  | УВП |  |
| 2.2. | Количество услуг (работ) запланированных к передаче (переданных, фактически профинансированных) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО |  | 12 | 12 |  |  | УЭ |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | 6 | 6 |  |  | УО |  |
|  | культура | единиц | 3 | 3 |  |  | УКиС |  |
|  | физическая культура и спорт | единиц | 2 | 1 |  |  | УКиС |  |
|  | молодежная политика | единиц | 1 | 1 |  |  | УВП |  |
| 3. | Количество граждан, получающих услуги у негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы | человек | 7 458 | 6 574 |  |  | УЭ |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | человек | 2 554 | 4 628 |  |  | УО |  |
|  | культура | человек | 1 510 | 1 362 |  |  | УКиС |  |
|  | физическая культура и спорт | человек | 1 434 | 24 |  |  | УКиС |  |
|  | молодежная политика | человек | 1 960 | 560 |  |  | УВП |  |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности на территории муниципального образования) | процентов | 52,0 | - |  |  | УКиС | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| 4. | Количество социальных предприятий, получивших гранты | единиц | 1 | 2 |  |  | УИДиРП |  |
| 5. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | процентов | 0,53 | - |  |  | УИДиРП | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| 6. | Количество публикаций для некоммерческих организаций, а также публикаций об их деятельности | единиц | 50 | 13 |  |  | сектор пресс-службы |  |
| 7. | Количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы, воспользовавшихся имущественной поддержкой | единиц | 18 | 11 |  |  | КУМИ | - ООО «Частный детский сад «Академия детства» - АНО «Центр «Город детства» - ИП Болыспаева Р.М. - ИП Мирсаяпов Ф.Р. - ИП Бельская А.В - ИП Кузнецова Л.Б. - ИП Попова Ю.А. - ИП Куликова Е.Н - ИП Мусаева Х.У. - АНО «Дом Творчества» - ИП Гуминская М.И. |
| 8. | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 93 | 94 |  |  | УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» |  |
| 9. | Наличие общественной организации, функционирующей по социальной франшизе «Добро.Центр», вошедшего в «зелёную» зону по итогам ежегодного мониторинга, проводимого Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф» | единиц | 1 | 1 |  |  | УВП АНО «ЦРД «Навигатор добра» |  |
| 10. | Количество проектов победителей СО НКО и гражданских инициатив в конкурсах на получение грантов | единиц | 6 | 0 |  |  | УВП | Проведение конкурса запланировано во втором полугодии 2026 года. |
| 11. | Количество багополучателей проектов, реализованных СО НКО | человек | 1 000 | 1 293 |  |  | УВП |  |
| 12. | Грант в форме субсидии, предоставленный из бюджета города Когалыма СО НКО на реализацию социально значимых проектов | тыс. рублей | 3 000,0 | 0 |  |  | УВП | Проведение конкурса запланировано во втором полугодии 2026 года. |
| 13. | Количество социальных проектов, реализованных (завершенных) некоммерческими организациями на территории муниципального образования за счет средств федеральных, региональных грантовых конкурсов, а также средств частных благотворительных Фондов | единиц | 2 | 1 |  |  | УВП УО УКиС АНО «РЦ поддержки НКО» |  |
| 14. | Количество некоммерческих организаций одержавших победу в конкурсах Гранта Губернатора Югры, Фонда Президентских грантов | единиц | 2 | 1 |  |  | УВП УКиС УО | Победитель конкурса (Первый конкурс 2026) АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НКО ГОРОДА КОГАЛЫМА" «Северный диалог — Межрегиональная платформа молодых лидеров Югры». Размер гранта - 2 153 600,00 рублей. |
| Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств бюджета муниципального образования, в общем числе организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств бюджета муниципального образования | процентов | 51,7 |  | 51,7 | УО |  |  |
| 15.1. | Удельный вес численности воспитанников в негосударственных (немуниципальных) организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | процентов | 8,6 |  | 9,1 | УО |  |  |
| 15.2. | Доля детей, получивших услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) у негосударственных (немуниципальных) организаций, в общем количестве детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет включительно | процентов | 28,0 |  | 15,5 | УО |  |  |
| 15.3. | Доля негосударственных организаций – исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) в общем количестве исполнителей таких услуг | процентов | 75,0 |  | 73,6 | УО |  |  |

УКиС - Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма

УО - Управление образования Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

УВП - Управление внутренней политики Администрации города Когалыма

Сектор пресс-службы - Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

КФ - комитет финансов Администрации города Когалыма

АНО «РЦ НКО Когалыма» - Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма»

АНО «ЦРД «Навигатор добра» - Автономная некоммерческая организация «Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра»