## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 55351.937 | 44950.273 | 39917.736 | 39917.736 | 72.1162 | 88.8042 | 4597.822 | 2107.814 | 4172.69 | 4669.153 | 4202.807 | 3811.791 | 4791.981 | 4160.661 | 4433.092 | 3984.809 | 4710.558 | 4675.787 | 4896.247 | 4548.519 | 4987.873 | 4180.48 | 3967.567 | 4123.398 | 4189.636 | 3655.324 | 3935.72 | 0 | 6465.944 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 55351.937 | 44950.273 | 39917.736 | 39917.736 | 72.1162 | 88.8042 | 4597.822 | 2107.814 | 4172.69 | 4669.153 | 4202.807 | 3811.791 | 4791.981 | 4160.661 | 4433.092 | 3984.809 | 4710.558 | 4675.787 | 4896.247 | 4548.519 | 4987.873 | 4180.48 | 3967.567 | 4123.398 | 4189.636 | 3655.324 | 3935.72 | 0 | 6465.944 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме», в том числе: | Всего | 6869.449 | 3924.322 | 3756.137 | 3756.137 | 54.6789 | 95.7143 | 232.476 | 232.476 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 228.604 | 225.904 | 230.304 | 229.424 | 405.714 | 336.415 | 618.364 | 537.964 | 968.464 | 828.156 | 446.964 | 579.155 | 341.624 | 334.835 | 270.024 | 0 | 2675.103 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6869.449 | 3924.322 | 3756.137 | 3756.137 | 54.6789 | 95.7143 | 232.476 | 232.476 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 228.604 | 225.904 | 230.304 | 229.424 | 405.714 | 336.415 | 618.364 | 537.964 | 968.464 | 828.156 | 446.964 | 579.155 | 341.624 | 334.835 | 270.024 | 0 | 2675.103 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность населения на водных объектах города Когалыма» | Всего | 822.6 | 822.6 | 758.076 | 758.076 | 92.1561 | 92.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.4 | 3.52 | 7.1 | 3.52 | 265 | 219.431 | 349.4 | 208.598 | 189.6 | 321.247 | 4.4 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур
|  | бюджет города Когалыма | 822.6 | 822.6 | 758.076 | 758.076 | 92.1561 | 92.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.4 | 3.52 | 7.1 | 3.52 | 265 | 219.431 | 349.4 | 208.598 | 189.6 | 321.247 | 4.4 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма» | Всего | 602.75 | 602.75 | 511.012 | 511.012 | 84.7801 | 84.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.15 | 96.431 | 78.9 | 51.312 | 361.7 | 362.194 | 0 | 0.544 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур
|  | бюджет города Когалыма | 602.75 | 602.75 | 511.012 | 511.012 | 84.7801 | 84.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.15 | 96.431 | 78.9 | 51.312 | 361.7 | 362.194 | 0 | 0.544 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена бесперебойная и устойчивая работа муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма» | Всего | 5107.099 | 2265.612 | 2265.612 | 2265.612 | 44.362 | 100 | 232.476 | 232.476 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 0 | 2615.583 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 5107.099 | 2265.612 | 2265.612 | 2265.612 | 44.362 | 100 | 232.476 | 232.476 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 225.904 | 0 | 2615.583 | 0
| Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на приобретение материально-технической базы для курсов гражданской обороны» | Всего | 100 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.18 | 75.18 | 24.82 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 100 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.18 | 75.18 | 24.82 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Организована противопожарная пропаганда и проведено обучение мерам пожарной безопасности населения города Когалыма» | Всего | 237 | 158.18 | 146.257 | 146.257 | 61.7118 | 92.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 10.56 | 48.56 | 41.317 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 36.14 | 31.46 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур
|  | бюджет города Когалыма | 237 | 158.18 | 146.257 | 146.257 | 61.7118 | 92.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 10.56 | 48.56 | 41.317 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 36.14 | 31.46 | 19.3 | 0 | 59.52 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма» | Всего | 8859.99 | 7794.947 | 7485.132 | 7485.132 | 84.4824 | 96.0254 | 1258.117 | 717.134 | 761.009 | 1036.686 | 664.926 | 820.243 | 792.03 | 729.723 | 690.632 | 584.934 | 775.867 | 926.859 | 884.33 | 727.06 | 690.632 | 516.38 | 531.826 | 812.641 | 745.578 | 613.472 | 707.319 | 0 | 357.724 | 0 | Экономия по заработной плате и начисление на оплату труда (наличие вакансии, листов временной нетрудоспособности)
|  | бюджет города Когалыма | 8859.99 | 7794.947 | 7485.132 | 7485.132 | 84.4824 | 96.0254 | 1258.117 | 717.134 | 761.009 | 1036.686 | 664.926 | 820.243 | 792.03 | 729.723 | 690.632 | 584.934 | 775.867 | 926.859 | 884.33 | 727.06 | 690.632 | 516.38 | 531.826 | 812.641 | 745.578 | 613.472 | 707.319 | 0 | 357.724 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена уставная деятельность МКУ «ЕДДС города Когалыма» | Всего | 39622.498 | 33231.004 | 28676.467 | 28676.467 | 72.3742 | 86.2943 | 3107.229 | 1158.204 | 3185.777 | 3406.563 | 3311.977 | 2765.644 | 3771.347 | 3205.034 | 3512.156 | 3170.451 | 3528.977 | 3412.513 | 3393.553 | 3283.495 | 3328.777 | 2835.944 | 2988.777 | 2731.602 | 3102.434 | 2707.017 | 2958.377 | 0 | 3433.117 | 0 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур, по заработной плате и начисление на оплату труда (наличие вакансии, листов временной нетрудоспособности), по санаторно-курортному лечению, командировочных рассходов, при оплате коммунальных услуг (показания приборов учета)
|  | бюджет города Когалыма | 39622.498 | 33231.004 | 28676.467 | 28676.467 | 72.3742 | 86.2943 | 3107.229 | 1158.204 | 3185.777 | 3406.563 | 3311.977 | 2765.644 | 3771.347 | 3205.034 | 3512.156 | 3170.451 | 3528.977 | 3412.513 | 3393.553 | 3283.495 | 3328.777 | 2835.944 | 2988.777 | 2731.602 | 3102.434 | 2707.017 | 2958.377 | 0 | 3433.117 | 0