## МП Экстремизм (2)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927)
тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»
1.1. Основное мероприятие "Оказание содействия некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма" (показатели 1, 3, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
1.2. Основное мероприятие «Мероприятия просветительского характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма и терроризма на территории города Когалыма (» (показатели 1, 2, 3) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
1.3. Основное мероприятие "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости" (показатели 1, 2, 3)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
1.4. Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности" (показатели 1, 2, 3)
Всего | 203.8 | 189.846 | 189.84 | 189.84 | 93.15% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.846 | 189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 203.8 | 189.846 | 189.84 | 189.84 | 93.15% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.846 | 189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
1.4.1. "Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму и терроризму, национальной и религиозной нетерпимости"
Всего | 203.8 | 189.846 | 189.84 | 189.84 | 93.15% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 203.8 | 189.846 | 189.84 | 189.84 | 93.15% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.846 | 189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
1.4.2. "Содействие в толерантном воспитании, мультикультурном образовании и социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, в образовательных организациях города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0
1.4.3. "Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
1.5. Основное мероприятие "Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия" (показатели 1, 2, 3, 4)
Всего | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
1.5.1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства, День Конституции Российской Федерации и День образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
Всего | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 309.8
1.5.2. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.)
Всего | 0
1.5.3 Обеспечение проведение выставок, конкурсов, акций, форумов, ярмарок, конгрессов, конференций городского и форумов общероссийского и регионального значения, направленных на изучение и популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации, укрепление межнационального мира и согласия, в том числе при принятии участия муниципального образования в Форуме национального Единства;
Всего | 0
1.5.4. Содействие в функционировании деятельности Дома дружбы народов города Когалыма (имущественные, административные, финансовые и общественные формы поддержки);
Всего | 0
1.5.5. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения (
Всего | 0
1.5.6. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в городе Когалыме
Всего | 0
1.6. Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия (1, 2, 3, 4)
Всего | 0
Итого по Подпрограмме 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 513.6 | 189.846 | 189.84 | 189.84 | 36.9626 | 99.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.846 | 189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 513.6 | 189.846 | 189.84 | 189.84 | 36.9626 | 99.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.846 | 189.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подпрограмма 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма».
2.1. Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" (показатели 1, 2, 3)
Всего | 89 | 80 | 80 | 80 | 89.89% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89 | 80 | 80 | 80 | 89.89% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
2.1.1. "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди обучающихся в образовательных организациях города, направленной на профилактику экстремизма и терроризма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.1.2. "Проведение общественных мероприятий, и мероприятий в муниципальных образовательных организациях посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом"
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | [16 empty] | 9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.1.3. "Проведение в учреждениях спорта, в спортивных секциях и клубах силовых единоборств информационно-разъяснительной работы, направленной на противодействие экстремистской идеологии и не допущение конфликтных ситуаций на национальной почве"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.1.4. "Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», склонными к противоправным действиям экстремистского и террористического характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказания с целью формирования веротерпимости, межнационального и межконфессионального согласия, негативного отношения к экстремистским проявлениям "
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.1.5. "Организация проведения проверок образовательных учреждений, учреждений культуры города Когалыма на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам экстремистского характера и наличия списков экстремисткой литературы"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.1.6. "Мероприятия в рамках проекта «Живое слово», направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде: - встречи с представителями традиционных религиозных конфессий (православие, ислам); - встречи с людьми интересных судеб - неравнодушными, сильными духом, основой жизненного успеха которых являются высокие духовно - нравственные ценности; - просмотр и обсуждение тематических документальных видеофильмов; - тематические диспуты, круглые столы, беседы, мастер-классы и др.; - изготовление тематической печатной продукции и социальной рекламы"
Всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 80 | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% |  |  |  |  | 80 | 80
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.2. Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма" (показатели 1, 2, 3, 4) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
2.2.1. "Создание и распространение в образовательных организациях социальной рекламы, направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. Проведение тематических конкурсов, игр, флеш-мобов, выставок и др. "
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.2.2. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики, профилактики экстремизма и терроризма
Всего | 0
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма" (показатели 1, 3)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.4. Основное мероприятие "Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде" (показатели 1, 2, 3)
Всего | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
2.4.1. "Организация деятельности ячейки молодёжного общественного движения «Кибердружина»для осуществления мониторинга сети Интернет на предмет выявления противоправного контента, а также материалов с признаками терроризма"
Всего | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 100% | 100% | [6 empty] | 36.7 | 36.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2.5. Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма и терроризма" (1, 3)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Итого по Подпрограмме 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма». | 165.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 70.43% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 165.7 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 70.43% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Подпрограмма 3 «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности»
3.1. Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности" (3)
Всего | 16286.899 | 4689.343 | 1286.9 | 1286.9 | 7.901% | 27.44% | 0 | 0 | 300 | 300 | 1816.625 | 635.5 | 2221.318 | 0 | 351.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11597.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 16286.899 | 4689.343 | 1286.9 | 1286.9 | 7.901% | 27.44% | 0 |  | 300 | 300 | 1816.625 | 635.5 | 2221.318 | 0 | 351.4 | 351.4 | 0 |  | 0 |  | 11597.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Итого по Подпрограмме 3 «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении органа местного самоуправления» | 16286.899 | 4689.343 | 1286.9 | 1286.9 | 7.901% | 27.44% | 0 | 0 | 300 | 300 | 1816.625 | 635.5 | 2221.318 | 0 | 351.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11597.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 16286.899 | 4689.343 | 1286.9 | 1286.9 | 7.901% | 27.44% | 0 | 0 | 300 | 300 | 1816.625 | 635.5 | 2221.318 | 0 | 351.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11597.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 16966.199 | 4995.889 | 1593.44 | 1593.44 | 9.392% | 31.9% | 0 | 0 | 300 | 300 | 2086.471 | 905.34 | 2258.018 | 36.7 | 351.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11597.556 | 0 | 22.954 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16966.199 | 4995.889 | 1593.44 | 1593.44 | 9.392% | 31.9% | 0 | 0 | 300 | 300 | 2086.471 | 905.34 | 2258.018 | 36.7 | 351.4 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11597.556 | 0 | 22.954 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
(подпись) | [5 empty] | (подпись)