## МП РФКиС (5)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Задачи: 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт норма жизни" (I)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПК.1.1. Реализация инициативного проекта Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме"
Всего | 3535.22 | 3535.22 | 3535.22 | 363.43 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.526 | 3535.22 | 3535.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2471 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 700.79 | 700.79 | 700.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.526 | 700.79 | 700.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 363.43 | 363.43 | 363.43 | 363.43 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.43 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (I,1,2,3,4,5,6)
Всего | 296944.49 | 228666.09 | 228931.76 | 228931.76 | 0.77096 | 1.0012 | 16885.4 | 10052.7 | 20409.33 | 19408.8 | 20112.05 | 15165.8 | 22183.04 | 18767.8 | 25020 | 19847.4 | 21800.3 | 26800.54 | 22576.7 | 22757.9 | 13455.15 | 16908.4 | 10356.41 | 11576.3 | 15708.59 | 16502.04 | 14964.3 | 14192.7 | 25201.22 | 36951.38 | 228931.76
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 2757.67 | 2757.67 | 2445.9 | 2445.9 | 0.88694 | 0.88694 | 394.2 | 12.8 | 632.7 | 321.3 | 481.8 | 411.5 | 226.8 | 320 | 152.6 | 263.6 | 111.4 | 109.4 | 38.8 | 2.2 | 113.84 | 5003.3 | 59.41 | 50.2 | 271.7 | 186.2 | 228 | 404.4 | 46.42 | 359.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 490.73 | 2237.7 | 0 | #DIV/0! | 0 | 394.2 | 12.8 | 632.7 | 321.3 | 481.8 | 411.5 | 226.8 | 320 | 152.6 | 263.6 | 111.4 | 109.4 | 38.8 | 2.2 | 113.84 | 5.3 | 59.41 | 28 | 271.7 | 0 | 228 | 404.4 | 46.42 | 359.2 | В марте запланированы денежные средства на сумму 481,8 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 411,5 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 763,1 тыс. руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за март в апреле месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед. услуги в связи с фактическими расходами; -типография, в связи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов, согласно фактических расходов. В июне запланированы денежные средства на сумму 111,4 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 109,4 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 560,8 тыс. руб. В августе запланированы денежные средства на сумму 113,8 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 5,3 тыс. руб. на мед. услуги в связи с фактическими расходами. Денежные средства в августе запланированы на оказание услуг по проведению легкоатлетического забега " Когалымский полумарафон".Освоены в полном объеме. В ноябре запланированы денежные средства на сумму 228,0 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 404,4 тыс. руб. из них: -на оплату по договорам ГПХ за октябрь в ноябре месяце согласно предоставлениых табелей рабочего времени; -приобретение (мячи волейбольные,медали, форма волейбольная женская)
иные источники финансирования | 0 | 0 | 4998 | 4998 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта"
Всего | 221828.12 | 221828.12 | 217659.1 | 217659.1 | 0.98121 | 0.98121 | 16491.2 | 10039.9 | 19741.73 | 19075.5 | 17451.15 | 14375.1 | 20389.34 | 16071.3 | 24802.4 | 18909.3 | 21636.4 | 26612.5 | 22517.4 | 22753.1 | 13320.81 | 11891.1 | 10276.5 | 11516.1 | 15410.99 | 16304.2 | 14708.2 | 13758 | 25082 | 36353
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 66828.18 | 66828.18 | 217659.1 | 217659.1 | 3.257 | 3.257 | 16491.2 | 10039.9 | 19741.73 | 19075.5 | 17451.15 | 14375.1 | 20389.34 | 16071.3 | 24802.4 | 18909.3 | 21636.4 | 26612.5 | 22517.4 | 22753.1 | 13320.81 | 11891.1 | 10276.5 | 11516.1 | 15410.99 | 16304.2 | 14708.2 | 13758 | 25082 | 36353 | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 10193,5 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В июне запланированы денежгые средства на сумму 21636,4 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 26960,3 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 15461,1 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В ноябре запланированы денежные средства на сумму 14708,40 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 13698,9 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 15 439,2 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 386 | 386 | 202.46 | 190.82 | 49.4352 | 49.4352 | 0 | 0 | 34.9 | 12 | 26 | 24.2 | 56.2 | 31.6 | 28.1 | 26.5 | 52.5 | 41.74 | 20.5 | 2.6 | 20.5 | 14 | 20.5 | 10 | 25.9 | 11.64 | 28.1 | 30.3 | 72.8 | -2.12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 386 | 138.83 | 202.46 | 202.46 | 52.4508 | 145.833 | 0 | 0 | 34.9 | 12 | 26 | 24.2 | 56.2 | 31.6 | 28.1 | 26.5 | 52.5 | 41.74 | 20.5 | 2.6 | 20.5 | 14 | 20.5 | 10 | 25.9 | 11.64 | 28.1 | 30.3 | 72.8 | -2.12 | В июне запланированы денежные средства на сумму 52,50 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 41,7 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 61,6 тыс. руб. В августе запланированы денежные средства на сумму 20,50 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 14,0 тыс. руб. В декабре расход -2,12 в связи с корректировской мероприятий Остаток на текущую дату в размере 86,0 тыс. руб., из них: -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 68278.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.0093734 | 0.0093734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 68278.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.0093734 | 0.0093734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"
Всего | 3694.3 | 3694.3 | 3619.7 | 3619.7 | 97.9807 | 0.97981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.1 | 355 | 1510.7 | 2344.9 | 30.5 | 648 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2183.6 | 2183.6 | 2109 | 2109 | 96.5836 | 0.96584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.1 | 355 | 0 | 834.2 | 30.5 | 648 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | В марте запланированы денежные средства в размере 2153,1 тыс.руб, израсходованные средства в размере 505,03 тыс.руб. Остаток на текущую дату 1648,0 тыс.руб, образовался в связи с не предоставлением платежных документов.
в т.ч. в части софинансирования | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6,7)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 78687.72 | 78687.72 | 61916.562 | 61916.562 | 78.6864 | 0.78686 | 1167.66 | 2387 | 7102.5 | 4655.845 | 7167.8 | 3831.282 | 7108.4 | 3768.84 | 7128.99 | 4554.894 | 7303.2 | 7885.215 | 7070 | 6076.418 | 7327.54 | 3586.538 | 7036.94 | 5623.56 | 6754.62 | 2623.51 | 6623.08 | 3809.37 | 6896.99 | 13114.09
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 78687.72 | 21690.33 | 61916.562 | 61916.562 | 78.6864 | 2.8546 | 1167.66 | 2387 | 7102.5 | 4655.845 | 7167.8 | 3831.282 | 7108.4 | 3768.84 | 7128.99 | 4554.894 | 7303.2 | 7885.215 | 7070 | 6076.418 | 7327.54 | 3586.538 | 7036.94 | 5623.56 | 6754.62 | 2623.51 | 6623.08 | 3809.37 | 6896.99 | 13114.09 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,8)
Всего | 656.4 | 656.4 | 656.4 | 656.4 | 100 | 15.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 0 | 0 | В связи с выявленной задолжностью, рассмотрение и оценка заявок получателей субсидии, отбор и принятие решения об определении победителя отбора перенесено на сентябрь месяц 2023
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 656.4 | 656.4 | 656.4 | 656.4 | 100 | 15.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство, реконструкция и ремонт, в том чсле капитальный объектов спорта (I)
Всего | 5914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4948.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4948.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма
Всего | 2849.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2849.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.3 | 0 | "1. Муниципальный контракт №0187300013723000018 от 16.03.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: ""Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41"" на сумму 965,47 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 07.08.2023, ведется выполнение работ. 2. Муниципальный контракт №0187300013723000267 от 28.08.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта :""Велосипедная дорожка от БУ ""Когалымский политехнический колледж"" до Лыжной базы в г.Когалым"" на сумму 1 884,23 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.11.2023, ведется выполнение работ. Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектными организациями." 2. Ведется согласование аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Велосипедная дорожка от БУ «Когалымский политехнический колледж» до Лыжной базы в г. Когалым».
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Реконструкция объекта "Лыжероллерная трасса"
Всего | 3064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.6 | 0 | Ведется согласование аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию объекта: «Лыжероллерная трасса».
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.6 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 230284.2 | 92938.84 | 291504.722 | 291504.722 | 126.5848 | 313.6522 | 18053.06 | 12439.7 | 27511.83 | 24064.645 | 27279.85 | 18997.082 | 29291.44 | 22536.64 | 32148.99 | 24402.294 | 29284.7 | 34869.955 | 29646.7 | 28834.318 | 21748.19 | 20494.938 | 17393.35 | 17199.86 | 22463.21 | 19125.55 | 21587.38 | 18474.27 | 67150.81 | 50065.47
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 228849.1 | 91503.74 | 282549.922 | 282549.922 | 330.9872 | #DIV/0! | 17658.86 | 12426.9 | 26879.13 | 23743.345 | 26798.05 | 18585.582 | 27553.94 | 20705.94 | 31996.39 | 24138.694 | 29173.3 | 34760.555 | 29607.9 | 28832.118 | 22599.85 | 15491.638 | 17333.94 | 17149.66 | 22191.51 | 18939.35 | 21359.38 | 18069.87 | 41949.59 | 49706.27
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача: 4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,2,5,6,7,8)
Всего | 4663.6 | 4663.6 | 3228.2 | 3228.2 | 69.2212 | 0.69221 | 1103.77 | 578.6 | 977.18 | 734.5 | 611.9 | 886.3 | 497.15 | 42.9 | 241.2 | 235.8 | 123.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 277.7 | 412.5 | 0 | 566.1 | 289.6 | 0 | 93.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4663.6 | 4663.6 | 3228.2 | 3228.2 | 69.2212 | 0.69221 | 1103.77 | 578.6 | 977.18 | 734.5 | 611.9 | 886.3 | 497.15 | 42.9 | 241.2 | 235.8 | 123.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 277.7 | 412.5 | 0 | 566.1 | 289.6 | 0 | 93.8 | В марте запланированы денежные средства на сумму 611,9 тыс. руб., израсходовано 886,3 тыс. руб. На текущую дату образовался остаток средств в размере 493,4,9 тыс. руб. в связи с меньшим количеством участников соревнований, фактическими расходами за проживание; В июне запланированы денежные средства на сумму 123,2 тыс. руб., расход 89,0. На текущую дату образовался остаток средств в размере 1076,5 тыс. руб. в связи с меньшим количеством участников соревнований, фактическими расходами за проживание
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,4,5,6,7)
Всего | 21768.1 | 21768.1 | 21753.5 | 21753.5 | 99.9329 | 0.99933 | 1872.9 | 29.3 | 1351.7 | 2459.8 | 1318 | 1529.3 | 2719.39 | 2577 | 4848 | 4596.6 | 4004.91 | 4616.6 | 839.2 | 0 | 909.9 | 1072.3 | 1470.4 | 1213.9 | 1397 | 1318.4 | 681.9 | 1263.1 | 354.8 | 1077.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6662.5 | 6662.5 | 6662.5 | 6662.5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.99 | 1168.9 | 3416.2 | 3037.1 | 1343.31 | 1722.5 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 172.9 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированые в августе денежные средства будут освоены в сентябре. Согласно условиям по договору о предоставлении расчетных документов.
бюджет города Когалыма | 15105.6 | 15105.6 | 15091 | 15091 | 99.9033 | 0.99903 | 1872.9 | 29.3 | 1351.7 | 2459.8 | 1318 | 1529.3 | 1550.4 | 1408.1 | 1431.8 | 1559.5 | 2661.6 | 2894.1 | 839.2 | 0 | 348.8 | 1072.3 | 1297.5 | 479.9 | 1397 | 1318.4 | 681.9 | 1263.1 | 354.8 | 1077.2 | В марте денежные средства запланированы в сумме 1318,0 тыс.руб., израсходованно в размере 1529,3 тыс.руб., Остаток денежных средств 524,1 сформировался согласно фактически предоставленным документам; В июне денежные средства запланированы в сумме 2 661,60 израсходовано 2 894,10, Перерасход денежных средств сформировался согласно фактически предоставленным документам ; В июне запланированы денежные средства на сумму 1343,3 тыс. руб., расход 1722,50. В августе денежные средства запланированы в сумме 348,8 тыс.руб., израсходованно в размере 1072,3 тыс.руб., согласно предоставленных документов.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 26431.7 | 26431.7 | 24981.7 | 24981.7 | 94.5142 | 0.94514 | 2976.67 | 607.9 | 2328.88 | 3194.3 | 1929.9 | 2415.6 | 3216.54 | 2619.9 | 5089.2 | 4832.4 | 4128.51 | 4705.6 | 839.2 | 0 | 909.9 | 1072.3 | 1600.6 | 1491.6 | 1809.5 | 1318.4 | 1248 | 1552.7 | 354.8 | 1171
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6662.5 | 0 | 6662.5 | 6662.5 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.99 | 1168.9 | 3416.2 | 3037.1 | 1343.31 | 1722.5 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 172.9 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19769.2 | 0 | 18319.2 | 18319.2 | 92.6654 | #DIV/0! | 2976.67 | 607.9 | 2328.88 | 3194.3 | 1929.9 | 2415.6 | 2047.55 | 1451 | 1673 | 1795.3 | 2785.2 | 2983.1 | 839.2 | 0 | 348.8 | 1072.3 | 1427.7 | 757.6 | 1809.5 | 1318.4 | 1248 | 1552.7 | 354.8 | 1171
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 5. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры и спорта и повышение эффективности бюджетных расходов
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
3.1."Содержание отдела физической культуры и спорта Управления культурыи спорта Администрации города Когалыма"
Всего | 6577.19 | 6977.89 | 6937.211 | 6937.211 | 105.4738 | 99.417 | 917.29 | 751.52 | 471.25 | 479.65 | 311.08 | 210.4 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692.19 | 476.01 | 657.64 | 723.61 | 723.61 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 583.83 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 980.65
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6577.19 | 6977.89 | 6937.211 | 6937.211 | 105.4738 | 99.417 | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 228.205 | 311.08 | 210.4 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692.19 | 476.01 | 657.64 | 723.61 | 723.61 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 583.83 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 980.65
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 6577.19 | 6977.89 | 6937.211 | 6937.211 | #DIV/0! | #DIV/0! | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 228.205 | 311.08 | 210.4 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692194.51 | 476.01 | 185.809 | 670 | 591.77 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 583.83 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 980.65
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 583.83 | 583.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.83 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 6523.58 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 228.205 | 311.08 | 54.293 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692194.51 | 476.01 | 185.809 | 670 | 591.77 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 0 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 980.65
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 6. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (II,8)
Всего | 689 | 689 | 506.3 | 506.3 | 73.4833 | 73.4833 | 64 | 0 | 105.14 | 5.7 | 27.15 | 22.8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 277.9 | 41.51 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 689 | 689 | 506.3 | 506.3 | 73.4833 | 73.4833 | 64 | 0 | 105.14 | 5.7 | 27.15 | 22.8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 277.9 | 41.51 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте запланированны денежные средства на сумму 27,2 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 22,8 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 167,7 тыс.руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за март в апреле месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед услуги в связи с фактическими расходами; -типография в сязи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактических расходов ; Денежные средства в августе запланированы на приобретение материальных запасов однократного применения, а именно: наградные кубки, поощрительные призы и сувениры , на мероприятия посвященные дню молодежи, дню города и дгю нефтяника.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4 | 689 | 689 | 506.3 | 506.3 | 73.4833 | 73.4833 | 64 | 0 | 105.14 | 5.7 | 27.15 | 22.8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 277.9 | 41.51 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 689 | 689 | 506.3 | 506.3 | 73.4833 | 73.4833 | 64 | 0 | 105.14 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 277.9 | 41.51 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | 263982.09 | 127037.43 | 323929.933 | 313339.363 | 118.6972 | 246.6512 | 22720.59 | 13173.574 | 30417.1 | 27492.85 | 29547.98 | 21645.882 | 33132.12 | 25474.807 | 37785.49 | 721444.204 | 33889.22 | 39788.364 | 31303.64 | 29426.088 | 23331.99 | 22072.002 | 19616.81 | 19662.51 | 24790.23 | 21076.38 | 23311.39 | 20477.81 | 68066.79 | 52217.12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3906.1 | 3906.1 | 3906.1 | 1435.1 | 36.74 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 117542.11 | 104535.02 | 312241.623 | 311540.833 | 2.6505 | 2.9803 | 22720.59 | 13739.374 | 30761.58 | 27906.05 | 29678.08 | 22120.682 | 30722.78 | 22518.107 | 34457.89 | 26876.984 | 32558.11 | 38517.295 | 31318.45 | 29645.254 | 24323.34 | 17769.492 | 19514.7 | 19156.01 | 24931.03 | 20890.18 | 23649.49 | 20363.01 | 42865.57 | 51951.72 | 68066.79
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 363.43 | 0 | 363.43 | 363.43 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.43 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 3535.22 | 3535.22 | 3535.22 | 363.43 | 10.2803 | 10.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.526 | 3535.22 | 3535.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2471 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 700.79 | 700.79 | 700.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.526 | 700.79 | 700.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 363.43 | 363.43 | 363.43 | 363.43 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.43 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 261983.19 | 127037.43 | 312975.933 | 312975.933 | 1.1946 | 2.4637 | 22720.59 | 13739.374 | 30761.58 | 27906.05 | 29678.08 | 22120.682 | 32233.48 | 24028.807 | 34457.89 | 26876.984 | 32558.11 | 38517.295 | 31318.45 | 29555.728 | 23622.55 | 17068.702 | 19514.7 | 0 | 24931.03 | 20890.18 | 23649.49 | 20363.01 | 42865.57 | 51951.72
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 260548.09 | 103834.23 | 311540.833 | 311540.833 | 1.1957 | 3.0004 | 22720.59 | 13739.374 | 30761.58 | 27906.05 | 29678.08 | 22120.682 | 30722.78 | 22518.107 | 34457.89 | 26876.984 | 32558.11 | 38517.295 | 31318.45 | 29555.728 | 23622.55 | 17068.702 | 19514.7 | 19156.01 | 24931.03 | 20890.18 | 23649.49 | 20363.01 | 42865.57 | 51951.72
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры и спорта _______________________________Г.И.Жук
Ответственный за составление сетевого графика: специалист -эксперт ОФКиС УКиС |  |  | ________________ | Федорова О.В. (93628)
Note on T132: Шишкина Юлия Андреева: 670,0