Приложение

к протоколу заседания Проектного комитета

Администрации города Когалыма

**НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕМОГРАФИЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «Демография»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Содействие занятости»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя 2.2. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход», (человек), базовое значение - 730** | | | | | | | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | | **Сроки реализации** | | | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** | |
| **Начало** | | **Окончание** | |
| **2019** | **750** | Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | | Июнь  2019 | | Август  2019 | | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | | Л.А. Юрьева | | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма | |
| **2020** | **750** | Проведение мониторинга численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. | | Январь  2020 | | Декабрь  2020 | |
| **Наименование показателя 3.1. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие**  **образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход», (человек),**  **базовое значение – 0** | | | | | | | | | | | | | |
| **2019** | **0** | Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми ООО «Детский сад «Академия детства» | | Январь 2019 | | Декабрь 2019 | | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | | Л.А. Юрьева | | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма | |
| **2020** | **50** | 1. Получение лицензии ООО «Детский сад «Академия детства»на осуществление образовательной деятельности  2. Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» (образовательная деятельность, присмотр и уход) | | Январь  2020 | | Декабрь  2020 | | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Создание 50 мест | |
| **Наименование показателя 2.17. «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», (месяц), базовое значение - 0** | | | | | | | | | | | | | |
| **2019** | **0** | Проведение мониторинга среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | | Январь 2019 | | Декабрь 2019 | | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | | Л.А. Юрьева | | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма | |
| **2020** | **0** | Январь 2020 | | Декабрь 2020 | |
| **2021** | **2,0** | Январь 2021 | | Декабрь 2021 | |
| **2022** | **2,0** | Январь  2022 | | Декабрь  2022 | |
| **2023** | **2,0** | Январь  2023 | | Декабрь  2023 | |
| **2024** | **-** | - | | - | |
| **Наименование показателя 4.2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», (%),**  **базовое значение – 86,6** | | | | | | | | | | | | | |
| **2019** | **0** | Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | | Июнь  2019 | | Август  2019 | | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | | Л.А. Юрьева | | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма | |
| **2020** | **0** | Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» (образовательная деятельность, присмотр и уход) | | Июнь  2020 | | Декабрь  2020 | | Приказ управления образования Администрации города Когалыма, открытие 2-х групп (наполняемость – 50 мест) | |
| **2021** | **100** | Ввод в действие и комплектование воспитанниками нового объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г.Когалым, ул. Градостроителей») | | Январь  2021 | | Декабрь  2021 | | Акт ввода объекта в эксплуатацию | |
| **2022** | **100** | Проведение мониторинга доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | Январь  2022 | | Декабрь  2022 | | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | |
| **2023** | **100** | Январь  2023 | | Декабрь  2023 | |
| **2024** | **-** | Январь  2024 | | Декабрь  2024 | |
| **Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», (%), базовое значение – 43,8** | | | | | | | | | | | | |
| **2019** | **43,9** | Ввод в эксплуатацию двух спортивных комплексов и уличных тренажеров | Январь  2019 | | Декабрь  2019 | | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | | Л.А. Юрьева | | Рогов Дмитрий Владимирович – начальник отдела физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | |
| **2020** | **43,9** | Ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ул. Набережная,59, под размещение спортивного комплекса | Январь  2020 | | Декабрь  2020 | | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | |
| **2021** | **44,0** | Устройство спортивных площадок Street Workout и ВФСК «ГТО» | Январь  2021 | | Декабрь  2021 | | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | |
| **2022** | **44,1** | Строительство скейт-парка в городе Когалыме | Январь  2022 | | Декабрь  2022 | | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | |
| **2023** | **50,4\*** | Устройство турникового комплекса на территории МАОУ СОШ №8 корп.2 ул.Дружбы народов, 24. | Январь  2023 | | Декабрь  2023 | | Акт приёмки выполненных работ | |
| **2024** | **50,5\*\*** | Инвентаризация спортивных объектов города Когалыма | Январь  2024 | | Декабрь  2024 | | Отчет Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | |

\* в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры «Развитие физической культуры и спорта» план 2023 года составляет 50,4%, в соответствии с паспортом регионального проекта "Спорт-норма жизни" план 2023 года составляет 44,2%

\*\*в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры «Развитие физической культуры и спорта» план 2024 года составляет 50,5%, в соответствии с паспортом регионального проекта "Спорт-норма жизни" план 2024 года составляет 44%