## на 16.08.2024
Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)
Статус-отчет по проекту «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме» («Развитие зимних видов спорта») за отчетный период 03.06.2024 - 16.08.2024
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2024-12-20 | 2024-12-20
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 15.872 | 15.872
2. Достижение контрольных точек проекта
Достижение контрольных точек проекта№ | Наименование контрольной точки |  |  | Уровень контрольной точки | Индикатор* | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий**
2.1. | Разработан и утвержден паспорт проекта |  |  | 1 | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | Рогов Д.В. | Паспорт проекта утвержден 17.06.2024 г. 039-МПО от 03.06.2024
3.1. | Разработан и утвержден календарный план проекта |  |  | 1 | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | Рогов Д.В. | Календарный план проекта утвержден 17.06.2024 г. 039-МПО от 03.06.2024
4.4. | Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования |  |  | 2 | 3 | 2024-07-25 | 24.06.2024 |  | Прохорин Д.А. | Заключен договор: 1. Копия договора поставки звукоусиливающей аппаратуры №205/24 от 22.05.2024 в количестве 2 шт. 2. Копия договора поставки №24ДС-102 от 24.06.2024 г. Ёлочные украшения-10 комп., Уличная ёлка 4 м. - 1 шт., Уличная ёлка 8 м. - 1 шт. 3. Копия договора поставки №24ДС-100 от 05.06.2024 Коньки хоккейные 200 пар. 4. Копия договора №24ДС-112/ОА от 25.06.2024 г. поставки многофункциональной комбинированной машины МКМ-1904-03 "Умка" с навесным оборудованием в кол-ве 1 шт. 5. Копия договора №27-05/24 от 27.05.2024 на поставку гтрлянды уличной в кол-ве 8 шт. 6. Копия договора №24ДС-111 от 24.06.2024 поставка фан-барьеров в кол-ве 50 шт. 7. Копия счет-фактуры № 1087 от 12.07.2024 елочные уличные украшения, уличная елка - 4м, уличная елка -8м. Копия с/ф №0000067 от 27.05.2024 напоставку звукоусиливающей аппаратуры в кол-ве 2 шт. 8. Копия с/ф №41 от 20.06.2024 на поставку коньков хоккейных в кол-ве 100 пар.
4.6. | Произведена приемка оборудования |  |  | 2 | 3 | 2024-09-30 | - | 2024-09-30 | Прохорин Д.А. | 1. Копия с/ф №1087 от 12.07.2024 на поставку елочных уличных украшений, уличной елки 8м, уличной елки 4м. Осуществлена поставка: звукоусиливающей аппаратуры в кол-ве 2 шт, коньков хоккейных в кол-ве 100 пар, елочных уличных украшений, уличной елоки 4м, уличной елки 8м.
5.1. | Выполнены работы по подготовке, заливке и шлифованию льда, сборке и установке оборудования и инвентаря |  |  | 3 | 3 | 2024-12-06 | - | 2024-12-06 | Лучина И.В.
6.3. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 2 | 3 | 2024-12-13 | - | 2024-12-13 | Рогов Д.В.
7.3. | Проект закрыт |  |  | 1 | 3 | 2024-12-20 | - | 2024-12-20 | Рогов Д.В.
8.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 3 | 2025-01-22 | - | 2025-01-22 | Федорова О.В.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Ранг | Вероятность | Воздействие |  | Дата реализации | Отвественный | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Ответствееный исполнитель | План | Факт |  | Статус исполения | Коментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Отвественный | Коментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да
11. Копия счет-фактуры № 1087 от 12.07.2024 елочные уличные украшения, уличная елка - 4м, уличная елка -8м. | [5 empty] | да
Руководитель проекта |  | Рогов Д.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Федорова О.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)