## на 16.08.2024
Шифр проекта 041-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)
«Книга в движении» на базе МБУ «Централизованная библиотечная система», ул. Дружбы народов, д.11» («Книга в движении») за отчетный период 03.06.2024 -16.08.2024
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2024-10-31 | 2024-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15
2. Достижение контрольных точек проекта
Достижение контрольных точек проекта№ | Наименование контрольной точки |  |  | Уровень контрольной точки | Индикатор* | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  |  | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  | Шарафутдинова В.А. | Протокол № 85 от 03.06.2024 заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
2.1. | Разработан и утверден паспорт проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | Шарафутдинова В.А. | Утвержденный паспорт проекта «Книга в движении» 041-МПО от 03.06.2024
3.1. | Разработан и утверден календарный план проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | Шарафутдинова В.А. | Утвержденный календарный план проекта «Книга в движении» 041-МПО от 03.06.2024
4.1. | Определена площадка для реализации проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-06-28 | 18.06.2024 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» от 18.06.2024 №19/24
5.2. | Утверждены локальными нормативным актам, регламентирующие реализацию инициативного проекта «Книга в движении» |  |  | 3 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-18 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении положения, регламентирующего реализацию проекта «Книга в движении»,от 18.06.2024 №20/24
6.2. | Сформирован кадровый состав работников, привлекаемых к реализации развивающей программы в рамках проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-18 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении развивающей проекта «Книга в движении» от 18.06.2024 №21/24
6.5. | Итоговая аттестация обучающихся |  |  | 3 | 3 | 2024-08-30 | - | 2024-08-30 | Раззагова Г.З. | Сканированный муниципальный контракт на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации от 15.05.2024 №15/05 по итогам оказания услуг слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство (сертификат) установленного образца.
7.4. | Поставка, приемка товара |  |  | 3 | 3 | 2024-08-30 | - | 2024-08-30 | Раззагова Г.З.
8.3. | Сформированы группы обучающихся и утвержден график посещения мероприятий |  |  | 3 | 3 | 2024-09-13 | - | 2024-09-13 | Некрасова Т.В.
9.2. | Проведено информирование о мероприятиях в рамках реализации проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-10-31 | - | 2024-10-31 | Новоселова А.М.
10.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-09-30 | - | 2024-09-30 | Новоселова А.М.
10.5. | Проект закрыт |  |  | 1 | 3 | 2024-10-31 | - | 2024-10-31 | Некрасова Т.В.
11.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 3 | 2024-11-29 | - | 2024-11-29 | Некрасова Т.В.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины не достижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Ранг | Вероятность | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Ответственный исполнитель | План | Факт |  | Статус исполнения | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
1. Сканированный муниципальный контракт на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации от 15.05.2024 №15/05 |  |  |  |  | да
Руководитель проекта |  | Шарафутдинова В.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Некрасова Т.В..
(подпись) (инициалы, фамилия)