## на 16.08.2024
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, базовое значение – 0; 2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 9, 2022 - 20, 2023 - 46,4, 2024 - 53,8.
2024 | 53.8 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна - специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На 16.08.24 ддостижение показателя с учетом периода 2021 – 2024 гг. составляет 100% от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций согласно мониторингу ОО-1 508 чел. | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, базовое значение–72%, плановое значение -2019 - 83,9%, 2020 - 84,2, 2021 - 81,8, 2022 - 86,9, 2023 - 87, 2024 - 87,5.
2024 | 87.5 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами на 16.08.2024 г. составляет 9468 человек (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность ДШИ) ) или 72,6 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (13040 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»,%, базовое значение - 0, плановое значение - 2019- 0, 2020 - 0, 2021 - 0,3, 2022 - 1,2, 2023 - 20,9, 2024 - 23,0.
2024 | 23 | Создание технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» на 16.08.2024 г. составляет 1756 человек или 18,5 % от общей численности детей охваченных дополнительным образованием (9468 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.3. «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, базовое значение - 0, плановое значение - 2019 - 0, 2020 - 9, 2021 - 30, 2022 - 30, 2023 - 37, 2024 - 40,0.
2024 | 40 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» на 16.08.2024г. составляет - 660 человек или 13,4 % от общего количества обучающихся с 5 - 11 класс (4936 чел.). | 3
Наименование показателя: 2.5. «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, процент , 2024 - 25.
2024 | 25 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Число детей, использовавших социальные сертификаты для обучения в текущем календарном году на 16.08.2024г.составляет - 3074 чел. или 23,6% от от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (13040 чел.) | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0; плановое значение 2019 - 0; 2020 -0; 2021- 100; 2022 - 100; 2023 - 100; 2024 - 100.
2024 | 100 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: приказ ДОиМП. Характеристика результата: оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На август 2024 года все общеобразовательные организации (7) оснащены оборудованием в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Процент достижения показателя составляет - 100%. | 3
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 - 10; 2023 - 25; 2024 - 50.
2024 | 50 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями регионального оператора, данный показатель расчитывается на основании данных ИКОП "Сферум". На 16.08.2024 активных учащихся 5752 чел., что составляет 68,1% от общего числа обучающихся (8445 чел.). | 3
Наименование показателя 4.3.«Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 - 10; 2023 - 40;2024 -81.
2024 | 81 | Проведение мониторинга использования сервисов федеральной информационно-сервисной платформы | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна, специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями регионального оператора, данный показатель считается по количеству педагогических работников, зарегистрированных и активно работающих на ИКОП "Сферум". Таких педагогов на 16.08.2024- 508 чел., что составляет 100,0 %. | 3
Наименование показателя 4.4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», %, базовое значение – 0; плановое значение 2022 - 10; 2023 - 20; 2024 - 33.
2024 | 33 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями федерального оператора, к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среде относится ФГИС «Моя школа» и «Сферум». Данный показатель считается по количеству общеобразовательных организаций города, зарегистрированных на ФГИС "Моя школа" и ИКОП "Сферум". Все 7 школ города Когалыма зарегистрированы на платформе, что составляет 100%. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1.«Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», базовое значение – 15,6% (8706 чел.), плановое значение, 2024 год - 15,7 % (8806 чел.)
2024 | 15, 7 % (8806 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | Ярема Р.Я., первый заместитель главы города Когалыма | Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 15.04.2024 года проведена Координационная встреча по развитию добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме на 2024 год. Участие приняли волонтеры (добровольцы) города, руководители волонтерских организаций, представители учреждений города, АНО ЦРД "Навигатор добра", молодые специалисты предприятий и учреждений города. На встрече были вручены благодарственные письма волонтерам, внесшим значимый вклад в развитие добровольчества на территории округа, а также вручили в торжественной обстановке волонтерские книжки добровольцам Ортьягунского ЛПУМГ (всего участников -32 человека). Проведение Координационной встречи по развитию добровольчесва (волонтерства) в городе Когалыме планируется в четвертом квартале 2024 года | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма; Тарасенко Ольга Ивановна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.08.2024 года проведено 463 мероприятия добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Доля граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 11 % (0,006 321 млн. чел. (6 321 чел.)) | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма |  | Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.08.2024 года в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 17 добровольческих объединений, а также 11 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 631 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» |  | Семенчук Мария Николаевна старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 1. 05.01.2024 г. Волонтёры Победы совместно с представителями Газпрома посетили ветеранов ВОВ на дому и совет ветеранов города Когалыма, поздравили с наступающим Новым годом (количество волонтеров -11 человек, благополучателей - 18 чел.); 2. 10.01.2024 года Волонтёры Победы совместно с председателем НКО "Достлуг" поздравили с днём рождения тружеников тыла Логунович Н.Ф., Ваганову К.С., Гиндуллину З.С. (количество волонтеров -5 человек, благополучателей - 3 чел.) 3. 15.02.2024 Волонтёры Победы вместе с ветеранами, добровольцами и представителями ЦРД "Навигатор добра", возложили цветы к вечному огню, а также приняли участие во встречае "Герои среди нас", приуроченной к событиям Афганской войны. (количество волонтеров - 10, участников - 35) 4. 23.02.2024 Волонтеры Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём защитника Отечества (количество волонтеров -4, благополучателей 5); 5. 24.02.2024 Волонтёры Победы организовали онлайн поздравение с 23 февраля для тех, кто сегодня продолжает дело наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны и защищает рубежи Родины ( волонтеров -5 чел, благополучателей -5) 6. 08.03.2024 Волонтеры Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Международным женским днем (волонтеров 20 чел, благополучателей -16) 7. 17.03.2024 ВОД Волонтеры Победы приняли участие в акции и провели Всероссийский урок памяти "Возвращение в родную гавань" (приняло участие 56 чел) 8. 10.04.2024 дан старт Всероссийской акции "Красная гвоздика" ( общее количество участников86 чел, роздана 682 гвоздики) 9. В преддверии празднования День Победы в Великой Отечественной войне Волонтеры Победы совместно с клубом волонтёров "ДОБРОволец" ппри МКЦ"Феникс", ЦРД "Навигатор добра", "Помогаторы", волонтёрским объединением "От сердца к сердцу" присоединились к Всероссийской патриотической акции "Георгиевская ленточка"и вручили жителям Георгиевскую ленту. ( участников - 37 добровольцев, роздано ленточек - 1161) 10. 09.05.2024 волонтёры Победы г. Когалыма, совместно с юнармецами , специалистами МАУ "МКЦ «Феникс», Молодой гвардией Единой России, добровольцами Ортьягунского ЛПУМГ,участниками СВО, Молодёжной палатой при Думе города Когалыма и семьëй Алексея Мальцева (владелец ретро автомобиля) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днëм Великой Победы по месту проживания ветеранов (всего волонтеров - 25, благополучателей -10) 11. 12.06.2024 Волонтеры Победы совместно с клубом волонтёров "ДОБРОволец" ппри МКЦ"Феникс", ЦРД "Навигатор добра", "Помогаторы", волонтёрским объединением "От сердца к сердцу" присоединились к Всероссийской акции "Ленточка триколор" ( приняли участие в акции -6 волонтеров, роздано ленточек 56). 12.21.06.2024 в рамках акции "Огненные картины войны" была составлена картина из свечей и лампад в память о жертвах Великой Отечественной войны в форме журавля и надписи "Помним". В мероприятии приняли участие волонтёры Победы, ВПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», АНО "ЦРД "Навигатор добра", юнармейцы (всго 47 человек). | 3
|  | 5. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» с привлечением СМИ |  | Семенчук Мария Николаевна старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | По итогам Заявочной компании Премии подано 9 заявок: В номинации "Волонтер года" – Адаменко В.,Ахметова Н., Печалина Е., Мордвинова Н., Каибханова В. В номинации "Наставник года" - Исмаилов Х., Мирсаяпов Ф. В номинации "Помощь людям (команда 18+)" - Васнева Е. В номинации "Страна возможностей (команда 18+)": Брединская Д. | 3
|  | 6. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Семенчук Мария Николаевна старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 1. С 18.01.2024 по 27.01.2024 Волонтёры Победы присоеденились к Всероссийской акции "Блокадный хлеб" и на территории пекарен "Колобок" по ул. Шмидта 28, Мира 28, Ленинградская 59/1 раздаваликусочки хлеба и памятки о блокаде Ленинграда (количество волонтеров - 11 чел. Всего участников- 240 чел) 2. 25.01.2024 по 29.01.2024 руководитель муниципальнго штаба "Волонтёры Победы" Асланова А.Н. прошла отборочный тур и приняла участие в Международном слете "Внуки Победы. Ленинград" в г. Санкт-Перетрбурге. 3. 23.02.2024 Всероссийская акция "Память Героев". Волонтёры Победы совместнос с волонтёрами клуба "ДОБРОолец", центром "Навигатор добра" организоали возложение цветов к вечному огню. 4. 22.02.2024 -24.02.2024 Всероссийский урок мужества "Герои рядом". Международная акция "Письмо Победы". В предверии Дня Защитника Отечества Волонтёры Победы провели урок для школьников и воспитанников объединений, рассказав о героизме русского народа и подвигах, которые люди совершали во все времена, с честью выполняя свой долг перед Родиной. А также приняли участие в акции "Письмо Победы" написав поздравительные письма для ветеранов ВОВ и участникам СВО (волонтеров -2, благополучателей - свыше 60) 5. 28.03.2024 и 31.03.2024 Волонтеры города объеденились для встречи в аэропорту белгородских детей, которые прибыли вля временного размещения. Также волонтеры оказывают помощь в организации досуга ребят в свободное от учебы время ( количество благополучателей - 323 чел, волонтеров -130 человек) 6. 08.04.2024 Волонтëры муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ, команда Навигатор Добра, Серебрянные волонтеры присоединились к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и прочли стихотворение в поддержку Белгородской области.(18 человек) 7. с 15.03.2024 по 30.04.2024 Добровольцы города Когалыма приняли активное участие в федеральном проекте "Комфортная городская среда" ( количество участников - 43) 8. 30.04.204 В рамках Всероссийской акции «#ТрудКрут» в муниципальный штаб г. Когалыма #МЫВМЕСТЕ на базе центра "Навигатор добра" проведены мастер-классы по изготовлению окопных свечей для военнослужащих специальной военной операции, мастер - класс "Голубь мира" (количество волонтеров - 8, количество благополучателей -42) 9. 04.05.2024 на базе АНО ЦРД "Навигатор добра" в рамках окружного "фестиваля дарения" организованы мастер - класс по изготовлению окопных свечей, мастер- класс "Поколение ZOlll", мастер-класс "Ваза из джута", а также сбор втор. сырья, #МыВместе Книгообмен, благотворительный сбор для приюта "Ковчег"(количество добровольцев - 18, благополучателей - 139) 10. 27.05, 02.06, 10.06. 2024 АНО ЦРД "Навигатор добра" присоеденились к Всероссийской акции "Вода России" (участников 49 чел). 11. 06.07.2024 в прилегающем к городу лесном массиве состоялась экологическая игра –соревнование «Чистые игры» (организатор -АНО "ЦРД "Навигатор добра"). В Игре приняли участие 8 команд активных и неравнодушных жителей города. На стартовой площадке (штаб Игры) были организованы интерактивные мастер-классы для детей, конкурс экологических плакатов, фотозона,. В качестве партнеров выступили МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Музейно-выставочный центр», ИП Максименко Е.В., детское волонтерское объединение «Помогаторы». Было организовано дежурство волонтеров - медиков на случай необходимости оказания медицинской помощи. Основной соревновательный этап проходил в течение одного часа. После завершения сбор мусора были подсчитаны баллы и подведены итоги Игры. Было собрана почти 1 тонна мусора (942 кг). Победителями Игры стали команды: 1 место – команда «Паранормальные» (Ортьягунское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»), 2 место – «Отпеты ЗОЖницы» (фитнес-клуб «Эйфория, КДЦ «Когалым»), 3 место – «Зумба Family» (фитнес-клуб «Эйфория, КДЦ «Когалым») ( 58 чел.) 12. Жители города приняли участие во Всероссийской акции "Курск, мы с тобой!" в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области (количество участников 500 чел). | 3
|  | 7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 1 928 человек (по состоянию на 15.08.2024). *Бумажный вариант личной книжки волонтёра выдаётся при условии обязательной регистрации на ЕИС добро.рф. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.