## на 16.08.2024
Шифр проекта 042-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)
Статус-отчет по проекту № 2 за отчетный период - 03.06.2024 - 16.08.2024 «Объект благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме" »
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2024-10-31 | 2024-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 21.775 | 21.775
2. Достижение контрольных точек проекта
Достижение контрольных точек проекта№ | Наименование контрольной точки |  |  | Уровень контрольной точки | Индикатор* | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1.2. | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 3 | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  | Кадыров И.Р. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения
2.3. | Разработана ПСД |  |  | 3 | 3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 |  | Кадыров И.Р. | Акт сдачи-приемки проектно-изыскательных работ по муниципальному контракту 45/2023 от 31.07.2024, счет на оплату №1 от 20.09.2024
3.3. | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР |  |  | 3 | 3 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  | Кадыров И.Р. | Муниципальный контракт №0187300013724000090 от 24.05.2024, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» сООО «КАПИТАЛ-ДОМ»
4. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  | Краева О.В. | Протокол № 85 от 03.06.2024 заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
5. | Разработан и утвержден паспорт проекта |  |  | 1 | 3 | 2024-06-21 | 21.06.2024 |  | Краева О.В. | Паспорт проекта 042-МПО от 03.06.2024
6. | Разработан и утвержден календарный план проекта |  |  | 1 | 3 | 2024-06-21 | 21.06.2024 |  | Краева О.В. | Календарный план проекта 042-МПО от 03.06.2024
7.4. | Получены документы о завершении СМР от подрядчика |  |  | 3 | 1 | 2024-08-16 | - | 2024-09-05 | Кадыров И.Р. | 16.08.2024 года подписано дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту 0187300013724000090 от 24.05.2024 на увеличение объёмов в размере 10% (данная возможность предусмотрена контрактам в соответствии с Российским законодательством)
8.3. | Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 3 | 2024-11-15 | - | 2024-11-15 | Ковальчук А.В.
9.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 3 | 2024-11-22 | - | 2024-11-22 | Краева О.В.
10.3. | Проект закрыт |  |  | 3 | 3 | 2024-11-29 | - | 2024-11-29 | Краева О.В.
11.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 3 | 2024-12-20 | - | 2024-12-20 | Краева О.В.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины не достижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Ранг | Вероятность | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Ответственный исполнитель | План | Факт |  | Статус исполнения | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
1. Дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту 0187300013724000090 от 24.05.2024 от 16.08.2024 года. |  |  |  | да
Руководитель проекта |  | Краева О.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Юшко Н.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)