## на 16.08.2024
Шифр проекта 040-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)
Статус-отчет по проекту № 1 за отчетный период - 03.06.2024 - 16.08.2024 ««Одуванчиковое поле» на базе МБУ «Централизованная библиотечная система», ул. Дружбы народов, д.11
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Комментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2024-12-20 | 2024-12-20
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 0.3471 | 0.3471
2. Достижение контрольных точек проекта
Достижение контрольных точек проекта№ | Наименование контрольной точки |  |  | Уровень контрольной точки | Индикатор* | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1.1. | Разработан и утверждён паспорт проекта |  |  | 1 | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-18 |  | Шарафутдинова В.А. | Утвержденный паспорт проекта «Одуванчиковое поле»
2.1. | Разработан и утверждён календарный план проекта |  |  | 1 | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | Шарафутдинова В.А. | Утвержденный календарный план проекта «Одуванчиковое поле»
3.1. | Определена площадка для реализации проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-06-26 | 18.06.2024 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» от 18.06.2024 № 22/24
4.2. | Утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию муниципального культурно-образовательного проекта «Одуванчиковое поле» |  |  | 3 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-18 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении положения, регламентирующего реализацию проекта «Одуванчиковое поле», приказ МБУ от 18.06.2024 № 23/24
5.2. | Сформирован кадровый состав работников, привлекаемых к реализации развивающей программы в рамках проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-18 |  | Некрасова Т.В. | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении кадрового состава работников от 18.06.2024 № 24/24
6.4. | Заключение договора по изготовлению тиража и поставки книг |  |  | 2 | 3 | 2024-09-30 | 2024-05-17 |  | Вандышева Г.И. | 1. Муниципальный контракт № 17/05 на изготовление тиража поставки книг 2438608040091886080100100130000000244 от 17.05.2024
6.6. | Произведена доставка тиража |  |  | 3 | 3 | 2024-10-20 | 2024-08-16 |  | Раззагова Г.З. | 2. Скан-копия акта № 995 от 16.08.2024 3. Скан-копия товарной накладной №995 от 16.08.2024. Произведена приемка тиража в количестве 1000 шт.
7.2. | Проведено информирование о мероприятиях в рамках реализации проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-11-29 | - | 2024-11-29 | Вандышева Г.И.
8.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом проекта |  |  | 1 | 3 | 2024-11-29 | - | 2024-11-29 | Некрасова Т.В.
9.1. | Размещен пост-релиз на сайте МБУ « Централизованная библиотечная система», в госпабликах, информация с презентацией сборника на странице газеты «Когалымский вестник» и в детских садах города Когалым |  |  | 3 | 3 | 2024-12-18 | - | 2024-12-18 | Газиева И.В.
10.3. | Проект закрыт |  |  | 3 | 3 | 2024-12-20 | - | 2024-12-20 | Некрасова Т.В.
10.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 3 | 2024-12-27 | - | 2024-12-27 | Некрасова Т.В.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Ранг | Вероятность | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Ответственный исполнитель | План | Факт |  | Статус исполнения | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
1 .Муниципальный контракт № 17/05 на изготовление тиража поставки книг 2438608040091886080100100130000000244 от 17.05.2024 |  |  |  | да
2. Скан-копия акта № 995 от 16.08.2024 |  |  |  | да
3. Скан-копия товарной накладной №995 от 16.08.2024. Произведена приемка тиража в количестве 1000 шт. |  |  |  | да
Руководитель проекта |  | Шарафутдинова В.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Некрасова Т.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)