## на 16.08.2024
Наименование портфеля проектов «Культура»
Наименование проекта «Творческие люди»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры», (чел.), накопительным итогом, базовое значение - 0, плановые значения: 2019 год -2 чел., 2020 год -8 чел., 2021 год - 17 чел., 2022 год- 26 чел., 2023 год- 35 чел., 2024 год- 44 чел.
2024 | 44 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2024 | декабрь 2024 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта "Культура" в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры Управления культуры и спорта | Управлением культуры и спорта в Департамент культуры ХМАО-Югры направлены 12 заявок на повышение квалификации в 2024 году в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (4 заявки - сотрудники МАУ "КДК "АРТ-Праздник", 3 заявки - сотрудники МБУ "ЦБС", 2 заявки - МАУ "МВЦ", 3 заявки - МАУ "Школа искусств"). С 01.01.2024 по 16.08.2024 года курсы повышения квалификации прошли 3 сотрудника МАУ «Школа искусств», 1 сотрудник МБУ "Централизованная библиотечная система", 1 сотрудник МАУ "КДК "АРТ-Праздник" и 1 сотрудник МАУ "Музейно-выставочный центр". По состоянию на 16.08.2024 (накопительным итогом с 2019 года) данный показатель составляет 41 человек. | 3