## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2025 год
[5 empty] | тыс. рублей | Оглавление
| Мероприятия программы | План на 2025 год | Кассовый расход на 01.01.2026 | Исполнение,% к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана | 1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2. Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма»
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» |  |  |  |  | 3. Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»
| 1. Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования» | 4842574.17 | 4397201.519 | 90.803 |  | 4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»
1 | РП1.1 Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»/Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 1449841.03 | 1034914.705 | 71.3813 | По объекту Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) готовность составляет 81%. Изменены сроки ввода в эксплуатацию - июнь 2026 г. Отклонение 414 926,3 тыс. рублей. Не исполнение в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Исполнение контракта возможно после завершения строительства объекта. | 5. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»
| федеральный бюджет | 11083.8 | 11083.8 | 100 |  | 6. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»
| бюджет автономного округа | 1293765.63 | 920332.1037 | 71.1359 |  | 7. Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»
| бюджет города Когалыма | 144991.6 | 103498.8013 | 71.3826 |  | 8. Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»
2 | РП1.2 Региональный проект «Педагоги и наставники» | 100672.6 | 100506.919 | 99.8354 | Средства регионального проекта идут на выплату в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования, ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Не исполнение связано с перечислением средств по фактической потребности учреждений (наличие листов нетрудоспособности, дни без сохранения заработной платы). | 9. Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме»
| федеральный бюджет | 99946.9 | 99781.4 | 99.8344 |  | 10. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»
| бюджет автономного округа | 713.9 | 713.73 | 99.9762 |  | 11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»
| бюджет города Когалыма | 11.8 | 11.789 | 99.9068 |  | 12. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»
3 | ПК1.1 Проект Администрации города Когалыма «Баскетбол для всех-движение вверх!» | 1440.52 | 1440.52 | 100 | Реализован проект «Баскетбол для всех-движение вверх!» освоение 100%. В рамках проекта создана обновленная уличная баскетбольная площадка на территории МАОУ СОШ №1. Охват детей, принимающих участие в соревнованиях – 500 человек. | 13. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»
| бюджет автономного округа | 1006.2 | 1006.2 | 100 |  | 14. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»
| бюджет города Когалыма | 434.32 | 434.32 | 100 |  | 15. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
4 | ПК1.2 Проект Администрации города Когалыма «Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями (РАСту в семье)» | 2477.56 | 2477.56 | 100 | Реализован проект «Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями (РАСту в семье)» освоение 100%. В рамках проекта в созданном едином ресурсном пространстве для проведения комплексной работы, оказания помощи и поддержки семьям с детьми с особыми образовательными потребностями на базе МАДОУ «Сказка» систематически занимаются 31 человек. | 16. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»
| бюджет города Когалыма | 2477.56 | 2477.56 | 100 |  | 17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»
5 | ПК1.3 Проект Администрации города Когалыма «Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города» | 1938.34 | 1938.34 | 100 | Реализован проект «Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города» . В рамках проекта создан медиацентр на базе МАОУ «Средняя школа №6» для вовлечения детей в практику глобального, регионального и локального развития общества, развития культуры межнационального общения, лидерских качеств, медиа-грамотности. Исполнение – 100%. | 18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»
| бюджет города Когалыма | 1938.34 | 1938.34 | 100 |  | 19. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Когалыма»
6 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» | 3286204.12 | 3255923.475 | 99.0786 | В рамках комлекса процессных мероприятий реализовывались следующие мероприятия (результаты): - внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования - 97,3% (Экономия обусловлена фактической оплатой расходов льготного проезда, выходом на пенсию работников учреждений, расходами непостоянного характера согласно фактически предоставленных счетов). Поддержка педагогических работников - 98,7% (Экономия плановых ассигнований сложилась по выезду на профессиональные конкурсы педагогического мастерства). Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием - 93,3% (Оплата услуг организации питания в общеобразовательных организациях осуществляется согласно счетов по детодням питания). | 20. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме"
| федеральный бюджет | 20652 | 19884.315 | 96.2828
| бюджет автономного округа | 2667656.1 | 2654923.719 | 99.5227
| бюджет города Когалыма | 597896.02 | 581115.441 | 97.1934
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| 2. Направление (подпрограмма) «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей» | 267646.42 | 261304.358 | 97.6304
7 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» | 60670.51 | 58375.28 | 96.2169 | Средства в рамках комплекса процессных мероприятий направлены на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организацию отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организацию пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. Экономия по факту предоставленных счетов.
| бюджет автономного округа | 32627.2 | 32154.5 | 98.5512
| бюджет города Когалыма | 28043.31 | 26220.78 | 93.501
8 | 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» | 83819.8 | 83125.755 | 99.172 | Средства в рамках комплекса процессных мероприятий направлены на: - развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности (исполнение 94,5%). Финансирование осуществлялось по фактическим расходам. В рамках мероприятия организован выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, слёты, проведены учебно-полевые сборы, городские мероприятия, выплата премий победителям олимпиад, гранта «Лучший ученик общеобразовательной школы». - реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом (исполнение 99,4%). В рамках мероприятия преподавателями ПНИПУ проведены образовательные занятия со старшеклассниками (более 200 человек) по математике, химии и информатике повышенного уровня сложности. Организована образовательно-экскурсионная поездка для 12 учащихся психолого-педагогических классов в г. Екатеринбург с посещением Уральского государственного педагогического университета. -развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения (исполнение 100%). Произведена оплата труда педагогических работников, осуществляющих реализацию программ дополнительного образования. -персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (исполнено 100%). По итогам 2025 года выдано 3 947 социальных сертификатов. -поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования (исполнено 100%). Предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации креативного развития и отдыха «Дом творчества».
| бюджет города Когалыма | 83819.8 | 83125.755 | 99.172
3. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
9 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» | 70594.91 | 68195.793 | 96.6016 | В рамках комплеска процессных мероприятий по мероприятию (результату) 1. «Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса». Исполнение – 96,6%. Средства расходуются на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования, в том числе проведение ремонтных работ (исполнение 99,9%) и капитальный ремонт МАОУ СОШ №7 (исполнение 70,8%) экономия средств 2345,1 тыс. рублей. - подрядчиком устраняются замечания по разработке проектно-сметной документации, заказчиком ведется работа по проверке расчетов на инженерные сети.
| бюджет города Когалыма | 70594.91 | 68195.793 | 96.6016
4. Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования»
10 | 4.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 52561.2 | 51607.53 | 98.1856 | В рамках комплекса процессных мероприятий по мероприятию (результату) 1. «Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма». Исполнение – 98,2%. Средства расходуются на финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (исполнено 98,2%) и проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, грамоты, цветы. (исполнено 99,8%).
| бюджет города Когалыма | 52561.2 | 51607.53 | 98.1856
| Итого по программе, в том числе | 5110220.63 | 4658505.815 | 91.1606
| федеральный бюджет | 131682.7 | 130749.515 | 99.2913
| бюджет автономного округа | 3995769.03 | 3609130.2 | 90.3238
| бюджет города Когалыма | 982768.9 | 918626.1 | 93.4733
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
2. Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма»
| Направление (подпрограмма) Совершенствование системы муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг | 38586.34 | 38372.76 | 99.4465
11 | 1.1. КПМ Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма | 115 | 105.16 | 91.4435 | Оплата за статистические сборники производится согласно выставленным счетам (учитывая фактические сроки поступления статистической информации). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации временно приостановлено распространение информации по отдельным позициям Федерального плана статистических работ, в том числе касающейся данных о демографических показателях, миграции населения, а также возрастно-полового состава населения, в связи с чем, сложилась обоснованная экономия в размере 9,8 тыс. рублей.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 115 | 105.16 | 91.4435
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
12 | 2.1. КПМ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 38471.34 | 38267.6 | 99.4704
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 38471.34 | 38267.6 | 99.4704
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 38586.34 | 38372.76 | 99.4465
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 38586.34 | 38372.76 | 99.4465
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
3. Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»
| 1. Направление (подпрограмма) "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" | 808471.11 | 806715.698 | 99.7829
13 | РП1.1 Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | 735.9 | 735.9 | 100 | В рамках регионального проекта: 1.1. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований. 2.1. Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях. 2.2. Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
| федеральный бюджет | 96.4 | 96.4 | 100
| бюджет автономного округа | 492.2 | 492.2 | 100
| бюджет города Когалыма | 147.3 | 147.3 | 100
14 | РП1.2 Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 17366.9 | 17366.902 | 100 | В рамках регионального проекта оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
| федеральный бюджет | 6637.61 | 6637.61 | 100
| бюджет автономного округа | 10381.89 | 10381.892 | 100
| бюджет города Когалыма | 347.4 | 347.4 | 100
15 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" | 599372.2 | 597998.2 | 99.7708 | В рамках комплекса процессных мероприятий выполнены следующие мероприятия (результаты): 1. Мероприятие (результат) «Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта». 2. Мероприятие (результат) «Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры». 3. Мероприятие (результат) «Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма». Экономия в рзмере 1 374,1 тыс. рублей по услугам: связи, коммунальным, по работам и услугам на содержание имущества, а также по результатам проведения закупочных процедур на приобретение основных средств и прочих материальных запасов. По командировочным расходам и по оплате труда.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 1685 | 1685 | 100
| бюджет города Когалыма | 597687.2 | 596313.2 | 99.7701
16 | 1.2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" | 185261.3 | 184912.216 | 99.8116 | В рамках комплеса процессных мероприятий выполнено мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры». Экономия в размере 349,1 тыс. рублей по оплате труда и начислениям на заработную плату.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 185261.3 | 184912.216 | 99.8116
17 | 1.3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма" | 5287.71 | 5277.1 | 99.7993 | В рамках комплеса процессных мероприятий выполнено мероприятие (результат) «Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма».Экономия в рзмере 10,6 тыс. рублей по факту командировочных расходов.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 5287.71 | 5277.1 | 99.7993
18 | 1.4. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела" | 447.1 | 425.38 | 95.142 | В рамках комплекса процессных мероприятий выполнены следующие мероприятия (результаты): 1. Мероприятие (результат) «Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера». Экономия в размере 21,7 тыс. рублей по факту предоставленных документов на приобретение товаров/услуг. 2. Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция на развитие архивного дела».
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 74 | 74 | 100
| бюджет города Когалыма | 373.1 | 351.38 | 94.1785
19 | 2. Структурные элементы, не входящие в направления (программы) / 2.1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" | 21386.07 | 21040.104 | 98.3823 | В рамках комплеса процессных мероприятий выполнено мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление функций и полномочий органов местного самоуправления». Экономия бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на оплату труда -346,0 тыс. рублей.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 21386.07 | 21040.104 | 98.3823
| Итого по программе, в том числе | 829857.2 | 827755.8 | 99.7468
| федеральный бюджет | 6734.01 | 6734 | 99.9999
| бюджет автономного округа | 12633.09 | 12633.1 | 100.0001
| бюджет города Когалыма | 810490.1 | 808388.7 | 99.7407
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»
20 | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта» / 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» | 310717.9 | 307089.265 | 98.8322 | В рамках комплекса процессных мероприятий выполнены следующие мероприятия (результаты): 1. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта». 2. Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры». Экономия в размере 3 628,6 тыс. рублей по коммунальным услугам, заработной плате (в связи с больничными листами) по приобретению наградной атрибутики, поощрительных и ценных призов для награждения спортсменов согласно спискам награждения участников по фактической потребности.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 2804.7 | 2804.7 | 100
| бюджет города Когалыма | 307913.2 | 304284.565 | 98.8215
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
21 | 2. Направление (подпрограмма) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» / 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы спортивного резерва» | 37370.8 | 37045.495 | 99.1295 | В рамках комплекса процессных мероприятий выполнены следующие мероприятия (результаты): 1. Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба». 2. Мероприятие (результат) «Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта». Экономия в размере 325,3 тыс. рублей согласно предоставленных документов в связи с меньшим количеством спортсменов, участвующих в соревнованиях, по причине болезни.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 14671.8 | 14671.26 | 99.9963
| бюджет города Когалыма | 22699 | 22374.235 | 98.5693
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
22 | 3. Направление (подпрограмма) «Укрепление общественного здоровья» / 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья» | 6262.3 | 6262.3 | 100 | В рамках комплекса процессных мероприятий выполнено мероприятие (результат) «Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия».
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 6262.3 | 6262.3 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
23 | 4. Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы) / 4.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 8575.19 | 8456.434 | 98.6151 | В рамках комплекса процессных мероприятий выполнено мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование управления культуры и спорта Администрации города Когалыма». Экономия бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на оплату труда - 118,8 тыс. рублей.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 8575.19 | 8456.434 | 98.6151
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 362926.2 | 358853.494 | 98.8778
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 17476.5 | 17475.96 | 99.9969
| бюджет города Когалыма | 345449.7 | 341377.534 | 98.8212
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
5. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»
24 | РП1.1 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 867128.82 | 866508.36 | 99.9284 | В 2025 году в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено строительство и ввод: - объект благоустройства Парк Первопроходцев в городе Когалыме - объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме».
| федеральный бюджет | 103776.96 | 103776.96 | 100
| бюджет автономного округа | 84418.84 | 84418.84 | 100
| бюджет города Когалыма | 678933.02 | 678312.56 | 99.9086
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
25 | ПК.1.1 Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» | 55369.38 | 54801.58 | 98.9745 | В 2025 году в рамках реализации инициативного проекта выполнены работы по обустройству объекта «Сквер вблизи СК «Олимп».
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 10000 | 10000 | 100
| бюджет города Когалыма | 45369.38 | 44801.58 | 98.7485
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
26 | 1.1 КПМ «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» | 68402.97 | 68366.74 | 99.947 | Выполнено: 1) благоустройство городских территорий в городе Когалыме: - выполнено оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм); - поставка и установка световых конструкций (световой потолок и подсветка улично-дорожной сети города); - изготовлена полиграфическая продукция (флаговые композиции, стритбаннеры и комплекты наклеек); - поставка и установка бронзовых табличек; - поставка и установка светодиодных консолей на улично-дорожной сети города Когалыма. 2) благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме: - выполнено благоустройство автомобильного проезда от пр. Солнечный, д.15 до торгового центра, с обустройством тротуара и строительством электрических сетей наружного освещения. 3) благоустройство общественных территорий в городе Когалыме: - благоустройство общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме; - проектно-сметная документация на объект благоустройства «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма»; - проектно-сметная документация на объект благоустройства «Сквер Школьный в городе Когалыме».
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 68402.97 | 68366.74 | 99.947
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
27 | 1.2 КПМ «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» | 15000 | 15000 | 100 | Разработана заявка на участие общественной территории города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства - участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири»).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 15000 | 15000 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 1005901.17 | 1004676.68 | 99.8783
| федеральный бюджет | 103776.96 | 103776.96 | 100
| бюджет автономного округа | 94418.84 | 94418.84 | 100
| бюджет города Когалыма | 807705.37 | 806480.88 | 99.8484
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
6. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»
| Направление (подпрограмма) «Развитие сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» | 1070.05 | 1070.05 | 100
28 | 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»/Мероприятие (результат) «Предоставление финансовой поддержки за произведенную и реализованную продукцию агропромышленного комплекса города Когалыма, на содержание поголовья сельскохозяйственных животных» | 631.7 | 631.7 | 100 | Получателем субсидии на предоставление субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2025 году стал глава КФХ Шиманский В.М. Плановые асигнования в сумме 624,0 тыс.руб. доведены до получателя. 7,7 тыс.руб. доведены до сотрудника, осуществляющего администрирование.
| бюджет автономного округа | 631.7 | 631.7 | 100
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
29 | 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)» / Мероприятие (результат) «Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанной с реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции (животноводства, растениеводства)» | 438.35 | 438.35 | 100 | Получателями субсидии в размере 438,4 тыс. рублей в 2025 году стали 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ Шиманский В.М., КФХ Снопко И.Н.).
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 438.35 | 438.35 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 1070.05 | 1070.05 | 100
| бюджет автономного округа | 631.7 | 631.7 | 100
| бюджет города Когалыма | 438.35 | 438.35 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
7. Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»
30 | 1. Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан» / 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью» | 33027.1 | 31143.64 | 94.2972 | 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (исполнение 98,6%). Остаток плановых ассигнований в размере 725,2 тыс. рублей по оплате труда гражданского персонала по факту отработанного времени. 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (исполнение 97,9%). Остаток плановых ассигнований в размере 494,2 тыс. рублей. Выплаты произведены за фактически отработанное время, согласно табеля рабочего времени. 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года (исполнение 99,7%). Остаток плановых ассигнований в размере 14,7 тыс. рублей. Оплата труда и налоги. Выплаты произведены за фактически отработанное время, согласно табеля рабочего времени. 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан (исполнение 80%). Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 649,4 тыс. рублей: - 247,8тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время граждан, согласно табеля рабочего времени; - 401,7 тыс.руб. (расходы на охрану труда: приобретение спецодежды (экономия средств по результатам котировки)), оплата медицинского осмотра, обучение сан.минимуиу (по фактически предоставленным документам, авансовым отчетам)).
| бюджет автономного округа | 8219 | 8212.07 | 99.9157
| бюджет города Когалыма | 24808.1 | 22931.57 | 92.4358
31 | 2. Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» / 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» | 4200.06 | 4198.47 | 99.9621 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 1,6 тыс. рублей (оказание услуг по ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного, сетевого оборудования, устройств печати производилось по фактическим заявкам). С начала года специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 787 устных и 2 письменных обращения, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры. Организован 1 смотр-конкурс.
| бюджет автономного округа | 4139 | 4137.41 | 99.9616
| бюджет города Когалыма | 61.06 | 61.06 | 100
| Итого по программе, в том числе | 37227.16 | 35342.11 | 94.9364
| бюджет автономного округа | 12358 | 12349.48 | 99.9311
| бюджет города Когалыма | 24869.16 | 22992.63 | 92.4544
8. Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»
32 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме» | 163 | 163 | 100 | Мероприятие направлено на реализацию переданного государственного полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет субвенции, выделяемой из средств бюджета автономного округа (расходы на оплату труда и страховые взносы, а также на приобретение наглядных и раздаточных материалов по экологии).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 163 | 163 | 100
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  | 0
33 | 2.1.Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма» | 4623.1 | 4623.076 | 99.9995 | В 2025 году ликвидированы четыре несанкционированных свалки: - по улице Центральная, 18; - по улице Ноябрьская, 2 ; - по улице Широкая; - по улице Фестивальная.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 4623.1 | 4623.076 | 99.9995
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе: | 4786.1 | 4786.076 | 99.9995
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 163 | 163 | 100
| бюджет города Когалыма | 4623.1 | 4623.076 | 99.9995
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
9. Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме»
34 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | 451706.674 | 428106.752 | 94.7754 | В рамках мероприятия выполнено: - очистка и вывоз снега; - очистка от снежного покрова малых архитектурных форм; - подметание тротуаров и пешеходных дорожек; - покос травы; - приобретение саженцев, деревьев; - содержание цветников. Сложилась обоснованная экономия денежных средств: - по результатам проведенных конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в связи с отсутствием потребности в водоснабжении фонтана, расположенного на площади по ул. Мира, в связи с проведением в летний период работ по ремонту фонтана; - в связи с оплатой за фактически оказанные услуги по электроснабжению наружного освещения, ритуальных услуг и услуг по перевозке умерших на основании актов оказанных услуг и счетов на оплату, которые ниже законтрактованных объемов услуг.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 451706.674 | 428106.752 | 94.7754
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
35 | 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 17807 | 15827.67 | 88.8845 | В рамках реализации мероприятия: - оказаны услуги по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма; - оказаны услуги по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма. Экономия сложилась по результатам электронных торгов в связи с фактически заключенными контрактами на меньшую сумму.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 5124.7 | 5124.7 | 100
| бюджет города Когалыма | 12682.3 | 10702.97 | 84.393
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 469513.674 | 443934.422 | 94.552
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 5124.7 | 5124.7 | 100
| бюджет города Когалыма | 464388.974 | 438809.722 | 94.4918
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
10. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»
36 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России» | 309.8 | 309.8 | 100 | Проведение концертных программ в рамках праздничных мероприятий, участие образовательных организаций в фестивалях, митингах, конкурсах, форумах, акциях и т.п. Проведение этнокультурных мероприятий. Содействие в функционировании деятельности Дома дружбы народов города Когалыма. Интерактивные лекции, фестивали, акции.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 309.8 | 309.8 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
37 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мер по профилактике экстремизма и терроризма в подведомственных учреждениях и освещение в средствах массовой информации информационных поводов, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений» | 204.4 | 204.4 | 100 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма и т.п. Семинары, курсы повышения квалификации.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 204.4 | 204.4 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
38 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования» | 0 | 0 | 0 | В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отчетном периоде проведено 127 обследований 59 объектов, расположенных на территории города Когалыма (из них проведено обследований: объекты образования – 64; культуры -18; места массового пребывания людей - 14; торговые и торгово-развлекательные центры – 5; культа – 10; ТЭК-5, спорта – 9, гостиницы-2).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 514.2 | 514.2 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 514.2 | 514.2 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»
39 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам" | 59670.7 | 59120.5 | 99.0779 | В рамках мероприятия осуществлялись регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 7 автобусных маршрутах города Когалыма в рамках заключенных муниципальных контрактов с ИП Шахбазов Фикрет Таха оглы. Отклонение сложилось по факту оплаты оказанных услуг (фактический километраж оказался меньше запланированного).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 59670.7 | 59120.5 | 99.0779
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
40 | РП2.1. Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 177343.446 | 165865.032 | 93.5276 | Осуществлен ремонт участков автомобильных дорог. - участок автомобильной дороги на пересечении улиц Береговая-Широкая, протяжённостью 0,14368 км; - участок автомобильной дороги улица Северная, протяжённостью – 0,655 км; - участок автомобильной дороги улица Сибирская (кольцевая транспортная развязка на пересечении улицы Степана Повха и улицы Сибирская), протяжённостью – 0,301 км; - участок автомобильной дороги Сургутское шоссе – 0,59737 км; - участок автомобильной дороги улица Ноябрьская – 0,64 км. Отклонение сложилось в результате корректировки локального сметного расчёта (работы выполнены за меньшую стоимость).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 158049.5 | 147719.032 | 93.4638
| бюджет города Когалыма | 19293.946 | 18146 | 94.0502
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
41 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий "Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма" | 706431.234 | 648951.438 | 91.8634 | Осуществлен ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 2,337 км. Проведены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма, информационных табло на остановочных павильонах. Отклонение сложилось в результате корректировки локального сметного расчёта (работы выполнены за меньшую стоимость).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 26873.1 | 26873.1 | 100
| бюджет города Когалыма | 679558.134 | 622078.338 | 91.5416
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
42 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" | 5375.585 | 5241.338 | 97.5027 | Реализованы мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технических измерительных комплексов. Отклонение сложилось в результате передачи в государственную собственность ХМАО-Югры комплексов системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, согласно Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 15.08.2025 №13-Р-2351 и оплаты электрической энергии согласно фактических показаний счетчиков, установленных на комплексах фотовидеофиксации города Когалыма.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 5375.585 | 5241.338 | 97.5027
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Всего по программе, в том числе | 948820.965 | 879178.308 | 92.6601
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 184922.6 | 174592.132 | 94.4136
| бюджет города Когалыма | 763898.365 | 704586.176 | 92.2356
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
12. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»
43 | РП1.1. Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" | 684975.019 | 684971.48 | 99.9995 | Строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (I этап)
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 648598.8 | 648598.8 | 100
| бюджет города Когалыма | 36376.219 | 36372.68 | 99.9903
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
44 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 222819.1 | 198752.494 | 89.199 | В 2025 году выполнено: - работы по корректировке проектно-изыскательских работ и строительству объекта «Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Лукойл» и мкр.11 в городе Когалыме» - 1 этап; - проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкции сетей ливневой канализации, расположенных по адресу: город Когалым ул.Степана Повха, 1 микрорайон. ул.Янтарная. 13 микрорайон"; - работы по экспертизе промышленной безопасности объекта : "Газопровод Южный Ягун - Когалым"; - работы по ремонту участка сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Дружбы Народов от кольцевой развязки на пересечении улиц Дружбы Народов - Степана Повха - Янтарная до кольцевой развязки на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмидта; - работы по строительству сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов - проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в городе Когалыме 4 этап; - оказаны услуги по подготовке технического плана "Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов-проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в городе Когалыме". Отклоненеие в размере 24 066,6 тыс. рублей связаны с уточнением объемов и видов работ, а также отсутствием заключенных контрактов (ООО Лукойл-Западная Сибирь), так как инвестором ведется определение приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 222819.1 | 198752.494 | 89.199
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
45 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | 460.9 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в размере 460,0 тыс. рублей, предусмотренные на оказание дополнительной помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, не были востребованы ввиду отсутствия необходимости в 2025 году.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
46 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" | 93790.2 | 93790.125 | 99.9999 | В рамках реализации комплекса процессных мероприятий концессионерами ООО «Концесском», ООО «Горводоканал» выполнены мероприятия по реконструкции: - инженерных сетей теплоснабжения (3 участка), техническое перевооружение котельной (2 шт.); - строительно-монтажные работы по реконструкции объектов водоснабжения (4 участка сетей); - строительно-монтажные работы по реконструкции объекта водоотведения - реконструкция ГКНС с установкой блока механической очистки.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 75032.1 | 75032.1 | 100
| бюджет города Когалыма | 18758.1 | 18758.025 | 99.9996
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 1002045.219 | 977514 | 97.5519
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 723630.9 | 723630.9 | 100
| бюджет города Когалыма | 278414.319 | 253883.1 | 91.189
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
13. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»
47 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме» | 9015.15 | 4636.521 | 51.4303 | Не исполнение бюджетных ассигнований сложилось по мероприятию (результату) «Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации на строительство объекта «Пожарное депо в городе Когалыме». Работы по корректировке проектно-сметной документации выполнены. По состоянию на отчетную дату проводится экспертиза проектной стоимости. Оплата будет произведена в 2026 году, по факту получения заключения от экспертной организации (переходящие обязательства прошлых лет).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 9015.15 | 4636.521 | 51.4303
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
48 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 9424.49 | 9414.498 | 99.894 | Наличие экономии бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансии, листов временной нетрудоспособности).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 9424.49 | 9414.498 | 99.894
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
49 | 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» | 39166.5 | 38341.121 | 97.8926 | Наличие экономии бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на оплату труда сотрудников муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (наличие вакансии, листов временной нетрудоспособности), по санаторно-курортному лечению, командировочным расходам, при оплате коммунальных услуг (согласно показаний приборов учета).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 39166.5 | 38341.121 | 97.8926
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 57606.14 | 52392.14 | 90.9489
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 57606.14 | 52392.14 | 90.9489
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
14. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»
50 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности | 616.2 | 616.038 | 99.9737 | В 2025 году организовано обучение для 85 муниципальных служащих. Дополнительно для 32 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма оказаны консультативные услуги по вопросам стратегического управления на тему «Формирование эффективной команды и эффективные коммуникации чиновников в условиях новой нормальности». Запланированное обучение на 2025 год для муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования города Когалыма организовано и проведено в полном объеме. Экономия бюджетных ассигнований сложилась по итогам проведения электронного аукциона на оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 616.2 | 616.038 | 99.9737
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
51 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы» | 38352.4 | 31602.327 | 82.3999 | Экономия денежных средств сложилась, в связи со снижением страховой премии по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона, а также ввиду того, что муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 38352.4 | 31602.327 | 82.3999
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
52 | 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» | 9016.92 | 9016.72 | 99.9978 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма.
| федеральный бюджет | 6379 | 6379 | 100
| бюджет автономного округа | 2559.8 | 2559.6 | 0
| бюджет города Когалыма | 78.12 | 78.12 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
53 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 132820.368 | 130698.44 | 98.4024 | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 132820.368 | 130698.44 | 98.4024
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 180805.888 | 171933.525 | 95.0929
| федеральный бюджет | 6379 | 6379 | 100
| бюджет автономного округа | 2559.8 | 2559.6 | 99.9922
| бюджет города Когалыма | 171867.088 | 162994.925 | 94.8378
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
15. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
54 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма» | 129621.846 | 120697.848 | 93.1154 | Причиной отклонения является экономия, сложившаяся на основании фактически оказанных услуг по содержанию имущества. Снижение затрат на содержание пустующего жилфонда обусловлено сносом ветхих и непригодных для проживания домов в 2025 году.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 129621.846 | 120697.848 | 93.1154
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
55 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 44861.725 | 44355.051 | 98.8706 | Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено: - компенсацией стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, стоимости проезда к месту лечения и обратно, а также оплатой командировочных расходов "по факту", на основании предоставленных документов; - экономией при заключении договоров добровольного медицинского страхования в связи с наличием в штате сотрудников со стажем работы менее 5 лет.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 44861.725 | 44355.051 | 98.8706
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
56 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма» | 494030.004 | 461501.859 | 93.4158 | Неполное освоение плановых ассигнований сложилось: 1. По мероприятию (результату) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС», в результате наличия экономии по оплате труда гражданского персонала и начислениям на них (наличие вакансий), оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя, проезд в отпуск и обратно, первичный медосмотр, командировочные расходы и т.д.; в связи с фактическими расходами на услуги связи и на оплату коммунальных услуг, согласно показаний приборов учета; экономия по торгам (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и оргтехнику, оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на систему видеонаблюдения, исследование проб сточных вод и т.д.); в связи с фактическими расходами на оплату услуг по замене расходных материалов. 2. По мероприятию (результату) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ», в результате наличия экономии по оплате труда гражданского персонала и начисления на них (наличие вакансий), оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя, по проезду в отпуск и обратно; по оплате услуг связи на основании счетов-фактур, выставленных по факту; по оплате товаров, работ и услуг, на основании выставленных документов; неисполнение субсидии по статье "увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" - оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных счетов; по налогам, пошлинам и сборам -оплата будет произведена согласно деклараций; не исполнение субсидии по статье "суточные расходы "сложилось, в связи с сокращением количества командировок и др. 3. По мероприятию (результату) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД», в результате нахождения работников на больничных и наличием вакантных ставок (специалист по закупкам, уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий). 4. По мероприятию (результату) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма», в связи с тем, что фактически учреждение стало функционировать с 03.06.2025.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 494030.004 | 461501.859 | 93.4158
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 668513.575 | 626554.758 | 93.7236
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 668513.575 | 626554.758 | 93.7236
внебюджетные источники финансирования
16. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»
57 | РП1.1. Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 7298.55 | 7298.55 | 100 | В 2025 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являлись 2 молодые семьи, которым предоставлены социальные выплаты.
| федеральный бюджет | 409.37 | 409.37 | 100
| бюджет автономного округа | 6524.228 | 6524.228 | 100
| бюджет города Когалыма | 364.952 | 364.952 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
58 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства" | 117354.455 | 111812.427 | 95.2775 | В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты в рамках которых оказаны: - услуги по подготовке изменений в проект планировки и межевания территории индивидуального жилищного строительства по улице Южная в городе Когалыме; - услуги по подготовке изменений в проект планировки и межевания территории индивидуального жилищного строительства за рекой Кирилл; - услуги по подготовке изменений в проект планировки и проект межевания территории участка 1-ого микрорайона в районе пересечения улиц Дружбы Народов и Молодежной в городе Когалыме; - осуществлена выплата гражданам, в чьей собственности находилось жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, по адресу: г.Когалым ул.Фестивальная д.28, кв.19; - приобретено 8 жилых помещений общей площадью 348,5 кв.м; - 12 участникам СВО предоставлены субсидии по итогам приобретения жилых помещений в собственность; - выполнены работы по сносу 5 ветхих домов. Неполное освоение бюджетных ассигнований сложилось: - в рамках проведения работ по корректировке (разработке) проекта планировки и межевания территории для индивидуального жилищного строительств (из-за принадлежности земель ОАО «РЖД» проведение работ невозможно); - в рамках проведения работ по отсыпке земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, (сложилсь экономия по договорам на выполнение работ); - в связи с изменением стоимости 1 кв.м. по муниципальному образованию город Когалым, учитываемой при расчете субсидии.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 98164.7 | 95900.894 | 97.6939
| бюджет города Когалыма | 19189.755 | 15911.533 | 82.9168
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
59 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан" | 6416.782 | 5416.782 | 84.4159 | Осуществлено перечисление единовременной денежный выплаты по итогам приобретения жилого помещения в собственность 1 участником ВОВ (член семьи умершего ветерана ВОВ). Неполное освоение сложилось в связи с тем, что граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году отсутствуют (исключены из списка очередности, по причине снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма).
| федеральный бюджет | 5147.416 | 4147.416 | 80.5728
| бюджет автономного округа | 1269.366 | 1269.366 | 100
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
60 | 4.1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" | 30439.285 | 30063.504 | 98.7655 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда обусловлена наличием листов нетрудоспособности и наличием вакансий.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 30439.285 | 30063.504 | 98.7655
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
61 | 4.2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма" | 86637.1 | 86215.336 | 99.5132 | Обеспечено функционирование муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма». Отклонение сложилось ввиду наличия вакантных должностей.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 86637.1 | 86215.336 | 99.5132
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 248146.172 | 240806.599 | 97.0422
| федеральный бюджет | 5556.786 | 4556.786 | 82.004
| бюджет автономного округа | 105958.294 | 103694.488 | 97.8635
| бюджет города Когалыма | 136631.092 | 132555.325 | 97.017
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»
62 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин» | 645.1 | 505.093 | 78.2969 | Материальное стимулирование деятельности народной дружины осуществляется по итогам дежурств. Отклонение связано с фактически отработанным временем членами народной дружины в истекшем году.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 147.4 | 147.4 | 100
| бюджет города Когалыма | 497.7 | 357.693 | 71.8692
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
63 | 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» | 9567.3 | 9379.584 | 98.0379 | Отклонение сложилось в результате оплаты электрической энергии согласно показания приборов учета по факту.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 9567.3 | 9379.584 | 98.0379
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
64 | 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5 - оз «Об административных комиссиях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» | 2609.13 | 2608.955 | 99.9933
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 2477.6 | 2477.425 | 99.9929
| бюджет города Когалыма | 131.53 | 131.53 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
65 | 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» | 4.6 | 4.6 | 100 | Работа по осуществлению государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции выполнена в полном объеме.
| федеральный бюджет | 4.6 | 4.6 | 100
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
66 | 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону» | 262.5 | 262.434 | 99.9749 | Мероприятие нацелено на проведение и обеспечение участия в семинарах, тренингах, совещаниях, конференциях специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений. При проведении электронного аукциона на оказание услуг по трансляции социальных видеороликов и иной тематической рекламы, направленной на профилактику правонарушений, сложилась экономия финансовых средств относительно запланированной суммы.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 262.5 | 262.434 | 99.9749
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
67 | 1.6. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения» | 539.18 | 535.3 | 99.2804 | В целях профилактики безопасности дорожного движения выполнено: - в образовательных организациях проведены мероприятия направленные на пропаганду безопасности дорожного движения; - приобретены светоотражающие элементы для учащихся образовательных организаций города Когалыма; - приобретены оборудование и материалы для организации мероприятия "Безопасное колесо". Экономия сложилась в связи с фактически заключенными договорами на меньшую сумму.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 539.18 | 535.3 | 99.2804
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
68 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» | 150.4 | 150.396 | 99.9973 | Организовано повышение квалификации представителей образовательных организаций, организующих мероприятия по профилактике наркомании в городе Когалыме (проведены курсы повышения квалификации, закуплены грамоты, благодарственные письма, ручки, скрепки, канцелярские товары).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.396 | 99.9973
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
69 | 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды» | 80.7 | 80.64 | 99.9257 | В целях проведения информационной антинаркотической пропаганды выполнено: - оказаны услуги по подготовке 1 видеоролика социальной направленности и его трансляции в течение года; - студентами Когалымского колледжа и образовательного центра города Когалыма - филиала Пермского политехнического университета запущены видеоролики пропагандирующие отказ от наркотиков, призыв к ведению здорового образа жизни; -12 информационных статей опубликовано в газете "Когалымский вестник" и в группах "сети "Интернет". Экономия сложилась в связи с фактически заключенными контрактами на меньшую сумму.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 80.7 | 80.64 | 99.9257
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
70 | 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» | 649.4 | 648.4 | 99.846 | Проведены агитационные мероприятия, направленные на ведение здорового образа жизни (веселые старты в пришкольных лагерях, организованы 3 встречи молодёжи города Когалыма с представителями полиции, реализован проект "Прекрасное слово, жизнь", проведены мероприятия "Марш-броски" в рамках цикла мероприятий "В здоровом теле - здоровый дух"). Экономия сложилась в связи с фактически заключенными договорами на меньшую сумму.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 649.4 | 648.4 | 99.846
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
71 | 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма» | 10464.22 | 10353.102 | 98.9381 | Экономия сложилась по начислениям на оплату труда работников (по факту предоставления листов временной нетрудоспособности, выплат денежного поощрения по результатам работы за год, согласно фактически отработанному времени).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 10386.1 | 10274.982 | 98.9301
| бюджет города Когалыма | 78.12 | 78.12 | 100
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
72 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 7403.29 | 7381.019 | 99.6992 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год, согласно фактически отработанному времени).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 7403.29 | 7381.019 | 99.6992
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 32375.82 | 31909.523 | 98.5597
| федеральный бюджет | 4.6 | 4.6 | 100
| бюджет автономного округа | 13011.1 | 12899.807 | 99.1446
| бюджет города Когалыма | 19360.12 | 19005.116 | 98.1663
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»
73 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 59526.725 | 58935.232 | 99.0063 | Экономия по статьям расходов: компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту лечения и обратно, в связи с фактическими расходами сотрудников на основании фактически предоставленных авансовых отчетов.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 59526.725 | 58935.232 | 99.0063
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 59526.725 | 58935.232 | 99.0063
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 59526.725 | 58935.232 | 99.0063
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
19. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Когалыма»
74 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив» | 7799.4 | 7799.4 | 100 | В рамках мероприятия (результата) 1. "Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" по результатам конкурса определены 5 победителей, которым предоставлен грант (в форме субсидии) на реализацию проектов: 1. Общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» на реализацию социально значимого проекта «Пинг-понг, цель - инклюзия в спорте» в размере 200,0 тыс. рублей; 2. Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!» в размере 200,0 тыс. рублей; 3. Местной общественной организации «Курултай (собрание) башкир» города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Интерактивный мобильный этно-музей «Ак тирмэ» (Юрта)» в размере 200,0 тыс. рублей; 4. Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» на реализацию социально значимого проекта «Русский язык как культурный код и средство межнационального общения» в размере 200,0 тыс. рублей; 5. Автономной некоммерческой организации культурного наследия народов России «ЕРМАК» на реализацию социально значимого проекта «Выставка-игра «По следам героя» в размере 200,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия (результата) 2. "Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО" в 2025 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма». В рамках мероприятия (результата) "Организован и проведен отбор на предоставление субсидии с целью финансового обеспечения затрат ТОС и НКО на реализацию проекта, направленного на осуществление собственных инициатив и развитие местных сообществ и/ или гражданского общества", субсидия предоставлена Автономной некоммерческой организации развития местных сообществ «Когалым Приполярный» на реализацию социально значимого проекта «Городская повестка: развитие ТОС в Когалыме» в размере 300,0 тыс. рублей. Проект запланирован к реализации в 2026 году.
| бюджет города Когалыма | 7799.4 | 7799.4 | 100
75 | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» / Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | 1501.5 | 1501.5 | 100 | Охвачено мерами поддержки - 13 почетных граждан, зарегистрированных в городе Когалыме. В 2025 году почетного звания «Почетный гражданин города Когалыма»удостоены 6 жителей города Когалыма (Салихов Р.Г., Гайнанов А.Д., Зубарев В.П., Веприков Ю.А., Брусинская Л.В., Полковникова Т.Н.), согласно решения Думы города Когалыма от 17.12.2024 №497-ГД «О присвоении почетного звания» и решения Думы города Когалыма от 21.05.2025 №538-ГД «О присвоении почетного звания и награждении».
| бюджет города Когалыма | 1501.5 | 1501.5 | 100
76 | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» | 18890.2 | 17651.93 | 93.4449 | Мероприятие (результат) 1. "Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах". Исполнение 100%. В рамках мероприятия 2 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Редакция газеты "Когалымский вестник" сложилась экономия по оплате труда сотрудников согласно фактически отработанному времени, оплата услуг связи, коммунальные расходы согласно выставленным счетам. Исполнение 92,7%. Экономия в размере - 1 238,3 тыс. рублей.
| бюджет города Когалыма | 18890.2 | 17651.93 | 93.4449
77 | 4.1. Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» | 69879.41 | 65652.1 | 93.9506 | В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрена реализация следующих мероприятий (результатов): 1. "Созданы условия для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи" (исполнение 86,2%). Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи. Экономия по расходам на проведение мероприятий. 2. "Созданы условия для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи" (исполнение 98,8%). Экономия по расходам на проведение мероприятий. 3. "Обеспечена деятельность учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (исполнение 93,6%). Экономия сложилась по заработной плате Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс», согласно фактически отработанному времени, коммунальным услугам, по оплате работ и услуг. 4. Реализованы мероприятия в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи (исполнение 100%).
| бюджет города Когалыма | 69879.41 | 65652.1 | 93.9506
78 | 5.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | 28984.44 | 28615.55 | 98.7273 | Экономия сложилась по заработной плате согласно фактически отработанному времени.
| бюджет города Когалыма | 28984.44 | 28615.55 | 98.7273
| Итого по программе, в том числе | 127054.9 | 121220.48 | 95.408
| бюджет города Когалыма | 127054.9 | 121220.48 | 95.408
20. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме"
79 | РП1.1. Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)" | 10342.5 | 9713.3 | 93.9164 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма, осуществляется путём предоставления субсидий в целях возмещения части затрат и предоставления грантов в форме субсидий. В 2025 году финансовую поддержку в виде возмещения части затрат и грантовой поддержки всего получили 60 субъектов на сумму 9 713,3 тыс. рублей. Остаток плановых ассигнований сложился: - в виду отсутствия заявок на возмещение затрат по сертификации произведённой продукции в рамках мероприятия по предоставлению субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства; - в виду несоответствия поданных заявок субъектами малого и среднего предпринимательства, условиям порядка предоставления грантовой поддержки на развитие креативного предпринимательства.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 4313.7 | 4288.46 | 99.4149
| бюджет города Когалыма | 6028.8 | 5424.84 | 89.9821
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
80 | 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" | 21837.221 | 21599.663 | 98.9121 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда обусловлена наличием листов нетрудоспособности и наличием вакансий.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 21837.221 | 21599.663 | 98.9121
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 32179.7 | 31312.963 | 97.3066
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 4313.7 | 4288.46 | 99.4149
| бюджет города Когалыма | 27866 | 27024.503 | 96.9802
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: | 11217677.9 | 10565569 | 94.1868
| федеральный бюджет | 254134.056 | 252200.861 | 99.2393
| бюджет автономного округа | 5172971.2 | 4773592.367 | 92.2795
| бюджет города Когалыма | 5790572.6 | 5539775.7 | 95.6689
| внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0
ПРОВЕРКА
|  | план | факт | план | факт
| фед | 254134.1 | 252200.9 | 0.044 | 0.039
| окр | 5172971.2 | 4773592.4 | 0 | 0.033
| мест | 5790572.6 | 5539775.7 | 0 | -9.3132e-10
| иные источники (фонд ЖКК) | 256911.2 | 256911.1
| всего | 11217677.9 | 10565569 | 0 | 0
|  | 11217677.9 | 10565569
Note on F366: Цёвка Елена Александровна: дополнила