## МП АПК (7)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900)
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Подпрограмма 1. « Развитие сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»
Всего по подпрограмме, в том числе | 1326.5 | 1326.5 | 1326.5 | 1326.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 360 | 360 | 0 | 246.5 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180
бюджет автономного округа | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180
1.1 Поддержка сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (I,1,2,3,4,5)
Всего | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В 2024 муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» предусмотрены мероприятия по предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за счёт субвенций из бюджета ХМАО – Югры, в рамках реализации переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов». Порядками предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, утвержденными постановлением Администрации города Когалыма от 15.03.2021 №500 предусмотрены следующие сроки подачи заявок: - на субсидию на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 06 мая. заявка от Главы КФХ Шиманского В.М. на предоставление субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением личных подсобных хозяйств) принята 06.05.2024 г. через АИС «АПК». Список получателей субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за 2024 год утвержден постановлением Администрации города Когалыма №992 от 24 мая 2024; 2. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 24.05.20243 № 992 плановые асигнования в сумме 240,0 тыс.руб. доведены до получателя. 3. 6,5 тыс.руб. доведены до сотрудника, осуществляющего администрирование. 4. В соответствии с приказом КФ Администрации г.Когалыма от 03.10.2024 №80-О внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2024-2026 г.г.
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
Всего | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Поддержка деятельности по заготовке и переработке дикоросов
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) (I, 1,2, 3, 4, 5)
Всего | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180 | 1. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 23.05.2024 № 986 плановые асигнования в сумме 360,0 тыс.руб. доведены до получателя. 2. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 16.07.2024 № 1324 плановые асигнования в сумме 270,0 тыс.руб. доведены до получателя. 3. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 14.10.2024 № 1890 плановые асигнования в сумме 270,0 тыс.руб. доведены до получателя. 4. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 16.12.2024 № 2446 плановые асигнования в сумме 180,0 тыс.руб. доведены до получателя.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180
Всего по муниципальной программе: | 1326.5 | 1326.5 | 1326.5 | 1326.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 360 | 360 | 0 | 246.5 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180
бюджет автономного округа | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180
Процессная часть в целом по МП | 1326.5 | 1326.5 | 1326.5 | 1326.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 360 | 360 | 0 | 246.5 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180
бюджет автономного округа | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 180 | 180
| Начальник УИДиРП |  |  | В.И. Феоктистов
(подпись)
Исполнитель: Главный специалист ОПРиРП УИДиРП, Гариева Л.В., тел.93756
Шамерзоева Т.Ф. главный специалист ОПРиПР 93-756