## 10.МП РФКиС
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» (I)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПК. 1.1. Реализация инициативного проекта "развитие и популяризация зимних видов спорта в г. Когалыме"
Всего | 15871.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10212.8 | 0 | 1859 | 0 | 18.2026 | 0 | 0.97916 | 0 | 5.3792 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5059.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 212.8 | 0 | 1046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6)
Всего | 167546.4522 | 53964.2257 | 77677.57 | 77677.57 | 46.3618 | 143.9427 | 22611.2346 | 38528.04 | 16302.7435 | 13743.5 | 15050.2476 | 13514.33 | 20456.2791 | 11891.7 | 15829.98 | 3266.28 | 14647.06 | 0 | 13826.7618 | 0 | 11580.4318 | 0 | 7563.6364 | 0 | 10458.8235 | 0 | 10233.7395 | 0 | 9338.4898 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1741.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.61 | 1090.6 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 165805.2522 | 53964.2257 | 77677.57 | 77677.57 | 46.8487 | 143.9427 | 22611.2346 | 38528.04 | 16302.7435 | 13743.5 | 15050.2476 | 13514.33 | 20257.3791 | 11891.7 | 15829.98 | 1857.67 | 13556.46 | 0 | 13176.1618 | 0 | 11580.4318 | 0 | 7563.6364 | 0 | 10458.8235 | 0 | 10233.7395 | 0 | 9338.4898 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий | [30 empty] | В январе запланированы денежные средства на сумму 130,5,8 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 28,4 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 102,1 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за январь будет произведена в феврале 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами. В феврале запланированы денежные средства на сумму 1130,4 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 141,2 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 1091,3 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за февраль будет произведена в марте 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами. -на сумму 224,5 заключен договор на приобретение кубков и дипломов.денежные средства будут освоены в марте. В марте запланированы денежные средства на сумму 242,6, тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 295,3 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 1038,6 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за март будет произведена в апреле 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами. В апреле запланированы денежные средства на сумму 169,0, тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 333,9 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 873,7 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за апрель будет произведена в мае 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами. В мае запланированы денежные средства на сумму 181,43, тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 225,66 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 829,5 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за май будет произведена в июне 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами.
Всего | 2516.5 | 1672.579 | 1126.55 | 1126.55 | 35.7993 | 53.8623 | 130.4928 | 130.49 | 1130.4317 | 141.2 | 242.6072 | 295.3 | 169.0473 | 333.9 | 181.43 | 225.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8146 | 0 | 292.4817 | 0 | 275.7521 | 0 | 16.518 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2603.5754 | 1672.579 | 1126.55 | 1126.55 | 43.2693 | 67.3541 | 130.4928 | 130.49 | 1130.4317 | 141.2 | 242.6072 | 295.3 | 169.0473 | 333.9 | 181.43 | 225.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8146 | 0 | 292.4817 | 0 | 275.7521 | 0 | 16.518 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» | [30 empty] | В январе запланированы денежгые средства на сумму 22467,9 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 7535,2 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 14932,7 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В феврале запланированы денежгые средства на сумму 15159,5 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 13602,3 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 16489,9 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В марте запланированы денежные средства на сумму 14292,7 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 13188,3 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 1104,4тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ. охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В апреле запланированы денежные средства на сумму 20075,5 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 11509,9 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 26146,3 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ. охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В мае запланированы денежные средства на сумму 15209,13 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 13555,63 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 27732,7 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ. охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
Всего | 162207.25 | 51906.52 | 78053.68 | 78053.68 | 48.1197 | 150.3736 | 22467.92 | 38397.55 | 15159.49 | 13602.3 | 14279.11 | 13188.3 | 20075.51 | 11509.9 | 15209.13 | 2764.24 | 13543.64 | 0 | 13163.34 | 0 | 11567.61 | 0 | 7386 | 0 | 10153.52 | 0 | 9892.83 | 0 | 9309.15 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 162207.25 | 51906.52 | 78053.68 | 78053.68 | 48.1197 | 150.3736 | 22467.92 | 38397.55 | 15159.49 | 13602.3 | 14279.11 | 13188.3 | 20075.51 | 11509.9 | 15209.13 | 1355.63 | 13543.64 | 0 | 13163.34 | 0 | 11567.61 | 0 | 7386 | 0 | 10153.52 | 0 | 9892.83 | 0 | 9309.15 | 0
привлеченные средства
1.1.3. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме | [30 empty] | В январе запланированы денежные средства на сумму 12,8 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 12,8 тыс. руб., из них: --оплата ГПХ за январь будет произведена в феврале 2024г. - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам В марте запланированы денежные средства на сумму 123,7 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 118,5 тыс. руб., из них: --оплата ГПХ за март будет произведена в апреле 2024г. - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам В апреле запланированы денежные средства на сумму 12,82 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 78,8 тыс. руб., из них: --оплата ГПХ за апрель будет произведена в мае 2024г. - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам В мае запланированы денежные средства на сумму 81,72 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 112,10 тыс. руб., из них: --оплата ГПХ за май будет произведена в июне 2024г. - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам
Всего | 386.0022 | 149.374 | 131.61 | 131.61 | 34.0957 | 88.1077 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 123.7304 | 30.73 | 12.8218 | 47.9 | 81.72 | 52.98 | 12.82 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 65.1574 | 0 | 12.8218 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 386.0022 | 149.374 | 131.61 | 131.61 | 34.0957 | 88.1077 | 12.8218 |  | 12.8218 | 0 | 123.7304 | 30.73 | 12.8218 | 47.9 | 81.72 | 52.98 | 12.82 | 0 | 12.8218 |  | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 65.1574 | 0 | 12.8218 | 0
привлеченные средства
1.1.4. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий
Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.5. Развитие материально технической базы МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | [30 empty] | В марте денежные средства запланированы в сумме 404,8 тыс. руб., Договора в стадии согласования. Денежные средства будут освоены в апреле. (Договор ИП Чурбанов № 24-ДС-62 поставка расходников для картингов.) В апреле денежные средства не запланированы. Сумма 314,8 запланирована на приобретение шин, расходных материалов для картинга и гимнастических ковриков. Договор по картингу заключен. Оплата будет произведена после поставки. (согласно договора поставка до 20.0.5.2024г.) На приобретение гимнастических ковриков проходит котировка.В мае запланированы денежные средства на сумму 349,4 тыс.руб. Остаток на текущую дату 531,1 тыс.руб. из них: 324,2 выделенные БА на приобретение настольного робота DONIC (ведется работа по поиску поставщика.); 90,0 тыс.руб. редуктор бензинового двигателя и тохометр для мотора.(договор заключен) денежные средства будут освоены в июне, после потавки товара; 25.2 информационные таблички (договор на стадии согласования)
Всего | 2694.3 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 198.9 | 0 | 349.4 | 223.4 | 1090.6 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа | 1741.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.6 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 754.2 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 349.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6)
Всего | 82831.53 | 35677.11 | 23852.343 | 23852.343 | 28.7962 | 66.8562 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 6363.88 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82831.53 | 35677.11 | 23852.343 | 23852.343 | 28.7962 | 66.8562 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 6363.88 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
Всего | 82831.53 | 35677.11 | 23852.343 | 23852.343 | 28.7962 | 66.8562 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 6363.88 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82831.53 | 35677.11 | 23852.343 | 23852.343 | 28.7962 | 66.8562 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 6363.88 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
привлеченные средства
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,7,8)
Всего | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 100 | 100 | 1750 | 1750 | 1741.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 100 | 100 | 1750 | 1750 | 1741.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По стостояниюна 01.04.2024 передано на исполнение НКО финансовые средства в размере 1900 тыс. рублей. Финансовые средства на сумму 1741,1 тыс. руб. будут переданы в апреле месяце (конкурсные процедуры проведены, соглашения находятся на подписи)
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство, реконструкция и ремонт (в том числе капитальный) объектов спорта (I)
Всего | 5574.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5574.1053 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5574.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5574.1053 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма | [30 empty] | 1. Муниципальный контракт №0187300013723000018 от 16.03.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: "Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41" на сумму 965,47 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 07.08.2023, ведется выполнение работ. 2. Муниципальный контракт №0187300013723000267 от 28.08.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта :"Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г.Когалым" на сумму 1 884,23 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.11.2023, ведется выполнение работ.
Всего | 2849.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849.7053 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2849.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2849.7053
привлеченные средства
1.4.2. Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса» | [30 empty] | По результатам электронного аукциона ведется процедура заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательных работ для реконструкции объекта "Лыжероллерная трасса" в городе Когалыме.
Всего | 2724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.4 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2724.4
привлеченные средства
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Процессная часть
2.1. Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (II,1,2,5,6,7,8) | [30 empty] | В январе запланированы денежные средства на сумму 864,9 тыс. руб., израсходовано 691,6 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 173,3 тыс. руб. в связи с меньшим количеством участников соревнований, фактическими расходами за проживание В феврале произведена помесячная корректировка планов в связи с потребностью.
Всего | 6225.1 | 4902.7 | 2871.3 | 2871.3 | 46.1246 | 58.5657 | 864.9 | 691.6 | 3672.1 | 879.6 | 365.7 | 506.3 | 384.8 | 358.1 | 179.6 | 435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 245.8 | 0 | 245.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6225.1 | 4902.7 | 2871.3 | 2871.3 | 46.1246 | 58.5657 | 864.9 | 691.6 | 3672.1 | 879.6 | 365.7 | 506.3 | 384.8 | 358.1 | 179.6 | 435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 245.8 | 0 | 245.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (II,1,4,5,6,7) | [30 empty] | В январе денежные средства запланированы в сумме 1840,1 тыс.руб., израсходованно в размере 1177,1 тыс.руб., Остаток денежных средств 662,9 сформировался согласно фактически предоставленным документам В феврале денежные средства запланированы в сумме 1685,25 тыс.руб., израсходованно в размере 1103,78 тыс.руб., Остаток денежных средств 1244,4 сформировался согласно фактически предоставленным документам В марте денежные средства запланированы в сумме 1717,44 тыс. руб., израсходовано в размере 1527,65 тыс. руб., Остаток денежных средств 1434,2 сформировался согласно фактически предоставленным документам. (Договора заключены в феврале. Денежные средства не освоены в связи с задержкой товара поставщиком( спорт инвентаря,гимнастические маты, экипировка и т.д.) Оконч. опл. за приобретение основных средств МБ(полусфера, турник и др.)согл.сч.270 от 26.02.2024г.,д.24ДС-35 от 28.02.2024г. ИП Белых Владимир Сергеевич -Част.оплата за приобретение основных средств МБ(гонг, лонжа)согл.сч.196 от 14.02.2024г.,д.24ДС-25 от 14.02.2024г. ИП Белых Владимир Сергеевич - Окон.оплата за приобретение основных средств МБ(груша, мешок)согл.сч.11 от 22.03.2024г.,д.24ДС-25 от 08.02.2024г. Индивидуальный предприниматель Чурбанов Александр Иванович - Окон.оплата за приобретение основных средств МБ(мешок бокс. и др.)согл.сч.14 от 22.03.2024г.,д.24ДС-47 от 21.03.2024г. Индивидуальный предприниматель Чурбанов Александр Иванович В мае денежные средства запланированы в сумме 7151,04 тыс. руб., израсходовано в размере 4084,48 тыс. руб., Остаток денежных средств 4312,4 из них: 1184,8 спорт инвентарь (договор заключен) денежные средства будут освоены после поставки товара; 108,0 парадная форма для АФК (договор заключен) денежные средства будут освоены в июне; 984,0 винтовки для отделения пулевая стрельба (договор заключен) денежные средства будут освоены после поставки товара.
Всего | 24540.3013 | 5144.337 | 10473.76 | 10473.76 | 0 | 0 | 1840.167 | 1840.17 | 1214.27 | 1103.78 | 2089.9 | 1900.11 | 2923.271 | 1545.22 | 7151.32 | 4084.48 | 3549.3667 | 0 | 774.67 | 0 | 938.07 | 0 | 1079.6667 | 0 | 1973.9167 | 0 | 991.4167 | 0 | 14.2667 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 8211.995 | 372.46 | 4410.82 | 4410.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.46 | 372.46 | 1545.22 | 1545.22 | 3234.65 | 2493.14 | 2435.1 | 0 | 0 | 0 | 223.95 | 0 | 0 | 0 | 246.9525 | 0 | 153.6625 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16328.3063 | 4771.877 | 6062.94 | 6062.94 | 37.1315 | 127.0557 | 1840.167 | 1840.17 | 1214.27 | 1103.78 | 1717.44 | 1527.65 | 1378.051 | 0 | 3916.67 | 1591.34 | 1114.2667 | 0 | 774.67 | 0 | 714.12 | 0 | 1079.6667 | 0 | 1726.9642 | 0 | 837.7542 | 0 | 14.2667 | 0 | В апреле денежные средства запланированы в сумме 1378,05 тыс. руб., израсходовано в размере 1566,40 тыс. руб., Остаток денежных средств 1335,9 сформировался согласно фактически предоставленным документам. (Оплата за услуги оказанные в апреле по медицинскому сопровождению медсестры тренировочного процесса будет произведена в мае, согл. акта окзанных услуг.
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Процессная часть
3.1. Содержание отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (1) | [30 empty] | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда в результате наличия листов нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год , за отработанное время , наличие вакантной должности
Всего | 7595.79 | 2262.178 | 3104.917 | 3104.917 | 40.8768 | 137.2534 | 1041.415 | 647.006 | 637.914 | 662.849 | 506.859 | 510.659 | 746.168 | 509.983 | 655.121 | 774.42 | 506.859 | 0 | 746.168 | 0 | 579.131 | 0 | 506.859 | 0 | 746.168 | 0 | 563.834 | 0 | 359.294 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75.99 | 75.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7519.8 | 2186.188 | 3104.917 | 3104.917 | 41.2899 | 142.0242 | 1041.415 | 647.006 | 637.914 | 662.849 | 506.859 | 510.659 | 746.168 | 509.983 | 579.131 | 774.42 | 506.859 |  | 746.168 |  | 579.131 |  | 506.859 |  | 746.168 |  | 563.834 |  | 359.294
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме"
Процессная часть
4.1. Организация и проведение физкультурно оздоровительных мероприятий (II,8) | [30 empty] | В феврале запланированны денежные средства на сумму 210,7 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 17,6 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 193,1 тыс.руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за февраль в марте месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед услуги в связи с фактическими расходами; -типография в сязи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактических расходов
Всего | 249 | 210.7086 | 43.6 | 43.6 | 17.51 | 20.6921 | 0 | 0 | 210.7086 | 17.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 249 | 210.7086 | 43.6 | 43.6 | 17.51 | 20.6921 |  |  | 210.7086 | 17.6 | 0 | 26 | [10 empty] | 38.2914
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021-2025 годы (9,10)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Реализация информационно просветительского проекта «Грани здоровья» (10,11)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 298053.6788 | 105652.6593 | 110630.83 | 110630.83 | 37.1178 | 104.7118 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27917.5566 | 21624.207 | 31612.4681 | 20540.434 | 29897.8056 | 774.42 | 24939.1457 | 0 | 19852.0398 | 0 | 18274.7128 | 0 | 14365.5335 | 0 | 18109.7282 | 0 | 16560.8702 | 0 | 18864.7057 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10029.185 | 448.45 | 1917.68 | 1917.68 | 19.121 | 427.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.46 | 372.46 | 1545.22 | 1545.22 | 3310.64 | 0 | 3525.7 | 0 | 650.6 | 0 | 223.95 | 0 | 0 | 0 | 246.9525 | 0 | 153.6625 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 288024.4938 | 105204.2093 | 108713.15 | 108713.15 | 37.7444 | 103.3354 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27545.0966 | 21251.747 | 30067.2481 | 18995.214 | 26741.241 | 11023.01 | 21413.4457 | 0 | 19201.4398 | 0 | 18050.7628 | 0 | 14365.5335 | 0 | 17862.7757 | 0 | 16407.2077 | 0 | 18864.7057 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 15871.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10212.8 | 0 | 1859 | 0 | 18.2026 | 0 | 0.97916 | 0 | 5.3792 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5059.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 212.8 | 0 | 1046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 298053.6788 | 105652.6593 | 110630.83 | 110630.83 | 37.1178 | 104.7118 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27917.5566 | 21624.207 | 31612.4681 | 20540.434 | 29897.8056 | 774.42 | 24939.1457 | 0 | 19852.0398 | 0 | 18274.7128 | 0 | 14365.5335 | 0 | 18109.7282 | 0 | 16560.8702 | 0 | 18864.7057 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10029.185 | 448.45 | 1917.68 | 1917.68 | 19.121 | 427.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.46 | 372.46 | 1545.22 | 1545.22 | 3310.64 | 0 | 3525.7 | 0 | 650.6 | 0 | 223.95 | 0 | 0 | 0 | 246.9525 | 0 | 153.6625 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 288024.4938 | 105204.2093 | 108713.15 | 108713.15 | 37.7444 | 103.3354 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27545.0966 | 21251.747 | 30067.2481 | 18995.214 | 26741.241 | 11023.01 | 21413.4457 | 0 | 19201.4398 | 0 | 18050.7628 | 0 | 14365.5335 | 0 | 17862.7757 | 0 | 16407.2077 | 0 | 18864.7057 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E34: Степаненко Наталья Алексеевна: 1503,53
Note on I34: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 130,4928, уточнить
Note on B40: Степаненко Наталья Алексеевна: 162140,257
Note on C40: Степаненко Наталья Алексеевна: 51906,52 Цёвка Елена Александровна:Январь-апрель 71982031,7 Уточнить
Note on E40: Степаненко Наталья Алексеевна: 51906,524 Цёвка Елена Александровна: Январь-апрель 71 982,03 Уточнить
Note on I40: Шишкина Юлия Андреева: 38 397,55 в АИС Бюджете, уточнить
Note on E46: Степаненко Наталья Алексеевна: 149,37
Note on I46: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 12,822, уточнить
Note on B57: Степаненко Наталья Алексеевна: 1940,10
Note on C57: Степаненко Наталья Алексеевна: 0
Note on A58: Степаненко Наталья Алексеевна: необходимо выделит ьстроку мб в части софинансирвоания согласно форме порядка по программам
Note on E58: Степаненко Наталья Алексеевна: 404,80
Note on B70: Степаненко Наталья Алексеевна: 97976,88
Note on E76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1900,0
Note on I76: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 1 750,0, уточнить
Note on I102: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 864,9 , уточнить
Note on B107: Степаненко Наталья Алексеевна: 8211,7
Note on B108: Степаненко Наталья Алексеевна: 16 799,28
Note on E108: Степаненко Наталья Алексеевна: 5 242,85
Note on I108: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 1 840,167, уточнить
Note on E124: Степаненко Наталья Алексеевна: 210,71
Note on E138: Цёвка Елена Александровна: 154 745,62