## 2019 год
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
(Развитие институтов гражданского общества города Когалыма)
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.) | Ед. | - | 5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Городской конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме планируется к проведению в сентябре-ноябре 2019 года.
2. | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.) | Ед. | 49 | 51 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 7 | Проведение мероприятия, посвященного 75-летию со Дня снятия блокады Ленинграда, проведение праздника весеннего равноденствия "Новруз Байрам", семинар в рамках проекта "Школа актива НКО" по теме :"Внесение изменений в нормативные документы НКО, в соответствии с законодательством РФ", правовой марафон в рамках плана выездных мероприятий Уполномоченного по правам человека", Встреча с руководителями (представителями) общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма в законных интересах различных категория граждан.
3. | Организация и проведение конкурса «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма ( %) | % | - | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Организация и проведение конкурса «Общественное признание» планируется к проведению в октябре-декабре 2019 года.
4. | Количество информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник» (ед.) | Ед. | 104 | 104 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 16; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 25
| - сюжетов ТРК «Инфосервис» (мин.) | Мин. | 144,51* | 123.57 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 7.83; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 2.84; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 12.51 | Базовый показатель на период реализации программы представлен исходя из начальной максимальной цены контаркта в 2016 году. Изменение показателя в сторону уменьшения эфирного времени связано с увеличением фактической стоимости 1 минуты (цены за единицу измерения) в рамках утверждённых финансовых средств на очередной финансовый год. В марте согласно счёта -фактуры оказано производство и размещение заказного сюжета длительностью-1,838 минуты
| Руководитель структурного подразделения | А.А.Анищенко
Исполнитель