## МП РФКиС (5)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Задачи: 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт норма жизни" (I)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПК.1.1. Реализация инициативного проекта Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме"
Всего | 3535.22 | 3535.22 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.526 | 3535.22 | 3445.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 700.79 | 700.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.526 | 700.79 | 974.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 363.43 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (I,1,2,3,4,5,6)
Всего | 223021.06 | 56948.45 | 369210.9 | 372867.7 | 1.6555 | 6.5475 | 16885.4 | 11489.9 | 20409.33 | 20087.3 | 20112.05 | 15446.7 | 22183.04 | 18692.2 | 25020.08 | 19847.4 | 21800.3 | 27148.3 | 22576.7 | 22757.9 | 13454.34 | 16897.1 | 10356.41 | 11365.7 | 15222.61 | 16304.3 | 14964.5 | 14133.6 | 20036.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 2757.67 | 1508.7 | 187011 | 187011 | 67.8149 | 123.9551 | 394.2 | 12.8 | 632.7 | 321.3 | 481.8 | 411.5 | 226.8 | 320 | 152.6 | 263.6 | 111.4 | 109.4 | 38.8 | 2.2 | 113.84 | 5003.3 | 59.41 | 28 | 271.7 | 0 | 228 | 404.4 | 46.42 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2757.67 | 490.73 | 1878.5 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 12.8 | 632.7 | 321.3 | 481.8 | 411.5 | 226.8 | 320 | 152.6 | 263.6 | 111.4 | 109.4 | 38.8 | 2.2 | 113.84 | 5.3 | 59.41 | 28 | 271.7 | 0 | 228 | 404.4 | 46.42 | 0 | В марте запланированы денежные средства на сумму 481,8 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 411,5 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 763,1 тыс. руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за март в апреле месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед. услуги в связи с фактическими расходами; -типография, в связи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов, согласно фактических расходов. В июне запланированы денежные средства на сумму 111,4 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 109,4 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 560,8 тыс. руб. В августе запланированы денежные средства на сумму 113,8 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 5,3 тыс. руб. на мед. услуги в связи с фактическими расходами. Денежные средства в августе запланированы на оказание услуг по проведению легкоатлетического забега " Когалымский полумарафон".Освоены в полном объеме. В ноябре запланированы денежные средства на сумму 228,0 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 404,4 тыс. руб. из них: -на оплату по договорам ГПХ за октябрь в ноябре месяце согласно предоставлениых табелей рабочего времени; -приобретение (мячи волейбольные,медали, форма волейбольная женская)
иные источники финансирования | 0 | 0 | 4998 | 4998 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта"
Всего | 216176.55 | 53684.08 | 182013 | 182013 | 0.84196 | 3.3904 | 16491.2 | 10039.9 | 19741.73 | 19075.5 | 17451.15 | 14980.5 | 20389.34 | 16071.3 | 24802.44 | 18909.3 | 21636.4 | 26960.3 | 22517.4 | 22753.1 | 13320 | 11891.2 | 10276.5 | 11328.7 | 14924.91 | 16304.3 | 14708.4 | 13698.9 | 19917.08 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 66828.18 | 66828.18 | 182013 | 182013 | 272.3597 | 272.3597 | 16491.2 | 10039.9 | 19741.73 | 19075.5 | 17451.15 | 14980.5 | 20389.34 | 16071.3 | 24802.44 | 18909.3 | 21636.4 | 26960.3 | 22517.4 | 22753.1 | 13320 | 11891.2 | 10276.5 | 11328.7 | 14924.91 | 16304.3 | 14708.4 | 13698.9 | 19917.08 |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 10193,5 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В июне запланированы денежгые средства на сумму 21636,4 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 26960,3 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 15461,1 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В ноябре запланированы денежные средства на сумму 14708,40 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 13698,9 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 15 439,2 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 386.1 | 138.83 | 180.5 | 180.5 | 46.7495 | 130.0151 | 0 | 0 | 34.9 | 12 | 26 | 24.2 | 56.2 | 31.6 | 28.1 | 26.5 | 52.5 | 41.7 | 20.5 | 2.6 | 20.5 | 2.6 | 20.5 | 9 | 26 | 0 | 28.1 | 30.3 | 72.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 386.1 | 138.83 | 180.5 | 180.5 | 46.7495 | 130.0151 | 0 | 0 | 34.9 | 12 | 26 | 24.2 | 56.2 | 31.6 | 28.1 | 26.5 | 52.5 | 41.7 | 20.5 | 2.6 | 20.5 | 2.6 | 20.5 | 9 | 26 | 0 | 28.1 | 30.3 | 72.8 |  | В июне запланированы денежные средства на сумму 52,50 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 41,7 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 61,6 тыс. руб. В августе запланированы денежные средства на сумму 20,50 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 14,0 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 86,0 тыс. руб., из них: -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 3694.34 | 1616.84 | 0 | 3656.8 | 98.9839 | 2.2617 | 0 | 1437.2 | 0 | 678.5 | 2153.1 | 30.5 | 1510.7 | 2269.3 | 30.54 | 648 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2033.64 | 106.14 | 0 | 2146.2 | 105.5349 | 2022.0464 | 0 | 1437.2 | 0 | 678.5 | 2003.1 | 30.5 | 0 | 758.7 | 30.54 | 648 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте запланированы денежные средства в размере 2153,1 тыс.руб, израсходованные средства в размере 505,03 тыс.руб. Остаток на текущую дату 1648,0 тыс.руб, образовался в связи с не предоставлением платежных документов.
в т.ч. в части софинансирования | 75.6 | 75.6 | 75.5 | 75.5 | 99.8677 | 99.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6,7)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 79252.51 | 21690.33 | 44993.102 | 44993.102 | 56.7718 | 2.0743 | 1167.66 | 2387 | 7102.5 | 4655.845 | 7167.8 | 3831.282 | 7108.4 | 3768.84 | 7128.99 | 4554.894 | 7303.2 | 7885.215 | 7070 | 6076.418 | 7327.54 | 3586.538 | 7036.94 | 5623.56 | 6754.62 | 2623.51 | 6778.24 | 0 | 7306.62 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 79252.51 | 21690.33 | 44993.102 | 44993.102 | 56.7718 | 2.0743 | 1167.66 | 2387 | 7102.5 | 4655.845 | 7167.8 | 3831.282 | 7108.4 | 3768.84 | 7128.99 | 4554.894 | 7303.2 | 7885.215 | 7070 | 6076.418 | 7327.54 | 3586.538 | 7036.94 | 5623.56 | 6754.62 | 2623.51 | 6778.24 | 0 | 7306.62 |  | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,8)
Всего | 837.6 | 150 | 656.4 | 656.4 | 78.3668 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 0 | 0 | В связи с выявленной задолжностью, рассмотрение и оценка заявок получателей субсидии, отбор и принятие решения об определении победителя отбора перенесено на сентябрь месяц 2023
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 837.6 | 150 | 656.4 | 656.4 | 78.3668 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство, реконструкция и ремонт, в том чсле капитальный объектов спорта (I)
Всего | 6239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274.1 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма
Всего | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.5 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013723000018 от 16.03.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: "Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41" на сумму 965,47 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 07.08.2023, ведется выполнение работ. 2. Ведется согласование аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Велосипедная дорожка от БУ «Когалымский политехнический колледж» до Лыжной базы в г. Когалым».
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Реконструкция объекта "Лыжероллерная трасса" | [30 empty] | Ведется согласование аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию объекта: «Лыжероллерная трасса».
Всего | 3064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.6 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 309350.77 | 0 | 656.4 | 656.4 | 0.21219 | #DIV/0! | 18053.06 | 13876.9 | 27511.83 | 24743.145 | 27279.85 | 19277.982 | 29441.44 | 22461.04 | 32149.07 | 24402.294 | 29284.7 | 35217.715 | 29646.7 | 28834.318 | 21747.38 | 20483.638 | 17899.75 | 16989.26 | 21977.23 | 18927.81 | 21742.74 | 14605.8 | 29552.42 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4012.6 | 0 | 656.4 | 656.4 | 16.3585 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 184.2 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 2209.5 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 75.6 | 75.6 | 75.5 | 75.5 | 99.8677 | 99.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача: 4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,2,5,6,7,8)
Всего | 4663.6 | 861.95 | 3134.4 | 3134.4 | 67.2099 | 3.6364 | 1103.77 | 578.6 | 977.18 | 734.5 | 611.9 | 886.3 | 497.15 | 42.9 | 241.2 | 235.8 | 123.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 277.7 | 412.5 | 0 | 566.1 | 289.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4663.6 | 861.95 | 3134.4 | 3134.4 | 67.2099 | 3.6364 | 1103.77 | 578.6 | 977.18 | 734.5 | 611.9 | 886.3 | 497.15 | 42.9 | 241.2 | 235.8 | 123.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 277.7 | 412.5 | 0 | 566.1 | 289.6 | 0 | 0 | В марте запланированы денежные средства на сумму 611,9 тыс. руб., израсходовано 886,3 тыс. руб. На текущую дату образовался остаток средств в размере 493,4,9 тыс. руб. в связи с меньшим количеством участников соревнований, фактическими расходами за проживание; В июне запланированы денежные средства на сумму 123,2 тыс. руб., расход 89,0. На текущую дату образовался остаток средств в размере 1076,5 тыс. руб. в связи с меньшим количеством участников соревнований, фактическими расходами за проживание
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,4,5,6,7)
Всего | 21768.1 | 11572.3 | 19379 | 19379 | 89.0248 | 1.6746 | 1872.9 | 29.3 | 1351.7 | 2459.8 | 1318 | 1550.4 | 2719.39 | 2577 | 4848 | 4596.6 | 4004.91 | 4616.6 | 839.2 | 0 | 909.9 | 1072.3 | 1470.4 | 1213.9 | 1329.2 | 0 | 681.9 | 1263.1 | 422.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6662.5 | 5928.5 | 6662.5 | 6662.5 | 100 | 1.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.99 | 1168.9 | 3416.2 | 3037.1 | 1343.31 | 1722.5 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 172.9 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированые в августе денежные средства будут освоены в сентябре. Согласно условиям по договору о предоставлении расчетных документов.
бюджет города Когалыма | 15105.6 | 5643.8 | 12716.5 | 12716.5 | 84.184 | 2.2532 | 1872.9 | 29.3 | 1351.7 | 2459.8 | 1318 | 1550.4 | 1550.4 | 1408.1 | 1431.8 | 1559.5 | 2661.6 | 2894.1 | 839.2 | 0 | 348.8 | 1072.3 | 1297.5 | 479.9 | 1329.2 | 0 | 681.9 | 1263.1 | 422.6 | 0 | В марте денежные средства запланированы в сумме 1318,0 тыс.руб., израсходованно в размере 1529,3 тыс.руб., Остаток денежных средств 524,1 сформировался согласно фактически предоставленным документам; В июне денежные средства запланированы в сумме 2 661,60 израсходовано 2 894,10, Перерасход денежных средств сформировался согласно фактически предоставленным документам ; В июне запланированы денежные средства на сумму 1343,3 тыс. руб., расход 1722,50. В августе денежные средства запланированы в сумме 348,8 тыс.руб., израсходованно в размере 1072,3 тыс.руб., согласно предоставленных документов.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 26431.7 | 0 | 22513.4 | 22513.4 | 85.1758 | #DIV/0! | 2976.67 | 607.9 | 2328.88 | 3194.3 | 1929.9 | 2436.7 | 3216.54 | 2619.9 | 5089.2 | 4832.4 | 4128.51 | 4705.6 | 839.2 | 0 | 909.9 | 1072.3 | 1600.6 | 1491.6 | 1741.7 | 0 | 1248 | 1552.7 | 422.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6662.5 | 0 | 6662.5 | 6662.5 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.99 | 1168.9 | 3416.2 | 3037.1 | 1343.31 | 1722.5 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 172.9 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19769.2 | 0 | 15850.9 | 15850.9 | 80.1798 | #DIV/0! | 2976.67 | 607.9 | 2328.88 | 3194.3 | 1929.9 | 2436.7 | 2047.55 | 1451 | 1673 | 1795.3 | 2785.2 | 2983.1 | 839.2 | 0 | 348.8 | 1072.3 | 1427.7 | 757.6 | 1741.7 | 0 | 1248 | 1552.7 | 422.6 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 5. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры и спорта и повышение эффективности бюджетных расходов
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
3.1."Содержание отдела физической культуры и спорта Управления культурыи спорта Администрации города Когалыма"
Всего | 6577.2 | 1632.45 | 4319.802 | 4319.802 | 65.6784 | 264.6208 | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 228.205 | 311.08 | 54.293 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692.2 | 476.01 | 185.809 | 723.62 | 591.77 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 583.83 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6577.2 | 1632.45 | 4319.802 | 4319.802 | 65.6784 | 264.6208 | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 228.205 | 311.08 | 54.293 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692.2 | 476.01 | 185.809 | 723.62 | 591.77 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 583.83 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 0 | 5962.4 | 583.83 | 583.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 228.205 | 311.08 | 54.293 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692194.51 | 476.01 | 185.809 | 670 | 591.77 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 583.83 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 583.83 | 583.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.83 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 5962.4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 228.205 | 311.08 | 54.293 | 624.14 | 318.267 | 532.3 | 692194.51 | 476.01 | 185.809 | 670 | 591.77 | 532.3 | 395.464 | 476.01 | 693.15 | 476.01 | 0 | 476.01 | 450.84 | 561.18 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Задача 6. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (II,8)
Всего | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 5.7 | 27.15 | 22.8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 268.6 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 5.7 | 27.15 | 22.8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 268.6 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В марте запланированны денежные средства на сумму 27,2 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 22,8 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 167,7 тыс.руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за март в апреле месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед услуги в связи с фактическими расходами; -типография в сязи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактических расходов ; Денежные средства в августе запланированы на приобретение материальных запасов однократного применения, а именно: наградные кубки, поощрительные призы и сувениры , на мероприятия посвященные дню молодежи, дню города и дгю нефтяника.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4 | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 268.6 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 147.74 | 0 | 141.6 | 109.3 | 146.85 | 268.6 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | 37296.69 | 3944.5 | 25396.602 | 25396.602 | 68.0934 | 643.8484 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 4162.705 | 3030.03 | 3400.093 | 4753.94 | 3247.267 | 2461.5 | 2738.3 | 3566.01 | 3469.109 | 1710.56 | 591.77 | 1988.2 | 1577.064 | 2687.16 | 1997.05 | 2671.72 | 583.83 | 2290.11 | 2765.34 | 3193.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35711.59 | 2509.4 | 23961.502 | 23961.502 | 0.67097 | 9.5487 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 4162.705 | 2880.03 | 3400.093 | 3318.84 | 1812.167 | 2461.5 | 2738.3 | 3566.01 | 3469.109 | 1710.56 | 591.77 | 1988.2 | 1577.064 | 2687.16 | 1997.05 | 2671.72 | 583.83 | 2290.11 | 2765.34 | 3193.28 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 37296.69 | 3944.5 | 25396.602 | 25396.602 | 0.68093 | 6.4385 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 4162.705 | 3030.03 | 3400.093 | 4829.54 | 3322.767 | 2461.5 | 2738.3 | 3566.01 | 3469.109 | 1710.56 | 591.77 | 1988.2 | 1577.064 | 2687.16 | #VALUE! | 2671.72 | 583.83 | 2290.11 | 2765.34 | 3193.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 1435.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35711.59 | 2509.4 | 23961.502 | 23961.502 | 0.67097 | 9.5487 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 4162.705 | 2880.03 | 3400.093 | 3318.84 | 1812.167 | 2461.5 | 2738.3 | 3566.01 | 3469.109 | 1710.56 | 591.77 | 1988.2 | 1577.064 | 2687.16 | 1997.05 | 2671.72 | 583.83 | 2290.11 | 2765.34 | 3193.28 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры и спорта _______________________________Г.И.Жук
Ответственный за составление сетевого графика: специалист -эксперт ОФКиС УКиС |  |  | ________________ | Федорова О.В. (93628)
Note on Q132: Шишкина Юлия Андреева: уточнить
Note on T132: Шишкина Юлия Андреева: 670,0