## МП СЭР
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | план на отчетную дату | касса | отклонение
| 2021 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции» | 45039.9049 | 22348.8649 | 21792.4762 | 21792.4762 | 48.3848 | 97.5104 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 5153 | 4915.157 | 2969.182 | 3757.48 | 2996.849 | 3982.598 | 5051.894 | 0 | 3973.54 | 0 | 1876.023 | 0 | 5109.932 | 0 | 2952.4 | 0 | 3727.251 | 0 |  | 45039.9049 | 33250.3219 | 21792.4762 | -556.3887
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44001.9049 | 22348.8649 | 21792.4762 | 21792.4762 | 49.5262 | 97.5104 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 5153 | 4915.157 | 2969.182 | 3757.48 | 2996.849 | 3982.598 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 1876.023 | 0 | 5109.932 | 0 | 2952.4 | 0 | 3727.251 | 0 |  | 44001.9049 | 32212.3219 | 21792.4762 | -556.3887
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 4, 5)
Всего | 45039.9049 | 22348.8649 | 21792.4762 | 21792.4762 | 48.3848 | 97.5104 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 5153 | 4915.157 | 2969.182 | 3757.48 | 2996.849 | 3982.598 | 5051.894 | 0 | 3973.54 | 0 | 1876.023 | 0 | 5109.932 | 0 | 2952.4 | 0 | 3727.251 | 0 |  | 45039.9049 | 33250.3219 | 21792.4762 | -556.3887
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44001.9049 | 22348.8649 | 21792.4762 | 21792.4762 | 49.5262 | 97.5104 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 5153 | 4915.157 | 2969.182 | 3757.48 | 2996.849 | 3982.598 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 1876.023 | 0 | 5109.932 | 0 | 2952.4 | 0 | 3727.251 | 0 |  | 44001.9049 | 32212.3219 | 21792.4762 | -556.3887
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 115 | 49.977 | 49.983 | 49.983 | 43.4635 | 100.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 9.278 | 11.349 | 11.35 | 9.855 | 9.86 | 8.672 | 0 | 13.713 | 0 | 12.031 | 0 | 6.81 | 0 | 12.562 | 0 | 11.235 | 0 |  | 115 | 84.393 | 30.488 | 0.006
бюджет города Когалыма | 115 | 49.977 | 49.983 | 49.983 | 43.4635 | 100.012 | 0 |  | 0 |  | 19.495 | 19.495 | 9.278 | 9.278 | 11.349 | 11.35 | 9.855 | 9.86 | 8.672 | 0 | 13.713 | 0 | 12.031 | 0 | 6.81 | 0 | 12.562 | 0 | 11.235 |  |  | 115 | 84.393 | 49.983 | 0.006
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 21920.1 | 11161.09 | 10859.6739 | 10859.6739 | 49.5421 | 97.2994 | 2104.775 | 1754.3539 | 2171.382 | 1555.4755 | 1267.251 | 1050.5345 | 2531.592 | 2373.639 | 1454.545 | 1906.77 | 1631.545 | 2218.901 | 2531.592 | 0 | 1454.542 | 0 | 988.543 | 0 | 2591.492 | 0 | 1472.545 | 0 | 1720.296 | 0 |  | 21920.1 | 16135.767 | 10859.6739 | -301.4161
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21920.1 | 11161.09 | 10859.6739 | 10859.6739 | 49.5421 | 97.2994 | 2104.775 | 1754.3539 | 2171.382 | 1555.4755 | 1267.251 | 1050.5345 | 2531.592 | 2373.639 | 1454.545 | 1906.77 | 1631.545 | 2218.901 | 2531.592 | 0 | 1454.542 | 0 | 988.543 | 0 | 2591.492 | 0 | 1472.545 | 0 | 1720.296 | 0 |  | 21920.1 | 16135.767 | 10859.6739 | -301.4161
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15500.3009 | 7629.6949 | 7407.3659 | 7407.3659 | 47.7885 | 97.086 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1553.721 | 1168.545 | 858.648 | 701.5371 | 1815.41 | 1614.532 | 1034.398 | 1368.17 | 710.719 | 1118.662 | 1782.51 | 0 | 1034.397 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.4 | 0 | 1526.07 | 0 |  | 15500.3009 | 11157.3209 | 7407.3659 | -222.329
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15500.3009 | 7629.6949 | 7407.3659 | 7407.3659 | 47.7885 | 97.086 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1553.721 | 1168.545 | 858.648 | 701.5371 | 1815.41 | 1614.532 | 1034.398 | 1368.17 | 710.719 | 1118.662 | 1782.51 | 0 | 1034.397 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.4 | 0 | 1526.07 |  |  | 15500.3009 | 11157.3209 | 7407.3659 | -222.329
1.1.5. Организация и проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6466.504 | 3508.103 | 3475.4534 | 3475.4534 | 53.7455 | 99.0693 | 670.454 | 566.2995 | 580.197 | 551.843 | 347.112 | 333.2379 | 796.72 | 917.708 | 468.89 | 471.19 | 644.73 | 635.175 | 729.12 | 0 | 432.888 | 0 | 164.73 | 0 | 729.12 | 0 | 432.893 | 0 | 469.65 | 0 |  | 6466.504 | 4834.841 | 3475.4534 | -32.6496
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6466.504 | 3508.103 | 3475.4534 | 3475.4534 | 53.7455 | 99.0693 | 670.454 | 566.2995 | 580.197 | 551.843 | 347.112 | 333.2379 | 796.72 | 917.708 | 468.89 | 471.19 | 644.73 | 635.175 | 729.12 |  | 432.888 |  | 164.73 |  | 729.12 |  | 432.893 |  | 469.65 |  |  | 6466.504 | 4834.841 | 3475.4534 | -32.6496
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1038
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Всего по подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 7501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6922 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 7501.2 | 6982 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4121.2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 4700.4 | 4181.2 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.16 | 81.16 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 7402 | 6902 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4601.2 | 4101.2 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.16 | 81.16 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 811.6 | 811.6 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 730.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 730.44 | [8 empty] | 730.44 | 730.44 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 81.16 | [8 empty] | 81.16 | 81.16 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 81.16 | [8 empty] | 81.16 | 81.16 | 0 | 0
2.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 270 | [8 empty] | 270 | 270 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 30 | [8 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 30 | [8 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
2.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 540 | [8 empty] | 540 | 540 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 60 | [8 empty] | 60 | 60 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 60 | [8 empty] | 60 | 60 | 0 | 0
2.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 270 | [8 empty] | 270 | 270 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 30 | [8 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 30 | [8 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
2.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 572 | 572 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 514.8 | [8 empty] | 514.8 | 514.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 57.2 | [8 empty] | 57.2 | 57.2 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 57.2 | [8 empty] | 57.2 | 57.2 | 0 | 0
2.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 36 | [8 empty] | 36 | 36 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 | 0 | 0
2.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 488.4 | 488.4 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 439.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 439.56 | [8 empty] | 439.56 | 439.56 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 48.84 | [8 empty] | 48.84 | 48.84 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 48.84 | [8 empty] | 48.84 | 48.84 | 0 | 0
2.1.9. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1000
2.1.10. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 600 | [8 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
2.1.11. Грантовая поддержка социального предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 600 | [8 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
2.1.12. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 500 | [8 empty] | 500 | 500 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 790 | 790 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 790 | [8 empty] | 790 | 790 | 0 | 0
2.1.14 Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 500
2.1.15 Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств)и лицензионных программных продуктов | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2021 года в соответствии с планом
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 300
2.2. Основное мероприятие "Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержки, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности" (показатели 6, 7, 8, 9) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Реализация мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2021 года в соответствии с планом | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 60 |  | 20 | [5 empty] | 19.2 |  |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»
3.1. Основное мероприятие "Субсидирование организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Всего | 6586 | 6586 | 6585.32 | 6585.32 | 99.9897 | 99.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586 | 6585.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6586 | 6586 | 6585.32 | 6585.32 | 99.9897 | 99.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586 | 6585.32
Всего по муниципальной программе | 59127.1049 | 28934.8649 | 28377.7962 | 28377.7962 | 47.9946 | 98.0747 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 11739 | 11500.477 | 2969.182 | 3757.48 | 2996.849 | 3982.598 | 5051.894 | 0 | 4033.54 | 0 | 8798.023 | 0 | 5609.932 | 0 | 2952.4 | 0 | 3746.451 | 0 |  | 59127.1049 | 22968.8339 | 28377.7962 | -557.0687
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55288.3049 | 28934.8649 | 28377.7962 | 28377.7962 | 51.3269 | 98.0747 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 11739 | 11500.477 | 2969.182 | 3757.48 | 2996.849 | 3982.598 | 5051.894 | 0 | 2995.54 | 0 | 5997.223 | 0 | 5609.932 | 0 | 2952.4 | 0 | 3746.451 | 0 |  | 55288.3049 | 42979.5219 | 28377.7962 | -557.0687
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.16 | 81.16 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| Д.В. Пилипцова | [6 empty] | М.В. Иванова тел. 93-757
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
И.о. начальника управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г. Загорская | [6 empty] | Е.А. Галкина тел. 93-752
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2021-07-05
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!