## на 01.04.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.04.2023
Основные мероприятия программы | План на 2023 год, тыс.руб. | План на 01.04.2023 | Профинансировано на 01.04.2023 | Кассовый расход на 01.04.2023 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
Процессная часть
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | 25069 | 3918.13 | 5835.91 | 5835.91 | 23.2794 | 148.9463 | 1821.83 | 0 | 1821.83 | 2096.3 | 0 | 2096.3 | 2462.48 | 0 | 1917.78 | 2082.37 | 0 | 0 | 2013.83 | 0 | 0 | 2080.06 | 0 | 0 | 2027.23 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 2090.87 | 0 | 0 | 2012.41 | 0 | 0 | 2079.63 | 0 | 0 | 2235.17 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы заключены МК от 28.11.2022: - 0187300013722000190 на сумму 12 185,822 тыс.руб. (сумма финансирования в 2023 году 11 190,19 тыс.руб.); - 0187300013722000192 на сумму 12 337,393 тыс.руб. (сумма финансирования в 2023 году 11 287,551 тыс.руб.). С ООО "Когалымская городская типография" заключен контракт от 15.03.2023 №24 на поставку полиграфической продукции (баннеров остановочных) на сумму 544,69 тыс.руб.
всего | 25069 | 3918.13 | 5835.91 | 5835.91 | 23.2794 | 148.9463 | 1821.83 | 0 | 1821.83 | 2096.3 | 0 | 2096.3 | 2462.48 | 0 | 1917.78 | 2082.37 | 0 | 0 | 2013.83 | 0 | 0 | 2080.06 | 0 | 0 | 2027.23 | 0 | 0 | 2066.82 | 0 | 0 | 2090.87 | 0 | 0 | 2012.41 | 0 | 0 | 2079.63 | 0 | 0 | 2235.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 25069 | 3918.13 | 5835.91 | 5835.91 | 23.2794 | 148.9463 | 1821.83 |  | 1821.83 | 2096.3 |  | 2096.3 | 2462.48 |  | 1917.78 | 2082.37 |  |  | 2013.83 |  |  | 2080.06 |  |  | 2027.23 |  |  | 2066.82 |  |  | 2090.87 |  |  | 2012.41 |  |  | 2079.63 |  |  | 2235.17
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 | 25069 | 3918.13 | 5835.91 | 5835.91 | 23.2794 | 148.9463 | 1821.83 | 0 | 1821.83 | 2096.3 | 0 | 2096.3 | 2462.48 | 0 | 1917.78 | 2082.37 | 0 | 0 | 2013.83 | 0 | 0 | 2080.06 | 0 | 0 | 2027.23 | 0 | 0 | 2066.82 | 0 | 0 | 2090.87 | 0 | 0 | 2012.41 | 0 | 0 | 2079.63 | 0 | 0 | 2235.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 25069 | 3918.13 | 5835.91 | 5835.91 | 23.2794 | 148.9463 | 1821.83 |  | 1821.83 | 2096.3 |  | 2096.3 | 2462.48 |  | 1917.78 | 2082.37 |  | 0 | 2013.83 |  | 0 | 2080.06 |  | 0 | 2027.23 |  | 0 | 2066.82 |  | 0 | 2090.87 |  | 0 | 2012.41 |  | 0 | 2079.63 |  | 0 | 2235.17 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
Процессная часть
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2) | 270623.08 | 0 | 18.85 | 18.85 | 0.0069654 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 18.85 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180.87 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 16750.61 | 0 | 0 | 30081.99 | 0 | 0 | 9724.22 | 0 | 0 | 193337.97 | 0
федеральный бюджет | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 46213.8 | 0 | 18.85 | 18.85 | 0.040789 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 18.85 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32479.85 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.33 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 9724.22 | 0 | 0 | 160858.12 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется определение приоритетных участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 8771
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контракта планируется после подписания контракта на ремонт автомобильных дорог.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [25 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.3. Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР) | 4582.5 | 0 | 18.85 | 18.85 | 0.41135 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 18.85 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000151 от 09.09.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 4 540,54 тыс. руб., - срок окончания работ - 89 календарных дней с даты заключения Контракта (06.12.2022), - ведется выполнение работ. 2. Договор №КГ-106.23 от 28.03.2023 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта на сумму 41,89 тыс. руб., срок окончания оказания услуг 12.05.2023, перечислен аванс 45% от цены договора.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4582.5 | 0 | 18.85 | 18.85 | 0.41135 | 0 |  | 66 |  |  |  |  | 18.85 |  | 18.85 | 14.66 | [8 empty] | 4540.54 | [14 empty] | 8.45
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.4. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 181450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.7 | 0 | 0 | 9408.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166805.52 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка электронного аукциона, который будет размещен после доведения плановых ассигнований из бюджета ХМАО-Югры.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5947.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [31 empty] | 5947.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 175503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5236.7 |  |  | 9408.18 | [5 empty] | 160858.12
2.1.5. Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | 75430.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.33 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 9724.22 | 0 | 0 | 26524 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка электронного аукциона, который будет размещен после доведения плановых ассигнований из бюджета ХМАО-Югры.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 26524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [31 empty] | 26524
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 48906.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4640.33 |  |  | 11513.91 |  |  | 11513.91 |  |  | 11513.91 |  |  | 9724.22
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (3) | 16350 | 299.12 | 693.45 | 693.45 | 4.2413 | 231.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.45 | 0 | 693.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.3 | 0 | 0 | 13904.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16350 | 299.12 | 693.45 | 693.45 | 4.2413 | 231.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.45 | 0 | 693.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.3 | 0 | 0 | 13904.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | 1752.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Аукционная документация направлена в отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма на размещение.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1752.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1752.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.2. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильных дорог по улице Авиаторов в городе Когалыме (в том числе ПИР) | 7229.8 | 0 | 394.33 | 394.33 | 5.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.33 | 0 | 394.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №2/2023 от 26.01.2023 на корректировку проекта: - цена контракта 394,33 тыс. руб., - срок окончания выполнения работ 20.03.2023, - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Ведется подготовка аукционной документации на строительство объекта.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 7229.8 | 0 | 394.33 | 394.33 | 5.4542 | 0 | [6 empty] | 394.33 |  | 394.33 | [6 empty] | 0.07 | [8 empty] | 6835.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме (в том числе ПИР) | 7367.9 | 299.12 | 299.12 | 299.12 | 4.0598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.12 | 0 | 299.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7068.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1/2023 от 26.01.2023 на корректировку проекта: - цена контракта 299,12 тыс. руб., - срок окончания выполнения работ 20.03.2023, - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Ведется подготовка аукционной документации на строительство объекта.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 7367.9 | 299.12 | 299.12 | 299.12 | 4.0598 | 100 | [6 empty] | 299.12 |  | 299.12 | [6 empty] | 0.08 | [8 empty] | 7068.7
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 5, 6, 7) | 208092.79 | 67586.32 | 50138.82 | 50138.82 | 24.0945 | 74.1849 | 23637.33 | 0 | 11238.97 | 21966.85 | 0 | 23789.33 | 21982.14 | 0 | 15110.52 | 25557.59 | 0 | 0 | 18015.19 | 0 | 0 | 15750.57 | 0 | 0 | 17513.33 | 0 | 0 | 10964.11 | 0 | 0 | 9897.52 | 0 | 0 | 16129.11 | 0 | 0 | 15248.87 | 0 | 0 | 11430.18 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 208092.79 | 67586.32 | 50138.82 | 50138.82 | 24.0945 | 74.1849 | 23637.33 | 0 | 11238.97 | 21966.85 | 0 | 23789.33 | 21982.14 | 0 | 15110.52 | 25557.59 | 0 | 0 | 18015.19 | 0 | 0 | 15750.57 | 0 | 0 | 17513.33 | 0 | 0 | 10964.11 | 0 | 0 | 9897.52 | 0 | 0 | 16129.11 | 0 | 0 | 15248.87 | 0 | 0 | 11430.18 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | 195045.29 | 66283.5 | 49064.13 | 49064.13 | 25.1552 | 74.0216 | 23366.11 | 0 | 11016.36 | 21448.25 | 0 | 23341.09 | 21469.14 | 0 | 14706.68 | 25053.09 | 0 | 0 | 17509.79 | 0 | 0 | 15249.87 | 0 | 0 | 17008.93 | 0 | 0 | 10458.31 | 0 | 0 | 9391.82 | 0 | 0 | 12786.21 | 0 | 0 | 10841.47 | 0 | 0 | 10462.3 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 195045.29 | 66283.5 | 49064.13 | 49064.13 | 25.1552 | 74.0216 | 23366.11 | 0 | 11016.36 | 21448.25 | 0 | 23341.09 | 21469.14 | 0 | 14706.68 | 25053.09 | 0 | 0 | 17509.79 | 0 | 0 | 15249.87 | 0 | 0 | 17008.93 | 0 | 0 | 10458.31 | 0 | 0 | 9391.82 | 0 | 0 | 12786.21 | 0 | 0 | 10841.47 | 0 | 0 | 10462.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 179783.59 | 62405.88 | 45186.6 | 45186.6 | 25.1339 | 72.4076 | 22073.51 | 0 | 9723.85 | 20155.74 | 0 | 22048.58 | 20176.63 | 0 | 13414.17 | 23760.58 | 0 | 0 | 16217.28 | 0 | 0 | 13957.36 | 0 | 0 | 15716.42 | 0 | 0 | 9165.8 | 0 | 0 | 8076.8 | 0 | 0 | 11584.04 | 0 | 0 | 9639.3 | 0 | 0 | 9260.13 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 17 219,28 тыс. руб. в том числе: 1. 6 126,68 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 2 506,96 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в апреле 2023 г. 3. 14,34 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 1 274,13 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 204,28 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 207,47 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, будет произведена согласно заключенного договора. 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 52,18 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 4 906,37 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 1 573,62 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара. 3 Оплата за приобретение шин, будет по факту поставки товара 10. 89,89 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество произведена согласно с поданной декларации , а также уплата налогов, гос.пошлин и сборов, разного рода платежей произведена согласно фактической потребности в спец.разрешениях 11. 53,49 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 12. 125,37 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок.. 13. 60,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара 14. 24,5 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 179783.59 | 62405.88 | 45186.6 | 45186.6 | 25.1339 | 72.4076 | 22073.51 |  | 9723.85 | 20155.74 |  | 22048.58 | 20176.63 |  | 13414.17 | 23760.58 |  |  | 16217.28 |  |  | 13957.36 |  |  | 15716.42 |  |  | 9165.8 |  |  | 8076.8 |  |  | 11584.04 |  |  | 9639.3 |  |  | 9260.13
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 15261.7 | 3877.62 | 3877.53 | 3877.53 | 25.4069 | 99.9977 | 1292.6 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 0 | 1292.51 | 0 | 0 | 1292.51 | 0 | 0 | 1292.51 | 0 | 0 | 1292.51 | 0 | 0 | 1315.02 | 0 | 0 | 1202.17 | 0 | 0 | 1202.17 | 0 | 0 | 1202.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 15261.7 | 3877.62 | 3877.53 | 3877.53 | 25.4069 | 99.9977 | 1292.6 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  |  | 1292.51 |  |  | 1292.51 |  |  | 1292.51 |  |  | 1292.51 |  |  | 1315.02 |  |  | 1202.17 |  |  | 1202.17 |  |  | 1202.17
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | 5962 | 1238.42 | 1010.29 | 1010.29 | 16.9455 | 81.5789 | 250.42 | 0 | 201.81 | 497.8 | 0 | 431.44 | 490.2 | 0 | 377.04 | 482.7 | 0 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 478.9 | 0 | 0 | 482.6 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 483.9 | 0 | 0 | 485.2 | 0 | 0 | 485.6 | 0 | 0 | 857.08 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 23.12.2022 №0187300013722000223 на сумму 27 125,20 тыс.руб. С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на организацию освещения светофорных объектов заключен контракт от 30.12.2022 №ЭС1902000061/23 на сумму 802,4 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на обеспечение электроэнергией светофорных объектов в сумме 53,9 тыс.руб. Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов, а также потребленной электроэнергии светофорных объектов г.Когалыма производится по факту на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5962 | 1238.42 | 1010.29 | 1010.29 | 16.9455 | 81.5789 | 250.42 |  | 201.81 | 497.8 |  | 431.44 | 490.2 |  | 377.04 | 482.7 |  |  | 483.6 |  |  | 478.9 |  |  | 482.6 |  |  | 484 |  |  | 483.9 |  |  | 485.2 |  |  | 485.6 |  |  | 857.08
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | 349.6 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 18.4211 | 100 | 20.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 16.8 | 22.8 | 0 | 26.8 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" заключен контракт на обслуживание (абонентскую плату) сим-карт информационных табло, установленных на остановочных павильонах от 22.12.2022 №1273/1-GSM на сумму 201,6т.р. С ООО "Умный транспорт" заключен контракт от 10.01.2023 №14 на оказание услуг по запуску ПО "Умный транспорт. Модуль управления табло" для сопровождения электронных указателей расписания движения общественного транспорта на сумму 30,0 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 349.6 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 18.4211 | 100 | 20.8 |  | 20.8 | 20.8 |  | 16.8 | 22.8 |  | 26.8 | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  | 21.8 |  |  | 110.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.4. Выполнение мероприятий по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "Дормостпроект" заключен МК от 14.03.2023 №0187300013723000017 на выполнение работ по актуализации комплексного развития транспортной инфраструктуры и проектов организации дорожного движения на сумму 1 231,966 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 26.11.2023.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 3900
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов | 2835.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на: - модернизацию светофорных объектов на перекрестке улиц Мира и Повха в сумме 1890,6 тыс.руб.; - выполнение работ по установке светофорного объектав районе ледового дворца "Айсберг", расположенного по ул.Степана Повха в сумме 945,3 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 2835.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 2835.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 495065.87 | 67885.44 | 50851.12 | 50851.12 | 10.2716 | 74.9073 | 23637.33 | 264 | 11238.97 | 21966.85 | 0 | 23789.33 | 22694.44 | 0 | 15822.82 | 25572.25 | 0 | 0 | 18015.19 | 0 | 0 | 15750.72 | 0 | 0 | 26694.2 | 0 | 0 | 24230.32 | 0 | 0 | 40552.23 | 0 | 0 | 46211.1 | 0 | 0 | 24973.09 | 0 | 0 | 204768.15 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 270656.59 | 67885.44 | 50851.12 | 50851.12 | 18.7881 | 74.9073 | 23637.33 | 264 | 11238.97 | 21966.85 |  | 23789.33 | 22694.44 |  | 15822.82 | 25572.25 |  | 0 | 18015.19 |  | 0 | 15750.72 | 0 | 0 | 22053.87 | 0 | 0 | 12716.41 | 0 | 0 | 23801.62 | 0 | 0 | 25289.01 | 0 | 0 | 15248.87 | 0 | 0 | 43910.03 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.33 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 9724.22 | 0 | 0 | 160858.12 | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
Процессная часть
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8) | 5983.696 | 1014.108 | 1005.518 | 1005.518 | 16.8043 | 99.153 | 364.838 | #REF! | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 5983.696 | 1014.108 | 1005.518 | 1005.518 | 16.8043 | 99.153 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | 5983.696 | 1014.108 | 1005.518 | 1005.518 | 16.8043 | 99.153 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0 | МКУ "ЕДДС г.Когалыма": Отклонение факта от плана сложилось в результате оплаты электрической энергии по факту потребления комплексами фотовидеофиксации города Когалыма
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5983.696 | 1014.108 | 1005.518 | 1005.518 | 16.8043 | 99.153 | 364.838 |  | 352.863 | 324.635 |  | 336.61 | 324.635 |  | 316.045 | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 843.295 |  |  | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 1862.773
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 3 | 5983.696 | 1014.108 | 1005.518 | 1005.518 | 0 | 0 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 5983.696 | 1014.108 | 1005.518 | 1005.518 | 0 | 0 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8043 | 99.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 4. «Повышение доступности и безопасности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта»
Процессная часть
4.1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг на объектах транспортной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
4.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 526118.566 | 72817.678 | 57692.548 | 57692.548 | 10.9657 | 79.2288 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.555 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 0 | 20352.38 | 0 | 0 | 18154.14 | 0 | 0 | 29564.725 | 0 | 0 | 26620.5 | 0 | 0 | 42966.46 | 0 | 0 | 48546.87 | 0 | 0 | 27376.08 | 0 | 0 | 208866.093 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 301709.286 | 72817.678 | 57692.548 | 57692.548 | 19.1219 | 79.2288 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.555 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 0 | 20352.38 | 0 | 0 | 18154.14 | 0 | 0 | 24924.395 | 0 | 0 | 15106.59 | 0 | 0 | 26215.85 | 0 | 0 | 27624.78 | 0 | 0 | 17651.86 | 0 | 0 | 48007.973 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.33 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 9724.22 | 0 | 0 | 160858.12 | 0
в том числе | [6 empty] | 25823.998 | [16 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 364.838 | [16 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 25823.998 | [16 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 364.838 | [16 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 25823.998 | [16 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 729.676 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 25823.998 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 729.676 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 25823.998 | [16 empty] | #REF!
Прочие расходы | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 1094.514 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 25823.998 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 1094.514 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 25823.998 | [16 empty] | #REF!
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 526118.566 | 72817.678 | 57692.548 | 57692.548 | 10.9657 | 79.2288 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.555 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 0 | 20352.38 | 0 | 0 | 18154.14 | 0 | 0 | 29564.725 | 0 | 0 | 26620.5 | 0 | 0 | 42966.46 | 0 | 0 | 48546.87 | 0 | 0 | 27376.08 | 0 | 0 | 208866.093 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 301709.286 | 72817.678 | 57692.548 | 57692.548 | 19.1219 | 79.2288 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.555 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 0 | 20352.38 | 0 | 0 | 18154.14 | 0 | 0 | 24924.395 | 0 | 0 | 15106.59 | 0 | 0 | 26215.85 | 0 | 0 | 27624.78 | 0 | 0 | 17651.86 | 0 | 0 | 48007.973 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.33 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 0 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 9724.22 | 0 | 0 | 160858.12 | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н.Голубцов | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790