## 8. РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 296246.683 | 103382.761 | 82638.11 | 82638.11 | 27.895 | 79.9341 | 10711.519 | 7201.07 | 13856.783 | 14328.07 | 15810.85 | 15408.73 | 18397.718 | 9321.06 | 24191.819 | 14421.93 | 20414.072 | 21957.25 | 16112.188 | 0 | 15523.729 | 0 | 9712.019 | 0 | 16862.013 | 0 | 13572.724 | 0 | 121081.249 | 0
|  | федеральный бюджет | 4729.5 | 250.84 | 250.84 | 250.84 | 5.3037 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.84 | 250.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478.66 | 0
|  | бюджет автономного округа | 90654.81 | 36295.38 | 22714.85 | 22714.85 | 25.0564 | 62.5833 | 0 | 0 | 491.44 | 0 | 6818.39 | 6816.29 | 6788.46 | 0 | 12677.33 | 3221.23 | 9519.76 | 12677.33 | 3408.54 | 0 | 4405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.2 | 0 | 41842.39 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 200862.373 | 66836.541 | 59672.42 | 59672.42 | 29.7081 | 89.2811 | 10711.519 | 7201.07 | 13365.343 | 14328.07 | 8741.62 | 8341.6 | 11609.258 | 9321.06 | 11514.489 | 11200.7 | 10894.312 | 9279.92 | 12703.648 | 0 | 11118.429 | 0 | 9712.019 | 0 | 16862.013 | 0 | 8869.524 | 0 | 74760.199 | 0
Направление 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
РП 1.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате / Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме жилищно-коммунальных услуг" | Всего | 9803.9 | 7439.09 | 7439.09 | 7439.09 | 75.8789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439.09 | 7439.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.81 | 0 | УпоЖП: 26.01.2026 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено Соглашение о предоставлении субсидии на 2026-2028 годы. По состоянию на 30.04.2026 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 9 семей. В 2026 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являются 3 молодые семьи, которым перечислены субсидии.
|  | федеральный бюджет | 330.6 | 250.84 | 250.84 | 250.84 | 75.8742 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.84 | 250.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.76 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8983.1 | 6816.29 | 6816.29 | 6816.29 | 75.879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816.29 | 6816.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.81 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 490.2 | 371.96 | 371.96 | 371.96 | 75.8792 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.96 | 371.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.24 | 0
Направление 2. «Содействие развитию жилищного строительства»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», в том числе: | Всего | 134183.9 | 25886.25 | 10627.19 | 10627.19 | 7.9199 | 41.0534 | 0 | 0 | 552.18 | 0 | 0 | 0 | 7627.52 | 0 | 10627.19 | 0 | 7079.36 | 10627.19 | 0 | 0 | 4949.8 | 0 | 0 | 0 | 6142.4 | 0 | 5284.5 | 0 | 91920.95 | 0
|  | бюджет автономного округа | 62757.9 | 23038.73 | 9458.2 | 9458.2 | 15.0709 | 41.0535 | 0 | 0 | 491.44 | 0 | 0 | 0 | 6788.46 | 0 | 9458.2 | 0 | 6300.63 | 9458.2 | 0 | 0 | 4405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.2 | 0 | 30610.67 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 71426 | 2847.52 | 1168.99 | 1168.99 | 1.6366 | 41.0529 | 0 | 0 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 839.06 | 0 | 1168.99 | 0 | 778.73 | 1168.99 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 6142.4 | 0 | 581.3 | 0 | 61310.28 | 0
| Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности» | Всего | 6234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5284.5 | 0 | 950 | 0 | ОАиГ: Заключен муниципальный контракт №01873000137260000900001 от 19.05.2026 на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Цена контракта - 3 000,00 тыс.руб. Работы выполняются в 2 этапа: 1 этап - до 05.11.2026, 2 этап - до 15.04.2027.
|  | бюджет автономного округа | 4703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.2 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.3 | 0 | 950 | 0
| Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | Всего | 97811.56 | 7079.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7079.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90732.2 | 0 | КУМИ В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 24.06.2026 №691-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 56576,9 тыс.руб. на приобретение 15 жилых помещений для социального использования, специализированного и коммерческого фонда. Заключен МК №0187300013726000125 от 01.06.2026 на сумму 7079,355 тыс.руб. с ООО "МЕГААЛЬЯНССПЕЦСЕРВИС" на приобретение в муниципальную собственность двухкомнатной квартиры.
|  | бюджет автономного округа | 36698.76 | 6300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398.13 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 61112.8 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60334.07 | 0
| Мероприятие (результат) «Освобождены земельные участки, планируемые для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Всего | 14322.1 | 8179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.18 | 0 | 0 | 0 | 7627.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №23/2026 от 18.05.2026 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома (ул.Рижская, д. 7). Цена контракта: 552,18 тыс.руб., срок окончания работ: 12.08.2026 г., подрядчик -АО "ПОЛИГОН-ЛТД". Отклонение образовалось по причине возникновения судебных разбирательств по выселению из непригодного для проживания жилья.
|  | бюджет автономного округа | 7279.9 | 7279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.44 | 0 | 0 | 0 | 6788.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7042.2 | 899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 839.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | Всего | 15815.74 | 10627.19 | 10627.19 | 10627.19 | 67.1938 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10627.19 | 0 | 0 | 10627.19 | 0 | 0 | 4949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.75 | 0 | УпоЖП В рамках доведенных денежных средств на реализацию мероприятия субсидия перечислена 1 участнику СВО на приобретение жилого помещения
|  | бюджет автономного округа | 14076.04 | 9458.2 | 9458.2 | 9458.2 | 67.1936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9458.2 | 0 | 0 | 9458.2 | 0 | 0 | 4405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.54 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1739.7 | 1168.99 | 1168.99 | 1168.99 | 67.1949 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.99 | 0 | 0 | 1168.99 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.21 | 0
Направление 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан», в том числе: | Всего | 25650.21 | 7236.1 | 7236.1 | 7236.1 | 28.2107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3617 | 3619.1 | 3617 | 3617 | 3829.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14584.29 | 0
|  | федеральный бюджет | 4398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398.9 | 0
|  | бюджет автономного округа | 18913.81 | 6440.36 | 6440.36 | 6440.36 | 34.0511 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3219.13 | 3221.23 | 3219.13 | 3219.13 | 3408.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064.91 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2337.5 | 795.74 | 795.74 | 795.74 | 34.0424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.87 | 397.87 | 397.87 | 397.87 | 421.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.48 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 2168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.5 | 0 | УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 30.04.2026 состоят 2 инвалида. Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2026 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 2168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.5 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 2230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.4 | 0
|  | федеральный бюджет | 2230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.4 | 0
| Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | Всего | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УОДОМС": Оплата канцелярских товаров по факту поставки товара
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Всего | 21249.21 | 7234 | 7234 | 7234 | 34.0436 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 | 3617 | 3617 | 3617 | 3829.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10185.39 | 0 | УпоЖП: 26.01.2026 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено Соглашение о предоставлении субсидии на 2026-2028 годы. По состоянию на 30.04.2026 заявления на признание участниками мероприятия поданы 15 семьями, из которых по 10 приняты положительные решения, по 4 - отрицательные, 1 - в стадии рассмотрения. 4 участника мероприятия включены в число получателей социальных выплат на текущий год. По 1 семье заявка на перечисление субсидии направлена в Департамент строительства и архитектуры ХМАО - Югры.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 18911.71 | 6438.26 | 6438.26 | 6438.26 | 34.0438 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219.13 | 3219.13 | 3219.13 | 3219.13 | 3408.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064.91 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2337.5 | 795.74 | 795.74 | 795.74 | 34.0424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.87 | 397.87 | 397.87 | 397.87 | 421.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.48 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 31986.612 | 16652.89 | 14719.38 | 14719.38 | 46.0173 | 88.3893 | 3541.218 | 1802.26 | 3185.743 | 2725.05 | 2195.92 | 1948.69 | 3046.418 | 2167.23 | 2435.299 | 3210.07 | 2248.292 | 2866.08 | 3046.418 | 0 | 2435.299 | 0 | 2170.889 | 0 | 2608.653 | 0 | 2303.094 | 0 | 2769.369 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 31986.612 | 16652.89 | 14719.38 | 14719.38 | 46.0173 | 88.3893 | 3541.218 | 1802.26 | 3185.743 | 2725.05 | 2195.92 | 1948.69 | 3046.418 | 2167.23 | 2435.299 | 3210.07 | 2248.292 | 2866.08 | 3046.418 | 0 | 2435.299 | 0 | 2170.889 | 0 | 2608.653 | 0 | 2303.094 | 0 | 2769.369 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ОАиГ» | Всего | 11829.004 | 6061.864 | 5126.72 | 5126.72 | 43.3403 | 84.5733 | 1206.19 | 567.93 | 1228.248 | 861.79 | 779.259 | 594.67 | 1134.613 | 782.45 | 906.192 | 1200.27 | 807.362 | 1119.61 | 1134.613 | 0 | 906.192 | 0 | 807.362 | 0 | 970.987 | 0 | 856.777 | 0 | 1091.209 | 0 | ОАиГ
|  | бюджет города Когалыма | 11829.004 | 6061.864 | 5126.72 | 5126.72 | 43.3403 | 84.5733 | 1206.19 | 567.93 | 1228.248 | 861.79 | 779.259 | 594.67 | 1134.613 | 782.45 | 906.192 | 1200.27 | 807.362 | 1119.61 | 1134.613 | 0 | 906.192 | 0 | 807.362 | 0 | 970.987 | 0 | 856.777 | 0 | 1091.209 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование УпоЖП» | Всего | 20157.608 | 10591.026 | 9592.66 | 9592.66 | 47.5883 | 90.5735 | 2335.028 | 1234.33 | 1957.495 | 1863.26 | 1416.661 | 1354.02 | 1911.805 | 1384.78 | 1529.107 | 2009.8 | 1440.93 | 1746.47 | 1911.805 | 0 | 1529.107 | 0 | 1363.527 | 0 | 1637.666 | 0 | 1446.317 | 0 | 1678.16 | 0 | УпоЖП: Отклонение факта от плана реализации денежных средств сложилось ввиду снижения надбавок к должностному окладу сотруднику управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, а также использования сторудниками отпусков без сохранения заработной платы.
|  | бюджет города Когалыма | 20157.608 | 10591.026 | 9592.66 | 9592.66 | 47.5883 | 90.5735 | 2335.028 | 1234.33 | 1957.495 | 1863.26 | 1416.661 | 1354.02 | 1911.805 | 1384.78 | 1529.107 | 2009.8 | 1440.93 | 1746.47 | 1911.805 | 0 | 1529.107 | 0 | 1363.527 | 0 | 1637.666 | 0 | 1446.317 | 0 | 1678.16 | 0
4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 94622.061 | 46168.431 | 42616.35 | 42616.35 | 45.0385 | 92.3063 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7512.33 | 7592.76 | 7469.42 | 4846.98 | 9235.95 | 0 | 8138.63 | 0 | 7541.13 | 0 | 8110.96 | 0 | 5985.13 | 0 | 9441.83 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": основной статьей неисполнения является заработная плата в связи с наличием вакансий
|  | бюджет города Когалыма | 94622.061 | 46168.431 | 42616.35 | 42616.35 | 45.0385 | 92.3063 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7512.33 | 7592.76 | 7469.42 | 4846.98 | 9235.95 | 0 | 8138.63 | 0 | 7541.13 | 0 | 8110.96 | 0 | 5985.13 | 0 | 9441.83 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Всего | 94622.061 | 46168.431 | 42616.35 | 42616.35 | 45.0385 | 92.3063 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7512.33 | 7592.76 | 7469.42 | 4846.98 | 9235.95 | 0 | 8138.63 | 0 | 7541.13 | 0 | 8110.96 | 0 | 5985.13 | 0 | 9441.83 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 94622.061 | 46168.431 | 42616.35 | 42616.35 | 45.0385 | 92.3063 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7512.33 | 7592.76 | 7469.42 | 4846.98 | 9235.95 | 0 | 8138.63 | 0 | 7541.13 | 0 | 8110.96 | 0 | 5985.13 | 0 | 9441.83 | 0