## на 01.01.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.01.2023
Основные мероприятия программы | План на 2022 год, тыс.руб. | План на 01.01.2023 | Профинансировано на 01.01.2023 | Кассовый расход на 01.01.2023 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
Процессная часть
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | 21364.4 | 21364.4 | 21356.46 | 21356.46 | 99.9628 | 99.9628 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 1731.49 | 1821.35 | 0 | 1789.25 | 1773.99 | 0 | 1741.88 | #NAME? | 0 | 1834.8 | 1831.75 | 0 | 1832.22 | 1763.6 | 0 | 1762.99 | 1821.36 | 0 | 1821.83 | 1763.41 | 1889.44 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы заключены МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 (сумма финансирования на 2022 год 19 411,59т.р.); от 17.03.2020 №0187300013721000020 (сумма финансирования на 2022 год 1 663,81т.р.) На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О перераспределены плановые ассигнования с ТО информационных табло в сумме 289,0т.р. (письмо от 22.02.2022 №29-Исх-405). На основании доп.соглашения №2 к МК от 17.03.2020 №0187300013721000020 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №5 в г.Когалыме, в связи с увеличением протяженности маршрута сумма МК увеличена на 288,932 тыс.руб. и составила 3 206,15 тыс.руб. С ООО "Когалымская городская типография" заключен контракт от 16.12.2022 №60 на изготовление полиграфической продукции (баннеров остановочных).
всего | 21364.4 | 21364.4 | 21356.46 | 21356.46 | 99.9628 | 99.9628 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 1731.49 | 1821.35 | 0 | 1789.25 | 1773.99 | 0 | 1741.88 | 1834.32 | 0 | 1834.8 | 1831.75 | 0 | 1832.22 | 1763.6 | 0 | 1762.99 | 1821.36 | 0 | 1821.83 | 1763.41 | 1889.44
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 21364.4 | 21364.4 | 21356.46 | 21356.46 | 99.9628 | 99.9628 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  | 1609.73 | 1821.36 |  | 1789.24 | 1763.6 |  | 1731.49 | 1821.35 |  | 1789.25 | 1773.99 |  | 1741.88 | 1834.32 |  | 1834.8 | 1831.75 |  | 1832.22 | 1763.6 |  | 1762.99 | 1821.36 |  | 1821.83 | 1763.41 | 1889.44
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 | 21364.4 | 21364.4 | 21356.46 | 21356.46 | 99.9628 | 99.9628 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 1731.49 | 1821.35 | 0 | 1789.25 | 1773.99 | 0 | 1741.88 | 1834.32 | 0 | 1834.8 | 1831.75 | 0 | 1832.22 | 1763.6 | 0 | 1762.99 | 1821.36 | 0 | 1821.83 | 1763.41 | 1889.44
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21364.4 | 21364.4 | 21356.46 | 21356.46 | 99.9628 | 99.9628 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  | 1609.73 | 1821.36 |  | 1789.24 | 1763.6 |  | 1731.49 | 1821.35 |  | 1789.25 | 1773.99 |  | 1741.88 | 1834.32 |  | 1834.8 | 1831.75 |  | 1832.22 | 1763.6 |  | 1762.99 | 1821.36 |  | 1821.83 | 1763.41 | 1889.44
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
Процессная часть
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2, 3) | 72803.5 | 72803.5 | 66660.57 | 66660.57 | 91.5623 | 91.5623 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 9576.82 | 0 | 14275.94 | 4602.59 | 0 | -1973.85 | 33.05 | 0 | 6609.87 | 44872.03 | 0 | 15423.04 | 369.5 | 0 | 7114.91 | 0 | 0 | 22703.53 | 8575.01 | 2432.13
федеральный бюджет | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 62803.5 | 62803.5 | 56661.85 | 56661.85 | 90.2208 | 90.2208 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 6576.82 | 0 | 11276.32 | 0 | 0 | -6576.82 | 33.05 | 0 | 6609.87 | 44872.03 | 0 | 15423.04 | 369.5 | 0 | 7114.91 | 0 | 0 | 22703.53 | 6177.6 | 36
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 9998.72 | 9998.72 | 99.9872 | 99.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 2396.13
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 51481.9 | 51481.9 | 51481.9 | 51481.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576.82 | 0 | 6576.82 | 0 | 0 | -6576.82 | 33.05 | 0 | 6609.87 | 44872.03 | 0 | 15423.04 | 0 | 0 | 6745.46 | 0 | 0 | 22703.53 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000094 от 22.06.2022. Цена контракта 22 032,91 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 09.09.2022, перечислен авансовый платеж на сумму 6 609,87 тыс. руб. (30% от цены контракта), работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000152 от 07.09.2022. Цена контракта 22 703,53 тыс. руб., срок окончания работ - 26.10.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт №0187300013721000146 от 09.09.2022. Цена контракта 6 516,14 тыс. руб., срок окончания работ - 14.10.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Муниципальный контракт №34/2022 от 26.09.2022. Цена контракта 229,32 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 51481.9 | 51481.9 | 51481.9 | 51481.9 | 100 | 100 | [15 empty] | 6576.82 |  | 6576.82 |  |  | -6576.82 | 33.05 |  | 6609.87 | 44872.03 |  | 15423.04 |  |  | 6745.46 |  |  | 22703.53
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 369.5 | 369.5 | 369.45 | 369.45 | 99.9865 | 99.9865 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 0 | 369.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №32/2022 от 12.09.2022. Срок окончания оказания услуг - 24.10.2022, услуги оказаны.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 369.5 | 369.5 | 369.45 | 369.45 | 99.9865 | 99.9865 |  | 66 | [25 empty] | 369.5 |  | 369.45
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.3. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 100 | 100 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000203 от 14.10.2021 на выполнение ПИР по корректировке проекта, цена контракта 4 699,50 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.03.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. ОАиГ: 75,0 тыс.руб - проведения кадастровых работ по образованию земельного участка для строительства объекта
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 100 | 100 |  | 66 | [7 empty] | 4699.5 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 4699.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.4. Ремонт, в том числе капитальный, объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссее в городе Когалыме" | 10000 | 10000 | 9998.72 | 9998.72 | 99.9872 | 99.9872 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 2396.13 | МУ "УКС г.Когалыма": Контракт №3 от 01.06.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объекта. Цена контракта 9 998, 72 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | [7 empty] | 66
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 9998.72 | 9998.72 | 99.9872 | 99.9872 | [15 empty] | 3000 |  | 2999.62 | 4602.59 |  | 4602.97 | [12 empty] | 2397.41 | 2396.13
2.1.5. Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 6177.6 | 6177.6 | 36 | 36 | 0.58275 | 0.58275 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 36 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000151 от 09.09.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ. Цена контракта 4 540,54 тыс. руб., срок окончания работ - 89 календарных дней с даты заключения Контракта (06.12.2022), ведется выполнение работ. 2. Муниципальный контракт №44/2022 от 16.12.2022 на оказание услуг по подготовке описания местоположения границ для установления зон публичного сервитута на 8 участках объекта. Цена контракта 36,00 тыс. руб., услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Сетевой график не исполнен в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией по МК №0187300013721000151 от 09.09.2022 и образованием экономии по результатам проведения электронного аукциона.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6177.6 | 6177.6 | 36 | 36 | 0.58275 | 0.58275 |  | 66 | [31 empty] | 6177.6 | 36
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18493.99 | 18493.99 | 18467.13 | 18467.13 | 99.8548 | 99.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.65 | 0 | 5296.65 | 12853.66 | 0 | 12837.66 | 157.63 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 22.87 | 0.03 | 0 | 7.03 | 186.02 | 159.32
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 18493.99 | 18493.99 | 18467.13 | 18467.13 | 99.8548 | 99.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.65 | 0 | 5296.65 | 12853.66 | 0 | 12837.66 | 157.63 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 22.87 | 0.03 | 0 | 7.03 | 186.02 | 159.32
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по переулку Волжский в городе Когалыме | 4358.79 | 4358.79 | 4332.24 | 4332.24 | 99.3909 | 99.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295.6 | 0 | 4295.53 | 27.92 | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.27 | 8.78 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013722000047 от 25.04.2022 на строительство объекта. Цена контракта - 4 295,55 тыс. руб.,срок окончания выполнения работ 29.07.2022. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт 19/2022 от 18.08.2022 на оказание услуг по оформлению технического плана на объект. Цена работ 27,93 тыс. руб., срок выполнения - 22.08.2022. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Договор №53-03/254/22-Д(БС) от 23.12.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям. Цена работ 8,78 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. Сетевой график не исполнен в части технологического присоединения к электрическим сетям, в связи с образованием экономии, в результате принятия решения сетевой организацией не производить замену прибора учета ранее установленного в рамках контракта на строительство объекта входящего в комплект с щитом управления наружного освещения.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4358.79 | 4358.79 | 4332.24 | 4332.24 | 99.3909 | 99.3909 | [21 empty] | 4295.6 |  | 4295.53 | 27.92 |  | 27.93 | [6 empty] | 35.27 | 8.78
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.2. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проезду Нефтяников от улицы Олимпийской до улицы Береговая в городе Когалыме (этап-5, шифр проекта: 2021-4-ПЗ) | 5362.9 | 5362.9 | 5362.77 | 5362.77 | 99.9976 | 99.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.65 | 0 | 5296.65 | 15.88 | 0 | 5.28 | 50.29 | 0 | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013722000012 от 28.03.2022 на строительство объекта. Цена контракта 5 296,65 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.07.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт 19/2022 от 18.08.2022 на оказание услуг по офрмлению технического плана на объект. Цена работ 30,94 тыс. руб.; срок выполнения работ 22.08.2022; работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт КГ-1332.22 от 17.08.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям. Цена контракта 35,18 тыс. руб., срок выполнения работ 27.09.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5362.9 | 5362.9 | 5362.77 | 5362.77 | 99.9976 | 99.9976 | [18 empty] | 5296.65 |  | 5296.65 | 15.88 |  | 5.28 | 50.29 |  | 60.84 | [6 empty] | 0.08
в т.ч. МБ в части софинансирования
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников в городе Когалыме (от улицы Ноябрьская до путепровода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
2.2.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул.Повховское шоссе г. Когалыма | 8621.7 | 8621.7 | 8621.58 | 8621.58 | 99.9986 | 99.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8542.18 | 0 | 8536.85 | 79.42 | 0 | 54.83 | 0 | 0 | 22.87 | 0.03 | 0 | 7.03 | 0.07 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013722000053 от 06.05.2022 на строительство объекта. Цена контракта 8 536,85 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 15.08.2022, работы выполнены и оплачены. 2. Муниципальный контракт 19/2022 от 18.08.2022 на оказание услуг по офрмлению технического плана на объект. Цена контракта 49,55 тыс. руб., срок выполнения работ 22.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт КГ-1561.22 от 21.09.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям. Цена контракта 35,18 тыс. руб., срок выполнения работ 01.11.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 8621.7 | 8621.7 | 8621.58 | 8621.58 | 99.9986 | 99.9986 | [21 empty] | 8542.18 |  | 8536.85 | 79.42 |  | 54.83 |  |  | 22.87 | 0.03 |  | 7.03 | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.5. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по ул.Центральная в г. Когалыме | 150.6 | 150.6 | 150.54 | 150.54 | 99.9602 | 99.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 150.54 | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №42/2022 от 02.12.2022 на выполнение проектных работ. Цена контракта 150,54 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 150.6 | 150.6 | 150.54 | 150.54 | 99.9602 | 99.9602 | [33 empty] | 150.6 | 150.54
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 6, 7, 8) | 198005.37 | 198005.37 | 191366.41 | 191366.41 | 96.6471 | 96.6471 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.64 | 0 | 16234.15 | 19091.96 | 0 | 21785.88 | 17933.47 | 0 | 16246.05 | 14989.09 | 0 | 14076.05 | 21518.01 | 0 | 19606.86 | 12955.49 | 0 | 12291.36 | 15537.76 | 0 | 9603.52 | 14469.92 | 0 | 16942.59 | 12107.33 | 0 | 13180.68 | 10946.72 | 23547.6
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 198005.37 | 198005.37 | 191366.41 | 191366.41 | 96.6471 | 96.6471 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.64 | 0 | 16234.15 | 19091.96 | 0 | 21785.88 | 17933.47 | 0 | 16246.05 | 14989.09 | 0 | 14076.05 | 21518.01 | 0 | 19606.86 | 12955.49 | 0 | 12291.36 | 15537.76 | 0 | 9603.52 | 14469.92 | 0 | 16942.59 | 12107.33 | 0 | 13180.68 | 10946.72 | 23547.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | 186031.12 | 186031.12 | 179533.2 | 179533.2 | 96.5071 | 96.5071 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.09 | 0 | 15793.67 | 18459.68 | 0 | 21342.58 | 17312.67 | 0 | 15824.94 | 14369.32 | 0 | 13462.01 | 20897.21 | 0 | 18544.98 | 12331.71 | 0 | 11609.48 | 10540.25 | 0 | 8822.95 | 13055.13 | 0 | 11461.45 | 11478.55 | 0 | 12705.28 | 10582.51 | 22833.08
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 186031.12 | 186031.12 | 179533.2 | 179533.2 | 96.5071 | 96.5071 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.09 | 0 | 15793.67 | 18459.68 | 0 | 21342.58 | 17312.67 | 0 | 15824.94 | 14369.32 | 0 | 13462.01 | 20897.21 | 0 | 18544.98 | 12331.71 | 0 | 11609.48 | 10540.25 | 0 | 8822.95 | 13055.13 | 0 | 11461.45 | 11478.55 | 0 | 12705.28 | 10582.51 | 22833.08
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 169884.42 | 169884.42 | 163678 | 163678 | 96.3467 | 96.3467 | 17230.77 | 0 | 9362.71 | 20860.55 | 0 | 15095.49 | 14900.8 | 0 | 14456.38 | 17122.34 | 0 | 19980.79 | 15975.33 | 0 | 14512.15 | 13031.97 | 0 | 12124.72 | 19559.86 | 0 | 17207.69 | 10994.36 | 0 | 10272.2 | 9202.9 | 0 | 7485.66 | 11717.78 | 0 | 10124.16 | 9944.76 | 0 | 11462.54 | 9343 | 21593.51 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 6 206,42 тыс. руб. в том числе: 1. 1 445,22 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 000,63 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов. 3. 154,95 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 334,47 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 49,85 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за оказание услуг по сбору и вывозу производственных отходов, произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг.3. Оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) произведена по факту оказанных услуг 6. 586,01 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за выполнение работ по установке барьерного ограждения,по улице Лангепасская в районе мостового сооружения через реку Ингу-Ягун, произведена по факту оказанных услуг 7. 246,51 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 556,52 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 457,50 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря. Приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара в 2023 году. 10. 86,66 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена согласно выставленных документов. 2 Оплата за приобретение шин, произведена по факту поставки 3. Оплата счетов за приобретение материалов для содержание дорог произведена согласно выставленных документов. 11. 527,62 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы, оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации. Уплата налогов, гос.пошлин и сборов, разного рода платежей произведена согласно фактической потребности в спец.разрешениях 12. 23,65 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий: 1. за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 2. по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов. 13. 712,33 тыс. руб - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 14. 24,5 тыс. руб.-неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 169884.42 | 169884.42 | 163678 | 163678 | 96.3467 | 96.3467 | 17230.77 |  | 9362.71 | 20860.55 |  | 15095.49 | 14900.8 |  | 14456.38 | 17122.34 |  | 19980.79 | 15975.33 |  | 14512.15 | 13031.97 |  | 12124.72 | 19559.86 |  | 17207.69 | 10994.36 |  | 10272.2 | 9202.9 |  | 7485.66 | 11717.78 |  | 10124.16 | 9944.76 |  | 11462.54 | 9343 | 21593.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 16146.7 | 16146.7 | 15855.2 | 15855.2 | 98.1947 | 98.1947 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.29 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1361.79 | 1337.34 | 0 | 1312.79 | 1337.35 | 0 | 1337.29 | 1337.35 | 0 | 1337.29 | 1337.35 | 0 | 1337.28 | 1337.35 | 0 | 1337.29 | 1337.35 | 0 | 1337.29 | 1533.79 | 0 | 1242.74 | 1239.51 | 1239.57 | МБУ "КСАТ"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16146.7 | 16146.7 | 15855.2 | 15855.2 | 98.1947 | 98.1947 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.29 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1361.79 | 1337.34 |  | 1312.79 | 1337.35 |  | 1337.29 | 1337.35 |  | 1337.29 | 1337.35 |  | 1337.28 | 1337.35 |  | 1337.29 | 1337.35 |  | 1337.29 | 1533.79 |  | 1242.74 | 1239.51 | 1239.57
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | 5856.1 | 5856.1 | 5732.9 | 5732.9 | 97.8962 | 97.8962 | 268.3 | 0 | 259.59 | 512.08 | 0 | 425 | 508.75 | 0 | 415.68 | 511.48 | 0 | 422.5 | 500 | 0 | 400.31 | 498.97 | 0 | 593.24 | 500 | 0 | 641.08 | 502.98 | 0 | 561.08 | 634.11 | 0 | 624.59 | 668.04 | 0 | 664.02 | 507.98 | 0 | 354.6 | 243.41 | 371.21 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На 2022 год с АО "ЮТЭК-Когалым" заключен МК на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма от 20.12.2021 №0187300013721000259 на сумму 26 989,061 т.р., в т.ч. на ТО светофорных объектов 5080,17т.р. С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" заключен контракт на энергоснабжение для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 29.12.2021 №ЭС1902000061/22 на сумму 703,1т.р. Оплата по данному мероприятию производится по факту выполненных работ (оказанных услуг) на основании предоставленных документов. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО №500/12/307 от 12.12.2022 выделена дотация на электроэнергию для оборудования светофорных объектов в сумме 6,7 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5856.1 | 5856.1 | 5732.9 | 5732.9 | 97.8962 | 97.8962 | 268.3 |  | 259.59 | 512.08 |  | 425 | 508.75 |  | 415.68 | 511.48 |  | 422.5 | 500 |  | 400.31 | 498.97 |  | 593.24 | 500 |  | 641.08 | 502.98 |  | 561.08 | 634.11 |  | 624.59 | 668.04 |  | 664.02 | 507.98 |  | 354.6 | 243.41 | 371.21
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | 1249.6 | 1249.6 | 1246.3 | 1246.3 | 99.7359 | 99.7359 | 20.8 | 0 | 17.5 | 20.8 | 0 | 16.8 | 120.8 | 0 | 24.8 | 120.8 | 0 | 20.8 | 120.8 | 0 | 20.8 | 120.8 | 0 | 20.8 | 120.8 | 0 | 420.8 | 120.8 | 0 | 120.8 | 120.8 | 0 | 120.8 | 120.8 | 0 | 120.8 | 120.8 | 0 | 120.8 | 120.8 | 220.8 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" заключен контракт на обслуживание (абонентскую плату) сим-карт информационных табло, установленных на остановочных павильонах от 29.12.2021 №1273/1-GSM на сумму 201,6т.р. На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на техническое обслуживание и ремонт информационных табло в сумме 1000,00 тыс.руб. (письмо №29-Исх-52 от 12.01.2022). На оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта с ИП Кондрахиным А.В. заключен договор №101-22Т на сумму 48,00 тыс.руб. В связи с предоставлением документов Исполнителем в марте 2022 года, оплата оказанных услуг в феврале не производилась. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О перераспределены плановые ассигнования с ТО информационных табло остановочных павильонов на организацию пассажирских перевозок в сумме 289,0 т.р. (письмо от 22.02.2022 №29-Исх-405). На ТО информационных табло с ООО "Электрон" заключен контракт от 01.03.2022 №03-2022 на сумму 500,00 тыс.руб. (период оказания услуг 5 месяцев по 31.07.2022). Счета для оплаты услуг по состоянию на 30.06.2022 ООО "Электрон" предоставило с техническими ошибками, вследствие чего документы отправлены на корректировку. На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД восстановлены плановые ассигнования, перераспределенные ранее на организацию пассажирских перевозок. На ТО информационных табло с ООО "Электрон" заключен контракт от 01.08.2022 №03-2022/2 на сумму 500,00 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1249.6 | 1249.6 | 1246.3 | 1246.3 | 99.7359 | 99.7359 | 20.8 |  | 17.5 | 20.8 |  | 16.8 | 120.8 |  | 24.8 | 120.8 |  | 20.8 | 120.8 |  | 20.8 | 120.8 |  | 20.8 | 120.8 |  | 420.8 | 120.8 |  | 120.8 | 120.8 |  | 120.8 | 120.8 |  | 120.8 | 120.8 |  | 120.8 | 120.8 | 220.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов | 4868.55 | 4868.55 | 4854.01 | 4854.01 | 99.7013 | 99.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242.6 | 0 | 35.18 | 625.95 | 0 | 4696.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.51 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен МК на выполнение работ по модернизации светофорного объекта на пересечении улиц в городе Когалыме от 18.04.20222 №0187300013722000038 с ООО "ПолимерСтройСевер" на сумму 3 924,38 тыс.руб. С ООО "Проект Строй" заключен контракт от 23.06.2022 №46 на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на сумму 150,0 тыс.руб. С АО "Югорская региональная электросетевая компания" заключен МК от 01.09.2022 №КГ-1469.22 на услуги технологического присоединения светофорного объекта на пересечении улиц Прибалтийская - Бакинская на сумму 35,18 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 14.12.2022 №177-ГД перераспределена экономия плановых ассигнований по результатам заключенных контрактов на строительство и ремонт пешеходных дорожек в сумме 625,95 тыс. руб. на обустройство светофорного объекта в районе магазина "Лайм" и перенос светофорного объекта по ул.Дружбы народов д.8 (письмо от 22.11.2022 №29-Исх-2964).
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4868.55 | 4868.55 | 4854.01 | 4854.01 | 99.7013 | 99.7013 | [24 empty] | 4242.6 |  | 35.18 | 625.95 |  | 4696.32 |  |  |  |  | 122.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 289302.86 | 289302.86 | 276494.11 | 276494.11 | 95.5725 | 95.5725 | 18857.21 | 264 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.64 | 0 | 16234.15 | 23791.46 | 0 | 21785.88 | 18008.47 | 0 | 16321.05 | 24565.91 | 0 | 28351.99 | 31417.25 | 0 | 22929.66 | 25842.2 | 0 | 31738.89 | 60567.42 | 0 | 25170.16 | 14839.42 | 0 | 24080.37 | 12107.36 | 0 | 35891.24 | 19707.75 | 26139.05
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 279302.86 | 279302.86 | 266495.39 | 266495.39 | 95.4145 | 95.4145 | 18857.21 | 264 | 10977.09 | 22730.77 |  | 16874.58 | 16867.64 |  | 16234.15 | 23791.46 |  | 21785.88 | 18008.47 |  | 16321.05 | 21565.91 | 0 | 25352.37 | 26814.66 | 0 | 18326.69 | 25842.2 | 0 | 31738.89 | 60567.42 | 0 | 25170.16 | 14839.42 | 0 | 24080.37 | 12107.36 | 0 | 35891.24 | 17310.34 | 23742.92
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 9998.72 | 9998.72 | 99.9872 | 99.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 2396.13
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
Процессная часть
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8) | 13748.2 | 13748.2 | 13610.27 | 13610.27 | 98.9967 | 98.9967 | 362.07 | #REF! | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 544.81 | 317.22 | 0 | 382.51 | 317.22 | 0 | 379.69 | 276.96 | 4334.94
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 13748.2 | 13748.2 | 13610.27 | 13610.27 | 98.9967 | 98.9967 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 544.81 | 317.22 | 0 | 382.51 | 317.22 | 0 | 379.69 | 276.96 | 4334.94
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | 8607.3 | 8607.3 | 8469.38 | 8469.38 | 98.3976 | 98.3976 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 4238.11 | 0 | 478.04 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.22 | 0 | 544.81 | 317.22 | 0 | 382.51 | 317.22 | 0 | 379.69 | 276.96 | 4334.94 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма" Отклонение факта от плана сложилось в результате заключения муниципальных контрактов на меньшую стоимость
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 8607.3 | 8607.3 | 8469.38 | 8469.38 | 98.3976 | 98.3976 | 362.07 |  | 358.55 | 317.22 |  | 239.99 | 926.02 |  | 358.39 | 583.6 |  | 278.47 | 317.22 |  | 376.21 | 317.22 |  | 368.89 | 4238.11 |  | 478.04 | 317.22 |  | 368.89 | 317.22 |  | 544.81 | 317.22 |  | 382.51 | 317.22 |  | 379.69 | 276.96 | 4334.94
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
3.1.2. Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию | 5140.9 | 5140.9 | 5140.89 | 5140.89 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.89 | 0 | 5140.89 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013722000051 от 16.05.2022 на сумму 5 140,89 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 15.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5140.9 | 5140.9 | 5140.89 | 5140.89 | 99.9998 | 99.9998 | [18 empty] | 5140.89 |  | 5140.89 |  |  |  | 0.01
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 3 | 13748.2 | 13748.2 | 13610.27 | 13610.27 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 544.81 | 317.22 | 0 | 382.51 | 317.22 | 0 | 379.69 | 276.96 | 4334.94
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 13748.2 | 13748.2 | 13610.27 | 13610.27 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 544.81 | 317.22 | 0 | 382.51 | 317.22 | 0 | 379.69 | 276.96 | 4334.94
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9967 | 98.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 4. «Повышение доступности и безопасности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта»
Процессная часть
4.1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг на объектах транспортной инфраструктуры | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
4.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ: Неисполнение сложилось в результате оплаты фактически оказанных услуг, в соответствии с поступившей заявкой ООО "МАК"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | [18 empty] | 12508.1 |  | 10845.89
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 4 | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма (МБ) | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 326923.56 | 326923.56 | 312308.01 | 312308.01 | 95.5294 | 95.5294 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 23704.48 | 0 | 27510.51 | 37967.65 | 0 | 25687.5 | 27993.74 | 0 | 33942.58 | 62716.4 | 0 | 27547.19 | 16920.24 | 0 | 26225.87 | 14245.94 | 0 | 38092.76 | 19350.71 | 29967.3
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 326923.56 | 326923.56 | 312308.01 | 312308.01 | 95.5294 | 95.5294 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 23704.48 | 0 | 27510.51 | 37967.65 | 0 | 25687.5 | 27993.74 | 0 | 33942.58 | 62716.4 | 0 | 27547.19 | 16920.24 | 0 | 26225.87 | 14245.94 | 0 | 38092.76 | 19350.71 | 29967.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
в том числе | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 27510.51
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | 14644.83
федеральный бюджет | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 27510.51
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 11645.21
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 30510.13
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Прочие расходы | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 336923.56 | 336923.56 | 322306.73 | 322306.73 | 95.6617 | 95.6617 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 26704.48 | 0 | 30510.13 | 55078.34 | 0 | 41136.36 | 27993.74 | 0 | 33942.58 | 62716.4 | 0 | 27547.19 | 16920.24 | 0 | 26225.87 | 14245.94 | 0 | 38092.76 | 21748.12 | 32363.43
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 326923.56 | 326923.56 | 312308.01 | 312308.01 | 95.5294 | 95.5294 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 23704.48 | 0 | 27510.51 | 50475.75 | 0 | 36533.39 | 27993.74 | 0 | 33942.58 | 62716.4 | 0 | 27547.19 | 16920.24 | 0 | 26225.87 | 14245.94 | 0 | 38092.76 | 19350.71 | 29967.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 9998.72 | 9998.72 | 99.9872 | 99.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 2396.13
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н.Голубцов | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790