## 2020 (факт)
Показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за 2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Утверждено программой на 2020 год | в том числе по месяцам (с нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчётный перид, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощьюкоторых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Показатели непосредственных результатов
1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | С октября 2020 года введен новый маршрут общественного транспорта
2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км. | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | 2.512 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 1. ул.Ленинградская - от пересеч. ул.Ленинградская – Прибалтийская до пересеч. ул.Ленинградская – Бакинская – Сибирская – пр.Сопочинского - 0,81 км. 2. ул.Молодежная - от пересеч. ул.Молодежная – Ленинградская до въезда к МКД, расположенного по ул.Ленинградская, д.2 - 0,052 км. 3. ул.Сибирская - от пересеч. ул.Ленинградская – Бакинская – Сибирская – проезд Сопочинского до кольцевой развязки ул.Сибирская – Степана Повха – проспект Шмидта - 0,520 км. 4. ул.Мира (1-й участок) – от пересеч. ул.Мира – Степана Повха до пересечения ул.Мира – Молодежная - 0,525 км. 5. ул.Мира (2-й участок) – от пересеч. ул.Мира – Градостроителей до пересечения ул.Мира – Объездная – Северная - 0,348 км. 6. ул.Дружбы народов в районе примыкания с улицей Береговая - 220 м. 7. пр-т Нефтяников от перекрестка "ПАТП" в сторону моста через реку "Ингу-Ягун".
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км. | 2.434 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | 2.512 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | шт., комплект проектно-сметной документации | - | - | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь
|  | км. | 0.427 | - | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь
5 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) | шт, комплект проектно-сметной документации | 1 | 1 | [12 empty] | Работы по проектированию сетей наружного освещения по ул.Ноябрьская и пер. Волжский | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь
|  | км. | - | 0.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | Оформление технического плана сооружения по объекту «Сети наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма, I этап, проспект Нефтяников»
6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 104.257 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733
7 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | процент | 87.84 | 79.81 | 7.65 | 14.3 | 20.95 | 26.7 | 32.45 | 38.2 | 43.95 | 49.7 | 55.45 | 63.57 | 71.69 | 79.81
8 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
9 | Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме | шт., комплект проектно-сметной документации | 1 | 0 | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь
10 | Модернизация светофорных объектов | шт. | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | кольцевая развязка ул.Дружбы Народов и пр.Шмидта («Музей»); пешеходный переход по ул.Дружбы народов, 5 («Дворец спорта»); пешеходный переход по ул.Градостроителей, 10 (магазин «Север»); кольцевая развязка ул.Дружбы народов и Береговая; ул.Градостроителей, 2.
11 | Строительство искусственного дорожного сооружения | шт., комплект проектно-сметной документации | - | - | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь
12 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.) | шт. | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | ул.Бакинская, 1, остановка «ОМВД» (2 шт.); ул.Бакинская, 6, 37, остановки «СОШ №6» (2 шт.); ул.Степана Повха, 13, 16, остановки «СОШ №7» (2 шт.); ул.Северная, 1, остановка «СОШ №10» (2 шт.); ул.Проспект Шмидта, 24, остановка «Проспект Шмидта» (2 шт.); ул.Сургутское шоссе, 4, 11, остановка «Сургутское шоссе» (2 шт.); ул.Береговая, 63, остановка «Образовательный центр» (2 шт.); ул.Дружбы народов, 60, остановка «СКК Галактика» (1 шт.); ул.Сибирская, 1, остановка «Парк военной техники» (2 шт.); ул.Сибирская, 8, 19, остановка «МКЦ Феникс» (2 шт.); ул.Прибалтийская, 27/1, остановка «Детская библиотека» (2 шт.); ул.Мира, 28, 30, остановка «Аптека» (2 шт.); ул.Ленинградская, 12, 53, остановка «Ленинградская» (2 шт.); ул.Дружбы народов, остановка «СОНТ Приполярный» (2 шт.); ул.Молодёжная, 30, остановка «Городская больница» (1 шт.); ул.Широкая, «ДК Сибирь» (1 шт.); ул.Комсомольская, 11, остановка «Храм» (2 шт.); ул.Прибалтийская, 5, 11, остановка «Прибалтийская» (2 шт.).
13 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | шт., комплект проектно-сметной документации | - | 4 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Сургутское шоссе, ул.Центральная – Повх.шоссе, ул.Др.народов, пр-кт Нефтяников
|  | ед | - | 1 | [12 empty] | пр-кт Нефтяников | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь
14 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» | шт. | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием систем автоматизированной видеофиксации | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог | комплект проектно-сметной документации, шт., км. | - | 1 | [12 empty] | значение показателя, переходящее с 2019 года (жилая застройка) | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь
17 | Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | шт. | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ОМВД (2 шт.); МОУ СОШ №6 (2 шт.); МОУ СОШ №7 (2 шт.); ул.Сургутское шоссе (2 шт.); МОУ СОШ №10 (2 шт.); пр-т Шмидта (2 шт.); Образовательный центр (2 шт.); СКК «Галактика» (1 шт.)
18 | Приобретаемая специализированная техника на условиях лизинга | ед. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7
19 | Установка дорожных знаков на выносных консолях | шт. | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ул.Др.народов в р-не д.17 («ГУС»); ул.Молодежная, в р-не д.2 (колцевая развязка с ул.Др.народов); ул.Градостроителей, 28 («Рябиновый бульвар»).
20 | Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним | шт. | 0 | 1 | [12 empty] | остановка по пр-ту Шмидта | bar: в том числе по месяцам (с нарастающим) январь to в том числе по месяцам (с нарастающим) декабрь